## 4
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | І.А. Скорупський
| Заступник міського голови, керуючий справами виконкому | [10 empty] | (підпис) |  |  |  | (ПІБ)
| _______________________Ю.Г. Вербич | [10 empty] | "____"____________ 20____ року
| М.П. | [10 empty] | М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підрядний | плано-ваний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню |  |  |  |  | плано-ваний період +1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І.І | Виробництво теплової енергії (без САО)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
2 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Влаштування приладів технологічного обліку відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання ДКП "Луцьктепло" в м. Луцьку (Котельня на вул. Задворецькій, 13) (Зміна №1 від 27.03.2020 р.) | 1 шт. | 159.93 | х | х | х | х | х | х | 0 | 159.93 | 159.93 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | Влаштування приладів технологічного обліку відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання ДКП "Луцьктепло" в м. Луцьку (Котельня на вул. Вавілова, 6) (Зміна №1 від 27.03.2020 р.) | 1 шт. | 159.93 | х | х | х | х | х | х | 0 | 159.93 | 159.93 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | Влаштування приладів технологічного обліку відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання ДКП "Луцьктепло" в м. Луцьку (Котельня на вул. Потапова, 10) (Зміна №1 від 27.03.2020 р.) | 1 шт. | 155.65 | х | х | х | х | х | х | 0 | 155.65 | 155.65 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 475.51 | х | х | - | - | - | - | 0 | 475.51 | 475.51 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Реконструкція газопостачання газопроводу високого тиску і будівництво ШРП по вул. Лесі Українки, 20б в м. Луцьк | 1 шт. | 189.29 | х | х | х | х | х | х | 0 | 189.29 | 189.29 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт - обмуровка та теплоізоляція котла ТВГ-8М на котельні по вул. Декабристів, 29 | 1 шт. | 435.24 | х | х | х | х | х | х | 0 | 435.24 | 435.24 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Маковського, 2-к в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 92.2 | х | х | х | х | х | х | 0 | 92.2 | 92.2 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Дубнівській, 32-б в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 273.86 | х | х | х | х | х | х | 0 | 273.86 | 273.86 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Капітальний ремонт на котельні по вул. 8-го Березня, 3 в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 171.15 | х | х | х | х | х | х | 0 | 171.15 | 171.15 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.6 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Володимирська, 100 в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 181.64 | х | х | х | х | х | х | 0 | 181.64 | 181.64 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.7 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Загородня, 3-а в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 171.15 | х | х | х | х | х | х | 0 | 171.15 | 171.15 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.8 | Капітальний ремонт на котельні по пр. Відродження, 15-б в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 171.15 | х | х | х | х | х | х | 0 | 171.15 | 171.15
1.1.3.9 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 175.04 | х | х | х | х | х | х | 0 | 175.04 | 175.04 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.10 | Заміна натрій-катіонітових установок на автоматичні в котельнях по вул.: Лесі Українки, 67; Лесі Українки, 30; Крилова, 1; Ціалковського, 17а; Володимирська, 1в | 5 шт. | 183.01 | х | х | х | х | х | х | 183.01 | 0 | 183.01 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.11 | Придбання зварювального апарата, ранцевого пилесоса, бензоріза | 3 шт | 72.44 | х | х | х | х | х | х | 72.44 | 0 | 72.44 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.12 | Придбання запірної арматури | 289 шт. | 375.06 | х | х | х | х | х | х | 375.06 | 0 | 375.06
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 2491.23 | х | х | - | - | - | - | 630.51 | 1860.72 | 2491.23 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 2966.74 | х | х | - | - | - | - | 630.51 | 2336.23 | 2966.74 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом І.І |  |  | 2966.74 | 2938.95 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 630.51 | 2336.23 | 2966.74 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САО Гордіюк, 20а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт дахової котельні на вул. Гордіюк, 20-а | 1 шт. | 234.22 | х | х | х | х | х | х | 234.22 | 0 | 234.22 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 234.22 | х | х | - | - | - | - | 234.22 | 0 | 234.22 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 234.22 | х | х | - | - | - | - | 234.22 | 0 | 234.22 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІ |  |  | 234.22 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 209.65 | 0 | 234.22 | 0 | 234.22 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САО Галшки Гулевичівни, 12)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | [12 empty] | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.ІV | Виробництво теплової енергії (САО Дубнівська, 15)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.V | Виробництво теплової енергії (САО Ковельська, 47а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.V |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.VІ | Виробництво теплової енергії (САО Ковельська, 150)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.VІІ | Виробництво теплової енергії (САО Кравчука, 11б)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 щт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт дахової котельні на вул. Кравчука, 11-б | 1 шт. | 117.11 | х | х | х | х | х | х | 117.11 | 0 | 117.11 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 117.11 | х | х | - | - | - | - | 117.11 | 0 | 117.11 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 176.94 | х | х | - | - | - | - | 117.11 | 59.83 | 176.94 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІІ |  |  | 176.94 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 173.47 | 0 | 117.11 | 59.83 | 176.94 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.VІІІ | Виробництво теплової енергії (САО Кравчука, 11в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 шт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт дахової котельні на вул. Кравчука, 11-в | 1 шт. | 117.11 | х | х | х | х | х | х | 117.11 | 0 | 117.11 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 117.11 | х | х | - | - | - | - | 117.11 | 0 | 117.11 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 176.94 | х | х | - | - | - | - | 117.11 | 59.83 | 176.94 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІІІ |  |  | 176.94 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 176.18 | 0 | 117.11 | 59.83 | 176.94 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.ІХ | Виробництво теплової енергії (САО Тарасова, 41)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.Х | Виробництво теплової енергії (САО Федорова, 4в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 шт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | [12 empty] | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.Х |  |  | 59.83 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
І.ХІ | Виробництво теплової енергії (САО Федорова, 4д)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 шт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | [12 empty] | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ХІ |  |  | 59.83 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 0 | 59.83 | 59.83 | - |  | - | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-17 до житлового будинку на вул. Архітектора Метельницького, 2 в м. Луцьку | 317 м.п. | 168.69 | х | х | х | х | х | х | 168.69 | 0 | 168.69 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Вавілова,6 від ВТ-20 (вул. Вавілова, 5) до ВТ-24 (вул. Шопена, 12) | 856 м.п. | 7640.92 | х | х | х | х | х | х | 0 | 7640.92 | 7640.92 | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 7809.61 | х | х | - | - | - | - | 168.69 | 7640.92 | 7809.61 | - |  | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Ремонт теплової камери ДКП "Луцьктепло" по вул. Кравчука, 15 в м. Луцьку | 1 шт. | 191.8 | х | х | х | х | х | х | 0 | 191.8 | 191.8 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Капітальний ремонт теплової камери ТК-9 по вул. Даньшина | 1 шт. | 50.64 | х | х | х | х | х | х | 0 | 50.64 | 50.64 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.3 | Капітальний ремонт теплової камери ТК-69 по пр. Молоді, 6-10 | 1 шт. | 39.31 | х | х | х | х | х | х | 0 | 39.31 | 39.31 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.4 | Капітальний ремонт теплофікаційного вузла ВТ-38 на вул. Бенделіані в м. Луцьку | 1 шт. | 109.03 | х | х | х | х | х | х | 0 | 109.03 | 109.03 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.5 | Капітальний ремон мереж з заміною запірної арматури в ВТ-38 на пр. Соборності в м. Луцьку | 1 шт. | 247.35 | х | х | х | х | х | х | 0 | 247.35 | 247.35 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.6 | Капітальний ремонт теплофікаційного вузла ВТ-38 на пр. Соборності в м. Луцьку | 1 шт | 247.35 | х | х | х | х | х | х | 0 | 247.35 | 247.35 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.7 | Капітальний ремонт теплофікаційного вузла ВТ-33 на бульварі Дружби Народів в м. Луцьку | 1 шт. | 247.36 | х | х | х | х | х | х | 0 | 247.36 | 247.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.8 | Придбання запірної арматури | 71 шт | 147.95 | х | х | х | х | х | х | 147.95 | 0 | 147.95 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.9 | Придбання трубопроводів | 45,0 т | 830 | х | х | х | х | х | х | 830 | 0 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 2110.79 | х | х | - | - | - | - | 977.95 | 1132.84 | 2110.79 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 9920.4 | х | х | - | - | - | - | 1146.64 | 8773.76 | 9920.4 | - |  | - | - | - | - | - | -
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 9920.4 | 9905.68 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 1146.64 | 8773.76 | 9920.4 | - |  | - | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Будівельні роботи на ЦТП по вул. Кравчука, 3-а в м. Луцьку | 1 шт. | 71.97 | х | х | х | х | х | х | 0 | 71.97 | 71.97 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Будівельні роботи на ЦТП по вул. Гордіюк, 10 в м. Луцьку | 1 шт. | 100.77 | х | х | х | х | х | х | 0 | 100.77 | 100.77 | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 172.74 | х | х | - | - | - | - | 0 | 172.74 | 172.74 | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 172.74 | х | х | - | - | - | - | 0 | 172.74 | 172.74 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 172.74 | 157.46 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 172.74 | 172.74 | - | - | - | - | - | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
- | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | -
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 13767.64 | 13034.76 | 0 | 0 | 0 | 732.88 | 0 | 2245.59 | 11522.05 | 13767.64 | - | - | - | - | - | - | - | -
Начальник ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | О.В. Філонюк
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 5
| ПОГОДЖЕНО | [16 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради | [16 empty] | Директор ДКП "Луцьктепло"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [16 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від ________________________ №_____________ | [16 empty] | І.А. Скорупський
| Заступник міського голови, керуючий справами виконкому | [16 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________Ю.Г. Вербич | [16 empty] | "____"_______________ 20____ року
| М.П. | [16 empty] | М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) **
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господа рський (вартість матеріа льних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І.І | Виробництво теплової енергії (без САО)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Влаштування приладів технологічного обліку відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання ДКП "Луцьктепло" в м. Луцьку (Котельня на вул. Задворецькій, 13) (Зміна №1 від 27.03.2020 р.) | 1 шт. | 159.93 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 159.93 | 0 | 159.93 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | Влаштування приладів технологічного обліку відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання ДКП "Луцьктепло" в м. Луцьку (Котельня на вул. Вавілова, 6) (Зміна №1 від 27.03.2020 р.) | 1 шт. | 159.93 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 159.93 | 0 | 159.93 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | Влаштування приладів технологічного обліку відпуску теплової енергії від джерел теплопостачання ДКП "Луцьктепло" в м. Луцьку (Котельня на вул. Потапова, 10) (Зміна №1 від 27.03.2020 р.) | 1 шт. | 155.65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 155.65 | 0 | 155.65 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 475.51 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 475.51 | 0 | 475.51 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Реконструкція газопостачання газопроводу високого тиску і будівництво ШРП по вул. Лесі Українки, 20б в м. Луцьк | 1 шт. | 189.29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 189.29 | 0 | 189.29 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Капітальний ремонт - обмуровка та теплоізоляція котла ТВГ-8М на котельні по вул. Декабристів, 29 | 1 шт. | 435.24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 435.24 | 0 | 0 | 435.24 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.3 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Маковського, 2-к в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 92.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 92.2 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.4 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Дубнівській, 32-б в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 273.86 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 273.86 | 0 | 273.86 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.5 | Капітальний ремонт на котельні по вул. 8-го Березня, 3 в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 171.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 171.15 | 0 | 0 | 0 | 171.15 | - | - | - | - | -
1.1.3.6 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Володимирська, 100 в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 181.64 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 181.64 | 0 | 0 | 181.64 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.7 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Загородня, 3-а в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 171.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 171.15 | 0 | 0 | 171.15 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.8 | Капітальний ремонт на котельні по пр. Відродження, 15-б в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 171.15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 171.15 | 0 | 0 | 171.15 | 1
1.1.3.9 | Капітальний ремонт на котельні по вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку (будівельні роботи) | 1 шт. | 175.04 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.10 | Заміна натрій-катіонітових установок на автоматичні в котельнях по вул.: Лесі Українки, 67; Лесі Українки, 30; Крилова, 1; Ціалковського, 17а; Володимирська, 1в | 5 шт. | 183.01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 183.01 | 0 | 0 | 183.01 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3.11 | Придбання зварювального апарата, ранцевого пилесоса, бензоріза | 3 шт | 72.44 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | - | - | - | - | -
1.1.3.12 | Придбання запірної арматури | 289 шт. | 375.06 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 375.06 | 0 | 375.06 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 2491.23 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 630.51 | 1860.72 | 375.06 | 738.36 | 1134.22 | 244.59 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 2966.74 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 630.51 | 2336.23 | 375.06 | 1213.87 | 1134.22 | 244.59 | - | - | - | - | -
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
[10 empty] | 2 |  |  |  | Продовження додатка 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом І.І |  |  | 2966.74 | 2938.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 2938.95 | 630.51 | 2336.23 | 375.06 | 1213.87 | 1134.22 | 244.59 | - | - | - | - | -
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САО Гордіюк, 20а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт дахової котельні на вул. Гордіюк, 20-а | 1 шт. | 234.22 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 234.22 | 0 | 0 | 234.22 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 234.22 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 234.22 | 0 | 0 | 234.22 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 234.22 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 234.22 | 0 | 0 | 234.22 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІ |  |  | 234.22 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.65 | 0 | 0 | 24.57 | 234.22 | 0 | 0 | 234.22 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САО Галшки Гулевичівни, 12)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.ІV | Виробництво теплової енергії (САО Дубнівська, 15)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.V | Виробництво теплової енергії (САО Ковельська, 47а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.V |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.VІ | Виробництво теплової енергії (САО Ковельська, 150)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.VІІ | Виробництво теплової енергії (САО Кравчука, 11б)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 щт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт дахової котельні на вул. Кравчука, 11-б | 1 шт. | 117.11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 117.11 | 0 | 0 | 117.11 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 117.11 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 117.11 | 0 | 0 | 117.11 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 176.94 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 117.11 | 59.83 | 0 | 117.11 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІІ |  |  | 176.94 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.47 | 0 | 0 | 3.47 | 117.11 | 59.83 | 0 | 117.11 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
І.VІІІ | Виробництво теплової енергії (САО Кравчука, 11в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 шт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 | Капітальний ремонт дахової котельні на вул. Кравчука, 11-в | 1 шт. | 117.11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 117.11 | 0 | 0 | 117.11 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 117.11 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 117.11 | 0 | 0 | 117.11 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 176.94 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 117.11 | 59.83 | 0 | 117.11 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.VІІІ |  |  | 176.94 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.18 | 0 | 0 | 0.76 | 117.11 | 59.83 | 0 | 117.11 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
І.ІХ | Виробництво теплової енергії (САО Тарасова, 41)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
1.1.3.1 |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ІХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
І.Х | Виробництво теплової енергії (САО Федорова, 4в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 шт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.Х |  |  | 59.83 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
І.ХІ | Виробництво теплової енергії (САО Федорова, 4д)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 | Реконструкція газопостачання дахових котелень з встановленням єдиного вузла обліку газу для багатоквартирних житлових будинків по вул. Кравчука 11-б; Кравчука 11-в; Федорова 4-в; Федорова 4-д в м. Луцьку | 1 шт. | 59.83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 59.83 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за розділом І.ХІ |  |  | 59.83 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 59.83 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | - | - | - | - | -
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-17 до житлового будинку на вул. Архітектора Метельницького, 2 в м. Луцьку | 317 м.п. | 168.69 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 168.69 | 0 | 0 | 168.69 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.1.2 | Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Вавілова,6 від ВТ-20 (вул. Вавілова, 5) до ВТ-24 (вул. Шопена, 12) | 856 м.п. | 7640.92 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 7640.92 | 0 | 0 | 7640.92 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 7809.61 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 168.69 | 7640.92 | 0 | 168.69 | 7640.92 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Ремонт теплової камери ДКП "Луцьктепло" по вул. Кравчука, 15 в м. Луцьку | 1 шт. | 191.8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Капітальний ремонт теплової камери ТК-9 по вул. Даньшина | 1 шт. | 50.64 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 50.64 | - | - | - | - | -
2.1.3.3 | Капітальний ремонт теплової камери ТК-69 по пр. Молоді, 6-10 | 1 шт. | 39.31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 39.31 | - | - | - | - | -
2.1.3.4 | Капітальний ремонт теплофікаційного вузла ВТ-38 на вул. Бенделіані в м. Луцьку | 1 шт. | 109.03 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 109.03 | 0 | 0 | 109.03 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.5 | Капітальний ремон мереж з заміною запірної арматури в ВТ-38 на пр. Соборності в м. Луцьку | 1 шт. | 247.35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 247.35 | 0 | 0 | 247.35 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.6 | Капітальний ремонт теплофікаційного вузла ВТ-38 на пр. Соборності в м. Луцьку | 1 шт | 247.35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 247.35 | 0 | 0 | 247.35 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.7 | Капітальний ремонт теплофікаційного вузла ВТ-33 на бульварі Дружби Народів в м. Луцьку | 1 шт. | 247.36 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 247.36 | 0 | 0 | 247.36 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.8 | Придбання запірної арматури | 71 шт | 147.95 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 147.95 | 0 | 0 | 147.95 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.9 | Придбання трубопроводів | 45,0 т | 830 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 2110.79 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 977.95 | 1132.84 | 0 | 977.95 | 851.09 | 281.75 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 9920.4 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1146.64 | 8773.76 | 0 | 1146.64 | 8492.01 | 281.75 | - |  | - | - | -
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ.І |  |  | 9920.4 | 9905.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 9905.68 | 1146.64 | 8773.76 | 0 | 1146.64 | 8492.01 | 281.75 | - | - | - | - | -
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3 | Інші заходи, з них:
2.1.3.1 | Будівельні роботи на ЦТП по вул. Кравчука, 3-а в м. Луцьку | 1 шт. | 71.97 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 71.97 | 0 | 0 | 71.97 | 0 | - | - | - | - | -
2.1.3.2 | Будівельні роботи на ЦТП по вул. Гордіюк, 10 в м. Луцьку | 1 шт. | 100.77 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 100.77 | 0 | 0 | 0 | 100.77 | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 172.74 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172.74 | 0 | 0 | 71.97 | 100.77 | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 172.74 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172.74 | 0 | 0 | 71.97 | 100.77 | - | - | - | - | -
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІ.ІІ |  |  | 172.74 | 157.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 | 157.46 | 0 | 172.74 | 0 | 0 | 71.97 | 100.77 | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІ |  |  | 9920.4 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | 1146.64 | 8773.76 | 0 | 1146.64 | 8492.01 | 281.75 | - |  | - | - | -
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 13767.64 | 13034.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.88 | 0 | 0 | 13034.76 | 2245.59 | 11522.05 | 375.06 | 2828.95 | 9937.52 | 627.11 | - | - | - | - | -
Начальник ВТР та ІД |  |  | _______________ |  |  | О.В. Філонюк
(посада відповідального виконавця) |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 6
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І.І | Виробництво теплової енергії (без САО)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 475.51 | 475.51 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 2463.44 | 2463.44 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 2938.95 | 2938.95 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.І | 2938.95 | 2938.95 | 0 | 0 | 0
І.ІІ | Виробництво теплової енергії (САО Гордіюк, 20а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІІ | 24.57 | 24.57 | 0 | 0 | 0
І.ІІІ | Виробництво теплової енергії (САО Галшки Гулевечівни, 12)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І.ІV | Виробництво теплової енергії (САО Дубнівська, 15)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І.V | Виробництво теплової енергії (САО Ковельська, 47а)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І.VІ | Виробництво теплової енергії (САО Ковельська, 150)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.VІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І.VІІ | Виробництво теплової енергії (САО Кравчука, 11б)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.VІІ | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0
І.VІІІ | Виробництво теплової енергії (САО Кравчука, 11в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.VІІІ | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0
І.ІХ | Виробництво теплової енергії (САО Тарасова, 41)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ІХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І.Х | Виробництво теплової енергії (САО Федорова, 4в)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.Х | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0
І.ХІ | Виробництво теплової енергії (САО Федорова, 4д)
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом І.ХІ | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0
ІІ.І | Транспортування теплової енергії (теплові мережі)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 7809.61 | 7809.61 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 2096.07 | 2096.07 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 9905.68 | 9905.68 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.І | 9905.68 | 9905.68 | 0 | 0 | 0
ІІ.ІІ | Транспортування теплової енергії (ЦТП)
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Інші заходи | 157.46 | 157.46 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 2.1 | 157.46 | 157.46 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІ.ІІ | 157.46 | 157.46 | 0 | 0 | 0
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за пунктом 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього за інвестиційною програмою | 13034.76 | 13034.76 | 0 | 0 | 0
| Директор | ___________________ |  |  | І.А. Скорупський
(посада особа ліцензіата) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
| Головний бухгалтер | ___________________ |  |  | Р.В. Скробака
(прізвище, ім'я, по батькові)
| Начальник ВЕПП та ЗП | ___________________ |  |  | Ю.В. Міщук
(прізвище, ім'я, по батькові)
| Начальник ВТР та ІД | ___________________ |  |  | О.В. Філонюк
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)