Інформація

про хід виконання Комплексної міської програми

«Здоров’я лучан» на 2018–2020 роки

На виконання рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/17 в місті Луцьку діє Комплексна міська програма «Здоров’я лучан» на 2018 – 2020 роки (далі – Програма).

Програма спрямована на вирішення нагальних проблем галузі охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади:

- недостатній рівень стану здоров’я населення; недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення комунальних підприємств охорони здоров’я;

- брак сучасних медичних технологій, низький рівень інформованості про сучасні медичні технології, засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; недостатня ефективність заходів щодо формування здорового способу життя;

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я; недостатній розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання.

Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не тільки медичних, а й соціально-економічних та екологічних чинників, способом життя населення і є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, а інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій.

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення Луцької міської територіальної програми, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поширення стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, як передумова підвищення показників якості та тривалості життя.

Аналіз стану здоров’я населення Луцької міської територіальної громади та діяльності закладів охорони здоров’я свідчив про зростання смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.

Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою.

Низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.

Виконання Програми дозволяє поліпшувати стан здоров’я населення, подовжувати активне довголіття та тривалість життя, задовольняти потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечувати справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я.

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок поєднання коштів державного, обласного, міського бюджетів та інших, не заборонених законодавством джерел.

Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

Програма поєднує дев’ять пріоритетних завдань, акумулюючи реалізацію заходів по всіх напрямках діяльності галузі охорони здоров’я міста:

* державна політика в сфері охорони здоров’я;
* імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб;
* боротьба з онкологічними захворюваннями;
* цукровий діабет;
* боротьба із захворюваннями на туберкульоз, СНІД;
* охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я;
* кращі можливості для інвалідів; стоматологічна допомога;
* первинна медико–санітарна допомога.

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладена на управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Прийняття Програми надало можливість вирішувати нагальні проблемні питання комунальних закладів охорони здоров’я.

Так, з метою можливості фінансування виділених коштів з бюджету Луцької міської територіальної на забезпечення заходів щодо профілактики поширення гострого респіраторного захворювання, спричиненого COVID-19, управлінням охорони здоров’я було ініційовано внесення змін до заходів Програми, зокрема до розділу «Державна політика в сфері охорони здоров’я», які були затверджені рішенням сесії міської ради від 30.04.2020 № 76/2.

Комунальним підприємствам охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади було виділено 9,8 млн. грн, в тому числі

- для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски-респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих – 2,3 млн. грн,

- для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА – 3,6 млн. грн,

- на оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я – 1,4 млн. грн,

- на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці – 2,5 млн. грн.

У 2020 році на виконання планових заходів Програми «Здоров’я лучан» на 2018–2020 роки з бюджету міської територіальної громади виділено 39,6 млн. грн, зокрема на:

* виконання соціальних гарантій пільгових категорій лучан в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показами за рецептами лікарів – 11,0 млн. грн. За період січня–червня 2020 року у зв’язку із відсутністю декларованих державою цін на лікарські препарати було передано на департамент соціальної політики 1,3 млн. грн для надання адресної грошової допомоги цим категоріям населення міста та перенаправлені видатки в сумі 1,6 млн. грн на забезпечення безкоштовними препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Крім того, комунальними центрами первинної медичної допомоги та КП «Луцька міська дитяча поліклініка» відшкодовано вартість безоплатних рецептів на суму 4,0 млн. грн для 2157 чол.;
* придбання витратних матеріалів КП «Луцька міська клінічна лікарня» для проведення коронографії і стентування на суму 0,4 млн. грн. За звітний період кошти повністю освоєні;
* забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення міста в КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» – 0,6 млн. грн. За звітний період профінансовано 0,1 млн. грн для проведення зубопротезування 108 чол.;
* придбання комунальним підприємством «Луцька міська дитяча поліклініка» путівок для санаторно-курортного лікування дітей хворих на цукровий діабет (з урахуванням наявних протипоказів до санаторно-курортного лікування) – 0,3 млн. грн. Планується повторне проведення процедури тендеру у липні 2020 року (у зв’язку зі змінами у законодавстві та припиненням роботи санаторіїв із запровадженням карантину);
* оплату за спожиті енергоносії комунальними підприємствами охорони здоров’я – 19,4 млн. грн (вимога ст. 89 Бюджетного Кодексу України). За 6 місяців профінансовано – 8,7 млн. грн. Заборгованість на 01.07.2020 відсутня;
* забезпечення безкоштовного стоматологічного лікування пільгових категорій населення – 2,3 млн. грн. За звітний період профінансовано 0,8 млн. грн (заплановане фінансування з 01 квітня 2020 року);
* забезпечення засобами гігієни дітей з інвалідністю – 0,4 млн. грн (тендер проведений в кінці червня та планується провести закупівлю в липні);
* проведення безкоштовних лабораторних аналізів (скринінгу) жіночого населення централізованою цитологічною лабораторією – 0,4 млн. грн;
* придбання куросурфу (дихальна недостатність-синдром новонароджених) – 1,2 млн. грн (заплановано проводити закупівлю у третьому кварталі);
* проведення обстеження, дообстеження військовозобов’язаних та юнаків під час приписки до військового комісаріату м. Луцька – 0,5 млн. грн. У зв’язку із запровадженням з 12.03.2020 карантину приписна та призовна кампанії була призупинена до червня 2020 року;
* придбання туберкуліну для проведення щеплення дитячому населенню – 0,2 млн. грн;
* впровадження медичної інформаційної системи E- Health – 0,6 млн. грн. Виконано.

На закупівлю медичної апаратури і обладнаннята проведення капітальних ремонтів виділено 5,2 млн. грн, в тому числі:

* для КП «Луцька міська клінічна лікарня» на придбання лапароскопічної стійки – 2,5 млн. грн (закуплено);
* для КП «Луцький клінічний пологовий будинок» – 1,5 млн. грн (на придбання апарата ультразвукового дослідження для проведення нейросонографії новонароджених – 0,6 млн. грн (виконано); на придбання комп’ютерної оргтехніки – 0,8 млн. грн (закуплено); на придбання пральної машини – 0,1 млн. грн);
* для КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2» на придбання автомобіля для надання невідкладної медичної допомоги – 0,4 млн. грн (заплановано на четвертий квартал);
* для КП «Луцька міська дитяча поліклініка» – 0,8 млн. грн, на придбання медичного обладнання – 0,4 млн. грн (заплановано на третій квартал); проведення капітального ремонту приміщення – 0,4 млн. грн (роботи заплановані на четвертий квартал).

Виконання Програми дає можливість забезпечити:

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;

- покращення забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, дороговартісними витратними матеріалами медичного призначення;

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста.

Комунальні підприємства охорони здоров’я в умовах реформування потребують подальшого проведення капітальних ремонтів приміщень, поновлення технологічного обладнання (ліфти, холодильники, кухонне обладнання, пожежні сигналізації та ін.), забезпечення комп’ютерною та організаційною технікою, оснащенні сучасною медичною апаратурою, а також у виділенні достатніх коштів для закупівлі ефективних лікарських засобів пільговим категоріям громадян та наданні невідкладної медичної допомоги.

Начальник управління

охорони здоров’я Володимир ЛОТВІН