Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА  
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробки Програми | КП «Ласка» |
| 2. | Дата та номер, назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробку Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | КП «Ласка» |
| 4. | Співрозробник програми | Громадські організації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Ласка» |
| 6. | Учасники Програми | КП «Ласка», Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Управління капітального будівництва Луцької міської ради, Виконавчий комітет Луцької міської ради. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього (тис. грн) | 15586,3 |
| у тому числі: | | |
| 8.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 15039,2 |
| 8.2. | інші кошти (власні кошти, благодійні внески, гранти) | 547,1 |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток 1

до Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ресурсне забезпечення

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обсяг коштів, які планується залучати на виконання Програми, тис. грн. | 2019  рік | 2020  рік | 2021  рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, усього | 6284,7 | 3298,6 | 6003,0 | 15586,3 |
| 1.1 | в т.ч. бюджет Луцької міської територіальної громади | 5862,6 | 3283,6 | 5893,0 | 15039,2 |
| 1.2. | інші кошти (власні кошти, благодійні внески, гранти) | 422,1 | 15,0 | 110,0 | 547,1 |

Богданюк 0506743698

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Додаток 2  до Програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Напрями діяльності, завдання та заходи Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки  з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієн-товні обсяги фінан-сування (тис.грн.) | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Фінансова підтримка основної діяльності (уникнення заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань) та витрати на спецодяг для персоналу підприємства. | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 2990,9 | Стабільний розвиток підприємстві, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць, забезпечення належних умов праці |
| 1.2. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Адміністративні витрати  (придбання канцелярського приладдя, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, послуг зв’язку, видатки на відрядження). | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет  Кошти підприємства | 25,0  30,0 | Утримання підприємства |
| 1.3. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на ідентифікацію тварин | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 200,0 | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин м.Луцька. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби для відлову безпритульних тварин | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 100,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в м. Луцьку. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 1.5. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Послуги з відлову, масової стерилізації, вакцинації, безпритульних тварин, лікування, транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали), збір решток мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста | 2019 | Департамент ЖКГ ЛМР  КП «Ласка» | Міський бюджет | 900,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в м. Луцьку. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. Забезпечення ефективності та регулярності протиепізоотичних заходів. Запобігання виникнення ситуацій загрози покусів людини безпритульною твариною. Зниження частоти дорожньо-транспортних пригод за участі безпритульних тварин на автодорогах міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації приміщень | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет  Кошти підприємства | 30,0  30,0 | Створення належних умов утримання тварин на підприємстві |
| 1.7. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на продукти харчування для тварин | 2019 | КП «Ласка» | Міський  бюджет  Кошти підприємства | 60,0  25,0 | Створення належних умов утримання тварин на підприємстві |
| 1.8. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на комунальні послуги (в тому числі електроенергія, водопостачання, утилізація ТПВ, телекомунікаційні послуги) | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет  Кошти підприємства | 207,6  13,6 | Забезпечення безперевної роботи підприємства і його розвиток |
| 1.9. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Податок на землю | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 24,1 | Розвиток підприємства |
| 1.10. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Придбання паливно-мастильних матеріалів для доставки медикаментів та продуктів харчування для тварин | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 60,0 | Забезпечення безперевної роботи підприємства і його розвиток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.11. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Ремонт автотранспорту | 2019 | КП «Ласка» | Власні кошти | 112,0 | Забезпечення безперевної роботи підприємства і його розвиток |
| 1.12. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Надання пільгових послуг соціально-незахищеним верствам населення | 2019 | КП «Ласка» | Власні кошти | 60,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в м. Луцьку. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 1.13. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Виготовлення будок для тварин | 2019 | КП «Ласка» | Власні кошти | 100,0 | Створення належних умов утримання тварин на комунальному підприємстві |
| 1.14 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на ветеринарне обладнання для діагностування захворювань безпритульних тварин | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 250,0 | Забезпечення професійного безболісного діагностування хвороб, станів та форм внутрішніх органів і тканин собак і котів, які потрапили з відлову у м. Луцьку на комунальне підприємство, і які будуть прилаштовані у родини або повернуті на місце відлову. |
| 2.  2.1. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація на будівництво каналізації та стоків води та експертиза проекту | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 50,0 | Розвиток підприємства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Будівництво каналізації та стоків води | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 450,0 | Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо умов утримання тварин |
| 2.3. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація на реконструкцію вольєрів, облаштування опалення ветеринарного приміщення та приміщення комплексного функціонального призначення та експертиза проекту | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 100,0 | Розвиток підприємства |
| 2.4. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Реконструкція вольєрів для утримання собак | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет  Кошти підприємства | 65,0  50,0 | Створення належних умов утримання тварин |
| 2.5. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Перекриття даху приміщення комплексного виробничого призначення та проектно-кошторисна документація | 2019 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 300,0 | Створення належних умов праці, умов утримання тварин, запобігання руйнуванню приміщення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.  3.1. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Впровадження інформаційно-просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо гуманного ставлення та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності, реєстрації, розвиток напрямку каністерапії проведення еколого-просвітницьких заходів в учбових закладах  - використання соціальної реклами в засобах масової інформації, рекламних площах в місті  - вдосконалення існуючих Правил утримання домашніх тварин у місті Луцьку | 2019 | КП «Ласка» | Кошти підприємства | 1,5 | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п  №  з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієн-товні обсяги фінан-сування (тис.грн.) | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Фінансова підтримка основної діяльності (уникнення заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань) та витрати на спецодяг для персоналу підприємства. | 2020 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 2722,6 | Стабільний розвиток підприємстві, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць, забезпечення належних умов праці |
| 1.3. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на ідентифікацію тварин | 2020 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 37,0 | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин м.Луцька. |
| 1.5. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Послуги з відлову, масової стерилізації, вакцинації, безпритульних тварин, лікування, транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали), збір решток мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста; | 2020 | Департамент ЖКГ ЛМР  КП «Ласка» | Міський бюджет | 300,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в м. Луцьку. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на комунальні послуги (в тому числі електроенергія, водопостачання, утилізація ТПВ, телекомунікаційні послуги), встановлення відеонагляду | 2020 | КП «Ласка» | Міський бюджет  Кошти підприємства | 199,0  15,0 | Забезпечення безперевної роботи підприємства і його розвиток |
| 1.9. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Податок на землю | 2020 | КП «Ласка» | Міський бюджет | 25,0 | Сплата податків |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | | | | | | | |
| 1.1. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Фінансова підтримка основної діяльності (уникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам та нарахування) та витрати на спецодяг для персоналу підприємства. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 3564,0 | Стабільний розвиток підприємства, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць, забезпечення належних умов праці. |
| 1.2. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Адміністративні витрати (придбання канцелярського обладнання, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування, програмування, програмного забезпечення, видатки на відрядження). | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 25,0 | Утримання підприємства |
| 1.3. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби відлову безпритульних тварин (собак та котів) | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 100,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану Луцької міської територіальної громади. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Послуги з відлову та повернення на місце відлову безпритульних тварин (собак та котів), транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали); послуги з перетримки безпритульних тварин (собак та котів); кастрація та стерилізація безпритульних тварин (собак та котів); вакцинація безпритульних тварин (собак та котів); вакцинація безпритульних тварин (собак та котів); обробка від паразитів, дегельмінтизація безпритульних тварин (собак та котів); лікування безпритульних тварин (собак та котів); лікування безпритульних тварин (собак та котів); збір решток мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста. | 2021 | Виконавчий комітет Луцької міської ради  КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Забезпечення ефективності та регулярності протиепізоотичних заходів. Запобігання виникнення ситуацій загрози покусів людини безпритульною твариною. Зниження частоти дорожньо-транспортних пригод за участі безпритульних тварин на автодорогах міста. |
| 1.5. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на ідентифікацію безпритульних тварин (біркування, чіпування). | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 100,0 | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
| 1.6. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на медикаменти, медичні засоби, медичне обладнання, вироби медичного призначення та ветеринарні препарати для лікування безпритульних тварин. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 80,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби дезінсекції, дезінфекції, дератизації приміщень. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 1.8. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на комунальні послуги (в тому числі електроенергія, водопостачання, утилізація ТПВ, телекомунікаційні послуги). | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 210,0  20,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 1.9. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Податок на землю. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 24,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 1.10. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Ремонт автотранспорту. | 2021 | КП «Ласка» | Інші кошти | 50,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.11. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Надання пільгових послуг соціально-незахищеним верствам населення. | 2021 | КП «Ласка» | Інші кошти | 30,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. |
| 2. |  | | | | | | | |
| 2.1. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація на реконструкцію вольєрів, облаштування опалення ветеринарного приміщення та приміщення комплексного функціонального призначення та експертиза проекту. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.2. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Придбання автомобіля для відлову тварин. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.3. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація на будівництво каналізації та стоків води та експертиза проекту. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 50,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Будівництво каналізації та стоків води. | 2021 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 220,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 3. |  | | | | | | | |
| 3.1. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Впровадження інформаційно-просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо гуманного ставлення та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності, реєстрації, розвиток напрямку каністерапії проведення еколого-просвітницьких заходів в навчальних закладах. | 2021 | КП «Ласка» | Інші кошти | 5,0 | Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
| 3.2. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Використання соціальної реклами в засобах масової інформації, рекламних площах в місті. | 2021 | КП «Ласка» | Інші кошти | 5,0 | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Вдосконалення існуючих Правил утримання домашніх тварин у місті Луцьку. | 2021 | КП «Ласка» |  | - | Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
| 3.4. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Прилаштування (адопція) безпритульних тварин (собак та котів). | 2021 | КП «Ласка» |  | - | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. |