Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

 **надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей**

 **та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми  | Луцька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  | - |
| 3. | Розробник Програми  | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми  | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 5. | Учасники Програми  | Департамент культури, департамент соціальної політики, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, служба у справах дітей, Луцький міський центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою), Луцький міськрайонний відділ філії Центру пробації у Волинській області (за згодою) |
| 6. | Термін реалізації Програми  | 2021–2025 роки |
| 7.  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  | 15 515,0 тис. грн |
|  у тому числі:  |
| 7.1. | коштів бюджету міської територіальної громади | 15 515,0 тис. грн |
| 7.2. | коштів з інших джерел | - |

1. **ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

Програма надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки (далі –Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», **«Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,** «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», [«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк](http://lutskrada.gov.ua/csssdm/wp-content/uploads/2014/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf)**», «Про волонтерську діяльність», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».**

Серед значної кількості реформ, які проводяться в Україні, однією із пріоритетних є децентралізація, яка спрямована на створення відкритого, прозорого і ефективного управління на місцевому рівні, забезпечення якості та доступності послуг у всіх сферах життя громади, у тому числі у соціальній сфері щодо надання соціальних послуг. На шляху розвитку системи соціальних послуг в умовах децентралізації постають такі пріоритети, як посилення уваги до кожного клієнта, комплексність надання соціальних послуг, їх адресність, доступність та результативність. Це можливо за умови інтегрованого підходу до надання соціальних послуг на рівні громади. Це процес, у межах якого громада забезпечує умови для реалізації максимального соціального потенціалу кожного члена цієї громади. При цьому інтеграція, насамперед, спрямована на посилення співпраці між соціальними інституціями, що функціонують у громаді задля їх мешканців.

Сім’я є інтегральним показником розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від неї залежить виховання наступних поколінь. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення соціальних проблем держави, утвердження моральних цінностей, соціалізація дітей і молоді. Саме тому громада зацікавлена в фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал.

У ході реформування економічних і соціальних засад виникли деякі несприятливі чинники, які негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, існують невирішені проблеми, які з роками навіть загострюються і стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, соціального становища родин, народження та виховання дітей у сім’ї. Потребують розв’язання проблеми сімей у сфері соціального забезпечення та створення сприятливих умов для їх всебічного розвитку.

Кількість сімей, які потрапили у складні життєві обставини протягом тривалого періоду не зменшується. Станом на 01.11.2020 на обліку в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 222 сім’ї (в них 549 дітей), як такі, що опинились в складних життєвих обставинах. Ще 1439 сімей (в них 2531 дитина), у яких є ризик потрапити у складні життєві обставини, і з ними проводиться соціальна робота. За результатами проведеної роботи протягом 2017–2020 років в зв’язку з мінімізацією та подоланням складних життєвих обставин з обліку було знято 106 сімей (в них 268 дітей). Окрім того, ще 76 сімей (в них 152 дитини), які опинилися в складних життєвих обставинах з приєднаних Жидичинської, Заборольської, Княгининівської, Іванчицівської об’єднаних територіальних громад.

Таким чином, аналіз основних чинників стосовно функціонування та розвитку сімей громади дає можливість визначити головну проблему у цьому питанні, а саме: нагальну потребу поліпшення соціальних умов становлення, розвитку та повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання в ній дітей. Створення у громаді безпечних та комфортних умов для зростання дітей з урахуванням їх потреб, створення середовища дружнього до дитини через надання послуг усій сім’ї.

Зазнає серйозної трансформації виховний потенціал родини. У суспільстві спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства, що негативно позначається на процесі виховання підростаючого покоління. Така ситуація спонукає до здійснення більш дієвих заходів, спрямованих на запобігання проявів домашнього насильства та надання допомоги постраждалим особам.

Важливим чинником прогресивного розвитку громади є рівне ставлення до людей, незалежно від стану їхнього здоров’я та інших фізичних особливостей.

Не менш важливою проблемою, на розв’язання якої спрямована програма є соціалізація та інтеграція дітей та молоді з інвалідністю.

Згідно з статистичною інформацією інвалідність має тенденцію до зростання. У Луцькій міській територіальній громаді мешкає понад 9,8 тис. дорослих та 1,2 тис. дітей з інвалідністю різних нозологій. Інвалідизація населення щороку збільшується, особливо серед дітей. Головні причини інвалідності – органічні ураження нервової системи, хвороби сенсорних органів, психічні розлади, травми, вроджені вади розвитку. Протягом багатьох років державна підтримка дітей з інвалідністю зводилась до певного матеріального забезпечення (соціальні виплати), надання медичних послуг (діагностика, лікування та початкова освіта у спеціалізованих закладах). Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні, контролю за своєю поведінкою розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їх потреб іншими людьми, що складає багатогранний процес соціалізації. Тому підтримка заходів стосовно дітей з інвалідністю має розширюватись, щоб діти могли максимально розвинути свої здібності і в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватись в суспільство.

Важливим залишається питання ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми та надання своєчасної допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми.

Однією з важливих складових гуманізації політики України є розвиток напряму ресоціалізації осіб, засуджених за кримінальні покарання. Якщо соціально-виховна робота в установах закритого типу є достатньо розробленим, нормативно і методично забезпеченим напрямом роботи, то стосовно осіб, засуджених до покарань, альтернативних позбавленню волі, варто констатувати відсутність системи такої роботи. У першу чергу це пов’язано із значною відмінністю умов проведення такої роботи з особами, які за рішенням суду залишаються у звичайній системі соціальних відносин.

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації соціальної державної політики у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів; формування у дітей та молоді пріоритетності сімейних цінностей, відповідального та усвідомленого батьківства.

З огляду на вищевказане, існує гостра потреба у розроблені, затвердженні та виконанні протягом 2021–2025 років Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади.

1. **МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою Програми є впровадження інтегрованої моделі надання соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади через високоефективні підходи до організації надання соціальних послуг і задоволення потреб громадян. Забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблемних ситуацій, попередження та/чи усунення соціальних ризиків і вразливості громадян.

**3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ**

Програма спрямована на забезпечення ефективного механізму впровадження інтегрованих соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади.

Реалізація Програми дозволить ефективніше забезпечити впровадження заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї; попередження домашнього насильства у всіх його проявах; протидію торгівлі людьми з використанням принципів системності; розширення соціальної інфраструктури; соціалізацію дітей та молоді з інвалідністю; координацію взаємодії виконавчих органів міської ради, громадських організацій та самих громадян, що потребують допомоги.

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв’язання проблеми передбачається шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

- запровадження інтегрованої моделі надання соціальних послуг у громаді та розвиток соціальної інфраструктури;

- надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю;

- профілактика правопорушень серед дітей та молоді;

- створення сприятливого соціального середовища для дітей;

- підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей;

- запобігання, протидія домашньому насильству та торгівлі людьми;

- підтримка та розвиток волонтерського руху;

- впровадження проєктних технологій в розвитку соціальної сфери.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади.

Обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та за роками, а також джерела фінансування вказані в додатку 1 до Програми.

Програма здійснюватиметься упродовж 2021–2025 років. Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.

**4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ**

Основне завдання – реалізація системи комплексних програмних заходів з надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, створення соціального благополуччя та досягнення головної мети Програми.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

**5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ**

**ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координацію за ходом виконання Програми здійснює управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Контроль за виконанням Програми та цільовим використанням коштів здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Звіт про хід виконання Програми заслуховується на сесії міської ради щороку.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток 1

до Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей,**

 **дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми,** **тис. грн** | **Етапи виконання Програми** | **Усього витрат на виконання Програми** **тис. грн** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| Обсяг фінансових ресурсів усього, у тому числі: | 1 785,0 | 2 055,0 | 3 825,0 | 3 875,0 | 3 975,0  | 15 515,0  |
| - бюджет Луцької міської територіальної громади | 1 785,0 | 2 055,0 | 3 825,0 | 3 875,0 | 3 975,0  | 15 515,0  |
| * коштів з інших джерел
 | - | - | - | - | - | - |

Додаток 2

до Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

**Напрями діяльності, завдання та заходи**

**Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської**

**територіальної громади на 2021–2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів****Програми** | **Термін****виконання**  | **Виконавці** | **Джерела****фінансування** | **Орієнтовні обсяги****фінансування** **(вартість)****тис. грн** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Запровадження інтегрованої моделі надання соціальних послуг у громаді та розвиток соціальної інфраструктури | 1.1. Забезпечення виконання державних та регіональних програм з питань підтримки сім’ї, дітей та молоді | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту, департамент культури, департамент соціальної політики, управління освіти, управління охорони здоров’я | - | - | Реалізація державної політики в соціальній сфері |
| 1.2. Забезпечення створення та функціонування соціальних громадських просторів | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 100,02022 р. – 50,02023 р. – 50,02024 р. – 50,0 2025 р. – 150,0 | Активізація соціальної взаємодії жителів громади підвищення рівня обізнаності, зацікавленості мешканців у різних аспектах життя та розвитку громади |
| 1.3. Створення «Центру медіації та корекції сімейних взаємовідносин»:* навчання спеціалістів;
* розроблення програм;
* створення «Info room»;
* облаштування приміщення;
* залучення спеціалістів.
 | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади |  2021 р. – 90,02022 р. – 300,02023 р. – 200,02024 р. – 200,02025 р. – 200,0 | Вирішення проблем у сімейних взаєминах, подолання сімейних конфліктів, побудова функціональних відносин |
| 1.4.Забезпечення функціонування Центру денного перебування для дітей  | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 10,02022 р. – 300,02023 р. – 150,02024 р. – 200,02025 р. – 200,0 | Формування, розвиток та підтримка соціальних навичок, умінь у дітей  |
| 2 | Надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю | 2.1. Забезпечення функціонування спеціалізованого формування «Інтеграційні студії розвитку для дітей та молоді з інвалідністю» | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти,управління охорони здоров’я | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 50,02022 р. – 50,02023 р. – 50,02024 р. – 50,02025 р. – 50,0 | Охоплення навчально-розвиваючими та інтеграційними заняттями дітей та молоді з інвалідністю, в тому числі тих, які не є членами громадських організацій |
| 2.2. Створення філій спеціалізованого формування «Інтеграційні студії розвитку для дітей та молоді з інвалідністю» у мікрорайонах міста Луцька та старостинських округах Луцької міської територіальної громади | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти,управління охорони здоров’я | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 50,02022 р. – 50,02023 р.– 50,02024 р. – 50,02025 р. – 50,0 | Охоплення навчально-розвиваючими та інтеграційними заняттями дітей та молоді з інвалідністю, в тому числі тих, які не є членами громадських організацій |
| 2.3. Проведення тренінгів, груп взаємопідтримки та індивідуальних консультацій для батьків/законних представників дітей, які мають порушення розвитку, інвалідність чи ризик її виникнення | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління охорони здоров’я | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 100,02022 р.– 50,02023 р. – 50,02024 р.– 50,02025 р.– 50,0 | Підвищення освіченості сімей у питаннях розвитку дітей, профілактика інвалідизації, запобігання інституціалізації дітей у ранньому віці |
| 2.4. Створення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату «Соціальне таксі» | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 80,02022 р.– 0,02023 р.– 0,02024 р.– 0,02025 р. – 0,0 | Розширення соціальних послуг, поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату |
| 2.5. Забезпечення надання послуги у вигляді безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 0,02022 р.– 0,02023 р. – 2 000,02024 р. – 2 000,02025 р.– 2 000,0 | Безкоштовне перевезення для більш ніж 300 дітей та осіб з ураженням опорно-рухового апарату |
| 2.6. Створення інформаційної системи «Інклюзивний простір» | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 120,02022 р. – 30,02023 р.– 30,02024 р. – 30,02025 р.– 30,0 | Забезпечить інформування про заклади громади та соціальні послуги, які необхідні для сімей, які виховують дітей з інвалідністю |
| 3 | Створення сприятливого соціального середовища для розвитку дітей та молоді | 3.1. Створення Дитячої дорадчої ради при міському голові | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Залучення дітей до прийняття рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються дітей |
| 3.2. Підтримка ініціатив, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, підвищення їх ролі у суспільстві | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 20,02022 р.– 20,02023 р.– 20,02024 р.– 20,02025 р. – 20,0 | Визначення основних напрямків розвитку Луцької ОТГ як громади, дружньої до дітей та молоді |
| 3.3. Підтримка міжрегіональної співпраці учнівської молоді, вивчення (ознайомлення) традицій, побуту, історичної спадщини | 2020-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 40,02022 р.– 80,02023 р.– 100,02024 р. – 100,02025 р.– 100,0 | Сприяння формуванню в дітей та молоді почуття патріотизму та відповідальності, поваги до культури та традицій своєї держави |
| 3.4. Проведення для дітей та молоді тренінгів, навчальних бесід, інтерактивів, брейн-рингів, консультування тощо з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, підготовки молоді до сімейного життя, формування та розвитку персональних навичок, профілактики шкідливих звичок, підвищення рівня правових знань, правової культури | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 30,02022 р. – 30,02023 р. – 30,02024 р.– 30,02025 р.– 30,0 | Формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя, культури спілкування, поваги одне до одного, умінь подолання життєвих криз |
| 3.5. Застосування інноваційних форм, методів та технологій у роботі з дітьми та молоддю (віртуальна екскурсія, навчальна гра, відеолекторій, форум-театр (соціально-інтерактивний театр), тематичне спортивне орієнтування, геокешинг, інтерактивна гра, конкурс, акція та інше) | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, департамент культури | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 40,02022 р. – 40,02023 р. – 40,02024 р.– 40,02025 р. – 40,0 | Зміцнення та покращення емоційного здоров’я дітей, зняття психологічного напруження, соціалізація, саморозвиток та самовдосконалення |
| 3.6. Організація для сімей, дітей та молоді, що потребують особливої соціальної підтримки, у тому числі із залученням культурно-просвітницьких закладів: екскурсій, туристичних поїздок, сімейних вікендів, сімейного таборування тощо | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 100,02022 р.– 100,02023 р. – 100,02024 р.– 100,02025 р. – 100,0 | Посилення сімейних орієнтацій, проведення дітьми та молоддю змістовно свого дозвілля |
| 3.7. Проведення соціальних форумів, конкурсів соціальної реклами | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, департамент культури, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 50,02022 р. – 50,02023 р.– 50,02024 р. – 50,02025 р. – 50,0 | Налагодження партнерства влади та громади у реалізації соціальних проектів, необхідних для вирішення проблем громади  |
| 3.8. Підтримка та розвиток учнівського самоврядування | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 15,02022 р. – 15,02023 р. – 15,02024 р. – 15,02025 р. – 15,0 | Дотримання права дитини на участь у шкільному середовищі |
| 4 | Проведення соціальних заходів, у тому числі благодійних спрямованих на підтримку сімей, дітей та молоді Луцької МТГ | 4.1. Проведення благодійних акцій з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та Всесвітнього дня дитини | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, департамент культури, служба у справах дітей | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 60,02022 р.– 60,02023 р.– 60,02024 р.– 60,02025 р.– 60,0 | Підтримка дітей з сімей, що потребують особливої соціальної уваги |
| 4.2. Проведення благодійної акції «Скоро до школи» для дітей з сімей, які потребують соціальної підтримки з нагоди Дня знань | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, департамент культури | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 150,02022 р. – 150,02023 р. – 150,02024 р. – 150,02025 р. – 150,0 | Підтримка дітей з сімей, що потребують особливої соціальної уваги |
| 4.3. Проведення заходів та благодійних акцій з нагоди Дня Незалежності та Дня міста  | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 50,02022 р. – 50,02023 р. – 50,02024 р. – 50,02025 р. – 50,0 | Підтримка дітей з сімей, що потребують особливої соціальної уваги |
| 4.4. Проведення заходів та благодійних акцій приурочених до Дня захисника України та Дня українського козацтва | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 40,02022 р. – 40,02023 р. – 40,02024 р. – 40,02025 р. – 40,0 | Підтримка дітей з сімей, що потребують особливої соціальної уваги |
| 4.5. Привітання дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки з нагоди новорічно-різдвяних свят та Дня Святого Миколая | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 250,02022 р. – 250,02023 р. – 250,02024 р. – 250,02025 р. – 250,0 | Підтримка дітей з сімей, що потребують особливої соціальної уваги |
| 5 | Підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей | 5.1. Проведення соціально-культурних заходів з метою відродження та збереження національних сімейних традицій та цінностей | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, управління освіти, служба у справах дітей, управління охорони здоров’я | - | - | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення |
| 5.2. Проведення загальноміські заходи спрямовані на організацію сімейного та молодіжного дозвілля (День сім’ї, День матері, День батька, День молоді, інші державні свята та визначні дати) | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 100,02022 р. – 100,02023 р.– 100,02024 р. – 100,02025 р. – 100,0 | Підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення за допомогою популяризації спільного проведення дозвілля |
| 5.3. Проведення конкурсу сімейних традицій | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 50,02022 р. – 50,02023 р.– 50,02024 р.– 50,02025 р.– 50,0 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейних традицій |
| 6 | Превентивне виховання та ресоціалізація дітей та молоді у громаді | 6.1. Забезпечення комплексу заходів, спрямованих на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ у дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом або мають ознаки девіантної поведінки та їх наслідків у соціальному середовищі | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою), Луцький міськрайонний відділ філії Центру пробації у Волинській області (за згодою) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 20,02022 р. – 20,02023 р.– 20,02024 р. – 20,02025 р. – 20,0 | Корекціята профілактика девіантної та делінквентної поведінкидітей та молоді |
| 6.2. Проведення рейдів-перевірок умов проживання, місця перебування, здійснення превентивної роботи з дітьми та молоддю з груп ризику  | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | - | - | Корекціята профілактика девіантної поведінки дітей та молоді |
| 6.3. Здійснення обліку та надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які повернулась з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, Луцький міськрайонний відділ філії Центру пробації у Волинській області (за згодою) | - | - | Ресоціалізація та адаптація у суспільстві неповнолітніх та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі або засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі |
| 6.4. Проведення Дня соціального працівника у відділі пробації для неповнолітніх та молоді засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Луцький міськрайонний відділ філії Центру пробації у Волинській області (за згодою) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 10,02022 р. – 10,02023 р.– 10,02024 р.– 10,02025 р.– 10,0 | Формування та закріплення прагнення до заняття суспільно-корисною діяльністю, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки |
| 7 | Запобігання та протидія домашньому насильству та торгівлі людьми | 7.1. Забезпечення виконання державних та регіональних програм з запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | - | - | Зменшення проявів упередженого ставлення до осіб, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми, підвищення рівня довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи у сфері протидії домашньому насильству та торгівлі людьми |
| 7.2. Проведення інформаційно - просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству у межах акції «16 днів проти насильства» та протягом року | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 15,02022 р.– 15,02023 р.– 15,02024 р.– 15,02025 р. – 15,0 | Привернення уваги населення до проблем насильства; інформування щодо попередження домашнього насильства, консультування з питань отримання допомоги постраждалим внаслідок домашнього насильства |
| 7.3. Проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми та протягом року | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Луцький міський центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 10,02022 р.– 10,02023 р.– 10,02024 р.– 10,02025 р.– 10,0 | Підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних видів торгівлі людьми та заходів безпеки |
| 7.4. Проведення бесід, тренінгів, інтерактивів, вуличних акцій для дітей та молоді, в тому числі у навчальних закладах, з питань попередження домашнього насильства та запобігання торгівлі людьми | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Луцький міський центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 20,02022 р. – 20,02023 р. – 20,02024 р. – 20,02025 р.– 20,0 | Формування у дітей та молоді нульової толерантності до будь-яких проявів насильства та торгівлі людьми |
| 7.5. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед груп населення, які мають підвищений ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Луцький міський центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | - | - | Попередження потрапляння незахищених верств населення в ситуацію торгівлі людьми |
| 7.6. Вжиття заходів щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Луцький міський центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | - | - | Збільшення кількості осіб охоплених роботою, спрямованою на виявлення постраждалих від торгівлі людьми |
| 7.7. Надання комплексу соціальних послуг відповідно до програм реабілітації осіб постраждалих від торгівлі людьми | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент соціальної політики, департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, Луцький міський центр зайнятості (за згодою), Головне управління Національної поліції у Волинській області (за згодою) | - | - | Надання необхідної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми |
| 8 | Підтримка та розвиток волонтерського руху | 8.1. Проведення навчання для посилення лідерських якостей та впливу активних молодих лідерів на суспільне життя громади | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 10,02022 р. – 10,02023 р.– 10,02024 р.– 10,02025 р.– 10,0 | Залучення нових волонтерів, надання їм всебічної підтримки |
| 8.2. Організація роботи волонтерів під час проведення заходів соціального спрямування | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Активізація та популяризація волонтерської діяльності серед учнівської та студентської молоді |
| 8.3. Проведення волонтерських акцій з залученням активних молодих лідерів | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 10,02022 р.– 10,02023 р. – 10,02024 р. – 10,02025 р.– 10,0 | Реалізація соціально значимих ініціатив, популяризація волонтерської діяльності |
| 8.4. Проведення заходів до Дня волонтера | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Створення позитивної громадської думки про діяльність волонтерів |
| 9 | Впровадження проєктних технологійу розвитку соціальної сфери | 9.1. Участь у міжнародних проєктах, грантових програмах соціального спрямування | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, управління освіти, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, служба у справах дітей | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 20,02022 р.– 20,02023 р. – 20,02024 р.– 20,02025 р. – 20,0 | Залучення позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними фондами, програмами |
| 9.2. Моніторинг актуальних грантів, конкурсів, проєктів та програм | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Залучення позабюджетних альтернативних джерел фінансування |
| 9.3. Реалізація мікропроєктів, спрямованих на розвиток системи надання соціальних послуг вразливим верствам населення | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент культури, управління освіти | - | - | Покращення охоплення соціальними послугами вразливих груп населення |
| 10 | Організаційне та інформаційне забезпечення галузі | 10.1. Організація та участь у роботі «круглих столів», семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з питань сімейної політики, соціального захисту сімей, дітей, жінок, чоловіків, у тому числі стосовно профілактики негативних явищ, протидії соціально-небезпечним хворобам, патріотичного виховання, попередження домашнього насильства, протидії торгівлі людьми та інших соціально значущих питань | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту, департамент культури, департамент соціальної політики, управління освіти, управління охорони здоров’я | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 20,02022 р.– 20,02023 р.– 20,02024 р.– 20,02025 р.– 20,0 | Співпраця та обмін досвідом із вітчизняними та міжнародними урядовими, громадськими та благодійними організаціями, діяльність яких пов’язана з соціальною сферою |
| 10.2. Сприяти висвітленню на офіційних сайтах органу місцевого самоврядування, в засобах масової інформації та соціальних мережах заходів з реалізації сімейної політики | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 15,02022 р.– 15,02023 р.– 15,02024 р.– 15,02025 р.– 15,0 | Поліпшення поінформованості широких верств населення |
| 10.3. Розповсюдження соціальної інформації за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення життєдіяльності громади, та в першу чергу, представників цільових груп | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Поліпшення поінформованості широких верств населення та груп ризику, щодо питань надання соціальних послуг |
| 10.4. Розроблення, виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів (листівки, буклети, брошури та інше), соціальної реклами спрямованих на формування здорового способу життя, пропаганду сімейних цінностей і сімейних форм виховання дітей, запобігання домашньому насильству, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розвиток духовності, патріотизму та зміцнення моральних засад суспільства, профілактику негативних явищ, протидію соціально-небезпечним хворобам та інше | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту, департамент культури, департамент соціальної політики, управління освіти, управління охорони здоров’я | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р.– 20,02022 р.– 20,02023 р.– 20,02024 р. – 20,02025 р.– 20,0 | Поліпшення поінформованості широких верств населення та груп ризику з соціально значимих питань |
| 10.5. Виготовлення промоційної та сувенірної продукції відповідно до брендбуку міста | 2021-2025 роки | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. – 20,02022 р. – 20,02023 р. – 20,02024 р.– 20,02025 р.– 20,0 | Формування позитивного іміджу територіальної громади |