Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

___________ № _____

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної

громади на 2021–2025 роки

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа | - |
| 3. | Розробник Програми | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми | Управління освіти, Луцький міськрайонний відділ управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчі органи, комунальні підприємства Луцької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021–2025 роки |
| 8. 8.1. 8.2. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 21 100,0 тис. грн |
|  | в тому числі: |  |
|  | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 21 100,0 тис. грн |
|  | коштів інших джерел | - |

1. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

На території Луцької міської територіальної громади (224 000 населення) розміщена значна кількість промислових підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських виробничих кооперативів, приватних фермерських господарств, з розвинутою транспортною інфраструктурою. 	Відповідно до чинного законодавства у сфері цивільного захисту органи управління Луцької міської ради є ланкою територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту України.

До основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту у відповідності до Кодексу цивільного захисту належать:

- забезпечення цивільного захисту на відповідній території;

- розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

- створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Основними проблемами Луцької міської територіальної громади у сфері цивільного захисту є:

- неналежний протипожежний стан комунальних закладів, установ та закладів освіти, охорони здоров'я;

- неналежний стан комунальних захисних споруд цивільного захисту;

- неповне покриття території громади гучномовними пристроями, через які здійснюється оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

- відсутність реального матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація виконання зазначених заходів потребує необхідності їх фінансування шляхом розроблення, затвердження і реалізації відповідної Програми.

2. Визначення мети

Метою Програми є покращення стану цивільного захисту, забезпечення належного протипожежного стану підприємств, установ та закладів міської комунальної власності, приведення в готовність до використання та належне утримання захисних споруд цивільного захисту, забезпечення оповіщення населення через різноманітну інформаційну мережу, а також забезпечення оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, обсягів та джерел

фінансування, терміни виконання завдань та заходів

Програма реалізується шляхом забезпечення фінансування заходів для організації роботи у сфері цивільного захисту.

Джерелом фінансування Програми є бюджет Луцької міської територіальної громади, обсяг необхідних коштів – 21 100 тис. грн. Реалізація передбачених заходів виконується в період 2021–2025 років.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями

використання бюджетних коштів, та результативні показники

4.1. Забезпечення належного протипожежного стану підприємств, установ та закладів міської комунальної власності:

- влаштування систем протипожежної сигналізації;

- ремонт систем протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості;

- обробка дерев'яних конструкцій горищ вогнетривким розчином.

4.2. Розвиток та удосконалення системи оповіщення населення:

- влаштування гучномовними сиренами території Луцької міської територіальної громади;

- використання гучномовних пристрої рекламних агентств;

- використання диспетчерських мереж вокзалів, інших об'єктів з масовим перебуванням людей.

4.3. Приведення в належний стан захисних споруд цивільного захисту:

- проведення поточних та капітальних ремонтів у захисних спорудах комунальної форми власності;

- ремонт та заміна обладнання.

4.4. Створення матеріального резерву для оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Перелік напрямів, заходів Програми і термінів реалізації наведений у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за

ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Контроль за виконання заходів Програми здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми після її завершення заслуховується на сесії міської ради.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                    Юрій ВЕРБИЧ

Кирилюк 770 721

Додаток 1

до Програми розвитку

цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку цивільного захисту

Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми (тис грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025р. |  |
| Обсяг ресурсів усього (тис грн), у тому числі: | 4880 | 5360 | 5140 | 3760 | 1960 | 21100 |
| Бюджет міської територіальної громади (тис грн) | 4880 | 5360 | 5140 | 3760 | 1960 | 21100 |

Кирилюк 770 721

Додаток 2

до Програми розвитку

цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021–2025 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

виконання Програми розвитку цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади на 2021–2025 роки

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансу-вання | Обсяги фінан-сування (тис. грн) | Графік проведення робіт (накопичення ресурсів) (кількість/обсяги фінансування ) (од./тис грн) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. Виконання протипожежних заходів в комунальних установах (закладах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах: охорони здоров'я освіти | Управління охорони здоров'я, управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 2000 11000 | 2/1000 5/2500 | 2/1000 5/2500 | - 5/2500 | - 5/2500 | - 2/1000 | Забезпечен-ня протипо-жежного стану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Обробка вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти | Управління освіти | Бюджет міської територіальної громади | 27/ 1000 | 5/140 | 4/120 | 10/500 | 4/120 | 4/120 | Забезпечен-ня протипо-жежного стану |
| 3 | Ремонт систем протипожежного за-хисту в будинках під-вищенної поверховості | Департа-мент ЖКГ | Бюджет міської територіальної громади, кошти ОСББ | 3/1500 | - | 1/500 | 2/1000 | - | - |  |
| ІІ. Утримання захисних споруд ЦЗ комунальної форми власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведення в готовність до вико-ристання захисних споруд комунальної форми власності, проведення в них ремонтно- будівельних робіт | Департа-мент ЖКГ | Бюджет міської територіальної громади | 5/1000 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | Забезпечен-ня готов-ності до використання |
| 2 | Комплектація захисних споруд спеціальним обладнанням | Департа-мент ЖКГ | Бюджет міської територіальної громади | 5/1000 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ІІІ. Накопичення та утримання матеріальних ресурсів та засобів для забезпечення оперативного реагування на НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Накопичення пального: - дизпаливо (т) - бензин А 92(т) | Департа-мент ЖКГ | Бюджет міської територіальної громади | 250 250 | 2/50 2/50 | 2/50 2/50 | 2/50 2/50 | 2/50 2/50 | 2/50 2/50 | Створення матеріаль-ного резерву |
| 2 | Накопичення шанцево-го інструменту | Департа-мент ЖКГ | Бюджет міської територіальної громади | 50 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | Створення матеріаль-ного резерву |
| 3 | Придбання найпрості-шого рятувального оснащення та майна для ліквідації аварій, пожеж (НС) (захисний одяг, взуття пожежного, інше) | Виконавчий комітет | Бюджет міської територіальної громади | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 4 | Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт: - бензопили - бензорізи - електрогенератор - інше | Виконавчий комітет | Бюджет міської територіальної громади | 100 | 4/20 | 2/20 | 1/20 | 4/20 | 4/20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Придбання захисного одягу, засобів індивіду-ального захисту органів дихання, дезинфікуючо-го розчину для потреб населення | Виконавчий комітет | Бюджет міської територіальної громади | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | Забезпечення безпеки населення |
| ІV. Організація оповіщення населення міста про загрозу та виникнення НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встанов-лення пристроїв для оповіщення населення | Виконавчий комітет | Бюджет міської територіальної громади | 900 | - | 300 | 300 | 300 | - | Оповіщення населення про події 11 |
| 2 | Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання операторів звукової реклами (за договорами) | Виконавчий комітет | Бюджет міської територіальної громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оповіщення населення про події |
| 3 | Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання власників ринків, вокзалів (за договорами) | Виконавчий комітет | Бюджет міської територіальної громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Усього тис. грн |  |  |  | 21 100 | 4880 | 5360 | 5140 | 3760 | 1960 |  |

Кирилюк 770 721