Додаток

до рішення міської ради

_______________№ _______

ПРОГРАМА

реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської територіальної громади

на 2021–2022 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада, Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління містобудування та архітектури |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчі органи Луцької міської територіальної громади, підприємства, установи, організації територіальної громади |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021–2022 рік |
| 7. 7.1 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 15 680,0 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
|  | коштів бюджету міської територіальної громади | 15 680,0 тис. грн |
| 7.2 | власні кошти або кошти з інших джерел | - |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

Програма реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської територіальної громади на 2021–2022 роки розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр».

Основою Програми буде система заходів, спрямованих на розроблення містобудівної документації, впорядкування паркових територій та зелених зон загального користування на території Луцької міської територіальної громади.

З метою подальшої реалізації державної політики у сфері містобудування щодо створення містобудівного кадастру як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, постає питання стосовно модернізації та нових напрямів розвитку кадастру на найближчі роки.

Зважаючи на те, що система заходів, спрямованих на розроблення містобудівної документації, впорядкування паркових територій та зелених зон загального користування, покращення загального вигляду будівель і споруд, розвитку та вдосконалення містобудівного кадастру містить комплексний характер, для її реалізації необхідно прийняти Програму реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської територіальної громади на         2021–2022 роки (далі – Програма).

2. Визначення мети

Метою Програми є забезпечення на території Луцької міської територіальної громади проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, розроблення містобудівної документації, проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, розроблення концепції розвитку паркових територій, впорядкування розміщення вивісок та реклами, удосконалення містобудівної діяльності, в тому числі шляхом розвитку та модернізації автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру, яка дасть можливість забезпечити органи управління, проєктні установи, зацікавлені організації актуальною і об’єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристики, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечує вирішення широкого кола завдань управління розвитком території.

Розроблення містобудівної документації забезпечить принципове вирішення питань розвитку та планування територіальної громади, а також визначення умов використання території для містобудівних потреб.

Для впорядкування зовнішнього естетичного вигляду населених пунктів Луцької міської територіальної громади виникла необхідність у проведені архітектурних та містобудівних конкурсів. Визначення найкращих ідей за результатами конкурсів дасть можливість впорядкувати паркові території та зелені зони, що забезпечить комфортні умови для відпочинку мешканців територіальної громади, а також дасть можливість для створення нових туристичних маршрутів.

Актуалізація картографічних матеріалів території Луцької міської територіальної громади із застосуванням сучасних ГІС-технологій та GPS-інструментарію створює передумови для відображення існуючого стану використання земель та здійснення містобудівного моніторингу забудови території з високим ступенем повноти інформації.

Досконала адресна ідентифікація будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватися на чітких і унікальних наявних даних про просторову локацію об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Тому створення єдиного Адресного реєстру Луцької міської територіальної громади, що базується на ГІС-технологіях, дозволить уникнути помилковості, дублювання та неточності при наданні адрес.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме чіткому визначенню умов використання території для містобудівних потреб, покращенню зовнішнього естетичного вигляду населених пунктів територіальної громади, сприятиме розвитку, модернізації та функціонуванню містобудівного кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій, які дадуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі, задоволення інформаційних потреб у плануванні території та будівництві.

Результатом проведених заходів стане:

- розроблення містобудівної документації;

- впорядкування та збереження паркових територій та зелених зон загального користування, що забезпечить комфортні умови для відпочинку мешканців територіальної громади, а також дасть можливість для створення нових туристичних маршрутів;

- впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок;

- формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудуванні, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

- перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердження містобудівної документації, даних про забудову та інше використання території міста;

- перехід усіх суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності в уніфіковану єдину державну систему координат УСК-2000;

- актуалізація цифрової топографічної основи міста, фіксація результатів моніторингу забудови та іншого використання території міста та відповідності їх положенням Генерального плану міста, іншої містобудівної документації;

- створення системи надання адрес об’єктам нерухомості та містобудування, які мають просторово-орієнтовану прив’язку на мапі Луцької міської територіальної громади, із застосуванням сучасних технологій для використання її державними, комунальними установами, суб’єктами господарювання та фізичними особами в телекомунікаційному просторі містобудівного кадастру;

- актуалізація та постійне оновлення кадастрової інформації, отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати  більш ефективні рішення, точно прогнозувати й моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету та розвитку території в цілому;

- формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

- фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації Генерального плану, плану зонування території (зонінгу) та детальних планів територій;

- створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

- забезпечення прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення;

- запобігання надмірної концентрації на певній території населення та об’єктів виробництва;

- зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

- ефективне і надійне функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури;

- охорона та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, водних ресурсів в інтересах сталого розвитку території.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведено в додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Координація та контроль за ходом виконання заходів здійснює управління містобудування та архітектури Луцької міської ради та постійна комісія Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Секретар міської ради                                                                Юрій БЕЗПЯТКО

Туз 777 863

Додаток 1

до Програми реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської територіальної громади на

2021–2022 роки

Ресурсне забезпечення

Програми реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

Луцької міської територіальної громади

на 2021–2022 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | Загальний обсяг фінансування тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 11 600,0 | 4080,0 | 15 680,0 |
|  | бюджет міської територіальної громади | 11 600,0 | 4080,0 | 15 680,0 |

Туз 777 863

Додаток 2

до Програми реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми реалізації містобудівної політики  та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 1 | Розроблення містобудівної документації | 1.1. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1100,0 | - | Розроблення містобудівної документації для визначення умов використання території для містобудівних потреб |
|  |  | 1.2.Створення топографічних планів масштабу 1:2000 та 1:5000 та ортофотоплану в цифровому векторному, електронному і графічному зображені на територію приєднаних населених пунктів, інтерпретація (відтворення) цифрових топографічних планів М 1:2000 в М 1:500. Оновлення топографічних планів та ортофотоплану на територію міста Луцька | 2021-2022 рр. | Служба містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 3000,0 | 2400,0 |  |
|  |  | 1.3. Розроблення Плану зонування території міста Луцька | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1300,0 | - |  |
|  |  | 1.4. Розроблення Генеральних планів приєднаних населених пунктів | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1400,0 | - |  |
|  |  | 1.5. Розроблення Плану «червоних» ліній | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 200,0 | - |  |
| 2 | Впорядкування зовнішнього естетичного вигляду населених пунктів територіальної громади | 2.1. Організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1000,0 | - | Впорядкування та збереження паркових територій та зелених зон загального користування, створення нових туристичних маршрутів |
|  |  | 2.2. Розроблення проєктної документації, в тому числі й за результатами архітектурних та містобудівних конкурсів | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 2000,0 | - |  |
|  |  | 2.3. Впорядкування паркових територій та зелених зон | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 300,0 | - |  |
|  |  | 2.4. Проведення топографо-геодезичного знімання | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 300,0 | - |  |
|  |  | 2.5. Розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 100,0 | - |  |
|  |  | 2.6. Розроблення схеми розміщення засобів зовнішньої реклами | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 100,0 | - |  |
| 3 | Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру та моніторингу, ведення та актуалізація інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 3.1. Розроблення та прийняття документів, що визначають правову та нормативну основу створення та ведення містобудівного кадастру. Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними, інформаційного забезпечення (структури бази даних) геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2021 р. | Управління містобудування та архітектури, юридичний департамент | - | - | - | Забезпечення функціонування технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру, забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення ГІС системи, системне адміністрування програмного забезпечення Служби містобудівного кадастру та моніторингу |
|  |  | 3.2. Придбання та встановлення технічних засобів системи містобудівного кадастру (забезпечення функціонування технічного комплексу ГІС) | 2022 р. | департамент фінансів та бюджету, господарсько-технічний відділ, управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | - | 300,00 |  |
|  |  | 3.3. Придбання та встановлення підсистем для ведення містобудівного кадастру (конкурентних ліцензій) | 2021-2022 рр. | Служба містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 750,0 | 750,0 |  |
| 4 | Актуалізація картографічної інформації, створення ГІС бази даних інформаційної системи містобудівного кадастру, створення та впровадження інтерактивного доступу до бази даних містобудівного кадастру | 4.1. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та ведення інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2021-2022 рр. | Служба містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури, управління інформаційно-комунікаційних технологій | - | - | - | Актуалізація інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, створення та впровадження атрибутивної бази даних про будівлі та споруди. Створення та впровадження ГІС бази даних Адресного реєстру в інформаційній системі містобудівного кадастру, модернізація ГІС системи містобудівного кадастру |
|  |  | 4.2. Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2021-2022 рр. | Служба містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури, управління інформаційно-комунікаційних технологій | бюджет міської територіальної громади | - | 80,0 |  |
|  |  | 4.3. Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2022 р. | Служба містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури, управління інформаційно-комунікаційних технологій, Управління Державної Служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Волинській області | бюджет міської територіальної громади | - | 500,0 |  |
|  |  | 4.4. Технічна підтримка програмного комплексу, робочих місць системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру (забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення ГІС системи) | 2021-2022 рр. | Служба містобудівного кадастру та моніторингу управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 50,0 | 50,0 |  |
| Всього за Програмою: |  |  |  |  |  | 11600,0 | 4080,0 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  | 15680,0 |  |  |

Туз 777 863