Додаток

до рішення Луцької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Комплексна програма розвитку освіти**

**Луцької міської територіальної громади**

**на 2021-2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Луцька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |
| 3. | Розробник програми | Департамент освіти Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Департамент освіти Луцької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління капітального будівництва,  заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2024 роки |
| 7.1. | Етапи виконання  (для довгострокових програм) | І етап – 2021 р. – 161 478,2 тис. грн  ІІ етап – 2022 р. – 112 142,2 тис. грн  ІІІ етап – 2023 р. – 106 312,8 тис. грн  ІV етап – 2024 р. – 61 235,25 тис. грн |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет, державний бюджет, залучені позабюджетні кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 441 168,45 тис. грн. |
| у тому числі: | | |
| 9.1. | коштів міського бюджету | 161 353,05 тис. грн. |
| 9.2. | коштів інших джерел | 279 815,4 тис. грн. |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Додаток 1 до Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади

на 2021–2024 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Комплексної програми розвитку освіти**

**Луцької міської територіальної громади**

**на 2021-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання | | | | Загальний обсяг  фінансування, тис. грн |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі:  - коштів бюджету Луцької міської територіальної громади;  - коштів інших джерел | 161 478,2  58 878,2  102 600,0 | 112 142,2  41 042,2  71 100,0 | 106 312,8  35 212,8  71 100,0 | 61 235,25  26 219,85  35 015,4 | 441 168,45  161 353,05  279 815,4 |

Бондар 724 800

# Додаток 2 до Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 2021–2024 роки

**Перелік завдань і заходів, напрями використання бюджетних коштів**

**та результативні показники Комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади**

**на 2021-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетне завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання | | Виконавці | | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)  тис. грн у тому числі: | | Очікуваний результат |
| **Розділ 1. Дошкільна освіта** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав та гарантій на здобуття якісної дошкільної освіти | 1. Відновлення роботи ЗДО по вул. Ярощука, 23.  2. Відкриття додаткової групи у ЗДО № 20.  3. Розширення мережі інклюзивних груп ЗДО №№ 9,21,31.  4. Добудова ЗДО № 15. | 2021  2022  2022  2021-2024 | | Управління капітального будівництва | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 35 000,0 | Створення додатково 300 місць. |
| 2022 | 800,0 |
| 2022 | 30,0 |
| 2021  2022  2023  2024 | 19000  19000  19000  14905,95 |
| 2. | Удосконалення організації освітнього процесу на засадах переходу системи освіти на європейські стандарти освіти | 1. Комп’ютеризація освітнього середовища ЗДО.  2. Створення сайтів у закладах дошкільної освіти.  3. Сприяння розвитку STEM-освіти ЗДО №№ 33,34.  4. Упровадження програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» ЗДО №№ 10,40.  5. Поглиблення міжнародної співпраці з питань дошкільної освіти з громадською організацією ОМЕП.  6. Підписання угод про співпрацю з питань розвитку дошкільної освіти із закладами дошкільної освіти інших держав. | 2021  2021  2022  2021  2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2022 | 500,0 | Використання ІКТ в освітньому процесі.  Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.  Обмін досвідом між педагогами у сфері дошкільної освіти. |
| 2023 | 150, 0 |
| 2024 | 20,0 |
| 2021 | 20,0 |
| 2021 |  |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 3. | Організація співпраці педагогів початкової та дошкільної ланок освіти по забезпеченню наступності в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» | 1. Реалізація програм та проєктів ЛЕГО, спрямованих на подальший розвиток дошкільної галузі ЗДО №№ 3,11,19. 2. Створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища. | 2021 -2024  2021-2023 | | Департаментосвіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 30,0 |  |
| 2022 | 30,0 |
| 2023 | 30,0 |
| 2024 | 30,0 |
| 2021 | 60,0 |
| 2022 | 60,0 |
| 2023 | 60,0 |
| 4. | Удосконалення системи управління ЗДО | 1. Проведення міського конкурсу «Заклад дошкільної освіти майбутнього». 2. Проведення міського конкурсу майстерності педагогічних працівників. 3. Упровадження дистанційних форм спілкування з батьками із застосуванням мобільних додатків Messenger, Viber, Facebook. 4. Підвищення професійної якості педагогічних кадрів та їх мотивації.   5. Реалізація проєкту «Луцьк –рідне місто».  6. Проведення екологічних акцій ЗДО №№ 2,13.  7. Запровадження систематичних моніторингів та оцінки якості дошкільної освіти. | 2021 -2024  2021-2024  2022  2021-2024  2022  2021  2021 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 50,0 | Підвищення престижності закладу дошкільної освіти та  майстерності педагогів.  Благоустрій територій ЗДО. |
| 2022 | 50,0 |
| 2023 | 50,0 |
| 2024 | 50,0 |
| 2021 | 35,0 |
| 2022 | 35,0 |
| 2023 | 35,0 |
| 2024 | 35,0 |
| 2022  2021-2024  2022  2021  2021 | 30,0  15,0  22,0 |
| 5. | Удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи | 1. Проведення спільно з КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради» спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Спорт для всіх» та «Гармонія руху». 2. Організувати міський конкурс на краще проведення ранкової гімнастики. 3. Організувати змагання серед вихованців ЗДО «Спортивна зима».   4. Проведення змагань серед вихованців закладів дошкільної освіти «Повір у себе» в рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!» спільно з КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради». | 2021 -2024 | | Департамент освіти | |  | 2021  2022  2023  2024 | 15,0  15,0  15,0  15,0 | Збереження та зміцнення  здоров’я дітей дошкільного віку. |
| 2021  2022  2023  2024 | 15,0  15,0  15,0  15,0 |
| 2021  2022  2023  2024 | 25,0  25,0  25,0  25,0 |
| 2021  2022  2023  2024 | 20,0  20,0  20,0  20,0 |
| 6. | Забезпечення проведення загальноміських  заходів для вихованців ЗДО | 1. Проведення конкурсів та фестивалів серед дітей дошкільного віку «Танцювальна веселка», «Музична скарбничка», «Фестиваль «Ми діти твої, Україно». | 2021 -2024 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 75,0 | Сприяння розвитку творчих та пізнавальних здібностей вихованців дошкілля. |
| 2022 | 75,0 |
| 2023 | 75,0 |
| 2024 | 75,0 |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 109 732,95 |  |
| **Розділ 2. Загальна середня освіта** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приведення мережі ЗЗСО у відповідність до чинного законодавства | Реорганізація ЗЗСО відповідно до потреб громади з урахуванням проєктної потужності, кадрово-методичного забезпечення тощо. | 2021-2024 | | Департаментосвіти, керівники закладів | |  |  |  | Створення мережі гімназій, ліцеїв, шкіл І ступеня |
| 2. | Охоплення дітей шкільного віку різними формами здобуття освіти | Забезпечення умов у ЗЗСО для навчання за індивідуальною формою (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів | |  |  |  | Забезпечення |
| 3. | Забезпечення роботи перших класів початкової школи | Оснащення кабінетів початкової школи (для перших класів) відповідним обладнанням (меблі, мультимедійне обладнання). | 2021 | | Департамент освіти, керівники закладів | | Бюджет Луцької міської територіальної громади, державна субвенція | 2021 | 8000,0 | Забезпечення умов інтегрованого навчання |
| 4. | Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти | 1. Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики.  2. Оснащення мультимедійним лабораторно-практичним обладнанням кабінетів природничо-математичного напряму з метою створення умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій.  3. Установлення сучасних комп’ютерних класів (із мультимедійними засобами). | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів | | Бюджет Луцької міської територіальної громади, державна субвенція, інші джерела | 2021 | 2000,0 | Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування, комп’ютерна техніка тощо) навчальні кабінетів з хімії, біології, фізики, географії, математики, інформатики, що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, підвищенню рівня освітніх послуг. |
| 2022 | 2000,0 |
| 2023 | 2000,0 |
| 2024 | 2000,0 |
| 5. | Запровадження нових форм профільного навчання | Забезпечення мережевого навчання на базі МНВК, закладів ПТО тощо. | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів, МНВК | |  | 2021-2024 |  | Використання наявної матеріальної бази та кадрового потенціалу закладу. |
| 6. | Розширення мережі експериментальних ЗЗСО | Розширення мережі експериментальних ЗЗСО, учасників Всеукраїнських та регіональних рівнів щодо апробації та впровадження інноваційних освітніх технологій. | 2021-2024 | | Департамент освіти | |  | 2021-2024 |  | Залучення ЗЗСО до інноваційної діяльності, апробація новітніх методик та технологій навчання та виховання. |
| 7. | Робота з обдарованою учнівською молоддю | Проведення учнівських предметних олімпіад; турнірів, малих предметних олімпіад; конкурсу-захисту; виставок, конкурсів; огляду творчих колективів; забезпечення участі в Інтернет-олімпіадах тощо. |  | |  | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 15,0 | Удосконалення системи роботи з вихованцями. |
| 2022 | 17,0 |
| 2023 | 19,0 |
| 2024 | 22,0 |
| Забезпечувати підбиття підсумків міського конкурсу «Учень року» та проведення свята відзначення переможців. | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 60,0 | Пропагування найкращих здобутків школярів. |
| 2022 | 65,0 |
| 2023 | 70,0 |
| 2024 | 75,0 |
| Виплата стипендій міської ради переможцям конкурсу «Кращий учень» (22 стипендії). | 2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 59,4 |
| 2022 | 59,4 |
| 2023 | 59,4 |
| 2024 | 59,4 |
| Проводити міське свято вшанування випускників-медалістів закладів загальної середньої освіти за участі міського голови. | 2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 10,0 |
| 2022 | 10,0 |
| 2023 | 10,0 |
| 2024 | 10,0 |
| 8. | Відзначення педагогів за високу результативність виступів вихованців | Продовжити впровадження системи морального та матеріального стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Всеукраїнських етапів олімпіад, турнірів, конкурсів-захистів, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої…»;  визначення переможців конкурсу «Успішний педагог»,  вручення стипендій міського голови педагогам, керівникам гуртків, що результативно працюють з обдарованою молоддю. | 2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 497,0 | Пропагування найкращих здобутків педагогів у роботі з обдарованими дітьми. |
| 2022 | 497,0 |
| 2023 | 497,0 |
| 2024 | 497,0 |
| 9. | Відзначення кращих закладів загальної середньої освіти | Відзначення закладів:  - за результатами їх діяльності («Заклад року»);  - за результатами ЗНО;  - з нагоди пам’ятних та ювілейних дат. | 2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 50,0 | Пропагування найкращих здобутків ЗЗСО. |
| 2022 | 60,0 |
| 2023 | 70,0 |
| 2024 | 80,0 |
| 10. | Підготовка аналітичних матеріалів | Випуск збірки за результатами участі учнів загальноосвітніх та позашкільних закладів у змаганнях, конкурсах, турнірах. | 2021-2024 | |  | |  | 2021 | 2,0 | Пропагування найкращих здобутків школярів. |
| 2022 | 2,0 |
| 2023 | 2,0 |
| 2024 | 2,0 |
| 11. | Покращення матеріально-технічної бази шкіл | 1. Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13. 2. Добудова спортивної зали ЗЗСО №27, 28. 3. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій ЗЗСО. 4. Капітальний ремонт елементів благоустрою (заміна твердого покриття на бруківку). 5. Заміна шатрових дахів ЗЗСО №№5, 7. 6. Утеплення фасадів ЗЗСО №№5, 7. | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів,  управління капітального будівництва | | Бюджет Луцької міської територіальної громади,  державний бюджет | 2021 | 60000,0 | 1.Переведення закладу на однозмінне навчання. 2.Забезпечення занять учнів фізичною культурою та спортом.  3.Покращення технічного стану будівель та комунікацій.  4. Благоустрій територій закладів.  5, 6. Здійснення енергозбере-жувальних заходів. |
| 2022 | 60000,0 |
|  | 2023 | 60000,0 |
| 2024 | 24000,0 |
| 12. | Забезпечення ліцензованого доступу до інформаційних систем ІСУО, ДІСО, ЄДЕБО | Обслуговування та оновлення програмного комплексу «КУРС». | 2020-2024 | | ТОВ «Нові знання» | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 56,8 | Доступ до ІСУО, ДІСО, ЄДЕБО: здача обов’язкових статистичних звітів, замовлення підручників, виготовлення документів про освіту тощо. |
| 2022 | 60,0 |
| 2023 | 60,0 |
| 2024 | 60,0 |
| 13. | Забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти | Придбання автобусів | 2021-2024 | | Департамент  фінансів, бюджету та аудиту,  управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації | | Бюджет Луцької міської територіальної громади, державна субвенція, інші джерела | 2021  2022 | 975,0  1 200,0 | Підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 225 288,4 |  |
| **Р****озділ 3. Позашкільна освіта** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Розвиток позашкільної освіти, створення відповідних умов для всебічного гармонійного розвитку дитини засобами позашкільної освіти | 1. Модернізація освітньої діяльності закладів позашкільної освіти відповідно до запитів громадян, держави та суспільства на основі сучасних підходів.  2. Реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті.  3. Активізація організованих форм, методів і засобів освітньої діяльності.  4. Розвиток профільного та інклюзивного навчання за напрямами позашкільної освіти.  5. Удосконалення системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі компетентнісного підходу за основними напрямками позашкільної освіти, впровадження педагогічних інновацій у практику роботи закладів позашкільної освіти. | 2021-2024 | | | Департамент освіти, керівники закладів освіти | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 |  | 1. Зростання іміджу позашкільних закладів освіти.  2. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів позашкільної освіти.  3. Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 2. | Створення умов для пошуку та підтримки талановитих і обдарованих дітей.  Організація та проведення масових заходів з учнями. | 1. Проводити моніторинг потреб дітей і молоді у додатковій освіті з метою надання та наближення послуг до потреб дітей.  2. Удосконалювати роботу із обдарованими дітьми, забезпечити їх участь у обласних, всеукраїнських масових заходах.  3. Створити умови для збільшення варіативності напрямів роботи та збільшення кількості гуртків краєзнавчого, технічного, патріотичного та інформаційного напряму.  4. Проведення заходів з дітьми та молоддю за різними напрямами позашкільної освіти. | 2021-2024 | | | Департамент освіти, керівники закладів освіти |  | 2021 |  | 1. Задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті.  2. Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
|  |  |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | |  |  |
| **Розділ 4. Інклюзивне навчання** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Освіта дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю | 1. Створення КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр №1 Луцької міської ради». | 2021 | | Департамент освіти | |  | 2021 | 300,0 | Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини. |
| 2022 | 200,0 |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 2. Проведення комплексної оцінки розвитку дитини у КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. | 2021-2024 | | Департаментосвіти | |  |  |  | Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини. Участь у засіданні команд психолого-педагогічного супроводу. Проведення тренінгів, круглих столів на запит батьків. Надання корекційно-розвиткових послуг дітям, які не охоплені колекційною освітою. |
|  |
|  |
|  |
| 3. Збільшення закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти з інклюзивною формою навчання та забезпечення належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю. | 2021-2024 | | Департамент освіти | |  | 2021 |  | Забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами. Покращення матеріально-технічної, методичної та дидактичної бази. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 4. Охоплення дітей даної категорії різними формами навчання, позашкільною освітою, мистецькою освітою відповідно до стану здоров’я, їх можливостей та здібностей. | 2021-2024 | | Департамент освіти | |  | 2021 |  | Залучення дітей даної категорії в систему позашкільної та мистецької освіти. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 5. Створення та оснащення сучасним обладнанням ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти міста. | До 2024 | | Департамент освіти | |  | 2021 |  | Створення комфортного простору для соціалізації та адаптації дитини до освітнього процесу. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 6. Сприяти забезпеченню закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання спеціалістами з дефектологічною освітою, спеціальних педагогів, реабілітологів відповідно до потреби. | До 2024 | | Департаментосвіти | |  | 2021 |  | Належне кадрово-методичне забезпечення. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 7. Співпраця КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр Луцької міської ради» з управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради. | 2021-2024 | | Департамент освіти, ІРЦ | |  | 2021 |  | Надання комплексної психолого-педагогічної допомоги родинам, які виховують дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Участь у проектній діяльності. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 8. Координація взаємодії ІРЦ, НМК психологічної служби з управліннями охорони здоров’я, управліннями соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями. | 2021-2024 | | Департамент освіти, НМК психологічної служби, ІРЦ | |  | 2021 |  | Здійснення комплексного підходу до вирішення проблем дітей з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 9. Забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного та методичного супроводу організації освітнього та корекційно-реабілітаційного процесів для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі тих, що навчаються в закладах освіти з інклюзивними групами/класами, їх сімей, педагогів. | 2021-2024 | | Департамент освіти, НМК психологічної служби, ІРЦ | |  | 2021 |  | Покращення психофізичного стану, соціальної адаптації дітей з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 10. Проведення у закладах освіти профорієнтаційної роботи з метою створення можливості здобуття особами з інвалідністю професійно-технічної та вищої освіти. | 2021-2024 | | Департамент освіти, НМК психологічної служби, центр зайнятості | |  | 2021 |  | Створення можливостей для здобуття професії дітьми з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 11. Організація семінарів-практикумів, тренінгів, майстер-класів, супервізій для педагогічних працівників, що працюють в системі інклюзивної освіти. | 2021-2024 | | Департамент освіти, НМК психологічної служби, ІРЦ | |  | 2021 |  | Підвищення професійного рівня фахівців, що працюють з дітьми з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 12. Пріоритетне фінансування, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами, забезпечення архітектурної, транспортної та інформаційної доступності таких закладів для цієї категорії осіб. | 2021-2024 | | Департамент освіти | |  | 2021 |  | Забезпечення безперешкодного доступу до освіти дітей з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 2. | Діяльність навчально-реабілітаційного центру, співпраця із громадськими організаціями | Забезпечення належних умов для перебування дітей, організації освітньої, корекційно-розвиткової та лікувально-профілактичної роботи в умовах навчально-реабілітаційного центру. | 2021-2024 | | Департамент освіти, НМК психологічної служби, ІРЦ, НРЦ | |  | 2021 |  | Покращення психофізичного стану, соціальної адаптації дітей з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| Функціонування на базі навчально-реабілітаційного центру (договори про співпрацю ЗЗСО+ІРЦ+НРЦ) постійно діючого ресурсного центру консультативної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, їх батькам, педагогам загальноосвітніх навчальних закладів.  Координація взаємодії ІРЦ, НМК психологічної служби з управліннями охорони здоров’я, управліннями соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями. | 2021-2024 | | Департамент освіти, НМК психологічної служби, ІРЦ | |  | 2021 |  | Фахова та методична допомога педагогам та батькам дітей з ООП. |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 500,0 |  |
| **Розділ 5. Робота з педагогічними кадрами** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення і забезпечення функціонування системи мережевої взаємодії із закладами освіти щодо потреби у педагогічних працівниках | 1. Виявлення та поширення ефективного передового досвіду з питань упровадження компетентнісного та діяльнісного підходу в управлінні, навчанні, вихованні.  2. Запровадження сучасних ефективних форм навчально-методичної та науково-методичної роботи з новопризначеними керівними кадрами та педагогічними працівниками закладів освіти через залучення їх до участі в різного рівня конференціях, семінарах, методичних студіях тощо із питань розвитку професійних компетентностей, інноваційної та корпоративної культури.  3. Забезпечення впровадження педагогічних інновацій у сфері ІКТ (STEM-освіта, перевернуте навчання, дистанційне навчання тощо) в освітніх закладах.  4. Формування системи підтримки педагогів-початківців (підготовка наставників до роботи з молодими учителями ).  5. Забезпечення впровадження інноваційних технологій в освітній процес.  6. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій.  7. Забезпечення неперервного і цілеспрямованого розвитку професійної майстерності та реалізація творчого потенціалу педагогів у інноваційних умовах шляхом участі у фахових змаганнях, виставках професійних надбань тощо.  8. Розроблення дієвої моделі індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників міста в контексті стратегії «навчання упродовж життя».  9. Запровадження сучасних видів, форм (очні, дистанційні, індивідуальні тощо), методів, технологій професійного удосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів відповідно до вимог інноваційного розвитку,  засад нової української школи, вимог нових Державних стандартів та сучасних інформаційних технологій. | 2021-2024 | | Департамент освіти,  Центр професійного розвитку педагогічних працівників | |  | 2021 | 85,0 | 1. Прогнозування потреби у кадрах.  2. Формування менеджерських якостей у керівних кадрів.  3. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.  4. Залучення до інновацій та продукування нових педагогічних ідей.  5. Налагодження нових зв’язків та партнерських відносин. |
| 2022 | 90,0 |
| 2023 | 95,0 |
| 2024 | 100,0 |
|  |  |
| 2. | Підвищення рівня методичної та дослідно-експериментальної роботи. Стимулювання праці педагогів | 1. Оновлення змісту методичного супроводу в напрямку практико-орієнтованого характеру, зокрема індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників.  2. Запровадження нових механізмів взаємодії із закладами вищої освіти, ВІППО, ІМЗО МОН України, НАПН України щодо наукового супроводу організації інноваційної роботи у закладах освіти.  3. Висвітлення результатів інноваційної діяльності на сайтах закладів.  4. Модернізація механізму інформування закладів загальної середньої освіти про виконання завдань інноваційної діяльності.  5. Відзначення кращих педагогічних колективів, конкурс "Освітній заклад року" серед закладів освіти.  6. Стимулювання роботи педагогів, заохочення педагогічної творчості та новаторства через фахові конкурси-змагання "Вчитель року", "Класний керівник року", "Джерело творчості" та інші (з обов’язковим підбиттям підсумків та відзначенням переможців). |  | |  | |  | 2021 | 200,0 | 1. Залучення педагогів та учнів до наукових досліджень.  2. Підвищення якості інноваційної діяльності.  3.Відзначення молодих спеціалістів на методичних заходах.  4.Забезпечення морально-матеріального стимулювання педагогів.  5. Модернізація та удосконалення методичного супроводу , впровадження інноваційної діяльності.  6.Поповнення міського банку даних педагогів-новаторів. |
| 2022 | 210,0 |
| 2023 | 215,0 |
| 2024 | 220,0 |
|  |  |
| 3 | Робота інформаційно – комп’ютерного центру | Відкриття і функціонування інформаційно-комп’ютерного центру | 2021-2024 | | |  |  | 2021  2022  2023  2024 | 500,0  500,0  500,0  500,0 |  |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 3215,0 |  |  | | | | |  | | | |  | | | | 2022 | | | |
| **Розділ 6. Формування виховного простору** | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | 2023 | |
| 1. | Формування у дітей та учнівської молоді християнських загальнолюдських моральних та національних цінностей, культури здоров’я | 1. Організувати проведення різних форм роботи з питань підвищення рівня правової культури учнів, вчителів, батьків.  2. Продовжувати впровадження курсів духовно-морального спрямування у ЗЗСО міста, зокрема «Християнська етика в українській культурі», «Основи християнської етики».  3. Активізувати краєзнавчу роботу з вивчення історії рідного краю.  4. Формувати ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей.  5. Формувати у дітей позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя.  6. Здійснювати методичний супровід проведення семінарів-практикумів, засідань опорних шкіл, зустрічей за «круглим столом».  7. Проведення конкурсів та фестивалів:  - конкурс «Ми Волиняни»;  - конкурс «Молодь обирає здоров’я»;  - конкурс творчих робіт «Моральний вчинок»;  - конкурс «Шкільний соловейко»;  - конкурс «Схожі на всіх і не схожі ні на кого»;  - конкурс «Ми діти твої, Україно»;  - фестиваль «Яскраві діти України»;  - конкурс фольклорних колективів;  - конкурс «Сонце України в наших руках»;  - конкурс гумористів;  - конкурс театральних колективів;  - конкурс «За нашу свободу»;  - конкурс «Урок казки»;  - конкурс «Чиста енергія - чисте середовище»;  - конкурс «Таланти ІІІ тисячоліття»;  - конкурс «Танцювальна веселка»;  - конкурс «Музична скарбничка». | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів освіти | |  | 2024 | 250,0 | 1. Виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському та сімейному аспектах.  2. Створення у ЗЗСО середовища з потужним виховним впливом на особистість. |
| 2022. | 300,0 |
| 2023 | 350,0 |
| 2024 | 400,0 |
| 2. | Створення безпечного освітнього середовища, що включає психологічну та фізичну безпеку | 1. Організація тематичних заходів, нарад, зустрічей, бесід, консультацій із залученням громадських, батьківських, молодіжних організацій, представників служб у справах дітей, Національної поліції (ювенальної превенції) тощо. 2. Оприлюднення на веб-сайтах, дошках оголошень освітніх закладів правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти; плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі освіти; порядок подання та розгляд (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).  3. Навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню). | 2021- 2024 | | Департаментосвіти, керівники закладів освіти | |  | 2021 |  | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг  (цькування) |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 1300,0 |  |  | | |  | | |  | | | | 2023р. | | | |
| **Розділ 7. Оздоровлення школярів** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 2024р. | |
| 1. | Забезпечення належного рівня організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей | 1. Забезпечення роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник».  2. Зміцнення матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» (установлення пожежної сигналізації у будиночку № 8, капітальний ремонт 1 поверху та фоє головного корпусу, заміна дахів будиночків зонування території, заміна асфальтового покриття, реконструкція колишньої паливної під актову залу,будівництво басейна,ігрового майданчика з штучним покриттям, тенісного корта та добудова їдальні).  3. Організувати роботу таборів із денним перебуванням у закладах освіти.  4. Забезпечити роботу мовних таборів на базі таборів з денним перебуванням. | 2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет міста | 2021 | 9931 | 1. Оздоровлення дітей пільгових категорій.  2. Створення умов для організації якісного оздоровлення дітей.  3. Охоплення відпочинком дітей пільгових категорій. |
| 2022 | 11191,8 |
| 2023 | 12060,4 |
| 2024 | 13088,9 |
| 2. | Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку | Проведення тендерної закупівлі путівок за кошти міського бюджету та обласного бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій. | 2021-2024 | | Департамент освіти | | Бюджет міста | 2021 | 400,0 | Зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, в тому числі альтернативного |
| 2022 | 450,0 |
| 2023 | 500,0 |
| 2024 | 550,0 |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 48172,1 |  |
| **Розділ 8. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань серед школярів** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення належних  умов, сприятливих для збереження та зміцнення фізичного здоров’я здобувачів освіти засобами фізичної культури та спорту.  Популяризація видів спорту. Покращення фізичного розвитку учнівської молоді | Забезпечити функціонування у закладах освіти міста спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою (за результатами щорічного поглибленого медичного огляду школярів), уроків з лікувальної фізичної культури.  Проведення динамічного медичного спостереження за дітьми та підлітками під час занять з фізичною культурою та спортом.  Забезпечити пропаганду здорового способу життя серед учнів, батьків та учителів через проведення спортивно-масових заходів у закладах освіти:   * турнір з міні-футболу; * турнір з волейболу; * фестиваль «Козацькому роду нема переводу»; * змагань з плавання.   Проведення змагань серед команд учнів закладів освіти міста:   * олімпійський тиждень; * чемпіонат міста з міні-футболу серед команд ЗЗСО; * чемпіонат міста з футзалу «Адреналін-Ліга-МІКС»; * фестиваль «Нащадки козацької слави»; * чемпіонат міста з волейболу серед команд ЗЗСО; * «Веселі старти» («Cool Games» перший віковий дивізіон); * чемпіонат міста з баскетболу «Шабля»; * змагання з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»; * «Cool Games» другий віковий дивізіон; * «Cool Games» третій віковий дивізіон; * чемпіонат міста з баскетболу серед команд ЗЗСО; * змагання з шашок «Диво-шашки»; * змагання з шахів «Біла тура»; * шкільна волейбольна ліга-МІКС; * чемпіонат міста з настільного тенісу серед команд ЗЗСО; * гімнастика до занять; * фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я»; * міський етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч»; * фестиваль «Рух заради гармонії»; * туристичний зліт; * чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу серед команд ЗЗСО; * змагання з міні-футболу серед таборів з денним перебуванням.   Забезпечення участі закладів освіти міста у спортивно-масових заходах, які проводяться управлінням освіти і науки Волинської ОДА, департаментом сім’ї, молоді та спорту.  Участь збірних команд міста у Всеукраїнських та міжнародних спортивно-масових заходах.  Налагодження співпраці з установами та організаціями, які провадять свою діяльність у галузі фізичної культури та спорту. | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів освіти | | Бюджет міста | 2021 | 650,0 | Масове залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом.  Покращення фізичного розвитку та здоров’я школярів.  Пропаганда видів спорту та залучення учнів до систематичних занять у спортивних секціях ДЮСШ та інших спортивних організаціях.  Виховання морально-вольових якостей.  Формування навичок командної роботи. |
| 2022 | 700,0 |
| 2023 | 750,0 |
| 2024 | 800,0 |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 2900,0 |  |
| **Розділ 9. Військово-патріотичне виховання** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Виховання патріотичної свідомості учнів.  Створення умов для підвищення престижу військової служби, професійної орієнтації молоді, формування і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Вітчизни та служби в Збройних силах України | 1. Створення на базі закладів освіти № № 20, 23, 25 центрів допризовної підготовки. 2. Організація придбання макетів стрілецької зброї, гранат тощо для забезпечення виконання програми «Захист України». 3. Проведення:  * навчально-методичних зборів із викладачами предмета «Захист України» на початку навчального року; * навчально-польових зборів для учнів відповідно до програми «Захист України»; * стрільб із автомата (малокаліберної гвинтівки) бойовими патронами під час навчально-польових зборів учнів; * заходів військово-патріотичного виховання до Дня Захисника України, Дня Збройних сил України; * Спартакіади допризовної молоді; * легкоатлетичного кросу серед допризовної молоді; * військово-патріотичної спортивної гри «Джура» («Сокіл»); * патріотичного фестивалю «Молодь пам’ятає Шухевича».  1. Проведення зустрічей із військовослужбовцями – учасниками бойових дій у складі сил АТО та ООС на сході України, ветеранами війни та військової служби, учасниками національно-визвольної боротьби українського народу, міжнародних миротворчих та рятувальних операцій.   Організація виїздів допризовної молоді у військові частини, дислоковані на території області, з метою ознайомлення з військовою службою та проведення навчальних стрільб. | 2021-2024 | | Департамент освіти, керівники закладів освіти | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 500,0 | Викладання предмета згідно з вимогами програмового матеріалу.  Популяризація військової служби, відбір кандидатів для вступу до ВНЗ системи ЗСУ.  Популяризація героїчних подвигів захисників України, жителів міста. |
| 2022 | 500,0 |
| 2023. | 500,0 |
| 2024 | 500,0 |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 2000,0 |  |
| **Розділ 10. Цивільний захист працівників, учнів та вихованці закладів освіти** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Організація та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та захисту від їх факторів ураження учасників навчально-виховного процесу | Функціональне навчання з питань цивільного захисту. | 2021-2024 | Департамент освіти, навчально-методичний центр ЦЗ та БЖ Волинської області | | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 70,0 | Готовність об’єктових формувань для проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків НС |
| 2022 | 80,0 |
| 2023 | 80,0 |
| 2024 | 80,0 |
| 2. | Здійснення заходів щодо укриття працівників та учасників освітнього процесу закладів та установ освіти у захисних спорудах цивільного захисту | 1. Ремонт та покращення технічного стану захисних споруд цивільного захисту об'єктів комунальної форми власності (ЗЗСО №№ 2, 5, 9, 16, 28).  2. Здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях галузі.  3. Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. | 2021-2024 | Департамент освіти, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, директори ЗЗСО №№ 2, 5, 9, 16, 28 | | | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2021 | 2000,0 | Готовність захисних споруд до використання за призначенням |
| 2022 | 2000,0 |
| 2023 | 1000,0 |
|  |  |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 5310,0 |  |
| **Розділ 11. Професійно-технічна освіта** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Розвиток професійно-технічної освіти | 1. Розширення переліку надання освітніх послуг ЗПТО з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до ринку праці.  2. Оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом упровадження та участі в розробці державних стандартів ПТО з професій (ДСПТО) на компетентнісній основі.  3. Організація стажування педагогічних працівників на базах створених НПЦ ЗПТО та підприємств, які використовують прогресивні технології.  4. Залучення інвестиційних фондів, грантів, можливостей міжнародних проєктів, коштів соціальних проєктів для оновлення матеріально-технічних баз закладів ПТО.  5. Виготовлення проєктно-кошторисної документації добудови гуртожитку Луцького ВПУ будівництва та архітектури.  6. Створення клубу дозвілля «Атлет» на базі гуртожитку Луцького центру ПТО. | 2021-2024  2021-2024  2021-2024  2021-2024  2021  2021-2022 | Директори  Директори  Директори  Директори  Директор  Директор | | | Спецкошти  Спецкошти  Спецкошти  Кошти грантів  Бюджет Луцької міської територіальної громади, спецкошти  Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | Підвищення рівня та якості надання освітніх послуг, збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету.  Розробка та впровадження нових ДСПТО.  Зростання педагогічної майстерності педагогічних працівників.  Удосконалення навчально-матеріальних баз.  Удосконалення навчально-матеріальної бази ЗПТО  Покращення навчально-матеріальної бази ЗПТО |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2022 | 250,0 |
| **Усього по розділу** | | | | | | | | | 250,0 |  |
| **Розділ 12. Вища освіта** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток вищої освіти | 1. Розширення переліку надання освітніх послуг з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до ринку праці | 2021-2024 | ЗВО | Спецкошти |  |  | Підвищення рівня та якості надання освітніх послуг, збільшення надходжень до бюджету |
|  | 2. Організація стажування науково-педагогічних працівників в ЗВО та підприємствах, які використовують прогресивні технології | 2021-2024 | ЗВО | Кошти грантів, спецкошти |  |  | Зростання педагогічної майстерності працівників, підвищення якості освіти |
|  |  | 3. Залучення інвестиційних фондів, грантів, можливостей міжнародних проєктів, коштів соціальних проєктів для оновлення матеріально-технічних баз закладів ЗВО | 2021-2024 | ЗВО | Кошти грантів, спецкошти |  |  | Удосконалення навчально-матеріальних бази ЗВО |
|  | 4. Реалізація проєкту «Створення SMART Volyn Hub як об’єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області» (капітальний ремонт будівлі по вул.Даньшина, 10, м.Луцьк) | 2021-2023 | ЗВО | Бюджет Луцької міської територіальної громади,  спецкошти | 2021  2022  2023 | 5000,00  5000,00  5000,00 | Створення нового інфраструктурного об’єкта SMART Volyn Hub |
|  | 5. Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині («Будівництво сертифікованого спортивного стадіону Луцького НТУ по вул. Львівська, 75 у м. Луцьку Волинської області»; «Капітальний ремонт будівлі спорткомплексу Луцького НТУ (термомодернізація)  на вул. Львівській, 75 у м. Луцьку Волинської області») | 2021 | ЗВО | Бюджет Луцької міської територіальної громади  спецкошти | 2021 | 3000,00 | Створення умов для розвитку спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури міста |
|  | 6. Реконструкція учбового корпусу «Б» по вул.Львівській, 75 в м.Луцьку | 2021-2022 | ЗВО | Бюджет Луцької міської територіальної громади  спецкошти | 2021  2022  2023  2024 | 5000,00  3000,00  3000,00  3000,00 | Збільшення навчальних площ, створення студентського середовища,  модернізація бібліотеки |
|  |  | 7. Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі на вул.Львіська, 75 | 2021-2022 | ЗВО | Бюджет Луцької міської територіальної громади  спецкошти | 2021  2022 | 3000,00  3000,00 | Економія на енергоносіях, покращення естетичного вигляду |
|  |  | 8. Відновлення благоустрою прилеглої території на вул.Львівська, 75 | 2021 | ЗВО | Бюджет Луцької міської територіальної громади  спецкошти | 2021 | 4500,00 | Покращення навчально-матеріальної бази ЗВО, удосконалення середовища |
|  | Разом по розділу | | | | | | 42500,00 |  |

Бондар 724 800