Додаток 1

до розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік заходів

з підготовки та відзначення Дня міста

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Забезпечити святкове оформлення міста, благоустрій, впорядкування та забезпечити належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, в’їзних шляхів у місто, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 04.09.2021 Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Житлово-комунальні підприємства

2. Забезпечити квіткове оформлення центральних вулиць міста, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, клумб біля пам’ятників та пам’ятних знаків.

до 01.09.2021 Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

3. Забезпечити роботу фонтанів у святкові дні.

04-05.09.2021 Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Луцькводоканал»

4. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення заходів: організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, Театральний майдан, площа перед Луцьким замком, Луцький замок, вулиця Лесі Українки).

04-05.09.2021 Департамент житлово-комунального

господарства

5. Забезпечити наявність вечірньої святкової ілюмінації центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста.

04-05.09.2021 КП «Луцьке електротехнічне

підприємство – Луцьксвітло»

ІІ. Організація та проведення офіційних, мистецьких,

культурно-масових, спортивних та інших розважальних заходів

6. Забезпечити проведення урочистої академії з нагоди Дня міста, організувати вручення відзнак «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади». Організувати святковий концерт Академічного камерного оркестру «Кантабіле».

04.09.2021 Департамент культури

11.30 Управління персоналу

7. Організувати та провести цикл тематичних культурних, мистецьких, театралізованих дійств:

- святковий концерт «Місто, що надихає» за участі творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади;

- презентація аудіоальбому «Мій шлях» із записом вокальних творів українських композиторів на вірші Лесі Українки за участі творчих колективів та окремих виконавців КМЦ «Красне»;

- інтеркультурний фестиваль «Палітра культур»;

- мистецький проєкт «Територія творчості» за участі учнів та викладачів Луцької художньої школи;

- бібліотечний пікнік «Луцьк читає...»;

- виставка художніх робіт учасників Всеукраїнського пленеру «Луцький замок»;

- галерея просто неба «Луцьк. Віхи історії»;

- ярмарок виробів майстрів народних ремесел, майстер-класи;

- мистецький проєкт «ІNверсія» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;

- інтерактивний мистецький проєкт «Вечірній фонтан»;

- святкові заходи у закладах культури Луцької міської територіальної громади.

04-05.09.2021 Департамент культури

8. Організувати проведення у місті спортивних змагань, ігор, турнірів тощо, присвячених Дню міста. Сприяти проведенню лицарського турніру в Луцькому замку.

04-05.09.2021 Департамент молоді та спорту

9. Організувати велопробіг з нагоди Дня міста за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15 – Театральний майдан.

04.09.2021 Департамент молоді та спорту

09.00

10. Організувати проведення громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

04.09.2021 Департамент молоді та спорту

12.30

11. Забезпечити проведення святкового концерту на проспекті Волі.

05.09.2021 Департамент молоді та спорту

12. Організувати та провести цикл інформаційно-туристичних заходів з нагоди Дня міста.

04-05.09.2021 Управління туризму та промоції міста

13. Провести тематичні благодійні заходи, квести, майстер-класи, сімейні змагання в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

04-05.09.2021 Управління соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

14. Провести Сімейний фестиваль на території дитячого містечка «Карамелька», парк на вул. Конякіна.

05.09.2021 Управління соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

15. Організувати в бібліотеці-філії № 3 історичну виставку, присвячену 936-й річниці міста Луцька.

вересень Архівний відділ

ІІІ. Організаційні заходи

16. Забезпечити належний прийом та супровід офіційних делегацій, запрошених з нагоди Дня міста. Забезпечити проживання та харчування членів офіційних делегацій.

04-05.09.2021 Організаційний відділ

Управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності

Департамент економічної політики

17. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані та вивішування державних прапорів на флагштоках на майданах і вулицях міста.

04.09.2021 Департамент житлово-комунального господарства

18. Забезпечити доставку Державного прапора України, прапора міста, прапора Європи, прапорців, квітів та інший реквізит на офіційні заходи.

04.09.2021 Господарсько-технічний відділ

19. Забезпечити підготовку афіші святкових заходів.

до 31.08.2021 Організаційний відділ

20. Інформувати населення про святкові заходи з нагоди Дня міста. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що відбуватимуться з нагоди Дня міста. Підготувати тематичні статті та відеосюжети у засобах масової інформації.

до 01.09.2021 Управління інформаційної роботи

21. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличної торгівлі. Організувати святкову торгівлю в місцях проведення заходів.

04-05.09.2021 Департамент економічної політики

КП «Луцькі ринки»

Департамент муніципальної варти

22. Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та мистецьких заходів.

04-05.09.2021 Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

Управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України

23. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

04-05.09.2021 Відділ з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту

населення

24. Забезпечити чергування бригади невідкладної медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

04-05.09.2021 Управління охорони здоров’я

25. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів, цілодобову охорону сцени та сценічного обладнання.

04-05.09.2021 Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

Управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Гнатів 723 426