Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

_________________№_________

ПРОГРАМА

соціально-правового захисту дітей

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | – |
| 3. | Розробник Програми | Служба у справах дітей Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Служба у справах дітей Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління охорони здоров’я, департамент освіти, департамент молоді та спорту, департамент культури, Луцький міський центр зайнятості, Луцьке РУП ГУ НП України у Волинській області |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022–2024 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 3949,0 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 3949,0 тис. грн |
| 8.2. | коштів інших джерел | – |

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма соціального-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на 2022–2024 роки (далі – Програма) розроблена службою у справах дітей Луцької міської ради та управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України “Про охорону дитинства”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”.

Програма спрямована на розв'язання проблеми своєчасного виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (зазнали насильства, проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, самовільно залишають місце постійного проживання). У випадку вирішення питання відібрання дітей, позбавлення батьків батьківських прав, сирітства дитини – забезпечення влаштування дитини до сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу).

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального та правового захисту дітей на території Луцької міської територіальної громади та організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, дитячій бездоглядності та безпритульності, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ

Запропонована програма вимагає оперативного розв’язання таких завдань:

- створення сприятливих умов для фізичного, розумового і духовного розвитку кожної дитини;

- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);

- запобігання соціальному сирітству;

- зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;

- покращення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинились у складних життєвих обставинах;

- активізація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;

- здійснення інформаційної та пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги;

- забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- сприяння та участь у створенні умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту;

- формування у дітей та молоді відповідального і бережливого ставлення до свого здоров’я, усвідомлення життєвої необхідності здорового способу життя;

- допомога у вирішенні соціально-побутових проблем дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, і дітям, які знаходяться у складних життєвих обставинах;

- проведення інших заходів з попередження підліткової злочинності і профілактики негативних звичок, організації змістовного дозвілля підлітків;

- проведення рейдів щодо перевірки дотримання правил торгівлі спиртними напоями, режиму роботи інтернет та комп’ютерних клубів, виявлення бездоглядних та проблемних дітей, обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- проведення святкових заходів з врученням продуктових наборів дітям з малозабезпечених сімей до Міжнародного дня захисту дітей, до дня Святого Миколая та Новорічних свят тощо.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію за ходом виконання Програми здійснює служба у справах дітей.

Контроль за виконанням Програми  та цільовим використанням коштів здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Служба у справах дітей спільно з управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  щороку інформує постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови про хід виконання Програми.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                 Юрій ВЕРБИЧ

Шульган 777 923

Додаток 1

до Програми соціально-правового

захисту дітей Луцької міської

територіальної громади

на 2022-2024 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми соціально-правового захисту дітей

Луцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів усього, у тому числі: | 1038,0 | 1319,0 | 1592,0 | 3949,0 |  |
| 1.1. | бюджет Луцької міської територіальної громади | 1038,0 | 1319,0 | 1592,0 | 3949,0 |  |
| 1.2. | кошти інших джерел | - | - | - | - |  |

Шульган 777 923

Додаток 2

до Програми соціально-правового

захисту дітей Луцької міської

територіальної громади

на 2022-2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | 1.1. Вносити відомості у єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів | Постійно | Служба у справах дітей | - | - | Системний та повний облік дітей даної категорії |
|  |  | 1.2. Надавати комплекс соціальних послуг дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які поступили на навчання у навчальні заклади, особливо у перший рік навчання | Постійно | Служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | _ | _ | Повна адаптація до самостійного життя |
|  |  | 1.3. Проводити широку інформаційну роботу щодо пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) та висвітлення питань соціального і правового захисту дітей та проблем, які стоять перед ними | Постійно | Служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | _ | _ | Влаштування дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 1.4. Забезпечувати створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей | Постійно | Служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | _ | _ | Влаштування дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 1.5. Поширювати інформацію про наставництво, здійснювати добір та супроводження наставників та дітей, моніторинг за дотриманням умов договору про наставництво | Постійно | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей | Бюджет міської територі- альної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 25,0 2024 р. – 30,0 | Підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для таких дітей, їх соціальна та психологічна адаптація |
|  |  | 1.6. Реалізовувати соціальний проєкт «Частинка добра» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в 9-х - 11-х класах | Щороку | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 110,0 2024 р. – 120,0 | Підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу |
|  |  | 1.7. Забезпечувати соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | Постійно | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 15,0 2024 р. – 20,0 | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та контроль за станом їх функціонування |
|  |  | 1.8. Проводити відповідну організаційну роботу і забезпечувати безумовне право кожної дитини-сироти на сімейне виховання, особливо дітей дошкільного і молодшого шкільного віку | Постійно | Служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | _ | _ | Влаштування дітей до сімейних форм виховання |
|  |  | 1.9. Надавати допомогу у вирішенні питання погашення заборгованості за комунальні послуги у житлі, яке на праві власності належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у житлі соціального призначення особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у житлі, де проживають діти, які перебувають у складних життєвих обставинах | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 60,0 2023 р. – 80,0 2024 р. – 100,0 | Забезпечення права дитини на задовільні житлові умови |
|  |  | 1.10. Надавати допомогу у вирішенні соціально-побутових та матеріальних проблем дітям, які знаходяться у складних життєвих обставинах | Щороку | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 70,0 2023 р. – 90,0 2024 р. – 110,0 | Забезпечення права дитини на задовільні умови життя |
|  |  | 1.11. Сприяти у виготовлені правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 11,0 2024 р. – 12,0 | Забезпечення збереження житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 1.12. Забезпечувати своєчасну виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Щороку | Департамент освіти, служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 55,0 2023 р. – 60,0 2024 р. – 65,0 | Матеріальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування |
|  |  | 1.13. Проводити ремонтні роботи у житлі, яке на праві власності належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 150,0 2024 р. – 200,0 | Упорядкування житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 1.14. Проводити опитування та консультування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників 9-х та 11-х класів на предмет їх подальшого навчання та працевлаштування | До 01 березня щороку | Служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | _ | _ | Надання допомоги у подальшому навчанні та працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування |
|  |  | 1.15. Організовувати профорієнтаційні дні, дні відкритих дверей на підприємствах, в організаціях та установах, навчальних закладах, де майбутні випускники (з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) могли б працевлаштуватись або навчатись | Січень-травень щороку | Міський центр зайнятості, департамент освіти, служба у справах дітей | _ | _ | Надання допомоги у подальшому навчанні та працевлаштува-нні дітям-сиротам |
|  |  | 1.16. Організовувати групи взаємопідтримки та проводити дні дозвілля, відпочинку для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей | Щороку | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 50,0 2023 р. – 60,0 2024 р. – 70,0 | Профілактика емоційного вигорання батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів та піклувальників |
|  |  | 1.17. Надавати комплекс соціальних послуг сім’ям опікунів, піклувальників | Постійно | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 20,0 2024 р. – 30,0 | Вирішення психолого-педагогічних проблем, встановлення позитивних взаємостосунків між опікунами та підопічними |
|  |  | 1.18. Проводити тренінги, диспути, інтерактиви з підвищення виховного потенціалу, з врахуванням нових потреб і запитів прийомних батьків, батьків-вихователів | Постійно | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 50,0 2023 р. – 60,0 2024 р. – 70,0 | Поліпшення якості функціонування ПС/ДБСТ, підвищення рівня компетентності прийомних батьків та батьків вихователів |
|  |  | 1.19. Організовувати святкові заходи до дня Дня захисту дітей, Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | Щороку | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 120,0 2024 р. – 130,0 2022 р. – 70,0 2023 р. – 90,0 2024 р. – 110,0 | Надання матеріальної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |
|  |  | 1.20. Організовувати та проводити просвітницькі, соціокультурні заходи, майстер-класи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 50,0 2023 р. – 60,0 2024 р. – 70,0 | Проведення змістовного дозвілля, виявлення творчих задатків та здібностей дітей |
|  |  | 1.21. Налагодити чіткий контроль за збереженням житла та майна дітей -сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Постійно | Служба у справах дітей, департамент житлово-комунального господарства | _ | _ | Збереження житла дітей-сиріт |
| 2. | Запобігання дитячій бездоглядності та протиправним діям у підлітковому середовищі | 2.1. Поновлювати електронну базу даних на дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та проживають у функціонально неспроможних сім’ях | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Системний та повний облік дітей даної категорії |
|  |  | 2.2. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей з дітьми, які входять до групи ризику | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 30,0 2024 р. – 40,0 | Попередження потрапляння сімей з дітьми в складні життєві обставини |
|  |  | 2.3. Здійснювати діагностування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, через проведення оцінки потреб дитини та її сім’ї. Реалізовувати заходи, спрямовані на вихід вказаних сімей із кризи | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 40,0 2023 р. – 50,0 2024 р. – 60,0 | Попередження бродяжництва та безпритульності дітей. Збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві обставини та повернулись до активного соціального та економічного життя |
|  |  | 2.4. Надавати соціальні послуги жінкам, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини та неповнолітнім батькам | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Попередження раннього соціального сирітства |
|  |  | 2.5. Надавати юридичну допомогу в оформленні письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом в установленому порядку для дітей, яких протягом двох місяців після народження не забрали з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 3,0 2023 р. – 4,0 2024 р. – 5,0 | Попередження раннього соціального сирітства |
|  |  | 2.6. Забезпечити перебування та медичне обстеження дітей, відібраних у батьків або осіб, які їх замінюють, у медичних закладах до вирішення питання щодо подальшого їх влаштування | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 12,0 2024 р. – 15,0 | Попередження раннього соціального сирітства |
|  |  | 2.7. Забезпечити участь працівників служби у справах дітей у судових засіданнях | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 5,0 2023 р. – 8,0 2024 р. – 12,0 | Транспортні витрати |
|  |  | 2.8. Здійснювати соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та батьків, яких поновлено в батьківських правах | постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 20,0 2024 р. – 20,0 | Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища |
|  |  | 2.9. Забезпечувати здійснення обліку та супроводу батьків, діти яких перебувають на вихованні в інтернатних закладах, з метою створення умов для повернення дитини на виховання в сім’ю | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 20,0 2024 р. – 20,0 | Збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну родину |
|  |  | 2.10. Здійснювати аналіз інформації про дітей, які навчаються у закладах інституційного догляду та виховання, складні життєві обставини, в яких вони перебувають. | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Припинення практики влаштування дітей до закладів інституційного догляду та виховання |
|  |  | 2.11. У разі відсутності причин влаштування дитини на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування проводити профілактичну роботу з її батьками щодо недоцільності такого влаштування | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Недопущення втрати соціальних зв'язків дитини з сім'єю |
|  |  | 2.12. Популяризувати патронат, як кращу практику альтернативного догляду дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 20,0 2024 р. – 30,0 | Збільшення кількості кандидатів у патронатні вихователі |
|  |  | 2.13. Здійснення фінансових витрат, пов’язаних з проїздом кандидатів у патронатні вихователі та добровільних помічників до місця проведення навчання та у зворотному напрямку, а також з їх проживанням у період проходження навчання | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 20,0 2024 р. – 30,0 | Якісна підготовка патронатних вихователів |
|  |  | 2.14. Здійснення соціальної роботи з дитиною, батьками/законними представниками дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Подолання складних життєвих обставин, повернення дитини на виховання в біологічну сім’ю |
|  |  | 2.15. Здійснення моніторингу надання послуги патронату на рахунок відповідності потребам конкретної дитини, особливостей її догляду та виховання з метою усунення ризиків повторного виникнення складних життєвих обставин | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - | Зменшення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах |
|  |  | 2.16. Здійснювати профілактичну роботу з дітьми, які повернулися з місць позбавлення волі, засуджені умовно та з відстрочкою терміну виконання вироку | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Адаптація у суспільстві підлітків, які повернулись з місць позбавлення волі |
|  |  | 2.17. У випадку реальної загрози життю та здоров'ю дітей у проблемних сім'ях, вилучати дітей із сімей та влаштовувати їх у заклади соціального захисту, порушувати питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності | Постійно | Служба у справах дітей, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській обл. | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 5,0 2023 р. – 9,0 2024 р. – 12,0 | Захист прав та інтересів дітей (транспортні витрати) |
|  |  | 2.18. У випадку вичерпання всіх заходів соціально-педагогічного та адміністративного впливу на батьків, які не займаються вихованням і утриманням своїх дітей, готувати матеріали для подання позовної заяви в суд на позбавлення їх батьківських прав | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Захист прав та інтересів дітей |
|  |  | 2.19. Систематично проводити заходи (операції “Літо”, “Урок”, ”Канікули” тощо), з метою попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у жебрацтво та вчинення протиправних дій, своєчасно притягувати цих осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством | Постійно | Служба у справах дітей, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській області | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 25,0 2024 р. – 30,0 | Мінімізація асоціальних проявів у дитячому та підлітковому середовищі (транспортні витрати) |
|  |  | 2.20. Здійснювати контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах, здобуттям загальної середньої освіти. Забезпечити здобуття повної середньої освіти дітьми, які не навчались тривалий час, на базі КЗ ЗСО “Луцький інституційний ліцей № 8” | Постійно | Служба у справах дітей, департамент освіти | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 15,0 2023 р. – 18,0 2024 р. – 21,0 | Забезпечення прав дітей на отримання повної загальної середньої освіти (транспортні витрати) |
|  |  | 2.21. Здійснювати систематичний аналіз та усувати причини самовільного залишення учнями навчальних закладів | Постійно | Служба у справах дітей, департамент освіти | _ | _ | Забезпечення прав дітей на отримання повної загальної середньої освіти |
|  |  | 2.22. Забезпечувати дотримання прав дітей при відрахуванні з навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 2.23. Здійснювати перевірки дотримання вимог Кодексу законів про працю України щодо неповнолітніх осіб на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності. При виявленні фактів порушення чинного законодавства порушувати питання про притягнення до відповідальності винних осіб | Постійно | Луцький міський центр зайнятості, служба у справах дітей | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини при працевлашту-ванні |
|  |  | 2.24. Проводити обстеження умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою запобігання залученню дітей до найгірших форм праці | Постійно | Служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 25,0 2023 р. – 30,0 2024 р. – 35,0 | Захист прав та інтересів дітей-сиріт (транспортні витрати) |
|  |  | 2.25. Порушувати питання про притягнення до відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством, батьків, які перешкоджають отриманню дітьми повної загальної середньої освіти | Постійно | Департамент освіти, служба у справах дітей, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській області | _ | _ | Захист прав та інтересів дитини |
|  |  | 2.26. Вживати заходи щодо поліпшення стану виховної роботи у навчальних закладах міста. Організовувати зустрічі працівників служби у справах дітей та працівників правоохоронних органів з учнями загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ. Роз'яснювати причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень і злочинів, та зосередити увагу на відповідальності за їх скоєння | Постійно | Служба у справах дітей, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській області | _ | _ | Мінімізація асоціальних проявів у дитячому та підлітковому середовищі |
|  |  | 2.27. Своєчасно виявляти факти вчинення психологічного, економічного та фізичного насильства над дітьми в сім'ях та поза ними. У випадку підтвердження фактів вживати до батьків заходів виховного та адміністративного впливу | Постійно | Служба у справах дітей, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент молоді та спорту, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській області | _ | _ | Мінімізація асоціальних проявів у дитячому та підлітковому середовищі |
|  |  | 2.28. Брати участь у проведенні днів профілактики правопорушень у навчальних закладах міста | Постійно | Служба у справах дітей, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській області, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | _ | _ | Мінімізація асоціальних проявів у дитячому та підлітковому середовищі |
|  |  | 2.29. Організовувати профілактичну роботу з проблемними сім'ями та підлітками, схильними до правопорушень (індивідуальні профбесіди, виступи на батьківських зборах, участь у виховних годинах тощо) | Постійно | Служба у справах дітей, Луцьке РУП ГУНП України у Волинській області | _ | _ | Підвищення у підлітків суспільно- правової свідомості |
|  |  | 2.30. Співпраця із старостами старостинських округів Луцької міської територіальної громади з метою своєчасного та оперативного виявлення і надання допомоги дітям, які залишились без батьківського піклування, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю | Постійно | Служба у справах дітей | _ | _ | Соціально-правовий захист дітей приєднаних старостинських округів |
|  |  | 2.31. Проводити конкурси на кращі учнівські газети, брейн-ринги тощо на правову тематику серед учнів загальноосвітніх шкіл міста | Щороку | Служба у справах дітей, департамент освіти | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 10,0 2023 р. – 12,0 2024 р. – 15,0 | Мінімізація асоціальних проявів у дитячому та підлітковому середовищі |
| 3. | Забезпечення прав і соціальних гарантій розвитку дітей | 3.1. Висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, привертати увагу населення до цієї соціальної проблеми, а також залучати громадськість до її розв'язання | Постійно | Відділ інформаційної роботи, служба у справах дітей | _ | _ | Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у суспільстві |
|  |  | 3.2. Надавати психокорекційну допомогу підліткам та їх батькам щодо культури сімейних стосунків, взаємовідносин старшого та підростаючого покоління, спрямовану на усунення конфліктних ситуацій у сім’ї | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент освіти , служба у справах дітей | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 50,0 2023 р. – 60,0 2024 р. – 70,0 | Підвищення престижу сім’ї |
|  |  | 3.3. Налагодити співпрацю з громадськими, благодійними та релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей, з питань подолання безпритульності і бездоглядності | Постійно | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей | _ | _ | Зниження рівня дитячої безпритульності та бездогляд- ності |
|  |  | 3.4. Забезпечити функціонування «Телефону довіри» | Постійно | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Бюджет міської територі-альної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 30,0 2024 р. – 40,0 | Надання консультацій, щодо можливих шляхів вирішення наявних труднощів та складних життєвих обставин |
|  |  | 3.5. Покращити рівень правоосвітньої роботи в навчальних закладах, проводити роботу щодо роз’яснення дітям їх прав, в т.ч. стосовно звернень до відповідних органів та установ з питань порушень їх прав та свобод, учинення злочинів, насильства та інших протиправних дій стосовно дітей | Постійно | Департамент освіти, служба у справах дітей | _ | _ | Організація змістовного дозвілля дітей |
|  |  | 3.6. Забезпечувати доступність закладів культури, спорту та відпочинку для дітей та підлітків, не допускати використання комунальних закладів освіти, культури і спорту не за призначенням | Постійно | Департамент освіти, департамент культури, департамент молоді та спорту | _ | _ | Організація змістовного дозвілля дітей |
|  |  | 3.7. Оптимізувати роботу мережі позашкільних виховних, спортивних та розважальних закладів за місцем проживання дітей, підвищити ефективність їх роботи, вжити заходи до відновлення роботи тих, що використовуються не за призначенням, постійно залучати до занять в гуртках, спортивних секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіки | Постійно | Департамент освіти, департамент молоді та спорту, служба у справах дітей | _ | _ | Організація змістовного дозвілля дітей |
| 4. | Створення середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження здоров'я дітей | 4.1. Забезпечити участь спеціалістів наркологічної служби в системі підвищення кваліфікації кадрів педагогічних працівників з метою освоєння навичок профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед дітей та молоді | Постійно | Управління охорони здоров’я, департамент освіти | _ | _ | Пропаганда здорового способу життя |
|  |  | 4.2. Впроваджувати клінічні протоколи надання медичної допомоги дітям на основі принципів науково-доказової медицини | Постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Збереження здоров'я дітей |
|  |  | 4.3. Впроваджувати клінічні протоколи щодо реабілітації дітей зі складною патологією | Постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Збереження здоров'я дітей |
|  |  | 4.4. Забезпечувати медикаментами відповідно до клінічних протоколів, чинних нормативно-розпорядчих документів дітей з муковісцидозом, дитячим церебральним паралічем, вірусним гепатитом С, фенілкетонурією, хворобою Гоше, гемофілією та інших | Постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Збереження здоров'я дітей |
|  |  | 4.5. Забезпечувати проведення обов'язкового профілактичного огляду дітей до 18 років у відділенні профілактичних оглядів комунального закладу "Луцька міська дитяча поліклініка" за участю та у присутності батьків | Постійно | Управління охорони здоров’я, департамент освіти | _ | _ | Збереження здоров'я дітей |
|  |  | 4.6. Забезпечувати усіх дітей з інвалідністю індивідуальними програмами реабілітації | Постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Захист прав та інтересів дітей-інвалідів |
|  |  | 4.7. Проводити виступи лікарів – ендокринологів у засобах масової інформації щодо профілактики дефіциту йоду у дітей | Постійно | Управління охорони здоров’я | _ | _ | Формування в дітей цінностей здорового способу життя |
|  |  | 4.8. Проводити у загальноосвітніх закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ\СНІДом, уроки на тему: "Заради життя" "Жити в світі, де є ВІЛ" (Міжнародний день порозуміння з ВІЛ-інфікованими) | Щороку 1 грудня | Управління охорони здоров’я, департамент освіти | _ | _ | Формування в дітей цінностей здорового способу життя |

З орієнтовного обсягу фінансових витрат, тис. грн:

2022 рік – 1038,0, в т.ч.: служба у справах дітей – 403,0;  управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 580,0; департамент освіти – 55,0.

2023 рік – 1319,0, в т.ч.: служба у справах дітей – 539,0;  управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 720,0; департамент освіти – 60,0.

2024 рік – 1592,0, в т.ч.: служба у справах дітей – 677,0;  управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 850,0; департамент освіти – 65,0.

Шульган 777 923