Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**організації рятування людей на водних об’єктах**

**Луцької міської територіальної громади**

**в літній період 2022–2026 років**

(проєкт)

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 2. | Розробник Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 3. | Співрозробник Програми | – |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 5. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022–2026 роки |
| 7. | Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,  у тому числі: | 3 330,0 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету міської територіальної громади | 3 330,0 тис. грн |

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

В Луцькій міській територіальній громаді визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах в літній період: поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівській водоймі. На визначених місцях обладнано 2 рятувальні пости.

Завдяки спеціальним знанням та практичним навичкам плавців-рятувальників, які забезпечували охорону життя людей на водних об’єктах, у літній період 2021 року врятовано 25 осіб, з них 14 – діти віком від 10 до 16 років, надано домедичну первинну допомогу 40 особам.

Плавцями-рятувальниками проведено профілактичні бесіди з 34 особами щодо дотримання правил безпеки на воді.

У 2021 році не допущено загибелі людей у визначених місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах Луцької міської територіальної громади.

Для організації роботи рятувальних постів у 2021 році профінансовано:

- утримання (заробітна плата) плавців-рятувальників (12 чол.) – 441 018 грн;

- проходження навчання плавців-рятувальників, страхування їх життя та обстеження підводної акваторії – 7 728 грн;

- закупівля спорядження для плавців-рятувальників та рятувальних постів, наочної агітації, плакатів щодо запобігання нещасним випадкам на воді – 1 500 грн.

**2. Визначення мети**

Метою Програми є розв’язання проблем захисту населення Луцької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, попередження нещасних випадків і створення умов безпечного користування водними об’єктами в інтересах мешканців міської територіальної громади та організації безпечного відпочинку на воді.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Програма реалізується шляхом організації роботи сезонних рятувальних постів на водних об’єктах в межах міської територіальної громади, а також проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо виконання правил поведінки на водних об’єктах.

Джерелом фінансування Програми є бюджет міської територіальної громади, обсяг необхідних коштів – 3 330,0 тис. грн.

Реалізація передбачених заходів виконується в період з 01 червня до 31 серпня 2022–2026 років, в тому числі з 01 до 31 травня щороку проводиться підготовка особового складу рятувальних постів, обстеження дна акваторії пляжів, приведення у належний санітарний стан пляжного господарства, прийняття його в експлуатацію, а також поновлення необхідного майна і засобів рятувального спорядження.

Ресурсне забезпечення Програми складає 3 330,0 тис. грн, згідно з розрахунком (додаток 1 до Програми).

**4. Перелік завдань та заходів Програми**

4.1. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення захисту населення на воді:

- удосконалення організації безпечного використання водних об’єктів;

- визначення, обстеження і облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в літній період.

4.2. Розвиток та удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління:

- забезпечення термінового реагування при виникненні надзвичайних ситуацій на водному об’єкті;

- застосування сучасних засобів рятування на воді і розвиток наявної бази.

4.3. Підготовка населення і фахівців щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, проведення рятування людей, які терплять лихо на воді:

- організація систематичного інформування населення щодо профілактики нещасних випадків на водних об’єктах, доведення правил поведінки на воді;

- підготовка та перепідготовка плавців-рятувальників для сезонних рятувальних постів;

- розробка та випуск плакатів, інструкцій та навчальних посібників щодо запобігання нещасним випадкам на воді.

**5. Індикатори (результативні показники) для проведення**

**моніторингу та оцінки виконання Програми**

Програма спрямована на реалізацію завдань у сфері цивільного захисту, недопущення загибелі людей на водних об’єктах у визначених місцях масового відпочинку людей, підвищення поінформованості населення щодо профілактики нещасних випадків на водних об’єктах.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми наведено у додатку 2 до Програми.

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми**

Координацію дій залучених органів виконавчої влади до роботи над Програмою та контроль за проведенням заходів здійснює постійна комісія міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Кирилюк 720 087

Додаток 1

до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Луцької міської територіальної громади

в літній період 2022–2026 років

Ресурсне забезпечення Програми організації рятування

людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади в літній період 2022–2026 років

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми за джерелами фінансування, тис. грн | Етапи виконання Програми | | | | | Загальний обсяг фінансування  (тис. грн) |
| 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. |
| Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 560,0 | 610,0 | 670,0 | 720,0 | 770,0 | 3 330,0 |
| -коштів бюджету міської територіальної громади | 560,0 | 610,0 | 670,0 | 720,0 | 770,0 | 3 330,0 |
| Всього: | 560,0 | 610,0 | 670,0 | 720,0 | 770,0 | 3 330,0 |

Кирилюк 770 087

Додаток 2

до Програми організації рятування людей на водних об’єктах Луцької міської територіальної громади

в літній період 2022–2026 років

# Перелік завдань, заходів та результативні показники

1. Програми організації рятування людей на водних об'єктах
2. Луцької міської територіальної громади в літній період 2022–2026 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | | Виконавці | | Терміни виконання | Фінансування | | Результативні показники (фактичні/планові) |
| Джерела | Обсяги  тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Збереження життя та здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади під час літнього відпочинку на воді | Утримання (заробітна плата) плавців - рятувальників  (12 чол.) | | Відділ з питань  НС та ЦЗН, відділ обліку та звітності | | 2022 | Бюджет міської територіальної громади | 500,0 | Забезпечення роботи рятувальних постів у відповідності до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 10.04.2017 № 301, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.05.2017 за № 566/30434 |
| 2023 | 550,0 |
| 2024 | 600,0 |
| 2025 | 650,0 |
| 2026 | 700,0 |
| 2. | Проходження навчання плавців-рятувальників, страхування їх життя та обстеження підводної акваторії | | Відділ з питань  НС та ЦЗН, відділ обліку та звітності | | 2022 | Бюджет міської територіальної громади | 40,0 |
| 2023 | 40,0 |
| 2024 | 50,0 |
| 2025 | 50,0 |
| 2026 | 50,0 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Збереження  життя та здоров’я мешканців  Луцької міської територіальної громади під час літнього відпочинку на воді | | Закупівля спорядження для плавців- рятувальників та рятувальних постів, наочної агітації, плакатів щодо запобігання нещасним випадкам на воді | Відділ з питань  НС та ЦЗН, відділ обліку та звітності | 2022 | | Бюджет міської територіальної громади | 20,0 | Забезпечення роботи рятувальних постів у відповідності до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом  МВС України 10.04.2017 № 301, зареєстровано в Мін’юсті України 04.05.2017 за № 566/30434 |
| 2023 | | 20,0 |
| 2024 | | 20,0 |
| 2025 | | 20,0 |
| 2026 | | 20,0 |
| Всього за роками, у тому числі: | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | 2022 | 560,0 | |
| 2023 | 610,0 | |
| 2024 | 670,0 | |
| 2025 | 720,0 | |
| 2026 | 770,0 | |
| Всього за джерелами фінансування (тис. грн): | | | | | | | | 3 330,0 | |

Кирилюк 770 087