Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА  
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2022-2024 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробки Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Дата та номер, назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробку Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | КП «Ласка» |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Ласка» |
| 5. | Учасники Програми | КП «Ласка», департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, управління капітального будівництва Луцької міської ради, виконавчий комітет Луцької міської ради. |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього (тис. грн) | 26 056,577 |
| у тому числі: | | |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади (тис. грн) | 24 811,577 |
| 7.2. | інші кошти (власні кошти, благодійні внески, гранти) (тис.грн) | 1 245,0 |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

## 

Додаток 1

до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обсяг коштів, які планується залучати на виконання Програми, тис. грн. | 2022  рік | 2023  рік | 2024  рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, усього | 8738,577 | 8284,0 | 9034,0 | 26056,577 |
| 1.1 | в т.ч. бюджет Луцької міської територіальна громади | 8323,577 | 7869,0 | 8619,0 | 24811,577 |
| 1.2. | інші кошти (власні кошти, благодійні внески, гранти) | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 1245,0 |

Богданюк 0950022810

Додаток 2

до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2022-2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми регулювання чисельності безпритульних тварин

гуманними методами на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | | | | | | | |
| 1.1. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Фінансова підтримка основної діяльності (уникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам та нарахування) та витрати на спецодяг для персоналу підприємства. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 4250,0 | Стабільний розвиток підприємства, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць, забезпечення належних умов праці. |
| 2023 | 5050,0 |
| 2024 | 5800,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Адміністративні витрати (придбання канцелярського обладнання, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування, програмування, програмного забезпечення, видатки на відрядження). | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 25,0 | Утримання підприємства |
| 2023 | 25,0 |
| 2024 | 25,0 |
| 1.3. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Визначення кількості вуличних тварин в місті. | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 1.4. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Ведення бази безпритульних тварин (собак та котів). | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 1.5. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби відлову безпритульних тварин (собак та котів) | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 100,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану Луцької міської територіальної громади. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 2023 | 100,0 |
| 2024 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Послуги з відлову та повернення на місце відлову безпритульних тварин (собак та котів), транспортні витрати (ремонт і паливно-мастильні матеріали); послуги з перетримки безпритульних тварин (собак та котів); кастрація та стерилізація безпритульних тварин (собак та котів); вакцинація безпритульних тварин (собак та котів); вакцинація безпритульних тварин (собак та котів); обробка від паразитів, дегельмінтизація безпритульних тварин (собак та котів); лікування безпритульних тварин (собак та котів); лікування безпритульних тварин (собак та котів); збір решток мертвих тварин на вулицях та автодорогах міста. | 2022 | Виконавчий комітет Луцької міської ради  КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. Забезпечення ефективності та регулярності протиепізоотичних заходів. Запобігання виникнення ситуацій загрози покусів людини безпритульною твариною. Зниження частоти дорожньо-транспортних пригод за участі безпритульних тварин. |
| 2023 | 500,0 |
| 2024 | 500,0 |
| 1.7. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на продукти харчування для безпритульних тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 100,0  50,0 | Створення належних умов утримання тварин на підприємстві. |
| 2023 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 100,0  50,0 |
| 2024 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 100,0  50,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на ідентифікацію безпритульних тварин (біркування, чіпування). | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 100,0 | Впровадження системи моніторингу популяції безпритульних тварин. |
| 2023 | 100,0 |
| 2024 | 100,0 |
| 1.9. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на медикаменти, медичні засоби, медичне обладнання, вироби медичного призначення та ветеринарні препарати для лікування безпритульних тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 200,0  150,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 2023 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 200,0  150,0 |
| 2024 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 200,0  150,0 |
| 1.10. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на засоби дезінсекції, дезінфекції, дератизації приміщень. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 50,0  50,0 | Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 2023 |  | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 50,0  50,0 |  |
| 2024 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 50,0  50,0 |
| 1.11. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Витрати на комунальні послуги (в тому числі електроенергія, водопостачання, утилізація ТПВ, телекомунікаційні послуги). | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 300,0  20,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 2023 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 300,0  20,0 |
| 2024 | Бюджет Луцької міської територіальної громади  Інші кошти | 300,0  20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.12. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Податок на землю. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 24,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 2023 | 24,0 |
| 2024 | 24,0 |
| 1.13. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Придбання паливно-мастильних матеріалів для доставки медикаментів та продуктів харчування для тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 20,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 2023 | 20,0 |
| 2024 | 20,0 |
| 1.14. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Ремонт автотранспорту. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 50,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 2023 | 50,0 |
| 2024 | 50,0 |
| 1.15. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Надання пільгових послуг соціально-незахищеним верствам населення. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 60,0 | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. Зменшення розповсюдження зоонозних захворювань небезпечних для населення. |
| 2023 | 60,0 |
| 2024 | 60,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.16. | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Виготовлення будок для тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 25,0 | Забезпечення безперервної роботи підприємства і його розвиток. |
| 2023 | 25,0 |
| 2024 | 25,0 |
| 2. |  | | | | | | | |
| 2.1. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Реконструкція вольєрів для утримання тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2023 | 400,0 |
| 2024 | 400,0 |
| 2.2. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Придбання автомобіля для відлову тварин. | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 500,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація, капітальний ремонт та проведення опалення побутового приміщення для робітників (цегляне приміщення). | 2022 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1000,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.4. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Капітальний ремонт мереж водовідведення ветеринарного та комплексно-ветеринарного приміщення | 2022 | УКБ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 654,577 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 2.5. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт приміщення господарського блоку (цегляне приміщення). | 2023 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1000,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством для Луцької міської територіальної громади. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.6. | Нарощування потужності  КП «Ласка» | Проектно-кошторисна документація та капітальний ремонт приміщення лазарету для утримання тварин (цегляне приміщення). | 2024 | КП «Ласка» | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1000,0 | Покращення умов та безпеки праці персоналу, збільшення ефективності та якості надаваних послуг підприємством. Приведення у відповідність санітарно-ветеринарним нормам умов для утримання тварин. |
| 3. |  | | | | | | | |
| 3.1. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Впровадження інформаційно-просвітницької компанії для інформування місцевої громади щодо гуманного ставлення та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності, реєстрації, розвиток напрямку каністерапії проведення еколого-просвітницьких заходів в навчальних закладах. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 5,0 | Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
| 2023 | 5,0 |
| 2024 | 5,0 |
| 3.2. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Використання соціальної реклами в засобах масової інформації, рекламних площах в місті. | 2022 | КП «Ласка» | Інші кошти | 5,0 | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
| 2023 | 5,0 |
| 2024 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Вдосконалення існуючих Правил утримання домашніх тварин у місті Луцьку. | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин. Досягнення високого рівня популяризації правосвідомості у громадян щодо Правил утримання домашніх тварин. Підвищення кількісних показників адопції тварин, що знаходяться на тимчасовому утриманні підприємства. |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 3.4. | Забезпечення комплексності та ефективності заходів щодо зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Прилаштування (адопція) безпритульних тварин (собак та котів). | 2022 | КП «Ласка» |  | - | Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами задля дотримання безпечного рівня санітарно-епідеміологічного та екологічного стану. |
| 2023 | - |
| 2024 | - |

Богданюк 0950022810

## 