## 2022-2026
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [9 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [9 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка киконує його обов'язки)
| від _________________ №_____________ | [9 empty] | __________________________ В.М. Гуменюк
| Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [9 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________ Ю.Г. Вербич | [9 empty] | "_____"_______________ 20____ року
| (підпис) | (ПІБ)
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2022 - 2026 роки
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підрядний | планова-ний період, 2022 рік | плано-ваний період + 1 | плано-ваний період + 2 | плано-ваний період + 3 | плано-ваний період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція ділянки водопровідної мережі на пр. Відродження до вул. Єршова в м. Луцьку | 785 м пог. | 3485.51 | 3338.91 | 146.6 | [6 empty] | 3485.51 | 3485.51 |  |  |  |  | 66 |  |  | 629.96
1.1.2. | Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції | 2 один. | 203.6 | 203.6 | [6 empty] | 203.6 |  | 203.6 |  |  |  |  | 76 | 1480 |  | 32.22
1.1.3. | Заміна трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах | 13 один. | 636.35 | 636.35 | [6 empty] | 636.35 |  | 636.35 |  |  |  |  | 73 | 12888 |  | 105.17
1.1.4. | Технічне переоснащення (модернізація) Гнідавської станції знезалізнення | 1 один. | 364.11 |  | 364.11 | [5 empty] | 364.11 |  | 364.11 |  |  |  |  | 381 |  |  | 11.48
1.1.5. | Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 35А | 1 один. | 249.37 |  | 249.37 | [5 empty] | 249.37 |  | 249.37 |  |  |  |  | 1197 |  |  | 2.5
1.1.6. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б в м. Луцьку | 3 один. | 170.37 | 170.37 | [6 empty] | 170.37 |  | 170.37 |  |  |  |  | 31 | 22240 |  | 66.83
1.1.7. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому по вул. Даньшина, 10 в м. Луцьку | 3 один. | 125.29 | 125.29 | [6 empty] | 125.29 |  | 125.29 |  |  |  |  | 34 | 14220 |  | 43.87
1.1.8. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому на Київському майдані, 6А в м. Луцьку | 3 один. | 127.39 | 127.39 | [6 empty] | 127.39 |  | 127.39 |  |  |  |  | 16 | 32410 |  | 96.5
1.1.9. | Реконструкція ПЛ-10 кВ «Рованці» артезіанських свердловин | 3000 пог. м | 2800 | 2800 | [7 empty] | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 75 |  |  | 445
1.1.10. | Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі | 2800 пог. м | 7300 | 3300 | 4000 | [6 empty] | 7300 |  |  | 2600 | 4700 |  | 121 |  |  | 722
1.1.11. | Заміна ПЛ-10 кВ «Підгайці» артезіанських свердловин | 7000 пог. м | 5600 |  | 5600 | [6 empty] | 5600 |  |  |  | 2150 | 3450 | 64 |  |  | 1050
1.1.12. | Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від пр-ту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку | 530 м пог. | 3410 | 3410 | [7 empty] | 3410 |  | 3410 |  |  |  | 62 |  |  | 662
1.1.13. | Реконструкція ділянки водогону від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку | 200 м. пог | 850 | 850 | [7 empty] | 850 |  | 850 |  |  |  | 68 |  |  | 150
1.1.14. | Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку | 353 м пог. | 1493 | 1493 | [7 empty] | 1493 |  |  | 1493 |  |  | 57 |  |  | 312
1.1.15. | Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від заміненої ділянки до гаражного кооперативу «Стир 3») в м. Луцьку | 362 м пог. | 1567 | 1567 | [7 empty] | 1567 |  |  | 1567 |  |  | 47 |  |  | 401
1.1.16. | Реконструкція ділянки водогону від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк» в м. Луцьку | 305 м пог. | 1237 |  | 1237 | [6 empty] | 1237 |  |  | 1237 |  |  | 49 |  |  | 304
1.1.17. | Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе) в м. Луцьку | 700 м пог. | 2275 | 2275 | [7 empty] | 2275 |  |  | 1000 | 1275 |  | 53 |  |  | 512
1.1.18. | Реконструкція ділянки водогону через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка) в м. Луцьку | 450 м пог. | 1973 | 1973 | [7 empty] | 1973 |  |  |  | 1973 |  | 62 |  |  | 383
1.1.19. | Реконструкція ділянки водогону від вул. Задворецька до вул. Сірої дивізії, 10А в м. Луцьку | 142 м пог. | 409 | 409 | [7 empty] | 409 |  |  |  |  | 409 | 25 |  |  | 198
1.1.20. | Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова) в м. Луцьку | 295 м пог. | 577 | 577 | [7 empty] | 577 |  |  | 577 |  |  | 31 |  |  | 223
1.1.21. | Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку | 250 м пог. | 1402 | 1402 | [7 empty] | 1402 |  |  |  |  | 1402 | 38 |  |  | 445
1.1.22. | Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Крупа Луцького району (між арт. свердловиною № 38 та дюкером) із переходом через р. Стир | 250 м пог. | 1163 | 1163 | [7 empty] | 1163 |  | 1163 |  |  |  | 41 |  |  | 340
1.1.23. | Реконструкція водопровідної мережі на пр-ті Соборності до вул. Кравчука в м. Луцьку | 420 м пог. | 1678 | 1678 | [7 empty] | 1678 |  |  |  |  | 1678 | 51 |  |  | 395
1.1.23. | Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку | 2200 м пог. | 25600 |  |  |  | 25600 |  |  |  |  | 25600 |  |  | 8597 | 8597 | 8405.5 | 174 |  |  | 1766
1.1.24. | Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку | 4000 м пог. | 36308 |  |  |  | 36308 |  |  |  |  | 36308 | 18400 | 17908.5 |  |  |  | 153 |  |  | 2840
1.1.25. | Технічне переоснащення насосної станції 3-го підйому по пр-ту Молоді, 10 в м. Луцьку | 1 один. | 100.05 | 100.05 | [6 empty] | 100.05 |  | 100.05 |  |  |  |  | 18 | 14360 |  | 67.97
1.1.26. | Технічне переоснащення (модернізація) артезіанських свердловин №№ 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А | 6 один. | 1993.78 |  |  | 1993.78 |  |  |  |  | 1993.78 |  | 1993.78
1.1.27. | Технічне переоснащення (модернізація) артезіанських свердловин в с. Одеради, Сьомаки та Всеволодівка Луцької ОТГ | 3 один. | 447.24 |  |  | 447.24 |  |  |  |  | 447.24 |  | 447.24
1.1.28. | Придбання та заміна запріної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки | 99 один. | 4988.77 |  |  | 4988.77 |  |  |  |  | 4988.77 |  | 357.79 | 2000 | 2630.98
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 108533.83 | 27598.96 | 11597.08 | 7429.79 | 61908 | 0 | 0 | 0 | 9406.32 | 99127.51 | 26660.85 | 25331.5 | 19701.98 | 18695 | 18144.5 | 3063 | 97598 | 0 | 12204.5
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1. | Організація технологічного обліку води на артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних | 12 один. | 208.3 | 208.3 | [6 empty] | 208.3 |  | 208.3
1.2.2. | Організація технологічного обліку води з можливістю передачі даних на артезіанських свердловинах населених пунктів Луцької ОТГ | 21 один. | 212.09 |  |  | 212.09 |  |  |  |  | 212.09 |  | 212.09
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 420.39 | 208.3 | 0 | 212.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.39 | 0 | 420.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.3.1.
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1. | Скільцювання водопровідних мереж в с. Забороль Луцької ОТГ | 152 м пог. | 85.4 | 85.4 | [6 empty] | 85.4 |  | 85.4
1.4.2. | Скільцювання водопровідних мереж в с. Іванчиці Луцької ОТГ | 65 м пог. | 46.9 | 46.9 | [6 empty] | 46.9 |  | 46.9
1.4.3. | Скільцювання водопровідних мереж в с. Сьомаки Луцької ОТГ | 350 м пог. | 276.31 |  |  | 276.31 |  |  |  |  | 276.31 |  | 276.31
1.4.4. | Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) | 1 один. | 2083.33 |  |  | 2083.33 | [5 empty] | 2083.33 |  | 2083.33
1.4.5. | Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) | 1 один. | 2250 |  |  | 2250 | [5 empty] | 2250 | 500 | 400 | 1350
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 4741.94 | 132.3 | 0 | 4609.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.61 | 4333.33 | 908.61 | 2483.33 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1. | Закупівля та встановлення системи SCADA | 1 один. | 583.3 |  | 583.3 | [5 empty] | 583.3 |  | 583.3
1.5.2. | Купівля серверу для системи SCADA | 1 один. | 79.83 | 63.14 | 16.69 | [5 empty] | 79.83 |  | 79.83
1.5.3. | Створення системи АСУ ТП підприємства | 1 один. | 950 |  | 950 | [6 empty] | 950 |  |  |  | 950
1.5.4. | Придбання та оновлення операційних систем Windows 10 | 29 один | 120 |  | 120 | [5 empty] | 120 |  |  | 120
1.5.5. | Придбання та встановлення кондиціонера | 1 один. | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | 30
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 1763.13 | 63.14 | 1699.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.13 | 950 | 663.13 | 150 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання автомобіля для перевезення персоналу та обладнання для випробування електрообладнання 6-10 кВ і пошуку пошкоджень на кабельних лініях 6-10 кВ | 1 один. | 466 |  | 466 | [5 empty] | 466 |  | 466 |  |  |  |  | 136 |  |  | 41.06
1.6.2. | Придбання сцеавтомобілів для потреб хіміко-бактеріологічної лабораторії, підрозділу з обслуговування НС 3-го підйому води та обслуговування водо-,каналізаційного господарства Луцької ОТГ | 3 один. | 975 |  | 975 | [5 empty] | 975 |  |  |  | 650 | 325
1.6.3. | Придбання автомобільного крана | 1 один. | 2900 | 2900 | [6 empty] | 2900 | [5 empty] | 2900 | 391 |  |  | 89
1.6.4. | Придбання самоскида 20 т | 1 один. | 2750 | 2750 | [6 empty] | 2750 |  |  | 2750 |  |  |  | 492 |  |  | 67
1.6.5. | Придбання спецавтомобіля з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 831 |  | 831 | [5 empty] | 831 |  |  |  | 831 |  |  | 169 |  |  | 59
1.6.6. | Придбання спецавтомобілів для відділу обслуговування засобів обліку та роботи із дебіторами | 2 один. | 940 |  | 940 | [5 empty] | 940 |  |  | 470 |  |  | 470
1.6.7. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів | 5 один | 8150 |  |  |  | 8150 |  |  |  | 8150 |  | 8150 |  |  |  |  | 275 |  |  | 355
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 17012 | 5650 | 3212 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 17012 | 0 | 8616 | 3220 | 1481 | 325 | 3370 | 1463 | 0 | 0 | 611.06
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.7.1.
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства | 1 компект | 930.33 |  | 930.33 | [5 empty] | 930.33 |  | 930.33 |  |  |  |  | 522 |  |  | 21.4
1.8.2. | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів | 1 послуга | 4450 |  |  |  | 4450 |  |  |  |  | 4450 | 1340 | 1330 | 595 | 595 | 590
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 5380.33 | 0 | 930.33 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 930.33 | 4450 | 2270.33 | 1330 | 595 | 595 | 590 | 522 |  | 0 | 21.4
Усього за розділом І |  |  | 137851.62 | 33652.7 | 17439.4 | 12251.52 | 74508 | 0 | 0 | 0 | 28990.78 | 108860.84 | 39539.31 | 32514.83 | 23127.98 | 20565 | 22104.5 | 5048 | 97598 | 0 | 12836.96
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1. | Технічне переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9А в м. Луцьку | 3 один. | 1071.77 |  | 1071.77 | [5 empty] | 1071.77 |  | 1071.77 |  |  |  |  | 29 | 144087 |  | 439.83
2.1.2. | Технічне переоснащення повітродувно-мулової НС ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку | 1 один. | 357.83 |  | 357.83 | [5 empty] | 357.83 |  | 357.83 |  |  |  |  | 9 | 82125 |  | 471.81
2.1.3. | Реконструкція та технічне переоснащення КНС-11 по вул. Володимирській, 101Б в м. Луцьку | 1 один | 4500 |  | 4500 | [6 empty] | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 312 | 49420 |  | 172.98
2.1.4. | Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ на КНС-4 | 2500 пог. м | 3300 |  | 3300 | [6 empty] | 3300 |  | 3300 |  |  |  | 83 |  |  | 475
2.1.5. | Реконструкція РУ-10 кВ на КНС-2 | 3500 пог. м | 4500 | 4500 | [7 empty] | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 91 |  |  | 595
2.1.6. | Реконструкція та технічне переоснащення КНС-4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку | 1 один | 3500 | 3500 | [7 empty] | 3500 |  | 800 | 350 | 500 | 1850 | 184 | 65300 |  | 228.55
2.1.7. | Технічне переоснащення КНС №№ 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | 13 один. | 4420 | 4420 | [6 empty] | 4420 |  |  | 605 | 2210 | 1605 |  | 135 | 98500 |  | 394
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 21649.6 | 12420 | 9229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5849.6 | 15800 | 1429.6 | 4705 | 7060 | 2105 | 6350 | 843 | 439432 | 0 | 2777.17
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
2.2.1. | Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку | 1 комплект | 188 | 188 | [6 empty] | 188 |  | 188
2.2.2.
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1.
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. | Придбання навантажувача фронтального ковшового з додатковим обладнанням | 1 один. | 1300 | 1300 | [6 empty] | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  | 405 |  |  | 38.53
2.4.2. | Придбання каналопромивочного автомобіля | 1 один. | 2583 | 2583 | [6 empty] | 2583 |  |  |  |  | 2583
2.4.3. | Придбання спецавтомобіля з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 831 |  | 831 | [5 empty] | 831 | [5 empty] | 831 | 169 |  |  | 118
2.4.4. | Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних та очисних споруд каналізації | 1 один. | 470 | 470 | [6 empty] | 470 |  |  |  | 470
2.4.5. | Придбання спеціалізованих транспортних засобів | 6 один. | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 255 |  |  | 470
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 15184 | 4353 | 831 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15184 | 0 | 1300 | 10000 | 470 | 2583 | 831 | 829 | 0 | 0 | 626.53
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку | 1995 м пог. | 22750.06 | 13750.06 | 9000 | [6 empty] | 22750.06 | 4700.19 | 4500 | 4500 | 5000 | 4049.87
2.5.2. | Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній в м. Луцьку | 990 м пог. | 5872 | 5872 | [7 empty] | 5872 |  |  |  | 2936 | 2936
2.5.3. | Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку | 252 м пог. | 1671 | 1671 | [7 empty] | 1671 |  | 1671
2.5.4. | Нове будівництво каналізаційної насосної станції для перекачування промивних вод Дубнівського водозабору | 1 один. | 15230 | [6 empty] | 15230 |  | 15230 |  | 8000 | 7230
2.5.5. | Будівництво зливної станції приймання стоків від асенізаційних машин | 1 один. | 8500 | [6 empty] | 8500 |  | 8500 |  |  |  | 8500
2.5.6. | Реконструкція біологічних ставків на очисних спорудах каналізації м. Луцька | 2 один. | 7000 | [6 empty] | 7000 |  | 7000 |  |  | 2000 | 2000 | 3000
2.5.7. | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 комплекс | 269164.5 |  |  |  | 269164.5 |  |  |  |  | 269164.5 | 30930.275 | 52000 | 56454.925 | 64085.9 | 65693.4
2.5.8. | Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька | 1 комплект | 6988.56 |  |  | 6988.56 | [5 empty] | 6988.56 | 2500 | 1900 | 2588.56
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 337176.12 | 21293.06 | 9000 | 6988.56 | 269164.5 | 0 | 0 | 30730 | 0 | 337176.12 | 38130.465 | 68071 | 72773.485 | 82521.9 | 75679.27 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства | 1 компект | 936.47 | 936.47 | [6 empty] | 936.47 |  | 936.47 |  |  |  |  | 525 |  |  | 21.4
2.6.2. | Реконструкція грабельного відділення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2, м. Луцьк | 1 один. | 604.77 |  | 604.77 | [5 empty] | 604.77 |  | 604.77
2.6.3. | Реконструкція грабельного відділення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А м. Луцьк | 1 один. | 604.77 |  | 604.77 | [5 empty] | 604.77 |  | 604.77
2.6.4. | Придбання телеінспекційного обладання для обстеження каналізаційних мереж | 1 комплект | 500 |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
2.6.5. | Закупівля лабораторного обладнання в лабораторію очисних споруд каналізації м. Луцька | 14 комплектів та 39 один. | 9075 |  |  |  | 9075 |  |  |  | 9075 |  | 5075 | 4000
2.6.6. | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 послуга | 20300 |  |  |  | 20300 |  |  |  |  | 20300 | 2160 | 4670 | 4205 | 5305 | 3960
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 32021.01 | 936.47 | 1709.54 | 0 | 29375 | 0 | 0 | 0 | 11721.01 | 20300 | 9381.01 | 8670 | 4205 | 5805 | 3960 | 525 | 0 | 0 | 21.4
Усього за розділом ІІ |  |  | 406218.73 | 39190.53 | 20770.14 | 6988.56 | 308539.5 | 0 | 0 | 30730 | 32942.61 | 373276.12 | 50429.075 | 91446 | 84508.485 | 93014.9 | 86820.27 | 2197 | 439432 | 0 | 3425.1
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 544070.35 | 72843.23 | 38209.54 | 19240.08 | 383047.5 | 0 | 0 | 30730 | 61933.39 | 482136.96 | 89968.385 | 123960.83 | 107636.465 | 113579.9 | 108924.77 | 7245 | 537030 | 0 | 16262.06
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Цвяк В.М.
(посада відповідального виконавця) | (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)