Додаток 2

до розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

проєкту «Промоція природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Період реалізації | Члени  робочої групи, відповідальні за реалізацію |
| 1. | Ремонт та облаштування інформаційного причалу на річці Стир у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. | лютий-травень 2022 р. | Гомонець В.І.  Лисак О.В.  Михалусь О.В.  Осіюк М.П.  Туз В.В. |
| 2. | Освітньо-спортивний міжнародний захід «Транскордонний пікнік у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки», що передбачає:  - екологічний квест для шкільних команд;  - відкриті дискусії на тему «Як покращити просторове планування міста для збереження його природної спадщини» за участю місцевої влади, жителів міста та експертів;  - змагання зі спортивного каякінгу;  - змагання зі спортивної риболовлі;  - екскурсії на човні річкою Стир. | травень-червень 2022 р. | Гомонець В.І.  Бондарєва Г.В.  Захожий В.В.  Лисак О.В.  Михалусь О.В.  Осіюк М.П. |
| 3. | Інформаційно-просвітницькі заняття про ресурси природної спадщини та бережне ставлення до навколишнього середовища у дитячих навчальних закладах Луцька. | лютий-серпень  2022 р. | Гомонець В.І.  Бондарєва Г.В.  Лисак О.В. |
| 4. | Маркування пам’яток природної спадщини та інформаційне наповнення таблиць. | лютий-серпень  2022 р. | Гомонець В.І.  Лисак О.В. |
| 5. | Інформування громадськості про Проєкт | лютий-серпень  2022 р. | Гомонець В.І.  Балюк З.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Гомонець 777 995