|  | Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
| --- | --- |

Інформаційна картка ліцензіата

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

(найменування ліцензіата)

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА (станом на 01.07.2022 р.)

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство «Луцькводоканал» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1936 |
| Форма власності | комунальна |
| Місцезнаходження | вул. Дубнівська, 26, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43010 |
| Код за ЄДРПОУ | 03339489 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор: Гуменюк Віктор Миколайович |
| Телефон, факс, е-mail | Тел. (0332) 28-40-00 факс (0332) 28-40-10 e-mail: info@vd.lutsk.ua |
| Ліцензія на _________________________ | централізоване водопостачання та водовідведення Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 397 від 28.03.2017 р. (безстроково) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 152 355,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 396 293,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 15 863,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 8 874,00 |

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ.

| Цілі інвестиційної програми | - створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання; - впровадження низки першочергових проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів; - збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів; - впровадження та розвиток інформаційних технологій; - підвищення якості надання послуг; - підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища; - модернізація застарілого та зношеного обладнання. |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Виконано роботи по: - реконструкції водопровідної мережі на вул. Дубнівській, 41 в м. Луцьку; - заміні трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах; - заміні насосного та технологічного обладнання в рамках технічного переоснащення (модернізації) обладнання артезіанської свердловини № 35А; - технічному переоснащенні (модернізації) артезіанських свердловин в с. Одеради, Сьомаки, Всеволодівка та Забороль Луцької ОТГ; - придбанню та встановленню насосного агрегату в рамках технічного переоснащення (модернізації) Гнідавської станції знезалізнення; - технічному переоснащенню (модернізації) артезіанських свердловин №№ 7, 18, 20, 29Б, 36, 40А; - придбанню та встановленню технологічного обладнання в раках реконструкції грабельного відділення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 в м. Луцьку; - встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька Отримано комерційні пропозиції на: - реконструкцію ділянки водопровідної мережі на пр-ті Відродження до вул. Єршова в м. Луцьку; - скільцювання водопровідних мереж в с. Забороль Луцької ОТГ; - реконструкцію каналізаційної мережі за адресою: м. Луцьк, б-р Дружби Народів, 13; - реконструкцію каналізаційного колодязя за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка кут вул. Ковельська; - придбання насосного та технологічного обладнання в рамках технічного переоснащення 16-ти НС 3-го підйому в м. Луцьку; - придбання запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки; - організацію технологічного обліку води на артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних; - засоби обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 (далі – ОСК); - придбання установки для випробування кабелів та апаратури підвищеної напруги; - придбання обладнання для встановлення системи SCADA; - придбання самоскиду вантажопідйомністю 12 т, спецавтомобілів для АВР бригад та відділів обслуговування засобів обліку і роботи з дебіторами; - насосні агрегати в рамках технічного переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9А та повітродувно-мулової НС ОСК по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку; - капітальний ремонт радіального відстійника № 3, 4, 5 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку; - придбання спеціального устаткування для укріплення котлованів, траншей; - на стадії оформлення тендерної документації та проведення процедури закупівлі перебувають заходи в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком, окрема: 1) реконструкція збірного водогону d 600 мм загальною протяжністю 2000 м пог. в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки; 2) початок реконструкції очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) - проєктування; 3) проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогонів та ОСК; 4) придбання спецтехніки; 5) закупівля лабораторного обладнання в лабораторію ОСК. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - заміна ділянки водопровідної мережі d 600 мм загальною протяжністю 768 м пог. на пр-ті Відродження до вул. Єршова; - заміна водопровідної мережі d 600 мм загальною протяжністю 120 м пог. на вул. Дубнівській, 41 в м. Луцьку; - скільцювання водопровідних мереж в с. Забороль d 100 мм протяжністю 387 м пог. Луцької ОТГ; - реконструкція збірного водогону d 600 мм загальною протяжністю 2000 м пог. в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки; - заміна каналізаційної мережі d 200 мм загальною протяжністю 42 м пог. за адресою: м. Луцьк, б-р Дружби Народів, 13; - реконструкція каналізаційного колодязя за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка кут вул. Ковельська; - придбання та заміна трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на 11-ти артезіанських свердловинах; - придбання та заміна промивного насосу на Гнідавській станції знезалізнення; - придбання та заміна насосного агрегату, елементів обв’язки на артезіанській свердловині № 35А; - придбання та заміна насосного та іншого технологічного обладнання на НС 3-го підйому по вул. Конякіна, 7Б, Даньшина, 10, Київському майдані, 6А, Дубнівській, 12В, Гордіюк, 10, Кравчука, 19, Кравчука, 26Г, Соборності, 3Д, Соборності, 16А, Соборності, 19Б, Соборності, 29, Соборності, 20Д, Арцеулова, 3, Гордіюк, 43А, Соборності, 44 в м. Луцьку; - придбання та заміна засобів обліку води на артезіанських свердловинах та обліку стічних води на вході до ОСК; - заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки; - придбання установки для випробування кабелів та апаратури підвищеної напруги; - встановлення обладнання системи SCADA; - придбання 5 одиниць спецтехніки; - придбання самоскиду вантажопідйомністю 12 т, спецавтомобілів для АВР бригад та відділів обслуговування засобів обліку і роботи з дебіторами; - встановлення насосних агрегатів на КНС № 7 та повітродувно-муловій НС ОСК; - встановлення механічних решіток в грабельному відділенні КНС № 1; - впровадження обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька; - капітальний ремонт радіального відстійника № 3, 4, 5 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку; - придбання спеціального устаткування для укріплення котлованів, траншей; - початок реконструкції очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК); - проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогонів та ОСК; - закупівля лабораторного обладнання в лабораторію ОСК. |

- ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 91 333,51 |
| --- | --- |
| власні кошти | 25 278,23 |
| позичкові кошти | 66 055,28 |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 35,0 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,6 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,1 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,7 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 10,5 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 41,5 |
| інші заходи | 11,6 |

- ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 1 273,33 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 61% |
| Дисконтований період окупності | 2,00 |
| Індекс прибутковості | 0,015 |

Директор КП «Луцькводоканал»                                                          Віктор ГУМЕНЮК