Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**«Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | – |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства, відділ екології, відділ обліку та звітності, Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021–2023 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 14 902,66 грн |
| у тому числі: | | |
| 7.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 5 380,00 грн |
| 7.2. | коштів інших джерел | 9 522 66,00 грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Вінцюк 777 995

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | І  2021 рік | ІІ  2022 рік | ІІІ  2023 рік | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) |
| Обсяг ресурсів загалом | 0,00 | 280,00 | 14 622,66 | 14 902,66 |
| у тому числі: | | | | | |
| 2. | кошти бюджету Луцької МТГ | 0,00 | 280,00 | 5 100, 00 | 5 380,00 |
| 3. | кошти інших джерел | 0,00 | 0,00 | 9 522,66 | 9 522,66 |

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження міжнародного проєкту “Спільний пошук нових рішень

у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді”»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування | | Результативні показники  (планові) |
| Джерела фінансування | Обсяги, тис. грн |
| 1. | Розвиток інфраструктури Луцької міської територіальної громади в сфері поводження з органічними відходами | 1.1. Закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 0,00  2023 р. – 4 500,00 | На полігоні для збору ТПВ у с. Брище Луцького району буде встановлено обладнання для очистки фільтрату, що забезпечить покращення санітарного та епідемічного стану навколишнього середовища (1 комплект).  Закуплене та встановлене обладнання стане частиною проєкту з рекультивації полігону для збору ТПВ у с. Брище. |
| грантові кошти | 2022 р. – 0,00  2023 р. – 9 522,66 |
| 1.2. Закупівля та встановлення компостерів на території шкіл Луцької МТГ. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 120,00  2023 р. – 50,00 | На території шкіл Луцької громади встановлено 20 компостерів для органічних відходів. |
| 2. | Стратегічне вдосконалення системи управління органічними відходами | 2.1. Розробка Концепції управління органічними відходами на території Луцької МТГ. | УМСПД, ДЖКГ, відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 | бюджет громади | 2022 р. – 120,00 | Розроблено Концепцію управління органічними відходами на території Луцької МТГ. |
| 3. | Адміністрування проєкту, промоція | 3.1. Управління проєктом, аудит. | УМСПД, ДЖКГ | 2022-2023 | бюджет громади | 2022 р. – 160,00  2023 р. – 430,00 | Якісно реалізовано проєкт, якісно розроблено Концепцію управління органічними відходами.  Налагоджено комунікацію з партнерами, якісно підготовлено звітність з проєкту німецькою та українською мовами. |
| 3.2. Проведення інформаційно- промоційних заходів, обмінних візитів,  закупівля комплектів ферментів для компостування. | УМСПД, ДЖКГ,  відділ екології, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | 2022 |  | Перейнято позитивний досвід партнерів – відбудеться 3 обмінних візити.  Проведено 3 тематичні промоційні кампанії та практичні навчання у 20-ти школах Луцької МТГ. |
| Всього за роками, у тому числі: | | | | | | 2022: 280,00 тис. грн  2023: 14 622,66 тис. грн | |
| Всього за джерелами фінансування, у тому числі: | | | | | | Бюджет громади: 5 380,00 тис. грн  Грантові кошти: 9 522,66 тис. грн | |

Вінцюк 777 995