Додаток 2

до Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2021–2023 роки

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | РАЗОМ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання | Висвітленням в ЗМІ переваг та ефективності впровадження заходів з енергоефективності, в т.ч. на основі місцевого досвіду | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |  |  |
| 2. |  | Надання фінансової підтримки та відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької міської територіальної громади, які беруть участь у програмах державної установи “Фонд енергоефективності”, зокрема, програмі “ЕНЕРГОДІМ” та залучають кредитні кошти на впровадження в житлових будинках енергозберігаючих заходів | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 15500,0 | 21900,0 | 28000,0 | 65400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | Кошти співвласників | 40000,0 | 50000,0 | 60000,0 | 150000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонд ЕЕ | Кошти інших джерел Програма ЕНЕРГОДІМ | 140000,0 | 175000,0 | 210000,0 | 525000,0 |  |  |  |
| 3. |  | Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Нові ідеї та проекти |  |  |
| 5. | Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача | Створення окремого розділу на сайті міської ради, присвяченого підтримці інформаційних кампаній, місцевій енергетичній політиці. Ведення на сайті ради відкритого реєстру заяв та договорів ОСББ про надання фінансової підтримки. | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |  |  |
| 6. |  | Просвітницька робота та інформаційні заходи в навчальних закладах | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради, ОСББ | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Залучення кредитних коштів на заходи термомодернізації та підвищення енергоефективності житлових будинків | Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на заходи енергозбереження у житлових будинках за час дії Програми по відшкодуванню відсоткових ставок за залученими кредитами у 2013-2017 роках (у тому числі оплата кредиторської заборгованості) | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 1600,0 | 1100,0 | 2000,0 | 4700,0 | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |  |  |
|  |  | Відшкодування частини суми кредитів та відсотки за кредитами ОСББ міста Луцька, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки (у тому числі оплата кредиторської заборгованості) | 2021-2023 роки | Департамент ЖКГ Луцької міської ради | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2900,0 | 2000,0 |  | 4900,0 | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |  |  |

Осіюк 773 150