## 2023
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [11 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
(найменування органу місцевого самоврядування) | [11 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка киконує його обов'язки)
від _________________ №_____________ | [11 empty] | _____________________ Віктор ГУМЕНЮК
Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [11 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| __________________________ | Юрій ВЕРБИЧ | [9 empty] | "_____"_______________ 20____ року
| (підпис) | (ПІБ)
Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2023 рік
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [8 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [7 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) | інші виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[10 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
1.1.1 | Реконструкція ділянки водогону протяжністю по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку Волинської області | 353 м пог. | 2450.58 | 2450.58 | [8 empty] | 2450.58 |  | 800 | 800 | 850.58 | 31 |  |  | 945.32
1.1.2 | Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області | 184 м пог. | 2578.39 | 2578.39 | [8 empty] | 2578.39 |  | 800 | 800 | 978.39 | 48 |  |  | 637.75
1.1.3 | Реконструкція ділянки водогону протяжністю від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк» в м. Луцьку Волинської області | 305 м пог. | 2055.9 |  |  | 2055.9 | [6 empty] | 2055.9 |  |  | 1000 | 1055.9 | 46 |  |  | 531.66
1.1.4 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин № 18А, 23, 29, 30, 31, 32, 40 | 7 один. | 1520.59 |  |  |  | 1520.59 |  |  |  |  | 1520.59 |  |  | 144 | 144 | 1232.59
1.1.5 | Реконструкція ділянки водогону протяжністю від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку Волинської області | 321 м пог. | 447.95 |  |  | 447.95 | [6 empty] | 447.95 |  |  |  | 447.95 | 42 |  |  | 129.07
1.1.6 | Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому по вул. Стрілецькій, 27б, Словацького, 12а, Кременецькій, 24д, Карпенка-Карого, 11б, Ветеранів, 17, Молоді, 5в, Липовецькій, 10в, Сагайдачного, 2а в м. Луцьку | 8 один. | 993.06 |  |  |  | 993.06 |  |  |  |  | 993.06 |  | 993.06 |  |  |  | 8 | 280904 |  | 1455.09
1.1.7 | Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в с. Сьомаки, Одеради та Городок Луцької ОТГ | 4 один. | 179.54 |  |  | 179.54 | [5 empty] | 179.54 |  | 179.54
1.1.8 | Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки | 50 один. | 976.41 |  |  | 976.41 | [5 empty] | 976.41 |  | 976.41
1.1.9 | Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку | 800 м пог. | 10154.35 |  |  |  |  | 10154.35 |  |  |  |  | 10154.35 | 10154.35 | [6 empty] | 325.52
1.1.10 | Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку | 400 м пог. | 10154.35 |  |  |  |  | 10154.35 |  |  |  |  | 10154.35 | 10154.35 | [6 empty] | 385.17
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 31511.12 | 5028.97 | 0 | 3659.8 | 2513.65 | 20308.7 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 27841.52 | 22457.71 | 1744 | 2744 | 4565.41 | 175 | 280904 | 0 | 4409.58
1.2 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.1 | заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Організація технологічного обліку води на артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних | 10 один. | 182.92 |  |  |  | 182.92 |  |  |  |  | 182.92 |  | 182.92
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.92 | 0 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | інші, з них:
1.2.3.1
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.92 | 0 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1 | Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) | 1 один. | 643.4 | 643.4 | [8 empty] | 643.4 |  |  | 320 | 323.4
1.3.2 | Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) | 1 один. | 685.69 | 685.69 | [8 empty] | 685.69 |  |  | 340 | 345.69
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 1329.09 | 1329.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.09 | 0 | 0 | 660 | 669.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.4.1 | Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом 1-го та 2-го підйомів води | 1 комплекс | 3125 |  |  | 746.43 | 2378.57 | [5 empty] | 3125 |  | 1000 | 1000 | 1125
1.4.2 | Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 1 комплекс | 421.75 |  |  | 421.75 | [5 empty] | 421.75 |  |  | 221.75 | 200
1.4.3 | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 18 один. | 151.67 |  |  | 151.67 | [5 empty] | 151.67 |  | 82.75 | 68.92
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 3698.42 | 0 | 0 | 1319.85 | 2378.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.42 | 3125 | 82.75 | 1290.67 | 1200 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.5.1 | Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водопостачання Луцької ОТГ | 8 один. | 17323.62 |  |  |  |  | 17323.62 |  |  |  | 17323.62 |  | 17323.62 | [6 empty] | 670
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 17323.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17323.62 | 0 | 0 | 0 | 17323.62 | 0 | 17323.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.6.1
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Інші заходи, з них:
1.7.1 | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів | 1 послуга | 1728.4 |  |  |  |  | 1728.4 |  |  |  |  | 1728.4 | 1728.4
1.7.2 | Придбання обладнання для осушування повітря на станціях знезалізнення майданчиків водопідготовки | 10 один. | 533.33 | 533.33 | [8 empty] | 533.33 |  |  | 533.33
1.7.3 | Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" | погашення відсотків по кредиту | 1134.87 |  | 1134.87 | [7 empty] | 1134.87 | 257.94 | 386.92 | 273.39 | 216.62
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 3396.6 | 533.33 | 1134.87 | 0 | 0 | 1728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.6 | 1986.34 | 386.92 | 806.72 | 216.62 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 57441.77 | 6891.39 | 1134.87 | 4979.65 | 5075.14 | 39360.72 | 0 | 0 | 0 | 21749.56 | 35692.21 | 42033.34 | 3421.59 | 5410.72 | 6576.12 | 175 | 280904 | 0 | 5079.58
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
2.1.1 | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області | 1 комплекс | 5846.28 | 985.77 |  | 4860.51 | [6 empty] | 5846.28 |  | 1800 | 1800 | 2246.28 | 151 |  |  | 465.72
2.1.2 | Технічне переоснащення КНС-5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку | 3 один. | 975 | 975 | [8 empty] | 975 | 400 | 575 |  |  | 172 |  |  | 68.1
2.1.3 | Технічне переоснащення КНС № 3, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 в м. Луцьку | 12 один. | 541 | 541 | [7 empty] | 541 |  | 160 | 200 | 181 |  | 103 | 5536 |  | 62.85
2.1.4 | Технічне переоснащення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 в м. Луцьку | 3 один. | 369.17 | 369.17 | [7 empty] | 369.17 |  | 160 | 200 | 9.17 |  | 34 | 20652 |  | 130.67
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 7731.45 | 2870.94 | 0 | 4860.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.17 | 6821.28 | 720 | 2775 | 1990.17 | 2246.28 | 460 | 26188 | 0 | 727.34
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
2.2.1
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1 | Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 1 комплекс | 421.75 |  |  | 421.75 | [5 empty] | 421.75 |  | 200 | 221.75
2.3.2 | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 17 один. | 147.29 |  |  | 147.29 | [5 empty] | 147.29 |  | 77.5 | 69.79
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 569.04 | 0 | 0 | 569.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.04 | 0 | 277.5 | 291.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1 | Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водовідведення Луцької ОТГ | 3 один. | 6441.88 |  |  |  |  | 6441.88 |  |  |  | 6441.88 |  | 6441.88 | [6 empty] | 470
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 6441.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441.88 | 0 | 0 | 0 | 6441.88 | 0 | 6441.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 комплекс | 34568 |  |  |  |  | 34568 |  |  |  |  | 34568 | 34568
2.5.2 | Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку | 252 м пог. | 2219.29 | 2219.29 | [8 empty] | 2219.29 |  | 770 | 770 | 679.29
2.5.3 | Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька | 1 комплект | 3191.97 | 511.54 |  |  | 2680.43 | [5 empty] | 3191.97 | 720 | 750 | 800 | 921.97
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 39979.26 | 2730.83 | 0 | 0 | 2680.43 | 34568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39979.26 | 35288 | 1520 | 1570 | 1601.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Реконструкція грабельного відділення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк | 2 один. | 1036.23 | 1036.23 | [7 empty] | 1036.23 |  |  | 759 | 139 | 138.23
2.6.2 | Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк | 2 один. | 1036.23 | 1036.23 | [7 empty] | 1036.23 |  |  | 759 | 139 | 138.23
2.6.3 | Закупівля лабораторного обладнання в лабораторію очисних споруд каналізації м. Луцька | 14 комплектів та 39 один. | 11882.75 |  |  |  |  | 11882.75 |  |  |  | 11882.75 |  | 11882.75
2.6.4 | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 послуга | 2592.6 |  |  |  |  | 2592.6 |  |  |  |  | 2592.6 | 1296.3 |  | 1296.3
2.6.5 | Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" | погашення відсотків по кредиту | 1699.65 |  | 1699.65 | [7 empty] | 1699.65 | 363.61 | 545.42 | 425.33 | 365.29
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 18247.46 | 2072.46 | 1699.65 | 0 | 0 | 14475.35 | 0 | 0 | 0 | 13955.21 | 4292.25 | 13542.66 | 2063.42 | 1999.63 | 641.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 72969.09 | 7674.23 | 1699.65 | 5429.55 | 2680.43 | 55485.23 | 0 | 0 | 0 | 21876.3 | 51092.79 | 56270.04 | 6649.96 | 5559.8 | 4489.29 | 460 | 26188 | 0 | 1197.34
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 130410.86 | 14565.62 | 2834.52 | 10409.2 | 7755.57 | 94845.95 | 0 | 0 | 0 | 43625.86 | 86785 | 98303.38 | 10071.55 | 10970.52 | 11065.41 | 635 | 307092 | 0 | 6276.92
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Віктор ЦВЯК
(посада відповідального виконавця) | (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)