Додаток

 до розпорядження міського голови

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік заходів

з організації та проведення великодніх свят

на території Луцької міської територіальної громади

у квітні 2023 року

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Забезпечити тематичне оформлення території та закладів Луцької міської територіальної громади. Провести благоустрій та забезпечити належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів, парків та скверів, кладовищ.

до 16.04.2023 Департамент житлово-комунального

 господарства

 Департамент економічної політики

 Департамент культури

 Департамент освіти

 Департамент молоді та спорту

КП «Парки та сквери м. Луцька»

 Старости старостинських округів

2. Забезпечити роботу фонтанів у святкові дні (за сприятливих погодних умов).

16–18.04.2023 Департамент житлово-комунального

 господарства

 КП «Луцькводоканал»

3. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення тематичних заходів, організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку.

16–17.04.2023 Департамент житлово-комунального

 господарства

 ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»

 КП «Парки та сквери м. Луцька»

4. Підготувати та встановити арт-інсталяції на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки та на центральній алеї в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

 Департамент культури

 КП «Парки та сквери м. Луцька»

ІІ. Організація та проведення мистецьких заходів

5. Реалізувати арт–проєкт «Великоднє диво» з встановленням арт-інсталяцій на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки.

05–24.04.2023 Департамент культури

6. Організувати галерею просто неба «Писанки Великої Волині. Сонячна колекція» на Театральному майдані.

05–24.04.2023 Департамент культури

7. Провести мистецький проєкт «Весняна вулиця» – мистецькі презентації творчих колективів та окремих виконавців на вулиці Лесі Українки.

05–24.04.2023 Департамент культури

8. Забезпечити реалізацію творчого проєкту «Великодня майстерня» в Палаці культури міста Луцька.

05–12.04.2023 Департамент культури

9. Організувати творчий проєкт «Парк писанок» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

07–24.04.2023 КП «Парки та сквери м. Луцька»

Департамент культури

10. Забезпечити відкриття виставки–конкурсу «Писанковий дивосвіт» в Арт-галереї «Луцьк».

07.04.2023 Департамент культури

15.00

11. Організувати мистецьку благодійну акцію «З вірою у Великоднє диво Перемоги!» в межах благодійного проєкту «Весна, що наближає Перемогу!» в Палаці культури міста Луцька.

17.04.2023 Департамент культури

12. Провести фольклорне дійство «Ой весна, весна – днем красна» та благодійний аукціон в Палаці культури міста Луцька.

17.04.2023 Департамент культури

18.00

13. Забезпечити відкриття фотовиставки Кшиштофа Хейке в Арт-галереї «Луцьк».

19.04.2023 Департамент культури

15.00

14. Провести тематичні мистецькі заходи, народознавчі години, майстер-класи, виставки, презентації в клубних та бібліотечних закладах громади.

 квітень Департамент культури

15. Організувати молодіжні та спортивні тематичні заходи: майстер-класи, конкурси, ярмарки.

квітень Департамент молоді та спорту

16. Організувати благодійні акції, майстер-класи з нагоди Великодніх свят для сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, та внутрішньо переміщених осіб.

квітень Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

17. Організувати участь дітей захисників України в благодійних заходах в межах проєкту «Великодня майстерня» в Палаці культури міста Луцька. Долучити творчо обдарованих дітей до участі в проєкті «Парк писанок» в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

квітень Департамент освіти

ІІІ. Організаційні заходи

18. Інформувати мешканців міської територіальної громади про заходи з нагоди великодніх свят та організувати їх висвітлення у засобах масової інформації.

квітень Управління інформаційної роботи

19. Забезпечити безперебійну роботу міського пасажирського транспорту у святкові дні та у Поминальну неділю.

квітень Відділ транспорту

20. Організувати патрулювання в місцях проведення заходів, забезпечити охорону арт-інсталяцій на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки, в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

05–24.04.2023 Луцьке районне управління поліції

 ГУ НП у Волинській області

 Управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України

 Департамент муніципальної варти

21. Забезпечити охорону громадського порядку та патрулювання на міському кладовищі у с. Гаразджа та інших кладовищах громади.

23.04.2023 Луцьке районне управління поліції

 ГУ НП у Волинській області

 Управління патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Гнатів 723 426