Додаток

до рішення міської ради

______________№__________

«Програма розвитку комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023)

на 2021–2023 роки»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник Програми | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) |
| 4 | Співрозробники Програми | Управління туризму і промоції міста Луцької міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) |
| 6 | Учасники Програми | Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради, громадські організації, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, музеї міста, вищі навчальні заклади м. Луцька, готелі, хостели, ресторани, бари, кафе, майстри народних промислів, ГС «Туристичний альянс Луцька», гравці туристичного бізнесу (за згодою) |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн) | 4457,4 |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1 | коштів бюджету міста | 3915,4 |
| 8.2 | коштів інших джерел | 330,0 |
| 8.3 | власні кошти підприємства | 212,0 |

Секретар міської ради   					Юрій  БЕЗПЯТКО

Додаток 1

до Програми розвитку комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) на 2021–2023 роки

Ресурсне забезпечення

«Програми розвитку комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) на 2021–2023 роки»

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Етапи виконання |  |  | Загальний обсяг фінансування Програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І 2021 рік | ІІ 2022 рік | ІІІ 2023 рік |  |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 1386,0 | 1488,1 | 1583,3 | 4457,4 |
| 1.1 | - кошти бюджету міської територіальної громади | 1250,0 | 1352,1 | 1313,3 | 3915,4 |
| 1.2 | - інші джерела | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 330,0 |
| 1.3 | - власні кошти підприємства | 36,0 | 36,0 | 140,0 | 212,0 |

Додаток 2                                                                                                                                                                                                                              до Програми розвитку комунального                                                                                                                                                                         підприємства «Центр туристичної інформації                                                                                                                                                           та послуг» (КП «Центр розвитку туризму»                                                                                                                                                                            з 06.04.2023) на 2021–2023 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

«Програми розвитку комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) на 2021–2023 роки»

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення функціонування роботи КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | 1.1 Оплата праці персоналу (включно з нарахуваннями) КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 1014,9 2022 р. ‒ 1128,1 2023 р. ‒ 1251,1 | Стабільний розвиток підприємства, підвищення рівня індустрії гостинності |
|  |  | 1.2 Відрядження, участь працівників підприємства у загальноукраїнських та закордонних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах (проживання, харчування, доїзд) | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 10,0 2022 р. ‒ 20,0 | Покращення професійних кваліфікаційних навичок працівників КП, підвищення якості надання послуг, обмін досвідом та налагодження співпраці у туристичній сфері |
|  |  | 1.3 Оплата комунальних послуг (теплоенергія, електроенергія, водопостачання) | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 49,1 2022 р. ‒ 60,0 2023 р. ‒ 62,2 | Стабільний розвиток підприємства, підвищення рівня індустрії гостинності |
|  |  | 1.4 Закупівля засобів індивідуального захисту для працівників та проведення профілактичних заходів на підприємстві, щоб вберегти працівників від інфікування вірусом Сovid-19 | В період пандемії | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 10,0 2022 р. ‒ 7,0 | Стабільний розвиток підприємства, запобігання захворюваності |
| 2 | Промоційна та маркетингова діяльність | 2.1 Реалізація інформаційно- просвітницької та соціально-інтелектуальної кампанії внутрішньої та зовнішньої промоції «Луцьк – моє місто!», промоція бренду «тут луцько» (оглядові та тематичні, авторські екскурсії містом, екскурсії до музеїв та галерей Луцька, зустрічі з краєзнавцями і науковцями), продовження популярних ініціатив «Я – амбасадор Луцька», «Я – лучанин!» | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Підвищення рівня обізнаності лучан різних вікових категорій у питаннях історії та сучасності Луцька, виховання любові та поваги до рідного міста |
|  |  | 2.2 Проведення моніторингу туристичних потоків (статистичний зріз відвідувачів КП), проведення опитувань туристів та гостей міста, аналіз даних тощо | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Визначення цільової аудиторії, складання портрету туриста, формування цілісної географічної мапи туристів |
|  |  | 2.3 Запровадження та реалізація проєкту «Туристичний сіті-кард» | 2021-2022 рр. | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 10,0 2022 р. ‒ 7,0 | Підвищення рівня комфорту перебування туристів у місті, покращення рівня гостинності, популяризація музеїв та галерей міста, закладів харчування, надання туристам можливості заощадити, придбавши комплекс туристичних послуг |
|  |  |  |  |  | Власні надходження | 2021 р. ‒ 10,0 2022 р. ‒ 7,0 |  |
|  |  | 2.4 Розроблення та подальша актуалізація аудіоекскурсій туристичними маршрутами 3-ма мовами (українська, англійська, польська) як ефективного способу промоції | 2021 р. | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Власні надходження | 2021 р. ‒ 10,0 2022 р. ‒ 10,0 | Підвищення рівня комфорту перебування у місті туристів, створення можливості для самостійного ознайомлення туриста з туристичними об’єктами Луцької МТГ |
|  |  | 2.5 Наповнення туристичного сайту міста, актуалізація інформації. Просування офіційних сторінок у соціальних мережах (Facebook, Instagram, TikTok) | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Підвищення рівня впізнаваності Луцька на туристичній арені України та світу, реклама діяльності КП |
|  |  | 2.6 Дизайн, виготовлення, придбання туристично- інформаційної, промоційної поліграфічної та сувенірної продукції (підготовка та друк буклетів, путівників, мап, презентаційних та науково-популярних видань про Луцьк та Луцьку МТГ, заклади розміщення та харчування, AR-листівок доповненої реальності, які оживлятимуть пам’ятки культури і архітектури Луцька у 3D, брендованих сувенірів - значків, термочашок, брелоків тощо), відео- та фотоматеріалів | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 101,1 2022 р. ‒ 120,0 | Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та упізнаваності бренду міста. Промоція архітектури міста через сувенірну AR- продукцію. Збільшення доходів КП |
|  |  |  |  |  | Власні надходження | 2021 р. ‒ 12,0 2022 р. ‒ 15,0 2023 р. ‒ 100,0 |  |
|  |  | 2.7 Сприяння у впровадженні шкільної програми курсу «Луцькознавство» | 2021 р. | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Виховання у школярів любові й поваги до рідного міста, підвищення поінформованості про його історичну роль, місце і значення в українській та європейській історії різних періодів; поширення знань про культуру, архітектуру, мистецтво, видатних особистостей, причетних до його становлення; виховання особистості лучанина/лучанки |
|  |  | 2.8 Промоція 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки | 2021 р. | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Поширення інформації про постать та творчість Лесі Українки, період проживання її родини у Луцьку та Волинській області, створення та реалізація нових туристичних маршрутів «Шляхами Лесі Українки» |
|  |  | 2.9 Промоція З’їзду європейських монархів 1429 року у Луцьку як брендоутворюючої події для Луцької МТГ | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Використання знакової історичної події міста Луцька для посилення його видимості на міжнародному та національному туристичному ринках |
|  |  | 2.10 Поширення інформації про Луцьк у мережі Інтернет, реклама в інтернет-мережі. Оплата хостингу туристичного сайту | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 5,0 2022 р. ‒ 10,0 | Підвищення рівня впізнаваності Луцька на туристичній арені України і світу, збільшення охоплення аудиторії, реклама діяльності КП |
|  |  |  |  |  | Власні надходження | 2023 р. ‒ 20,0 |  |
|  |  | 2.11 Проведення іміджевих заходів (конкурсів на кращі малюнки та світлини міста, мистецьких виставок, кінопоказів, майстер-класів тощо), підтримка заходів подієвого туризму Луцької МТГ | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Власні надходження | 2021 р. ‒ 2,0 2022 р. ‒ 2,0 2023 р. ‒ 5,0 | Розвиток позитивного туристичного іміджу Луцької МТГ, сприяння розвитку подієвого туризму |
|  |  | 2.12 Співпраця з ТІЦ України та зарубіжжя, обмін соціальною рекламою з іншими містами, населеними пунктами, регіонами в Україні та за кордоном | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Обмін досвідом, підвищення рівня впізнаваності Луцька на туристичній арені України і світу через його популяризацію, збільшення туристичного потоку в Луцьку МТГ |
|  |  | 2.13 Підтримка і розвиток проєкту «Луцький кликун» (створення двох нових міні-скульптур луцького кликуна) | 2021 р. | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Бюджет міської територіальної громади | 2021 р. ‒ 49,9 | Популяризація стародавньої професії кликуна, організація культурного дозвілля лучан та туристів, що поєднуватиме історичну та культурну складові |
|  |  | 2.14 Розробка та виготовлення інтерактивного електронного путівника про Луцьку міську територіальну громаду «Луцьк та його околиці» | 2023 р. | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Власні надходження | 2023 р. ‒ 10,0 | Підвищення рівня доступності, впізнаваності, гостинності та формування позитивного сприйняття Луцької МТГ. Збільшення кількості туристів |
|  |  |  |  |  | Інші надходження | 2023 р. ‒ 30,0 |  |
| 3 | Надання інформаційно- консультаційних та інших послуг | 3.1 Інформування й консультування туристів та інших суб’єктів туристичної галузі економіки, промоція та рекламування туристично-рекреаційних ресурсів та інших принад Луцької міської територіальної громади | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Підвищення рівня комфорту перебування у місті туристів, покращення рівня гостинності, формування позитивного сприйняття міста Луцька та Луцької МТГ |
|  |  | 3.2 Екскурсійна діяльність, створення нових туристичних маршрутів на території міста Луцька та Луцької міської територіальної громади | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Приваблення більшої кількості туристів, покращення конкурентних переваг шляхом розширення асортименту туристичних послуг, покращення туристичної пропозиції міста |
|  |  | 3.3 Функціонування сувенірної крамниці | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Збереження та розвиток міської культури та традицій краю через популяризацію місцевого продукту, підтримка місцевих майстрів, які створюють сувенірні вироби |
|  |  | 3.4 Надання послуг велопрокату | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | ‒ | ‒ | Створення нових екскурсійних маршрутів, сприяння розвитку спортивного туризму на території Луцької МТГ, промоція його як багатовекторної туристичної дестинації |
| 4 | Співпраця з туристичним бізнесом, громадою, музеями та галереями Луцької МТГ і Адміністрацією державного історико- культурного заповідника у місті Луцьку, навчальними закладами | 4.1 Організація і проведення спільних заходів та акцій, круглих столів, конференцій, зустрічей та обговорень актуальних питань туристичної галузі Луцької територіальної громади заради однієї мети ‒ посилення і зростання туристичної привабливості та багатоманітності Луцької МТГ, реалізація проєктів | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Власні надходження | 2021 р. ‒ 2,0 2022 р. ‒ 2,0 2023 р. ‒ 5,0 | Створення нових туристичних продуктів (екскурсії на підприємства та виробництва, музеї навчальних закладів тощо), збільшення асортименту туристичних послуг, підтримка музеїв міста, промоція єдиного квитка в музеї міста. Залучення до сфери розвитку туризму наукового та практичного потенціалів професорсько- викладацького складу та студентського контингенту; формування у міської громади відчуття співучасті та відповідальності за розвиток міста та долучення до формування туристичного іміджу міської територіальної громади |
| 5 | Діяльність із залучення ґрантових коштів | 5.1 Підготовка проектних заявок для участі в українських та міжнародних програмах для отримання ґрантових коштів на розвиток туризму | Щороку | КП «Центр туристичної інформації та послуг» (КП «Центр розвитку туризму» з 06.04.2023) | Інші надходження | 2021 р. ‒ 100,0 2022 р. ‒ 100,0 2023 р. ‒ 100,0 | Залучення додаткових коштів з національних та міжнародних фондів з метою розвитку туристичної галузі Луцької МТГ |

Зінько 723 419