Додаток 1

до розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Графік

проведення інформаційного аудиту

у виконавчих органах Луцької міської ради у 2023 році

| № з/п | Етап інформаційного аудиту | Заходи | Термін проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчий | 1. Дослідження:  оприлюднення на місцевому порталі відкритих даних (постанова КМУ від 21.10.2015 № 835, якість, частота оновлення, машиночитаність, рекомендації); наявних опублікованих інформаційних та інформаційно-аналітичних сервісів, вебсайтів, вебплатформ, вебдодатків та вебсервісів, реєстрів (державні реєстри) та інформації, що на них оприлюднена. | 18.09.2023 – 29.09.2023 | Інформаційні аудитори |
| 2. Ознайомлення з результатами останньої щорічної оцінки стану оприлюднення відкритих даних Луцькою міською радою. | 18.09.2023 – 29.09.2023 | Інформаційні аудитори |
| 2. Проведення консультацій з громадськістю. | 18.09.2023 – 29.09.2023 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління інформаційної роботи |
| 2 | Віддалений аудит | Проведення віддаленого інформаційного аудиту шляхом проведення опитування. | 02.10.2023 – 13.10.2023 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів міської ради та відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту |
| 3 | Звіт за результатами віддаленого аудиту | 1. Аналіз та опрацювання результатів проведення віддаленого інформаційного аудиту, підготовка проміжного звіту. | 16.10.2023 – 20.10.2023 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 2. Визначення виконавчих органів для проведення очного аудиту (інтерв’ювання). | 16.10.2023 – 20.10.2023 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 4 | Очний аудит (інтерв’ювання) | Проведення очного інформаційного аудиту (інтерв’ювання) у визначених виконавчих органах міської ради. | 23.10.2023 –  03.11.2023 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів, відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі |
| 5 | Фінальний звіт проведення інформаційного аудиту | 1. Підготовка звіту з проведення інформаційного аудиту у виконавчих органах міської ради. | 06.11.2023 –  17.11.2023 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 2. Публічна презентація звіту шляхом презентації на офіційному сайті Луцької міської ради. Створення набору даних «Результати інформаційного аудиту», його публікація на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних/місцевому порталі відкритих даних. | 20.11.2023 –  21.11.2023 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління інформаційної роботи |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Король 777 999