## 2023-2027
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка киконує його обов'язки)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | __________________________ Віктор ГУМЕНЮК
| Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [10 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
| _______________________ Юрій ВЕРБИЧ | [10 empty] | "_____"_______________ 20____ року
| (підпис) | (ПІБ)
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2024 - 2028 роки
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [8 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [7 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підрядний | планова-ний період, 2024 рік | плано-ваний період + 1 | плано-ваний період + 2 | плано-ваний період + 3 | плано-ваний період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) | інші виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[10 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
1.1.1 | Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку Волинської області | 353 м пог. | 2450.58 | 2450.58 | [8 empty] | 2450.58 | 2450.58 |  |  |  |  | 31 |  |  | 945.32
1.1.2 | Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області | 454 м пог. | 6281.82 | 6281.82 | [8 empty] | 6281.82 | 3058.28 | 3223.54 |  |  |  | 36 |  |  | 2104.38
1.1.3 | Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку | 1324 м пог. | 5786.12 | 1704.04 |  | 4082.08 | [6 empty] | 5786.12 | 5786.12 |  |  |  |  | 127 |  |  | 545.55
1.1.4 | Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки | 88 один. | 6180 | 4000 |  | 2180 | [5 empty] | 6180 |  | 720.08 | 1300 | 1200 | 1370 | 1589.92
1.1.5 | Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому води по просп. Молоді, 4Г, Молоді, 10Б, Молоді, 13Г, вул. Конякіна, 7Б, Конякіна, 8, Даньшина, 10 в м. Луцьку | 6 один. | 860.3 | 860.3 | [7 empty] | 860.3 |  | 860.3 |  |  |  |  | 14 | 145270 |  | 752.5
1.1.6 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин | 28 один. | 5950 | 5950 | [7 empty] | 5950 |  |  | 950 | 1500 | 1700 | 1800 | 265 | 48500 |  | 296
1.1.7 | Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку | 3200 м пог. | 34079.73 |  |  |  |  | 34079.73 |  |  |  |  | 34079.73 | 31111.2 | 2968.53 | [6 empty] | 2840
1.1.8 | Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку | 1800 м пог. | 26673.53 |  |  |  |  | 26673.53 |  |  |  |  | 26673.53 | 25061.8 | 1611.73 | [6 empty] | 1766
1.1.9 | Реконструкція ПЛ-10 кВ «Рованці» артезіанських свердловин | 3000 пог. м | 2702.09 |  |  | 2702.09 | [6 empty] | 2702.09 |  |  | 2702.09 |  |  | 73 |  |  | 445
1.1.10 | Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі | 2800 пог. м | 9300 | 9300 | [8 empty] | 9300 |  |  |  | 6700 | 2600 | 155 |  |  | 722
1.1.11 | Заміна ПЛ-10 кВ «Підгайці» артезіанських свердловин | 7000 пог. м | 5600 |  |  | 5600 | [6 empty] | 5600 |  | 2150 | 3450 |  |  | 64 |  |  | 1050
1.1.12 | Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе) в м. Луцьку | 700 м пог. | 2775 | 2775 | [8 empty] | 2775 |  |  |  | 1387.5 | 1387.5 | 54 |  |  | 612
1.1.13 | Реконструкція ділянки водогону через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка) в м. Луцьку | 450 м пог. | 2373 | 2373 | [8 empty] | 2373 |  |  |  | 2373 |  | 59 |  |  | 483
1.1.14 | Реконструкція ділянки водогону від вул. Задворецька до вул. Сірої дивізії, 10А в м. Луцьку | 142 м пог. | 2509 | 2509 | [8 empty] | 2509 |  |  |  |  | 2509 | 67 |  |  | 448
1.1.15 | Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова) в м. Луцьку | 295 м пог. | 777 | 777 | [8 empty] | 777 |  |  | 777 |  |  | 29 |  |  | 323
1.1.16 | Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Крупа Луцького району (між арт. свердловиною № 38 та дюкером) із переходом через р. Стир | 250 м пог. | 1363 | 1363 | [8 empty] | 1363 |  |  | 1363 |  |  | 48 |  |  | 340
1.1.17 | Реконструкція водопровідної мережі на пр-ті Соборності до вул. Кравчука в м. Луцьку | 420 м пог. | 2578 | 2578 | [8 empty] | 2578 |  |  |  |  | 2578 | 60 |  |  | 515
1.1.18 | Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ | 21 один. | 2530 |  |  | 2530 | [5 empty] | 2530 |  |  | 380 | 400 | 430 | 1320
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 120769.17 | 42921.74 | 0 | 17094.17 | 0 | 60753.26 | 0 | 0 | 0 | 15520.3 | 105248.87 | 69048.36 | 12583.8 | 11392.09 | 13960.5 | 13784.42 | 1082 | 193770 | 0 | 14187.75
1.2 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.1. | заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки | 1 комплект | 553.1 |  |  |  | 553.1 |  |  |  |  | 553.1 |  | 553.1
1.2.1.2 | Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Гнідавського майданчика водопідготовки | 1 комплект | 177.7 |  |  |  | 177.7 |  |  |  |  | 177.7 |  | 177.7
1.2.1.3 | Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Омелянівського майданчика водопідготовки | 1 комплект | 177.7 |  |  |  | 177.7 |  |  |  |  | 177.7 |  | 177.7
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 908.5 | 0 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | інші, з них:
1.2.3.1
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 908.5 | 0 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1 | Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) | 1 один. | 1501.25 | 1501.25 | [8 empty] | 1501.25 | 900.75 | 600.5
1.3.2 | Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) | 1 один. | 1599.93 | 1599.93 | [8 empty] | 1599.93 | 959.96 | 639.97
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 3101.18 | 3101.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.18 | 1860.71 | 1240.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.4.1 | Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 1 комплекс | 421.75 |  |  | 421.75 | [5 empty] | 421.75 |  | 421.75
1.4.2 | Впровадження системи диспетчеризації насосних станцій 3-го підйому води | 1 комплекс | 833.33 |  |  | 833.33 | [6 empty] | 833.33 |  |  | 833.33
1.4.3 | Створення системи АСУ ТП підприємства | 1 один. | 3550 |  |  | 3550 | [6 empty] | 3550 |  |  |  | 1500 | 2050
1.4.4 | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 24 один. | 574 |  |  | 574 | [5 empty] | 574 |  |  | 140 | 150 | 165 | 119
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 5379.08 | 0 | 0 | 5379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.75 | 4383.33 | 421.75 | 140 | 983.33 | 1665 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.5.1 | Придбання сцеавтомобілів для потреб лабораторії питної води, підрозділу з обслуговування НС 3-го підйому води та обслуговування водо-, каналізаційного господарства Луцької ОТГ | 3 один. | 1400 |  |  | 1400 | [5 empty] | 1400 |  |  |  |  | 1400
1.5.2 | Придбання автомобільного крана | 1 один. | 2900 | 2900 | [7 empty] | 2900 | [5 empty] | 2900 | 391 |  |  | 89
1.5.3 | Придбання самоскида вантажопідйомністю 20 т | 1 один. | 2750 | 2750 | [7 empty] | 2750 |  |  |  | 2750
1.5.4 | Придбання спецавтомобіля з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 831 |  |  | 831 | [5 empty] | 831 | [5 empty] | 831 | 169 |  |  | 59
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 7881 | 5650 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7881 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 1400 | 3731 | 560 | 0 | 0 | 148
1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.6.1
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Інші заходи, з них:
1.7.1 | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів | 1 послуга | 3456.8 |  |  |  |  | 3456.8 |  |  |  |  | 3456.8 | 3456.8
1.7.2 | Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" | погашення відсотків по кредиту | 2550.76 |  | 2550.76 | [7 empty] | 2550.76 | 1700.35 | 579.74 | 135.33 | 135.34
1.7.3 | Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства | 1 компект | 496.67 | 269.59 |  |  | 227.08 |  |  |  |  | 496.67 |  | 496.67
Усього за підпунктом 1.7 |  |  | 6504.23 | 269.59 | 2550.76 | 0 | 227.08 | 3456.8 | 0 | 0 | 0 | 496.67 | 6007.56 | 5653.82 | 579.74 | 135.33 | 135.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 144543.16 | 51942.51 | 2550.76 | 24704.25 | 1135.58 | 64210.06 | 0 | 0 | 0 | 25802.22 | 118740.94 | 77893.14 | 14544.01 | 15260.75 | 17160.84 | 19684.42 | 1642 | 193770 | 0 | 14335.75
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1 | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області | 1 комплекс | 3601.06 | 3601.06 | [8 empty] | 3601.06 | 3601.06 |  |  |  |  | 93 |  |  | 465.72
2.1.2 | Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку | 2 один. | 931.98 | 125.22 |  |  | 806.76 |  |  |  |  | 931.98 |  | 931.98 |  |  |  |  | 182 |  |  | 61.6
2.1.3 | Технічне переоснащення КНС № 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку | 1 один. | 534.76 | 534.76 | [7 empty] | 534.76 |  | 534.76 |  |  |  |  | 195 |  |  | 32.8
2.1.4 | Технічне переоснащення КНС в с. Княгининок Луцької ОТГ | 1 один. | 32.55 | 32.55 | [7 empty] | 32.55 |  | 32.55 |  |  |  |  | 104 |  |  | 3.76
2.1.5 | Технічне переоснащення КНС в смт Рокині Луцької ОТГ | 1 один. | 32.55 | 32.55 | [7 empty] | 32.55 |  | 32.55 |  |  |  |  | 104 |  |  | 3.76
2.1.6 | Реконструкція та технічне переоснащення КНС-4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку | 3 один. | 3450 | 3450 | [8 empty] | 3450 |  | 3450 |  |  |  | 181 | 35300 |  | 228.55
2.1.7 | Реконструкція РУ-10 кВ і РУ-0,4 кВ на КНС-4 | 2500 пог. м | 5300 | 3000 |  | 2300 | [6 empty] | 5300 |  |  | 5300 |  |  | 82 |  |  | 775
2.1.8 | Реконструкція та технічне переоснащення КНС-11 по вул. Володимирській, 101Б в м. Луцьку | 1 один. | 5500 | 2000 |  | 3500 | [6 empty] | 5500 |  |  |  |  | 5500 | 115 | 49420 |  | 573
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 19382.9 | 12776.14 | 0 | 5800 | 806.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.84 | 17851.06 | 5132.9 | 3450 | 5300 | 0 | 5500 | 1056 | 84720 | 0 | 2144.19
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
2.2.1 | Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку | 1 один. | 204.17 |  |  | 204.17 | [5 empty] | 204.17 |  | 204.17
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 204.17 | 0 | 0 | 204.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.17 | 0 | 204.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1 | Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 1 комплекс | 421.75 |  |  | 421.75 | [5 empty] | 421.75 |  | 421.75
2.3.2 | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 24 один. | 574 |  |  | 574 | [5 empty] | 574 |  |  | 140 | 150 | 165 | 119
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 995.75 | 0 | 0 | 995.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.75 | 0 | 421.75 | 140 | 150 | 165 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1 | Придбання спецавтомобіля для обслуговування насосних станцій 1-го підйому населених пунктів Луцької ОТГ | 1 один. | 356.5 |  |  | 356.5 | [6 empty] | 356.5 |  | 356.5
2.4.2 | Придбання каналопромивочного автомобіля | 1 один. | 3000 | 2000 |  | 1000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 3000
2.4.3 | Придбання спецавтомобіля з вантажним бортом для аварійно-відбудовної бригади | 1 один. | 831 |  |  | 831 | [5 empty] | 831 | [5 empty] | 831 | 169 |  |  | 118
2.4.4 | Придбання спецавтомобіля для потреб цеху насосних та очисних споруд каналізації | 1 один. | 470 | 470 | [7 empty] | 470 |  |  |  | 470
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 4657.5 | 2470 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301 | 356.5 | 0 | 356.5 | 3470 | 0 | 831 | 169 | 0 | 0 | 118
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька | 1 комплекс | 5730.23 | 4131.09 |  |  | 1599.14 |  |  |  |  | 5730.23 |  | 1599.14 | 1599.13 | 1599.13 | 932.83
2.5.2 | Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку | 252 м пог. | 2219.29 | 2219.29 | [8 empty] | 2219.29 | 2219.29
2.5.3 | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 комплекс | 317874.37 |  |  |  |  | 317874.37 |  |  |  |  | 317874.37 | 99383 | 99383 | 99383 | 19725.37
2.5.4 | Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній в м. Луцьку | 990 м пог. | 10976.38 | 6127.63 |  | 4848.75 | [6 empty] | 10976.38 | 5932.86 | 5043.52
2.5.5 | Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку | 1995 м пог. | 28386.54 | 13750.06 |  | 14636.48 | [6 empty] | 28386.54 |  |  | 5000 | 10000 | 13386.54
2.5.6 | Реконструкція очисних споруд каналізації с. Княгининок Луцької ОТГ | 1 комплекс | 8900 | 8900 | [8 empty] | 8900 |  |  |  | 4450 | 4450
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 374086.81 | 35128.07 | 0 | 19485.23 | 1599.14 | 317874.37 | 0 | 0 | 0 | 5730.23 | 368356.58 | 109134.29 | 106025.65 | 105982.13 | 35108.2 | 17836.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Реконструкція грабельного відділення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк | 2 один. | 1129.52 | 1129.52 | [7 empty] | 1129.52 |  | 1129.52
2.6.2. | Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк | 2 один. | 1516.11 | 1516.11 | [7 empty] | 1516.11 |  | 1516.11
2.6.3. | Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства | 1 компект | 496.66 | 496.66 | [7 empty] | 496.66 |  | 496.66
2.6.4. | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації міста Луцька | 1 послуга | 24629.7 |  |  |  |  | 24629.7 |  |  |  |  | 24629.7 | 5185.2 | 8642 | 8642 | 2160.5
2.6.5 | Придбання телеінспекційного обладання для обстеження каналізаційних мереж | 1 комплект | 650 |  |  | 650 | [5 empty] | 650 |  |  |  | 650
2.6.6 | Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" | погашення відсотків по кредиту | 23399.67 |  | 23399.67 | [7 empty] | 23399.67 | 3359.24 | 6301.62 | 9958.27 | 3780.54
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 51821.66 | 3142.29 | 23399.67 | 650 | 0 | 24629.7 | 0 | 0 | 0 | 3792.29 | 48029.37 | 11686.73 | 14943.62 | 19250.27 | 5941.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 451148.79 | 53516.5 | 23399.67 | 29322.65 | 2405.9 | 342504.07 | 0 | 0 | 0 | 16555.28 | 434593.51 | 126579.84 | 124915.77 | 134152.4 | 41214.24 | 24286.54 | 1225 | 84720 | 0 | 2262.19
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 595691.95 | 105459.01 | 25950.43 | 54026.9 | 3541.48 | 406714.13 | 0 | 0 | 0 | 42357.5 | 553334.45 | 204472.98 | 139459.78 | 149413.15 | 58375.08 | 43970.96 | 2867 | 278490 | 0 | 16597.94
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ ___________________________________ Віктор ЦВЯК
(посада відповідального виконавця) | (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)