Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**«Впровадження міжнародного проєкту**

**“Дике життя у великому місті: захист і промоція**

**дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві”
на 2024–2026 роки»**

**(проєкт)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності  |
| 2. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності  |
| 3. | Співрозробники Програми | – |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, департамент освіти, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства  |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2024–2026 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: |  46 943,1 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету міської громади |  4 691,3 тис. грн |
| 7.2. | коштів інших джерел | 42 251,8 тис. грн |

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Програму «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки» розроблено в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток Луцької міської територіальної громади та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» зі змінами.

Програму розроблено з метою реалізації міжнародного проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», який впроваджуватиметься виконавчим комітетом Луцької міської ради (Головний партнер) та муніципалітетом міста Жешув, Республіка Польща (Партнер) в межах Програми Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027 та рекомендований до співфінансування з коштів Європейського Союзу.

Загальна ціль проєкту: покращити захист та промоцію дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві шляхом впровадження транскордонних рішень із відновлення природних об'єктів та підвищення екологічної обізнаності серед населення.

Ціль проєкту зумовлена проблемою недостатньої кількості природних зон для рекреації на урбанізованих територіях міста Луцька, недостатніми умовами для збереження дикої природи та сприяння біорізноманіттю, недостатнім рівнем екологічної свідомості населення. Зокрема, у місті Луцьку наявна ділянка на березі річки Стир, яка належить до Смарагдової мережі та займає площу 10 га вздовж вул. Набережної. Наразі вона вкрита інвазійними видами дерев і кущів, без жодних перспектив для біорізноманіття. Суцільні чагарники та паводки навесні й під час злив не дозволяють використовувати цю територію з пізнавальною та рекреаційною метою. В межах проєкту заплановано відновити об’єкт природи, зробити його доступним для жителів та комфортним для розвитку флори та фауни. Також буде реалізовано ряд просвітницьких, промоційних активностей, заходів із покращення компетенцій та підвищення кваліфікації фахівців, розроблено програмний документ.

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є успішна реалізація міжнародного грантового проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві», зокрема ефективна реалізація заходів проєкту та досягнення цілей і індикаторів проєкту.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Впровадження грантових проєктів є дієвим механізмом для залучення позабюджетних коштів у розвиток громади. Міжнародний проєкт «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві» спрямований на досягнення таких конкретних цілей:

1) сприяння збереженню дикої природи та біорізноманіття на міських територіях Луцька та Жешува шляхом відновлення природних об'єктів;

2) підвищення обізнаності жителів Луцька та Жешува про дику природу та біорізноманіття за допомогою навчальних і промоційних продуктів;

3) посилення потенціалу міст у сфері охорони та збереження природи шляхом навчань та заходів із обміну досвідом для фахівців та розробки стратегічного документа для Луцька.

З метою досягнення цих цілей у Луцьку будуть виконані роботи щодо відновлення об’єкту природи, зокрема видалення інвазивних видів дерев; висадка аборигенних видів рослин; створення природної луки, дощових каналів вздовж території парку, що акумулюватимуть і природним чином фільтруватимуть воду в періоди інтенсивних опадів та паводків; встановлення фільтрів на трубах зливової каналізації для очищення дощової води, що стікає з центральної частини міста та розташованої вище дороги з інтенсивним рухом; облаштування дерев'яних та гравійних доріжок, зеленого класу для проведення навчальних занять, болотяної локації, пірсу, живоплоту вздовж території – природної огорожі, що являє собою щільну вузьку смугу кущів.

Окрім цього, у Луцьку буде реалізовано просвітницькі та промоційні активності, організовано заходи щодо обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців, а також буде створено програмний документ.

За умови реалізації Програми та, відповідно, міжнародного проєкту очікується:

відновлення об’єкту природи та створення природного парку на березі річки Стир, як місця рекреації, пізнання природи;

підвищення обізнаності різних категорій населення про дику природу та біорізноманіття, мережу Natura 2000, Смарагдову мережу, а також про необхідність берегти світ природи;

покращення компетенцій та підвищення кваліфікації фахівців сфер природної спадщини, екології, просторового планування, туризму і т.д.;

отримання плану дій щодо збереження та розвитку природних об'єктів, заказників, територій Смарагдової мережі у місті Луцьку у вигляді програмного документу;

поглиблення співпраці з побратимським містом Жешув, Республіка Польща;

підтвердження позитивного іміджу Луцької міської територіальної громади як активного учасника міжнародних грантових програм.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань і заходів Програми, індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми**

Метою Програми є реалізація міжнародного проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві».

Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми**

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності та постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Вінцюк 777 995

Додаток 1

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»

**Ресурсне забезпечення**

**Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція**

**дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | І2024 рік | ІІ2025 рік | ІІІ2026 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| 1. |  | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. грн) | (тис. євро\*) |
| Обсяг фінансових ресурсів загалом , у тому числі: | 6 700,0 | 32 300,0 | 7 943,1 | 46 943,1 | 1 091,7 |
| 2. | кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 1 700,0 | 2 300,0 | 691,3 | 4 691,3 | 109,1 |
| 3. | кошти інших джерел | 5 000,0 | 30 000,0 | 7 251,8 | 42 251,8 | 982,6 |

\*Розрахунки здійснено відповідно до курсу 1 євро = 43,0 грн

Вінцюк 777 995

Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми «Впровадження міжнародного проєкту “Дике життя у великому місті: захист і промоція**

**дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві” на 2024–2026 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання** | **Назва заходу** | **Виконавці** | **Терміни виконання** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування,****тис. грн** | **Планові результатив-ні показники** |
| 1. | Створення природного парку на березі річки Стир | Розробка проєктної документації (ландшафтний дизайн, ПКД),виконання робіт зі створення (будівництва) природного парку | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства  | 2024–2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 1 500,02025 рік – 2 300,02026 рік – 691,3 | Створено природний парк на березі річки Стир |
| Грантові кошти | 2024 рік – 3 797,02025 рік – 26 216,002026 рік – 6 276,8 |
| 2. | Розробка Концепції збереження природних об'єктів, заказників та об'єктів Смарагдової мережі у м. Луцьку: | Розробка Концепції, організація прийомів експертів із Жешува, які консультуватимуть з питань розробки концепції | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства  | 2024–2025 роки | Грантові кошти | 2024 рік – 600,02025 рік – 1700,0 | Отримано план дій щодо збереження та розвитку природних об'єктів, заказників, територій Смарагдової мережі у місті Луцьку у вигляді програмного документа |
| 3. | Реалізація просвітницьких і промоційних транскордонних заходів | Проведення Транскордонної вікторини на знання про природу, Смарагдову мережу та Natura 2000 у Луцьку (півфінал), участь школярів у фіналі вікторини у Жешуві | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста  | 2025 рік | Грантові кошти | 2025 рік – 240,0 | Проведено просвітницькі та промоційні заходи. Підвищено обізнаність різних категорій населення про дику природу та біорізноманіття, мережу Natura 2000, Смарагдову мережу |
| Проведення просвітницької транскордонної кампанії: розробка пазлів для вихованців дитсадочків,розробка настільної гри для школярів, створення та поширення онлайн вікторини та електронних постерів | 2025 рік | Грантові кошти | 2025 рік – 526,0 |
| Проведення зеленого пікніка: дискусії під відкритим небом, майстер класи, тур на каяках | 2026 рік | Грантові кошти | 2026 рік – 210,0 |
| 4. | Реалізація заходів із запозичення досвіду,візуалізації,адміністрування проєкту | Участь у стартовій зустрічі у Жешуві, участь у Конференції для експертів «Кращий досвід збереження та розвитку природних об’єктів, заповідників і територій Natura 2000 та Смарагдової мережі» в Жешуві | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами, відділ екології, управління туризму та промоції міста, департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | 2024 рік | Грантові кошти | 2024 рік - 137,0 | Покращено компетенції та підвищено кваліфікацію фахівців |
| Розробка логотипу проєкту, виготовлення промоційних матеріалів, відео, інформаційних дошок | 2024–2026 роки | Грантові кошти | 2024 рік – 116,02025 рік – 218,02026 рік – 215,0 | Забезпечено промоцію проєкту та його результатів |
| Управління проєктом, проведення зустрічей Керуючого комітету, адміністративні витрати | 2024–2026 роки | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2024 рік – 200,0 | Забезпечено ефективну координацію проєкту та реалізацію заходів для досягнення цілей проєкту |
| Грантові кошти | 2024 рік – 350,02025 рік – 1100,02026 рік – 550,0 |
| Всього: | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  4 691,3 |
|  | Грантові кошти | 46 943,1 |

Вінцюк 777 995