Додаток

до рішення міської ради

___________ № _____

ЗВІТ

про стан виконання протягом 2018–2020 років

програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012–2025 роки (оновлена версія 2015 року)»

Загальна стратегія

Протягом періоду 2018–2020 продовжувалася реалізація проєктів та заходів, направлених на виконання зобов’язань відповідно до Угоди Мерів, які взяла на себе Луцька міська громада: скорочення викидів вуглекислого газу (далі – СО2) не менш ніж на 20% до 2025 року у порівнянні з базовим 2007 роком.

За результатами виконання заходів «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012–2025 роки (оновлена версія 2015 року)», (далі – План дій або ПДСЕР) досягнуто встановлену ціль – загальне скорочення викидів СО2 станом на 2020 рік склало 24,7%, відповідно Луцьк виконав взяті на себе зобов’язання перед Угодою мерів.

Для досягнення встановлених цілей щодо зменшення викидів СО2 в м.  Луцьку впроваджені проєкти в основних секторах кінцевих споживачів:

- муніципальні будівлі, споруди/обладнання (в т.ч. будівлі бюджетної сфери, громадські будівлі, комунальне підприємство «Луцькводоканал» та інші комунальні підприємства громади);

- зовнішнє освітлення (комунальне підприємство  «Луцьке  електротехнічне  підприємство «Луцьксвітло»);

- житлові будинки;

- промисловість не СТВ (сектори торгівлі викидами);

- транспорт (в т.ч. муніципальний; громадський (Луцьке підприємство електротранспорту та інші), приватний та комерційний).

Третинні будівлі, обладнання/об’єкти не було включено до звіту оскільки цей сектор не був заявлений, як сектор кінцевих споживачів у базовому кадастрі викидів (БКВ).

Для виконання Плану дій були залучені зацікавлені особи, що репрезентують всі групи населення, структури управління та підтримки:

- депутатський корпус;

- міська влада;

- керівники та відповідальні працівники комунальних установ, підприємств та організацій;

- бізнес та приватний сектор;

- громадські організації та об’єднання;

- освітні установи;

- мешканці Луцька;

- державні установи;

- українські та міжнародні компанії та організації, що здійснюють діяльність у сфері енергоефективності.

За участі зацікавлених сторін проводилися Дні сталої енергії, семінари та лекції, конкурси, екскурсії, виставки продукції зі сфери енергоефективності, конференції, круглі столи, опитування тощо. За рахунок впровадження проєктів з енергоефективності, відбувається формування в населення активної життєвої позиції щодо ефективності використання енергії, екології, попередження та адаптації до кліматичних змін. В Луцькій громаді значна увага приділяється підтримці ОСББ (станом на 01.04.2024 зареєстровано 676 ОСББ). Допомога із бюджету Луцької міської територіальної громади (далі – Луцька МТГ) необхідна у впровадженні заходів енергозбереження, реалізації завдань економії паливно-енергетичних ресурсів, першочергових заходів капітального ремонту (фінансування проєктів ОСББ відбувається на умовах співфінансування за рахунок коштів державного бюджету та бюджету Луцької громади).

У зв’язку з підписанням «Угоди Мерів - Схід» щодо енергії та клімату із зобов’язаннями до 2030 та 2050 року,  Луцька МТГ і надалі буде покращувати енергоефективність інфраструктури міста та зменшувати викиди СО2 з метою зменшення впливу на довкілля, ліквідації залежності від використання природного газу, зменшення фактору енергетичної бідності  населення.

Пом’якшення наслідків зміни клімату

З метою виконання Плану дій Луцькою міською радою протягом 2018–2021 років за сприяння НЕФКО, Е5Р та технічної допомоги від Швеції реалізовано проєкт «Упровадження заходів енергоефективності в громадських будівлях міста Луцьк, Україна».

Бюджет проєкту – 9,5 млн Євро, в т.ч.: кредит НЕФКО – 5,0 млн Євро, грант від Е5Р – 1,3 млн Євро, кошти бюджету Луцької МТГ – 2,8 млн Євро, технічна допомога для підготовки та реалізації проєкту від Швеції – 0,4 млн Євро.

Цільовими об’єктами проєкту виступили освітні (в т.ч. для дітей з особливими потребами), культурні та спортивні будівлі (дитячі садки, школи, художня та музична школи, а також спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву). В підсумку було повністю реконструйовано 27 будівель, у 21 будівлі встановлено нові ІТП, в 4 будівлях оновлено теплоізоляцію труб опалення.

Впроваджені заходи енергоефективності охопили теплоізоляцію фасадів, дахів і труб опалення; заміну дверей, вікон, кухонного обладнання та внутрішнього освітлення; покращення систем вентиляції; а також встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

За результатами реалізованих енергоефективних заходів громада Луцька отримала значний екологічний, економічний та соціальний вплив, який в подальшому сприятиме економії тепла, електроенергії та скороченню викидів СО2. (зниження викидів СО2, –                      4,3 тис.т/рік, економія споживання тепла – 11,0 тис.МВт/рік, економія споживання електроенергії – 600 МВт/рік).

Споживання енергоресурсів в натуральних показниках за визначеними секторами кінцевих споживачів

у базовому 2007 році

| Сектори кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, Натуральні показники |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Видобувні види палива |  |  |  |  |
|  |  |  | Природний газ, | Стиснений газ (Метан) | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Дизель | Бензин |
|  | МВт∙год | Гкал | тис.м3 | тис.м3 | м3 | тонн | тонн |
| Будівлі, обладнання/об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 49 920 | 174 930,4 | 4 504,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муніципальне освітлення | 2 840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Житлові будинки | 94 479 | 545 814,3 | 66 345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |
| Промисловість не СТВ | 0,0 | 64 959,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,41 | 1 153,93 | 77,06 |
| Громадський | 7 465 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 9 826,6 | 7,32 |
| Приватний та комерційний | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 931,22 | 29 676,67 | 29 255,07 |
| Усього | 154 704 | 785 704,21 | 70 888,89 | 0,0 | 1 114,63 | 40 657,2 | 29 339,44 |

Споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2020 році,

в натуральних показниках

| Сектори кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, Натуральні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Видобувні види палива |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Природний газ, | Стиснений газ (Метан) | Скраплений газ (Пропан-бутан) |  | Дизель | Бензин |
|  | МВт∙год. | Гкал | тис.м3 | тис.м3 | м3 |  | тонни | тонни |
| Будівлі, обладнання/об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 21 124,0 | 49 168,5 | 2 880,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муніципальне освітлення | 3 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Житлові будинки | 1146 523,0 | 309 749,2 | 60 402,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний | 0 | 0 | 0 | 28,20 |  | 74,96 | 609,03 | 276,69 |
| Громадський | 5 272,8 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 2 623,51 | 0,00 |
| Приватний та комерційний | 1 457,5 | 0 | 0 | 17,10 |  | 2 392,52 | 15 627,97 | 13 088,45 |
| Усього | 178 367,35 | 358 917,71 | 63 283,10 | 45,30 |  | 2 467,48 | 18 860,51 | 13 365,14 |

Споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів у базовому 2007 році, МВт.год

| Сектори кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, МВт.год |  |  |  |  |  |  | Загальне енергоспоживання, МВт.год | % по секторах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Видобувні види палива |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Природний газ | Стиснений газ (Метан) | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Дизель | Бензин |  |  |
| Будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,9% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 49 920 | 203 444 | 42 485 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295 849 | 11,4% |
| Муніципальне освітлення | 2 840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 840 | 0,1% |
| Житлові будинки | 94 479 | 634 782 | 625 766 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 355 027 | 52,3% |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9% |
| Промисловість не СТВ | 0,0 | 75 548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 548 | 2,9% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,2% |
| Муніципальний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 360,0 | 13 576 | 958 | 15 894 | 0,6% |
| Громадський | 7 465 | 0,0 | 350 | 0,0 | 0,0 | 115 610 | 91 | 123 516 | 4,8% |
| Приватний та комерційний | 0,0 | 0,0 | 23 | 0,0 | 6905,0 | 349 146 | 363 699 | 719 773 | 27,8% |
| Усього | 154 704 | 913 774 | 668 624 | 0,0 | 8 265 | 478 332 | 364 748 | 2 588 447 | 100% |
| У % за видами палива | 6,0% | 35,3% | 25,8% | 0,0% | 0,3% | 18,5% | 14,1% |  |  |

Споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2020 році, МВт.год

| Сектори кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів, МВт.год |  |  |  |  |  |  | Загальне енергоспоживання, МВт.год | % по секторах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Видобувні види палива |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Природний газ | Стиснений газ (Метан) | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Дизель | Бензин |  |  |
| Будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,1% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 21 124,0 | 57 183,0 | 27 169,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 476,6 | 6,6% |
| Муніципальне освітлення | 3 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 990,0 | 0,2% |
| Житлові будинки | 146 523,0 | 360 238,3 | 569 716,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 076 477,9 | 67,3% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,9% |
| Муніципальний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,5 | 555,8 | 7 165,24 | 3 439,8 | 11 427,4 | 0,7% |
| Громадський | 5 272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 865,60 | 0,0 | 36 138,4 | 2,3% |
| Приватний та комеційний | 1 457,5 | 0,0 | 0,0 | 161,6 | 17 740,5 | 183 863,07 | 162 715,6 | 365 938,4 | 22,9% |
| Усього | 178 367,3 | 417 421,3 | 596 886,2 | 428,1 | 18 296,4 | 221 893,9 | 166 155,4 | 1 599 448,7 |  |
| У % за видами палива | 11,2% | 26,1% | 37,3% | 0,0% | 1,1% | 13,9% | 9,9% |  |  |

Динаміку скорочення енергоспоживання у м. Луцьку за період реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012–2025 роки (оновлена версія 2015 року) наведено у графічному вигляді.

Загальне скорочення енергоспоживання за період з 2007 по 2020 рік складає (- 988 998,3) МВт.год або 38 %.

Динаміка споживання енергоресурсів у м. Луцьку у 2007 та 2020 роках, МВт.год

Кадастр викидів СО2 за базовий 2007 рік, тонн

| Сектори кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2, тонн |  |  |  |  |  |  | Сума викидів СО2 по секторах, тон | У відсотках по секторах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Видобувні види палива |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Природний газ | Стиснений газ (Метан) | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Дизель | Бензин |  |  |
| Будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,2% |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 57 907,2 | 48 419,7 | 8 582 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 908,8 | 15,3% |
| Муніципальне освітлення | 3 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 294,4 | 0,4% |
| Житлові будинки | 109 595,6 | 151 078,1 | 126 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 078,5 | 51,4% |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4% |
| Промисловість не СТВ | 0,0 | 17 980,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 980,4 | 2,4% |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5% |
| Муніципальний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,7 | 3 624,8 | 238,5 | 4 172,1 | 0,6% |
| Громадський | 8 659,4 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 30 867,9 | 22,7 | 39 620,6 | 5,3% |
| Приватний та комерційний | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 1 567,4 | 93 222 | 90 561,1 | 185 355,1 | 24,6% |
| Усього | 179 456,6 | 217 478,2 | 135 062 | 0,0 | 1 876,2 | 127 714,6 | 90 822,2 | 752 409,9 | 100% |
| У % за видами палива | 23,9% | 28,9% | 18% | 0,0% | 0,2% | 17% | 12,1% |  |  |

Кадастр викидів СО2 за 2020 рік, тонн

| Сектори кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2, тонн |  |  |  |  |  |  | Сума викидів СО2 по секторах, тон | У % по секторах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Видобувні види палива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Природний газ | Стиснений газ (Метан) | Скраплений газ (Пропан-бутан) | Дизель | Бензин |  |  |  |
| Будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0% |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 24 503,8 | 18 355,7 | 5 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 347,8 | 8,5% |  |
| Муніципальне освітлення | 4 628,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 628,04 | 0,8% |  |
| Житлові будинки | 169 966,7 | 115 636,5 | 115 082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 685,9 | 70,7% |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
| Муніципальний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 126,2 | 1 920,3 | 860,0 | 2 968,0 | 0,5% |  |
| Громадський | 56 116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 272,0 | 0,0 | 14 388,4 | 2,5% |  |
| Приватний та комерційний | 1 690,7 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 4 027,1 | 49 275,3 | 40 678,9 | 95 709,4 | 16,9% |  |
| Усього | 206 906,1 | 133 992,2 | 120 571,0 | 98,9 | 4 153,3 | 59 467,6 | 41 538,9 | 566 728,0 |  |  |
| У % за видами палива | 36,5% | 23,6% | 21,3% | 0,0% | 0,7% | 10,5% | 7,3% |  |  |  |

Загальне скорочення викидів CO2 за період з 2007 по 2020 рік складає (-185 681,9) тонни або 24,7%.

Обсяги викидів СО2 за 2007 та 2020 роки, тонн

Додається:

- Додаток 1.:

коефіцієнти переведення енергоресурсів з натуральних одиниць в МВт.год;

коефіцієнти викидів СО2 на одиницю ресурсу;

розрахунок викидів СО2 на 1 МВт виробленої теплової енергії.

- Додаток 2: Перелік енергоефективних заходів (заходів з пом’якшення наслідків змін клімату), що були виконані за період 2007–2020 рр. відповідно до Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012–2025 роки (оновлена версія 2015 року).

Висновки

Скорочення викидів СО2 станом на 2020 рік 
(за період від базового 2007 року)

Згідно «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012–2025 роки (оновлена версія 2015 року)» зобов’язання м. Луцька щодо зменшення викидів СО2 становить 20%.

За результатами виконання плану заходів ПДСЕР станом на 2020 рік:

- зменшення річного обсягу споживання енергоресурсів у порівнянні з базовим 2007 роком становить 988 998,3 МВт.год або 38 %;

- скорочення викидів СО2 у порівнянні до базового 2007 року на 185 681,9 тонни, що становить 24,7 %.

Фінансові показники

За результатами детального вивчення технічних умов фінансові характеристики ПДСЕР під час підготовки та реалізації проєктів зазнали наступних змін:

| Показник | Заплановане, ПДСЕР (версія 2015 р.) | Значення за результатами моніторингового звіту по ПДСЕР за 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| Загальна вартість проєктів, тис. грн. | 1 228 831 | 1 228 831 |
| Вартість реалізованих проєктів, тис. грн. | 23 026 | 780 015,25 |
| Відсоток проєктів, що реалізовано | 54 | 36 |

Оскільки ПДСЕР – стратегічний документ, що змінюється з часом та адаптується до нових викликів та можливостей, за результатами нових сформованих запитів також змінювався і перелік енергоефективних заходів, на які Луцьк спрямовував свої зусилля. У зв’язку з інфляцією та складними соціально-політичними реаліями змінювався склад та збільшувалася вартість проєктів.

Фактично поступове напрацювання подальших проєктів формує базу для покращення енергоефективності Луцької міської територіальної громади на наступні 30 років до 2050 року.

Подальший План дій, що виконується в рамках Угоди мерів буде реалізовуватися відповідно до «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Луцької міської територіальної громади до 2050 року».

Подальша реалізація проєктів з енергоефективності та переходу на відновлювальні джерела енергії дозволить забезпечити енергетичну безпеку міста та поступово наблизитися до кліматичної нейтральності.

Секретар міської ради                                                           Юрій БЕЗПЯТКО

Смаль 777 955

Додаток 1

Коефіцієнти переведення енергоресурсів з натуральних одиниць в МВт.год

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в МВт.год. |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1Гкал | 1,163 |
| Природний газ | 1000 м3 | 9,432 |
| Природний газ (стиснений) | 1000 м3 | 9,451 |
| Газ (скраплений) Пропан-бутан - LPG | м3 | 7,415 |
| Бензин | 1т | 12,432 |
| Дизель | 1т | 11,765 |

Коефіцієнти викидів СО2 на одиницю ресурсу

| Енергоресурс | Одиниця енергоресурсу | Коефіцієнт викидів екв. СО2, тонн |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія (2007 рік) | 1 МВт.год. | 1,160 |
| Електроенергія (2020 рік) | 1 МВт.год. | 0,640 |
| Теплова енергія (2007 рік) | 1 МВт.год. | 0,238 |
| Теплова енергія (2020 рік) | 1 МВт.год. | 0,321 |
| Природний газ | 1 МВт.год. | 0,202 |
| Газ (стиснений) - CNG | 1 МВт.год. | 0,231 |
| Газ (скраплений) Пропан-бутан - LPG | 1 МВт.год. | 0,227 |
| Бензин | 1 МВт.год. | 0,249 |
| Дизель | 1 МВт.год. | 0,267 |

Показники витрат енергоресурсів на виробництво теплової енергії

| Назва параметрів | Роки |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2020 |
| Виробництво теплової енергії, Гкал | 608 410,0 | 475 905,8 |
| Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал | 595 610,0 | 465 473,07 |
| Споживання газу, тис. м3 | 86 195,917 | 60 131,039 |
| Споживання електроенергії, тис. кВт.год | 24 657 361,0 | 20 253 225,0 |
| Споживання тріски (тонн) | - | 10 010,163 |

Розрахунок викидів СО2 на 1 МВт виробленої теплової енергії

| Тепло, що надано кінцевому споживачу, Гкал | Енергетичне паливо |  | Витрати енергетичних ресурсів на 1 Гкал, що надана споживачу, в натуральних одиницях | Витрати енергетичних ресурсів на 1 Гкал, що надана споживачу, в МВт.год | Коефіцієнт викидів СО2, тонн | Викиди СО2, тонн | Сума викидів на 1Гкал, тонн | Сума викидів на 1МВт, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва енергетичного палива | Кількість спожитого палива |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок для базового 2007 року |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370762,43 | газ, тис.м3 | 60131,04 | 162,2 | 1,53 | 0,202 | 0,309 | 0,324 | 0,279 |
|  | електрика, МВт.год | 20253,2 | 0,025 | 0,025 | 0,614 | 0,015 |  |  |
|  | дрова, т | 0,00 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | 0,000 |  |  |
|  | вугілля | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,365 | 0,000 |  |  |
| Розрахунок для 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 161,23 | 9,432 | 0,202 | 0,307 | 0,333 | 0,286 |
|  |  |  | 28,23 | 0,001 | 0,912 | 0,026 |  |  |

Смаль 777 955

Додаток 2

# Перелік енергоефективних заходів (заходів з пом’якшення наслідків змін клімату),
що були виконані за період 2007–2020 рр. відповідно до Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012–2025 роки (оновлена версія 2015 року)

| № | Назва заходу | Сфера впливу | Опис заходу | Фінансове джерело | Відповідальний орган | Вартість заходу |  | Заплановані показники |  |  | Терміни виконання |  | Статус реалізації | Наявність інших ефектів (подолання енергетичної бідності/ адаптації до змін клімату /енергетична безпека) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Виконані інвестиції на даний момент, тис. грн. | Загальна вартість, тис. грн. | Заплановане скорочення енергоспоживання, МВт.год на рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт.год на рік | Зменшення викидів СО2, т/рік | Початок, рік | Закінчення, рік |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон та дверей | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | Заміна вікон та дверей у муніципальних будівлях на сучасні енергозберігаючі склопакети та дверні пройоми | Бюджет громади | Виконавчі органи міської ради | 5811,03 | 5811,03 | 94,00 | 0,00 | 30,17 | 2007 | 2020 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 2 | Заміна 1 671 м2 вікон і дверей на сучасні енергозберігаючі метолопластикові склопакети та утеплення 1 632 м2 фасаду | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | Заміна 1 671 м2 вікон і дверей на сучасні енергозберігаючі метолопластикові склопакети та утеплення 1 632 м2 фасаду | Бюджет громади | Виконавчі органи міської ради | 2260,50 | 2260,50 | 118,50 | 0,00 | 38,04 | 2007 | 2007 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 3 | Автономне теплопостачання закладів культури та житлових будинків | Комплексний захід | Встановлення автономного теплопостачання закладів культури та житлових будинків | Бюджет громади | Виконавчі органи міської ради | 237,10 | 237,10 | 0,00 | 57,20 | 18,36 | 2009 | 2010 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 4 | Комплекс заходів з оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, модернізації енергетичного обладнання на об`єктах бюджетної сфери | Енергоефективність інженерних систем | Комплекс заходів з оптимізації режимів роботи систем теплопостачання, модернізації енергетичного обладнання на об`єктах бюджетної сфери, у тому числі: ремонт системм опалення, водопостачання та каналізації | Бюджет громади | Виконавчі органи міської ради | 568,96 | 568,96 | 112,80 | 0,00 | 36,21 | 2009 | 2010 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 5 | Капітальний ремонт будівель Луцької міської поліклініки для дорослих №1 | Комплексний захід | Капітальний ремонт будівель Луцької міської поліклініки для дорослих №1. Утеплення фасадів, заміна вікон і дверей в будівлях по пр. Волі, 66а в м. Луцьку | Бюджет громади | Виконавчі органи міської ради | 3354,79 | 3354,79 | 263,10 | 0,00 | 84,46 | 2009 | 2010 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 6 | Капітальний ремонт системи опалення | Енергоефективність інженерних систем | Капітальний ремонт системи опалення зі встановленням ІТП та лічильників тепла | Бюджет громади | Виконавчі органи міської ради | 1405,49 | 1406,49 | 750,00 | 0,00 | 240,75 | 2010 | 2013 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 7 | Модернізація будівель бюджетних закладів шляхом упровадження ряду енергозберігаючих заходів | Комплексний захід | Енергоефективність в громадських будівлях м.Луцька: утеплення фасадів; утеплення дахів; заміна огороджуючих конструкцій (вікна, двері); встановлення ітп; теплоізоляція трубопроводів; і т.д. | Бюджет громади, кошти НЕФКО | Виконавчі органи міської ради | 235180,00 | 235180,00 | 9112,50 | 0,00 | 2925,11 | 2012 | 2020 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 8 | Модернізація будівель муніципальних закладів шляхом упровадження низки енергозберігаючих заходів | Комплексний захід | Модернізація приміщення шляхом упровадження низки енергозберігаючих заходів (Енергія для східних мерів) | Бюджет громади, грантові кошти | Виконавчі органи міської ради | 311,19 | 311,19 | 87,20 | 0,00 | 27,99 | 2012 | 2013 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 9 | Заміна електроплит в закладах освіти | Енергоефективні електроприлади | Заміна електроплит: 2 плити, потужність 17,4 кВтна 2 плити на 17,0 кВт | Бюджет громади, власні кошти | Виконавчі органи міської ради | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 0,00 | 16,24 | 2013 | 2014 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 10 | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі в закладах освіти | Енергоефективність системи освітлення | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі в закладах освіти в заг. к-ті понад 1000 шт. | Бюджет громади, власні кошти | Виконавчі органи міської ради | 188,78 | 188,78 | 42,00 | 0,00 | 13,48 | 2013 | 2014 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 11 | Капітальний ремонт систем тепло-, водопостачання та каналізації з ефектом енергоефективності | Енергоефективність інженерних систем | Капітальний ремонт систем тепло-, водопостачання та каналізації у понад 19 бюджетних закладах з утепленням трубопроводів та заміною кранів | Бюджет громади, власні кошти установ | Виконавчі органи міської ради | 4972,00 | 4972,00 | 88,00 | 0,00 | 28,25 | 2015 | 2017 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 12 | Реконструкція зовнішніх огороджуваних конструкцій у бюджетних закладах міста | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | Реконструкція зовнішніх огороджуваних конструкцій у бюджетних закладах міста | Бюджет громади, власні кошти | Виконавчі органи міської ради | 10836,00 | 8049,00 | 1206,74 | 0,00 | 387,36 | 2015 | 2017 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 13 | Капітальний ремонт фасадів з утепленням у бюджетних закладах міста | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | Капітальний ремонт фасадів з утепленням у бюджетних закладах міста | Бюджет громади, власні кошти | Виконавчі органи міської ради | 8524,00 | 8524,00 | 234,50 | 0,00 | 75,27 | 2015 | 2016 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 14 | Енергосервіс у закладах освіти | Комплексний захід | Реалізація енергоефективних заходів: встановлення ітп, модернізація систем опалення, встановлення альтернативних джерел постачання гарячої води (опалення), капітальний ремонт фасаду (утеплення) і т.д. | Бюджет громади, власні кошти | Виконавчі органи міської ради | 13600,18 | 13600,18 | 4279,62 | 0,00 | 1373,76 | 2019 | 2020 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| Інші муніципальні обладнання та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна водопровідних труб на поліетиленові | Енергоефективність інженерних систем | Проведено заміну ділянок вуличних та внутрішньодворових мереж діаметром на труби ПЕ 63-160 мм, загальною протяжністю 6,2 км | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 918,48 | 918,48 | 177,00 | 0,00 | 205,32 | 2007 | 2010 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 2 | Заміна насосного обладнання | Енергоефективність інженерних систем | Проведено заміну насосних агрегатів різних типів на насосних станціях, гарантійний термін експлуатації яких давно минув | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 5011,20 | 8274,44 | 757,00 | 0,00 | 878,12 | 2007 | 2019 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 3 | Реконструкція каналізаційно-насосної станції із заміною насосів | Енергоефективність інженерних систем | Проведено заміну 2-х насосних агрегатів на КНС-3. Замінено насосний агрегат К 90/85 на насосний агрегат Wilo | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 92,50 | 92,50 | 130,00 | 0,00 | 150,80 | 2007 | 2007 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 4 | Встановлення лічильників холодної води | Інші | Встановлення лічильників холодної води (223 шт) | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 673,50 | 673,50 | 980,00 | 0,00 | 1136,80 | 2008 | 2008 | виконано | Енергетична безпека |
| 5 | Реконструкція системи холодного водопостачання | Енергоефективність інженерних систем | Замінено 430 м пог. внутрішньодворових сталевих мереж на труби поліетиленові діаметром 50-63 мм. Замінено 120 м пог. внутрішньодворових сталевих мереж на труби поліетиленові діаметром 110 мм | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 63,70 | 63,70 | 54,00 | 0,00 | 62,64 | 2008 | 2010 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 6 | Використання коштів І-го траншу від НЕФКО по проекту "Модернізація і реконструкція систем подачі води та водовідводу у м. Луцьку" (придбання насосів, запірної арматури і т.і.) | Комплексний захід | Проведено технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору із встановленням насосу відцентрованого консольного Q = 1160 м3/ч, Н = 41 м, N = 160 кВт (маса = 2,103 т), запірної арматури та елементів об'язки насосного обладнання, будівельно-монтажні роботи тощо | кошти НЕФКО | КП «Луцькводоканал» | 4176,00 | 4176,00 | 670,00 | 0,00 | 777,20 | 2016 | 2016 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 7 | Встановлення вузлів обліку холодної води | Енергоефективність інженерних систем | Встановлено 70 загальнобудинкових приладів обліку (водомірних вузлів) в багатоквартирних будинках 5 та більше поверхів | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 176,00 | 176,00 | 420,00 | 0,00 | 487,20 | 2016 | 2016 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 8 | Використання коштів траншу від НЕФКО по проекту "Модернізація і реконструкція систем подачі води та водовідводу у м. Луцьку" (Технічне переоснащення насосної станції №2, технічне переоснащення артезіанських свердловин, технічне переоснащення насосного обладнання КНС №2, 5) | Комплексний захід | Проведено: 1) технічне переоснащення насосного обладнання на КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1а із встановленням насосу занурювального моноблокового 3312/736 670, 140 кВт, Q=1000 м3/год, Н=33м (в комплекті з Z- стендом та кабелем 30 м ), (маса=0,360), фірма "Flygt"; 2) Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС № 2 по вул. Набережній, 8а із встановленням насосу занурювального моноблокового NZ 3312/882 620, 240 кВт, Q=1100 м3/год, Н=45м (в комплекті з Z- стендом) 0,380 т, (маса=0,380), монтажні роботи тощо | кошти НЕФКО | КП «Луцькводоканал» | 4995,00 | 4995,00 | 320,00 | 0,00 | 371,20 | 2017 | 2017 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 9 | Модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки | Енергоефективність інженерних систем | Встановлено насос двостороннього входу SPLT 150-400 75 KW 1500 RPM із елементами обв'язки насоса | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 752,40 | 752,40 | 535,00 | 0,00 | 620,60 | 2018 | 2019 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 10 | Реконструкція водогону на ділянці: вул. Дубнівська - вул. Трункіна - садівниче товариство "Маяк" - с. Струмівка - вул. Рівненська | Енергоефективність інженерних систем | Замінено ділянки сталевого водогону діаметром 600 мм загальною протяжністю 1688 м пог. на труби поліетиленові діаметром 450 мм | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 5881,20 | 5881,20 | 330,00 | 0,00 | 382,80 | 2016 | 2020 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 11 | Реконструкція водогону по вул. Кравчука-Гордіюк, від вул. В. Інтернаціоналістів до вул. Єршова | Енергоефективність інженерних систем | Замінено ділянки сталевого водогону діаметром 600 мм загальною протяжністю 390 м пог. на труби поліетиленові діаметром 450 мм | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 1128,30 | 1128,30 | 210,00 | 0,00 | 243,60 | 2016 | 2017 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 12 | Модернізація насосного обладнання на КНС | Енергоефективність інженерних систем | Встановлено насосні агрегати СДВ 80/18 з електродвигуном 11 кВт та ДФ 700-25 ел.двигун 75 кВт. Встановлено насос FZR.1.03.1.2110 з двигуном 2,2 кВт. Встановлено насос FZR.1.03.1.2110 з двигуном 2,2 кВт. Встановлено насоси PFA.5.01.1.1012 з двигуном 1,5 кВт | власні кошти підприємства | КП «Луцькводоканал» | 489,30 | 489,30 | 400,00 | 0,00 | 464,00 | 2017 | 2020 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| Загалом по муніципальним будівлям, обладнанню/об'єктам |  |  |  |  |  | 311619,60 | 312096,84 | 21385,96 | 57,20 | 11157,54 |  |  |  |  |
| Муніципальне Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація системи освітлення із заміною світильників на Опало та Корвет; модернізацією мереж та встановленням багатозонних лічильників | Система зовнішнього освітлення | Модернізація системи освітлення із заміною світильників на Опало та Корвет; модернізацією мереж та встановленням багатозонних лічильників | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке електротехнічне підприємство — Луцьксвітло» | 1321,00 | 1321,00 | 172,50 | 0,00 | 200,10 | 2007 | 2007 | виконано | Енергетична безпека |
| 2 | Освітлення переходів світлодіодним освітленням (64 шт.) | Система зовнішнього освітлення | Освітлення переходів світлодіодним освітленням (64 шт.) | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке електротехнічне підприємство — Луцьксвітло» | 1341,00 | 1341,00 | 286,00 | 0,00 | 331,76 | 2016 | 2016 | виконано | Енергетична безпека |
| 3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення (світлодіодне зовнішнє освітлення 314 шт.) | Система зовнішнього освітлення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення (світлодіодне зовнішнє освітлення 314 шт.) | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке електротехнічне підприємство — Луцьксвітло» | 2931,00 | 2931,00 | 339 | 0,00 | 392,89 | 2016 | 2016 | виконано | Енергетична безпека |
| 4 | Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників) | Система зовнішнього освітлення | Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників) | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке електротехнічне підприємство — Луцьксвітло» | 27799,56 | 27799,56 | 809,00 | 0,00 | 938,44 | 2017 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| Загалом Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  | 33392,56 | 33392,56 | 1606,20 | 0,00 | 1863,19 |  |  |  |  |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення лічильників теплової енергії | Інші | Встановлення лічильників теплової енергії (101 шт) | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 3042,80 | 3042,80 | 3457,42 | 0,00 | 1109,83 | 2008 | 2008 | виконано | Енергетична безпека |
| 2 | Упровадження засобів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії у житловому фонді | Інші | Упровадження засобів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії у житловому фонді, у тому числі (383 побудинкових лічильника гарячої води) | Бюджет громади, власні кошти | Виконавчі органи міської ради | 344,00 | 344,00 | 2185,13 | 0,00 | 701,43 | 2009 | 2010 | виконано | Подолання енергетичної бідності |
| 3 | Модернізація ІТП на житлових будинках | Інші | Модернізація ІТП на житловому будинку (9 шт) | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 534,30 | 534,30 | 1540,43 | 0,00 | 494,48 | 2010 | 2010 | виконано | Енергетична безпека |
| 4 | Встановлення ІТП | Інші | Встановлення індивідуального теплового пункту в 44 ОСББ м. Луцька | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 19817,22 | 19817,22 | 7531,01 | 0,00 | 2417,46 | 2013 | 2017 | виконано | Енергетична безпека |
| 5 | Модернізація теплових пунктів із використанням сучасних теплообмінників і систем регулювання | Енергоефективність інженерних систем | Модернізація теплових пунктів із використанням сучасних теплообмінників і систем регулювання | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 3748,12 | 3748,12 | 2304,95 | 0,00 | 739,89 | 2008 | 2010 | виконано | Енергетична безпека |
| 6 | Виконання комплексних заходів з енергоефективності в рамках капітального ремонту у будинках ОСББ | Комплексний захід | Капітальний ремонт ліфтів 6 од., житлових будинків та їх конструктивних елементів (в т.ч. покрівлі) 66 покр., внутрішньобудинкових мереж (водо-,тепло-, електропостачання та каналізації) 73 буд., встановлення вузлів обліку тепла та індивідуальних теплових пунктів 6 од. (фінансування 70% кошти бюджету громади та 30% кошти ОСББ) | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 30684,00 | 30684,00 | 219,00 | 0,00 | 70,30 | 2012 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
| 7 | Встановлення ІТП | Інші | Встановлення ІТП | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 11612,75 | 11612,75 | 4471,00 | 0,00 | 1435,19 | 2018 | 2020 | частково | Енергетична безпека |
| 8 | Утеплення житлових будинків | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | Термомодернізація (утеплення зовнішніх стін) 5 ОСББ | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 9671,96 | 9671,96 | 1996,86 | 0,00 | 640,99 | 2013 | 2013 | виконано | Енергетична безпека |
| 9 | Встановлення 4-х нових ліфтів | Інші | Встановлення 4-х нових ліфтів | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 1200,00 | 1200,00 | 228,21 | 0,00 | 264,73 | 2013 | 2013 | виконано | Енергетична безпека |
| 10 | Реконструкція системи електропостачання | Енергоефективність системи освітлення | Реконструкція системи електропостачання | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 143,84 | 143,84 | 125,00 | 0,00 | 145,00 | 2013 | 2017 | виконано | Енергетична безпека |
| 11 | Комплексна термомодернізація будинків ОСББ в рамках програми «Теплі кредити» | Комплексний захід | Утеплення фасадів (комплексна термомодернізація) -9 буд, встановлення ІТП - 69 буд., заміна вікон та дверей - 32 буд. (відшкодовано відсотків за кредитними договорами 11369,60 тис. грн. за рахунок коштів громади) | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 71060,00 | 71060,00 | 120960,00 | 0,00 | 38828,16 | 2013 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
| 12 | Встановлення індивідуального теплового пункту та придбання вікон з енергоефективними пакетами | Інші | Встановлення індивідуального теплового пункту та придбання вікон з енергоефективними пакетами 9 ОСББ | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 3439,13 | 3439,13 | 2053,91 | 0,00 | 659,31 | 2017 | 2017 | виконано | Енергетична безпека |
| 13 | Заміна вікон та дверей | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій | Заміна вікон та дверей 11 ОСББ | Бюджет громади, власні кошти | Департамент житлово-комунального господарства, ОСББ | 3796,15 | 3796,15 | 627,58 | 0,00 | 201,45 | 2017 | 2017 | виконано | Енергетична безпека |
| Разом Житлові будівлі |  |  |  |  |  | 159094,27 | 159094,27 | 147700,5 | 0,0 | 47708,2 |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Побудовано та введено в експлуатацію автозаправний блок-пункт на території підприємства з метою скорочення витрат палива на холостий пробіг автобусів до АЗС | Покращення логістики | Побудовано та введено в експлуатацію автозаправний блок-пункт на території підприємства з метою скорочення витрат палива на холостий пробіг автобусів до АЗС | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 33,60 | 33,60 | 1680,00 | 0,00 | 448,56 | 2009 | 2009 | виконано | Енергетична безпека |
| 2 | Удосконалення тролейбусної контактної мережі та заміщення автобусів тролейбусами на маршрутах м. Луцька | Покращення логістики | Удосконалення тролейбусної контактної мережі та заміщення автобусів тролейбусами на маршрутах м. Луцька | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 96200,00 | 96200,00 | 4200,00 | 0,00 | 4872,00 | 2007 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| 3 | Упровадження зон платного паркування та автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ) | Покращення логістики | Упровадження зон платного паркування та автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ) | Бюджет громади | Департамент житлово-комунального господарства | 27732,00 | 27732,00 | 10620,00 | 0,00 | 2835,54 | 2007 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| 4 | Будівництво заїзних кишень для зупинки громадського пасажирського транспорту на маршрутах загального користування | Покращення логістики | Будівництво заїзних кишень для зупинки громадського пасажирського транспорту на маршрутах загального користування | Бюджет громади | Департамент житлово-комунального господарства | 6600,00 | 6600,00 | 1062,00 | 0,00 | 283,55 | 2007 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| 5 | Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Луцьку | Вело та пішохідна інфраструктура | Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в м. Луцьку | Бюджет громади | Департамент житлово-комунального господарства | 23000,00 | 23000,00 | 1770,00 | 0,00 | 472,59 | 2007 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| 6 | Придбання нових тролейбусів на заміну старих | Ефективні транспортні засоби | Придбання нових тролейбусів на заміну старих (2 од) | Бюджет громади, власні кошти | КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | 10088,50 | 10088,50 | 25200,00 | 0,00 | 29232,00 | 2020 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| Загалом транспорт |  |  |  |  |  | 163654,1 | 163654,1 | 44532 | 0 | 38144,2 |  |  |  |  |
| Місцеве виробництво тепла/холоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення ремонтних робіт на централізованій системі теплозабезпечення | Мережа централізованого теплопостачання | Проведення ремонтних робіт на централізованій системі теплозабезпечення | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 1685,77 | 1461,72 | 8384,80 | 0,00 | 2691,52 | 2007 | 2018 | виконано | Енергетична безпека |
| 2 | Введення в експлуатацію модульної котельні | Інші | Введення в експлуатацію модульної котельні | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 2500,00 | 802,50 | 2007 | 2007 | виконано | Енергетична безпека |
| 3 | Реконструкція тепломережі | Мережа централізованого теплопостачання | Заміна труб на попередньо-ізольовані | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 23993,87 | 27959,37 | 20000,00 | 0,00 | 6420,00 | 2007 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| 4 | Встановлення обладнання для індивідуального опалення | Мережа централізованого теплопостачання | Встановлення обладнання для індивідуального опалення | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 0,00 | 48,15 | 2007 | 2007 | виконано | Енергетична безпека |
| 5 | Реконструкція системи опалення | Мережа централізованого теплопостачання | Реконструкція системи опалення зі встановленням електричного теплоакумулювального обладнання | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 1452,30 | 1452,30 | 250,00 | 0,00 | 80,25 | 2008 | 2008 | виконано | Енергетична безпека |
| 6 | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування | Інші | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 449,70 | 449,70 | 4000,00 | 0,00 | 1284,00 | 2009 | 2009 | виконано | Енергетична безпека |
| 7 | Улаштування на котельнях підприємства мікропроцесорних обчислювачів об'єму газу | Інші | Улаштування на котельнях підприємства мікропроцесорних обчислювачів об'єму газу. (Встановлено на 29 котельнях обчислювачі об’єму газу В25 Науково-виробничого підприємства «Вимірю вальні технології») | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 575,00 | 575,00 | 400,00 | 0,00 | 128,40 | 2012 | 2012 | виконано | Енергетична безпека |
| 8 | Заміна насосного обладнання | Мережа централізованого теплопостачання | Встановлено 21 новий насос | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 679,00 | 919,00 | 1178,00 | 0,00 | 378,14 | 2013 | 2013 | виконано | Енергетична безпека |
| 9 | Реконструкція кожухотрубних теплообмінніків із заміною трубок | Мережа централізованого теплопостачання | ЦТП Гордіюк, 10, ЦТП Конякіна, 37а, ЦТП Відродження, 12а; ЦТП Ветеранів, 17а., котельні Боженка,34,с. Боголюби, вул. чернишевського,114 | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 520,00 | 239,00 | 1069,96 | 0,00 | 343,46 | 2013 | 2013 | виконано | Енергетична безпека |
| 10 | Заміна кожухотрубних теплообмінніків на пластинчасті | Мережа централізованого теплопостачання | ЦТП пр. Відродження, 12а, ЦТП Ветеранів, 17а | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 722,57 | 515,66 | 672,90 | 0,00 | 216,00 | 2013 | 2018 | виконано | Енергетична безпека |
| 11 | Теплова ізоляція мереж | Мережа централізованого теплопостачання | Теплова ізоляція мереж від котельні по вул. Карбишева, 2 | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 455,00 | 455,00 | 1018,78 | 0,00 | 327,03 | 2013 | 2013 | виконано | Енергетична безпека |
| 12 | Ліквідація підвальних котелень на просп. Волі, 4 та просп. Волі, 8 | Інші | Ліквідація підвальних котелень на просп. Волі, 4 та просп. Волі, 8 | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 429,00 | 429,00 | 150,00 | 0,00 | 48,15 | 2013 | 2013 | виконано | Енергетична безпека |
| 13 | Упровадження частотних перетворювачів | Інші | Електродвигуни циркуляційних насосів котелень на вул. Загородня, 3а, вул. Вороніхіна, 15, вул. Володимирська, 100 | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 182,60 | 182,60 | 280,00 | 0,00 | 89,88 | 2014 | 2014 | виконано | Енергетична безпека |
| 14 | Технічне переоснащення котельні зі встановленням твердопаливного котла «КALVIS-220» | Інші | Технічне переоснащення котельні зі встановленням твердопаливного котла «КALVIS-220» | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 278,00 | 278,00 | 380,00 | 0,00 | 121,98 | 2014 | 2014 | виконано | Енергетична безпека |
| 15 | Встановлення газових пальників СНТ на котлі ТВГ-8М (виведення з експлуатації кот. на вул. Рівненській,119 — улаштування котельні в приміщенні ЦТП зі встановленням котлів КОЛВІ) | Інші | котельня вул. Декабристів, 29 вул.Рівненська, 125 | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 2300,00 | 1 067,10 | 425,00 | 0,00 | 136,43 | 2014 | 2016 | виконано | Енергетична безпека |
| 16 | Технічне переоснащення котельні по просп. Відродження, 15 б з встановленням твердопаливного котла | Інші | "Технічне переоснащення котельні по просп. Відродження, 15 б з встановленням твердопаливного котла КВм "Крігер" з використанням альтернативних видів палива - "пелети" | місцевий бюджет | Луцька міська рада | 2706,90 | 3083,00 | 0,00 | 345,00 | 110,75 | 2015 | 2015 | виконано | Енергетична безпека |
| 17 | Переведення газової котельні по вул. Дубнівській, 64 на альтернативний вид палива (дрова) | Інші | Придбання 2-х котлів дров'яних: КВД-99 та КРАЧЕК 36кВТ | власні кошти підприємства | ДКП Луцьктепло | 98,60 | 98,60 | 2970,30 | 0,00 | 600,00 | 2016 | 2016 | виконано | Енергетична безпека |
| 18 | Проведення теплотехнічних випробувань котлоагрегатів з видачею режимних карт | Інші | Проведення теплотехнічних випробувань котлоагрегатів з видачею режимних карт | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 1484,00 | 2403,00 | 1697,36 | 0,00 | 544,85 | 2017 | 2020 | виконано | Енергетична безпека |
| 19 | Заміна котлів застарілих конструкцій | Інші | Заміна котлів застарілих конструкцій (вул. Чернишевського, 29), котельні по вул. Б. Хмельницького, 58б, по вул. Коцюбинського, 9а, по вул. Дубнівська, 32, по вул. Заводська, 3а, по вул. Маковського, 2к, по вул.. Ковельська, 68б, по вул. Тарасова, 17б, по вул.. Володимирська, 1в, по вул.. Старицького, 6 | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 16505,00 | 16505,00 | 1968,00 | 0,00 | 631,73 | 2017 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
| 20 | Ліквідація котелень ДКП "Луцьктепло" | Інші | Ліквідація котелень ДКП "Луцьктепло" (просп. Волі, 10; вул. Богдана Хмельницького, 20; вул. С.Левчанівської, 2; вул. Лесі Українки, 24а; вул. Прогресу, 4; вул. Ковельська, 47) | кредити, гранти, позики | Луцьксантехмонтаж №536 | 18276,00 | 18276,00 | 653,77 | 0,00 | 209,86 | 2017 | 2017 | виконано | Енергетична безпека |
| 21 | Встановлення автоматизованої системи комерційного обліку | Інші | Встановлення автоматизованої системи комерційного обліку | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 225,00 | 424,99 | 30,98 | 0,00 | 9,94 | 2018 | 2018 | виконано | Енергетична безпека |
| 22 | Заміна застарілих насосів, вентиляторів, димососів | Мережа централізованого теплопостачання | Заміна застарілих насосів, вентиляторів, димососів | кредити, гранти, позики | ENERTEX SARL | 2162,17 | 2162,17 | 701,85 | 0,00 | 814,15 | 2018 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
| 23 | Виведення з експлуатації котелень підприємства | Інші | Виведення з експлуатації котелень підприємства | власні кошти, кредитні кошти | ДКП Луцьктепло, Луцьксантехмонтаж №536 | 16367,19 | 16367,19 | 1322,70 | 0,00 | 424,59 | 2018 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
| 24 | Реконструкція котелень | Інші | Реконструкція котелень | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 2877,19 | 2877,19 | 4205,40 | 0,00 | 849,49 | 2018 | 2018 | виконано | Енергетична безпека |
| 25 | Встановлення твердопаливних котлів | Інші | Встановлення твердопаливних котлів на вул. Магістальна,56, Відродження,15, Старицького,6 | кредити, гранти, позики | ENERTEX SARL | 7878,00 | 11239,00 | 0,00 | 20538,00 | 4148,68 | 2018 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
| 26 | Заміна застарілих мережевих насосів | Мережа централізованого теплопостачання | вул. Вороніхіна, 15а, вул. Даньшина, 10, вул. Декабристів, 29, вул. 8 Березня, 3, вул. Володимирська, 100б, вул. Ковельська, 68б, вул. Боженка, 32, вул. Конякіна, 24к | власні кошти | ДКП Луцьктепло | 2495,00 | 2495,00 | 172,20 | 0,00 | 199,75 | 2019 | 2019 | виконано | Енергетична безпека |
|  | Загалом місцеве виробництво тепла/холоду |  |  |  |  | 105727,86 | 111777,48 | 52082,00 | 23383,00 | 21659,66 |  |  |  |  |
|  | Всього по Плану заходів з пом’якшення наслідків змін клімату за період 2007–2020 рр. |  |  |  |  | 773488,39 | 780015,25 | 267306,68 | 23440,20 | 120532,85 |  |  |  |  |

Смаль 777 955