Додаток 1

до розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГРАФІК

проведення інформаційного аудиту

у виконавчих органах Луцької міської ради у 2024 році

| № з/п | Етап інформаційного аудиту | Заходи | Термін проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчий | 1. Дослідження:оприлюднення на місцевому порталі відкритих даних (постанова КМУ від 21.10.2015 № 835, якість, частота оновлення, машиночитаність, рекомендації); наявних опублікованих інформаційних та інформаційно-аналітичних сервісів, вебсайтів, вебплатформ, вебдодатків та вебсервісів, реєстрів (державні реєстри) та інформації, що на них оприлюднена | 28.10.2024 – 08.11.2024 | Інформаційні аудитори |
| 2. Ознайомлення з результатами останньої щорічної оцінки стану оприлюднення відкритих даних Луцькою міською радою | 28.10.2024 – 08.11.2024 | Інформаційні аудитори |
| 3. Проведення консультацій з громадськістю | 28.10.2024 – 08.11.2024 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління інформаційної роботи |
| 2 | Віддалений аудит | Проведення віддаленого інформаційного аудиту шляхом проведення опитування | 11.11.2024 – 22.11.2024 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів міської ради та відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту |
| 3 | Звіт за результатами віддаленого аудиту | 1. Аналіз та опрацювання результатів проведення віддаленого інформаційного аудиту, підготовка проміжного звіту | 25.11.2024 – 02.12.2024 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 2. Визначення виконавчих органів для проведення очного аудиту (інтерв’ювання) | 25.11.2024 – 02.12.2024 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 4 | Очний аудит (інтерв’ювання) | Проведення очного інформаційного аудиту (інтерв’ювання) у визначених виконавчих органах міської ради | 09.12.2024 –16.12.2024 | Інформаційні аудитори, керівники виконавчих органів, відповідальні особи за проведення інформаційного аудиту у виконавчому органі |
| 5 | Фінальний звіт проведення інформаційного аудиту | 1. Підготовка звіту з проведення інформаційного аудиту у виконавчих органах міської ради | 17.12.2024 –25.12.2024 | Інформаційні аудитори, робоча група з проведення інформаційного аудиту |
| 2. Публічна презентація звіту шляхом презентації на офіційному сайті Луцької міської ради. Створення набору даних «Результати інформаційного аудиту», його публікація на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних / місцевому порталі відкритих даних | 26.12.2024 –31.12.2024 | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, управління інформаційної роботи |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Король 777 999