## 22
Додаток 22 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (з ПДВ) | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області | 2023, березень | 9101.919 | 1502.178 | 3669.936 | 1502.178 | 7599.741 | 7599.741 | 3669.936 | реконструкція | амортизаційні відрахування, інші виробничі інвестиції з прибутку
| Директор |  | __________ |  | Гуменюк В.М.
| (посадова особа ліцензіата) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Головний бухгалтер |  | __________ |  | Шпур Т.І.
|  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Начальник ВТВ |  | __________ |  | Цвяк В.М.
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 23
Додаток 23 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду
Група за роком випуску | Кількість, шт. | %
Комп'ютери до (базовий період-4)* року випуску | 72 | 70.6%
Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску | 14 | 13.7%
Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску | 5 | 4.9%
Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску | 6 | 5.9%
Комп'ютери (базовий період)* року випуску | 5 | 4.6%
Усього | 102 | 100%
* Зазначити відповідний рік.
Директор | __________ | В.М. Гуменюк
(посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
| __________ | Т.І. Шпур
Головний бухгалтер | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
| __________ | В.М. Цвяк
Начальник ВТВ | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові)
(посада відповідального виконавця)

## 24
Додаток 24 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду
№ з/п | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний строк експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн |  | Залишкова вартість, тис. грн | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[7 empty] | за місяць | щорічні |  |  | марка | призначення (тип) | орієнтовна вартість, тис. грн | витрати пального*, л/100 км | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | SUBARU 5551 | Легковий | 2004 | 15 | Управління МіТ | 13.6 | 5.1917 | 62.3 | 10
2 | RENAULT DOKKER 0629 | Легковий | 2019 | 15 | Управління МіТ | 10.1 |  |  | 293.4
3 | Ваз-21093 01319 | Легковий | 2000 | 15 | Управління МіТ | 9.5 | 2.3233 | 27.88 | 1.7
4 | Ваз-21093 00168 | Легковий | 2000 | 15 | Управління МіТ | 9.5 | 2.405 | 28.86 | 1.7
5 | Ваз-217030 7758 | Легковий | 2008 | 15 | Управління МіТ | 9.8 | 2.3233 | 27.88 | 42.3
6 | Ваз-21211 8857 | Легковий | 2005 | 15 | Управління МіТ | 12 | 2.3233 | 27.88 | 8.5
7 | УАЗ-469 8863 | Легковий | 1973 | 15 | Управління МіТ | 16 | 2.5017 | 30.02 | 0.4
8 | ІЖ-27175 6590 | Вантажний | 2006 | 10 | Управління МіТ | 11 | 2.4033 | 28.84 | 5.1
9 | ІЖ-27175 1589 | Вантажний | 2007 | 10 | Управління МіТ | 11 | 2.4233 | 29.08 | 8.1
10 | Газ-2705 3409 | Вантажний | 2007 | 15 | Управління МіТ | 16.7 | 2.4233 | 29.08 | 9.8
11 | Газ-2705 3815 | Спеціальний | 1997 | 15 | Управління МіТ | 16.7 | 2.4967 | 29.96 | 1.2
12 | CITROEN JUMPER 6496 | Вантаж./пасаж. | 2019 | 15 | Управління МіТ | 10.1
13 | Газ-33023 3811 | Вантажний | 2006 | 15 | Управління МіТ | 17.9 | 2.4233 | 29.08 | 7.2
14 | Газ-33023 4917 | Вантажний | 2008 | 15 | Управління МіТ | 17.9 | 2.3875 | 28.65 | 23.4
15 | Газ-2217 01474 | Пасажирський | 2001 | 15 | Управління МіТ | 16.44 | 2.7667 | 33.2 | 3.2
16 | УАЗ-3309 06514 | Вантаж./пасаж. | 2001 | 10 | Управління МіТ | 19.55 | 2.5367 | 30.44 | 2.2
17 | ЛЕК-45277 5440 | Мікроавтобус | 1990 | 10 | Управління МіТ | 16 | 2.5367 | 30.44 | 0.6 | несправна
18 | Газ-5312 1220 | Спеціальний | 1988 | 15 | Управління МіТ | 29.9 | 6.23 | 74.76 | 0.4
19 | Газ-5312 1291 | Спеціальний | 1988 | 15 | Управління МіТ | 29.9 | 0 | 0 | 0.4 | несправна
20 | Газ-5312 4165 | Спеціальний | 1990 | 15 | Управління МіТ | 29.9 | 0 | 0 | 0.5 | несправна
21 | Газ-66 03718 | Спеціальний | 1973 | 15 | Управління МіТ | 35.65 | 7.1633 | 85.96 | 1.5
22 | Газ-66 9935 | Спеціальний | 1986 | 15 | Управління МіТ | 35.65 | 3.63 | 43.56 | 3 | в ЗСУ
23 | Причіп "Прагматек" | Вантажний | 2019 | 15 | Управління МіТ | - |  |  | 15895
24 | Газ-66 10546 | Спеціальний | 1977 | 15 | Управління МіТ | 35.65 | 0 | 0 | 1.5
25 | Газ-66 6485 | Спеціальний | 1987 | 15 | Управління МіТ | 35.65 | 3.9033 | 46.84 | 0.9 | несправний
26 | Газ-66 7578 | Спеціальний | 1984 | 15 | Управління МіТ | 35.65 | 5.8033 | 69.64 | 2
27 | Зіл-ММЗ4502 10725 | Вантажний | 1988 | 15 | Управління МіТ | 40,7 (0,25) | 2.9367 | 35.24 | 0.2
28 | Зіл-ММЗ4502 2203 | Вантажний | 1989 | 15 | Управління МіТ | 40,7 (0,25) | 2.7367 | 32.84 | 0
29 | Зіл-ММЗ4502 3891 | Вантажний | 1986 | 15 | Управління МіТ | 40,7 (0,25) | 0 | 0 | 0.3 | несправна
30 | Зіл-130 7008 | Спеціальний | 1984 | 15 | Управління МіТ | 35 (7,6) | 3.7233 | 44.68 | 0.3
31 | Зіл-431412 9085 | Спеціальний | 1999 | 15 | Управління МіТ | 38,5 (0,8) | 2.9433 | 35.32 | 5.8 | несправна
32 | Зіл-431412 4633 | Спеціальний | 1992 | 15 | Управління МіТ | 45,1 (4,0) | 0 | 0 | 0.4
33 | Зіл-431412 3686 | Спеціальний | 1986 | 15 | Управління МіТ | 45,1 (4,0) | 2.6833 | 32.2 | 21.8
34 | Зіл-133 ГЯ 9086 | Спеціальний | 1992 | 15 | Управління МіТ | 35,5 (7,2) | 3.19 | 38.28 | 1.1
35 | Маз-53362 8936 | Вантажний | 1996 | 20 | Управління МіТ | 32 | 2.6567 | 31.88 | 3.2
36 | Маз-5549 6936 | Вантажний | 1990 | 20 | Управління МіТ | 32,23 (0,25) | 2.6833 | 32.2 | 0
37 | ISUZU 5453 | Спеціальний | 2009 | 15 | Управління МіТ | 18,7 (9,0) | 3.1833 | 38.2 | 177.8
38 | ЕО-4321 0572 | Екскаватор | 1990 | 10 | Управління МіТ | 7.3 | 3.0433 | 36.52 | 0 | несправний
39 | JCB-3CX 38294 | Екскаватор | 2019 | 10 | Управління МіТ | 8 |  |  | 83741
40 | МТЗ-82 1141 | Екскаватор | 1993 | 10 | Управління МіТ | 5.4 | 3.0367 | 36.44 | 14.7
41 | МТЗ-82 0349 | Екскаватор | 1996 | 10 | Управління МіТ | 5.4 | 0 | 0 | 10.4
42 | Борекс-2629 0565 | Екскаватор | 1995 | 10 | Управління МіТ | 5.3 | 2.71 | 32.52 | 5.4 | несправний
43 | Борекс-2629 0563 | Екскаватор | 1995 | 10 | Управління МіТ | 6.1 | 2.8767 | 34.52 | 1.9 | несправний
44 | Борекс-2629 0431 | Екскаватор | 1998 | 10 | Управління МіТ | 5.4 | 2.21 | 26.52 | 9.2
45 | ЕО-2621 0571 | Екскаватор | 1998 | 10 | Управління МіТ | 5.3 | 2.61 | 31.32 | 1.8 | несправний
46 | ЕО-2621 0564 | Екскаватор | 1991 | 10 | Управління МіТ | 5.3 | 2.7967 | 33.56 | 2
47 | ЕО-2621 0569 | Екскаватор | 1988 | 10 | Управління МіТ | 5.4 | 2.21 | 26.52 | 2.9 | несправний
48 | ЕО-2621 0567 | Екскаватор | 1998 | 10 | Управління МіТ | 5.3 | 2.1967 | 26.36 | 18.2 | несправний
49 | Т-16 0580 | Трактор | 2000 | 10 | Управління МіТ | 2.2 | 2.4033 | 28.84 | 3.2
50 | Т-25 00016 | Трактор | 1998 | 10 | Управління МіТ | 2.2 | 2.27 | 27.24 | 0
51 | ДТ-75 | Бульдозер | 1988 | 10 | Управління МіТ | 7.6 | 0 | 0 | 2.5
52 | Е-652 | Екскаватор | 1987 | 10 | Управління МіТ | 9 | 3.8033 | 45.64 | 31.6
53 | САК АДБ (цех НОСК) | Звар. агрегат | 1981 | 10 | Управління МіТ | 7.7 | 1.5233 | 18.28 | 0
54 | САК АДБ (цех ВКМ) | Звар. агрегат | 1994 | 10 | Управління МіТ | 7.7 | 1.0367 | 12.44 | 8.3
55 | САК АДД (цех ВКМ) | Звар. агрегат | 2001 | 10 | Управління МіТ | 4.4 | 0 | 0 | 1.6
56 | САК АДД (ВзОЗО) | Звар. агрегат | 1986 | 10 | Управління МіТ | 4.4 | 0 | 0 | 0
57 | САК АДД (цех НОСВ) | Звар. агрегат | 1997 | 10 | Управління МіТ | 4.4 | 1.0567 | 12.68 | 0
58 | ПКСД 3,5 У1 | Компресор | 2001 | 10 | Управління МіТ | 4.4 | 0.69 | 8.28 | 3.6
59 | Лада 21906-110-40 2410 | Легковий | 2012 | 15 | Управління МіТ | 9.3 | 2.2067 | 26.48 | 62.9
60 | Каналопромивочна машина Камаз 9693 | Спеціальний | 2011 | 15 | Управління МіТ | 29,5 (6,0) | 3.23 | 38.76 | 875
61 | Газ 27527-388 1754 | Вантажний | 2011 | 15 | Управління МіТ | 10.3 | 2.7083 | 32.5 | 123.3
62 | CITROEN JUMPI 2605 | Вантаж./пасаж. | 2008 | 15 | Управління МіТ | 9.2 | 2.3467 | 28.16 | 220
63 | Маз 5340 В2 9808 | Спеціальний | 2017 | 15 | Управління МіТ | 31,3 (7,2) | 1.2667 | 15.2 | 2000
64 | ISUZU D-Max 0513 | Вантажний | 2020 | 2 | Управління МіТ | 12
65 | ISUZU D-Max 0514 | Вантажний | 2020 | 2 | Управління МіТ | 12
66 | CITROEN JUMPER 2846 | Спеціальний | 2021 | 1 | Управління МіТ | 10.1
67 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
68 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
69 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
70 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
71 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
72 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
73 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
74 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
75 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
76 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
77 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
78 | Причіп до автомобіля | Вантажний | 2022 | 1 | Управління МіТ
79 | JCB-JS160W 53235 | Екскаватор | 2023 | 10 | Управління МіТ | 12-14,5
80 | JCB-3CX Sitemaster 53236 | Екскаватор | 2023 | 10 | Управління МіТ | 8
81 | Iveco Daili лабораторія | Спеціальний | 2023 | 10 | Управління МіТ | 14-15
82 | RENAULT DOKKER 7715 | Легковий | 2020 | 10 | Управління МіТ | 10.1
* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).
| Директор |  | __________ |  | Гуменюк В.М.
| (посадова особа ліцензіата) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Головний бухгалтер |  | __________ |  | Шпур Т.І.
|  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Начальник ВТВ |  | __________ |  | Цвяк В.М.
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 25
Додаток 25 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на планований період
№ з/п | Марка колісної техніки, що підлягає заміні | Марка колісної техніки, що пропонується до заміни | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується до заміни, тис. грн (без ПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від: |  |  |  |  | Строк окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення витрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 + 6 + 7 + 8 | 10 = 4/9
| Директор |  | __________ |  | Гуменюк В.М.
| (посадова особа ліцензіата) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Головний бухгалтер |  | __________ |  | Шпур Т.І.
|  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)
| Начальник ВТВ |  | __________ |  | Цвяк В.М.
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 26
Додаток 26 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки (прогнозний період) – (прогнозний період+4) |  | У т. ч. по роках:
|  |  |  | (прогнозний період) |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис. грн | % | усього на рік |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
|  |  |  | тис. грн | %
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій
1.2 | закупівля та модернізація серверів
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 1340 |  |  |  | 300 | 320 | 350 | 370
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
1.5 | інші засоби інформатизації
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:
2.1 | для робочих станцій | 1: 833.33; % 6: 833.33
2.2 | для серверів | 1: 240.8; тис. грн 3: 240.8
2.3 | інше
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:
3.1 | офісного
3.2 | захисту інформації
3.3 | геоінформаційних систем
3.4 | систем електронного документообігу | 1: 843.5; тис. грн 3: 843.5
3.5 | білінгових систем
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 1: 4710; тис. грн 3: 1160; % 7: 1500; % 8: 2050
3.8 | інше
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів
5 | Інше (забезпечення оперативного управління процесами в АДС підприємства) | 1: 2950; тис. грн 3: 2950
Усього |  | 10917.63 |  | 5194.3 |  | 300 | 1153.33 | 1850 | 2420
| Директор | 1: _____________________; тис. грн 3: В.М. Гуменюк
| (посадова особа ліцензіата) | 2: (підпис); тис. грн 3: (прізвище, ім’я, по батькові)
|  |  | __________ | Т.І. Шпур
| Головний бухгалтер | 2: (підпис); тис. грн 3: (прізвище, ім’я, по батькові)
|  |  | __________ | В.М. Цвяк
| Начальник ВТВ | 2: (підпис); тис. грн 3: (прізвище, ім’я, по батькові)
(посада відповідального виконавця)