## 28
Додаток 28 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2023 року
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Заплановано на планований період |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між вартістю одиниці продукції, профінансованою т плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[7 empty] | профінансовано |  |  |  | освоєно
|  |  | джерело фінансу- вання | вартість одиниці продукції, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | джерело фінансування | вартість одиниці продукції | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн |  | кількість | вартість, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.2 | Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області | м пог. | амортизація | 15.1747 | 76 | 1153.28 | амортизація | 16.4712 | 76 | 1251.81 | 76 | 1251.81 | акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | ТзОВ "Інсталпласт", ТзОВ "Луцькспецбуд"
1.1.3 | Реконструкція ділянки водогону від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк» в м. Луцьку Волинської області | м пог. | амортизація | 6.7407 | 305 | 2055.9 | амортизація | 6.4859 | 374 | 2425.74 | 374 | 2425.74 | акт виконаних робіт | 0 | 0 | -3.9273 | ПП "Зеніт"
1.1.4 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин № 18А, 23, 29, 30, 31, 32, 40 | один. | залишкові кошти | 217.2271 | 7 | 1520.59 | залишкові кошти | 216.9643 | 7 | 1518.75 | 7 | 1518.75 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 0 | 0 | -0.12115 | ПП "Гідрогазкомплект"
1.1.5 | Реконструкція ділянки водогону протяжністю від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку Волинської області | м пог. | амортизація | 1.3955 | 321 | 447.95 | амортизація |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 447.95 |  |  | Відсутність фінансування
1.1.6 | Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому по вул. Стрілецькій, 27б, Словацького, 12а, Кременецькій, 24д, Карпенка-Карого, 11б, Ветеранів, 17, Молоді, 5в, Липовецькій, 10в, Сагайдачного, 2а в м. Луцьку | один. | залишкові кошти | 124.1325 | 8 | 993.06 | залишкові кошти |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 993.06 |  |  | Відсутність фінансування
1.1.8 | Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки | один. | амортизація, залишкові кошти | 215.085 | 2 | 430.17 | амортизація, залишкові кошти | 242.08 | 1 | 242.08 | 1 | 242.08 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 1 | 0 | 11.1513 | ТзОВ "Етна-Індастрі" | Захід виконано не в повному обсязі. Відсутність фінансування
1.1.9 | Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку | м пог. | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 12.6929 | 800 | 10154.35 | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 10154.35 |  |  | Відсутність фінансування
1.1.10 | Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку | м пог. |  | 25.3859 | 400 | 10154.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 10154.35 |  |  | Відсутність фінансування
Усього за підпунктом 1.1 | [5 empty] | 26909.65 |  |  |  | 5438.38 |  | 5438.38 |  |  | 21749.71
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Організація технологічного обліку води на артезіанських свердловинах з можливістю передачі даних | один. | залишкові кошти | 18.292 | 10 | 182.92 | залишкові кошти |  | 0 | 0 | 0 | 0 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 10 | 182.92 |  |  | Відсутність фінансування
Усього за підпунктом 1.2 | [5 empty] | 182.92 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 182.92
1.2.2 | заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1
Усього за підпунктом 1.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | інші, з них:
1.2.3.1
Усього за підпунктом 1.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1 | Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) | один. | амортизація |  | 1 | 1072.33 | амортизація |  | 1 | 1049.75 | 1 | 1049.75 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 0 | 22.58 |  | АТ "Укрексімбанк" (договір фінансового лізингу) | Графік платежів по "тілу лізингу" затверджено банком після схвалення ІП-2023 постановою НКРЕКП
1.3.2 | Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) | один. | амортизація |  | 1 | 1142.81 | амортизація |  | 1 | 876.91 | 1 | 876.91 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 0 | 265.9 |  | АТ "Укрексімбанк" (договір фінансового лізингу) | Графік платежів по "тілу лізингу" затверджено банком після схвалення ІП-2023 постановою НКРЕКП
Усього за підпунктом 1.3 | [5 empty] | 2215.14 |  |  |  | 1926.66 |  | 1926.66 |  |  | 288.48
1.4 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.4.1 | Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом 1-го та 2-го підйомів води | комплекс | амортизація, залишкові кошти | 3125 | 1 | 3125 | амортизація, залишкові кошти | 2662.04 | 1 | 2662.04 | 1 | 2662.04 | акт виконаних робіт | 0 | 462.96 |  | ТзОВ "Будпрофсервіс", ТзОВ "Профелектромонтаж-ТКС" | Захід виконано не в повному обсязі. Дофінансування заходу відбуватиметься у 2024 році
Усього за підпунктом 1.4 | [5 empty] | 3125 |  |  |  | 2662.04 |  | 2662.04 |  |  | 462.96
1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.5.1 | Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водопостачання Луцької ОТГ | один. | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 2165.4525 | 8 | 17323.62 | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 5840.98 | 1 | 5840.98 | 1 | 5840.98 | видаткова накладна та акт прийому-передачі транспортного засобу | 7 | 11482.64 | 62.9266 | ТзОВ "Констракшн Машинері" | Захід виконано не в повному обсязі. Дофінансування заходу відбуватиметься у 2024 році
Усього за підпунктом 1.5 | [5 empty] | 17323.62 |  |  |  | 5840.98 |  | 5840.98 |  |  | 11482.64
1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.6.1
Усього за підпунктом 1.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Інші заходи, з них:
1.7.1 | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів | послуга | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  | 1 | 1728.4 | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1728.4 |  |  | Відсутність фінансування
1.7.2 | Придбання обладнання для осушування повітря на станціях знезалізнення майданчиків водопідготовки | один. | амортизація | 53.333 | 10 | 533.33 | амортизація |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 533.33 |  |  | Відсутність фінансування
1.7.3 | Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" | погашення відсотків по кредиту | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) |  |  | 754.94 | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 754.94 |  |  | Відсутність фінансування
Усього за підпунктом 1.7 | [5 empty] | 3016.67 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3016.67
Усього за розділом І | [5 empty] | 52773 |  |  |  | 15868.06 |  | 15868.06 |  |  | 37183.38
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1 | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області | комплекс | амортизація, залишкові кошти |  | 1 | 3887.14 | амортизація, залишкові кошти |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3887.14 |  |  | Відсутність фінансування
2.1.2 | Технічне переоснащення КНС-5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку | один. | амортизація | 325 | 3 | 975 | амортизація |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 975 |  |  | Відсутність фінансування
2.1.3 | Технічне переоснащення КНС № 3, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 в м. Луцьку | один. | амортизація | 45.0833 | 12 | 541 | амортизація | 123.434 | 5 | 617.17 | 5 | 617.17 |  | 7 | -76.17 | 63.4758 | ПП "Гідрогазкомплект"
2.1.4 | Технічне переоснащення КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 в м. Луцьку | один. | амортизація | 123.0567 | 3 | 369.17 | амортизація |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 369.17 |  |  | Відсутність фінансування
Усього за підпунктом 2.1 | [5 empty] | 5772.31 |  |  |  | 617.17 |  | 617.17 |  |  | 5155.14
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1 | Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водовідведення Луцької ОТГ | один. | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 2147.2933 | 3 | 6441.88 | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 3576.12 | 1 | 3576.12 | 1 | 3576.12 | видаткова накладна та акт прийому-передачі транспортного засобу | 2 | 2865.76 | 39.9547 | ТзОВ "Констракшн Машинері" | Захід виконано не в повному обсязі. Дофінансування заходу відбуватиметься у 2024 році
Усього за підпунктом 2.4 | [5 empty] | 6441.88 |  |  |  | 3576.12 |  | 3576.12 |  |  | 2865.76
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька | комплекс | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | 34568 | 1 | 34568 | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 34568 |  |  | Відсутність фінансування
2.5.3 | Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька | комплекс | залишкові кошти |  | 1 | 1599.14 | залишкові кошти |  | 1 | 1599.14 | 1 | 1599.14 |  | 0 | 0 |  | АТ "Укрексімбанк" (договір фінансового лізингу) | Захід виконано в повному обсязі
2.5.4 | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Кравчука, 44 в м. Луцьку | м пог. | амортизація | 23.493 | 54 | 1268.62 | амортизація | 23.493 | 54 | 1268.62 | 54 | 1268.62 | акт виконаних робіт | 0 | 0 |  | ТзОВ "Луцькспецбуд", ТОВ "Українські санаційні технології"
Усього за підпунктом 2.5 | [5 empty] | 37435.76 |  |  |  | 2867.76 |  | 2867.76 |  |  | 34568
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Реконструкція грабельного відділення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк | один. | амортизація |  | 2 | 980.58 | амортизація |  | 2 | 721.02 | 2 | 721.02 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 0 | 259.56 |  | АТ "Укрексімбанк" (договір фінансового лізингу) | Графік платежів по "тілу лізингу" затверджено банком після схвалення ІП-2023 постановою НКРЕКП
2.6.2 | Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк | один. | амортизація |  | 2 | 1316.18 | амортизація |  | 2 | 967.8 | 2 | 967.8 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання | 0 | 348.38 |  | АТ "Укрексімбанк" (договір фінансового лізингу) | Графік платежів по "тілу лізингу" затверджено банком після схвалення ІП-2023 постановою НКРЕКП
2.6.3 | Закупівля лабораторного обладнання в лабораторію очисних споруд каналізації м. Луцька | 14 комплектів та 39 один. | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  |  | 11882.75 | отримані у планований період позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |  |  | 9326.26 |  | 9326.26 | видаткова накладна та акт прийому-передачі обладнання |  |  |  | ТОВ "Хімлаборреактив" | Захід виконано в повному обсязі
2.6.4 | Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації міста Луцька | послуга |  | 2592.6 | 1 | 2592.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2592.6 |  |  | Відсутність фінансування
2.6.5 | Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" | погашення відсотків по кредиту | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) |  |  | 1150.18 | виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1150.18 |  |  | Відсутність фінансування
Усього за підпунктом 2.6 | [5 empty] | 17922.29 |  |  |  | 11015.08 |  | 11015.08 |  |  | 4350.72
Усього за розділом ІІ | [5 empty] | 67572.24 |  |  |  | 18076.13 |  | 18076.13 |  |  | 46939.62
Усього за інвестиційною програмою | [5 empty] | 120345.24 |  |  |  | 33944.19 |  | 33944.19 |  |  | 84123
Директор КП "Луцькводоканал" | [6 empty] | Віктор ГУМЕНЮК
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис)
09.02.2024 р.