Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку цивільного захисту

Луцької міської територіальної громади

на 2021–2025 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа |  |
| 3. | Розробник програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми | Департамент освіти, Луцьке районне управління головного управління ДСНС України у Волинській області |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, комунальні підприємства Луцької міської територіальної громади, Луцьке районне управління головного управління ДСНС України у Волинській області, ОСББ, ЖБК, управителі багатоквартирних будинків |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021–2025 роки |
| 8.  8.1.  8.2. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  тис. грн,  в тому числі:  коштів бюджету громади  коштів інших джерел | 380 300,0  380 300,0 |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Кирилюк 720 087

Додаток 1

до Програми розвитку

цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021–2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання Програми | Етапи виконання Програми | | | | | Усього витрат на виконання Програми  (тис. грн) |
| **2021 р.** | **2022 р.** | **2023 р.** | **2024 р.** | **2025 р.** |
| Обсяг ресурсів усього (тис. грн),  у тому числі: | 5 730,0 | 91 430,0 | 115 310,0 | 143 490,0 | 24 340,0 | 380 300,0 |
| Бюджет громади  (тис. грн) | 5 730,0 | 91 430,0 | 115 310,0 | 143 490,0 | 24 340,0 | 380 300,0 |

Кирилюк 720 087

Додаток 2

##### до Програми розвитку

# цивільного захисту Луцької

міської територіальної громади

на 2021–2025 роки

# 

# Напрями діяльності, завдання та заходи

# виконання Програми розвитку цивільного захисту

# Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № з/п | 1. Найменування заходів | 1. Виконавці | 1. Джерело фінансу-вання | 1. Обсяги фінан-сування 2. (тис.грн) | 1. Графік проведення робіт (накопичення ресурсів) 2. (кількість/обсяги фінансування ) 3. (од./тис.грн) | | | | | 1. Очікувані результати |
| 1. 2021 р. | 1. 2022 р. | 1. 2023 р. | 1. 2024 р. | 1. 2025 р. |  |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. І. Виконання протипожежних заходів в комунальних установах (закладах) | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Облаштування систем протипожежної сигналізації в комунальних закладах: 2. охорони здоров'я 3. освіти | 1. Управління охорони здоров'я, департамент освіти | 1. Бюджет громади | 1. 2 000,0 2. 11 000,0 | 1. 1 000,0 2. 2 500,0 | 1. 1 000,0 2. 2 500,0 | 1. – 2. 2 500,0 | 1. – 2. 2 500,0 | 1. – 2. 1 000,0 | 1. Забезпечен-ня протипо-жежного стану |
| 1. 2 | 1. Обробка вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищ комунальних закладів освіти | 1. Департамент освіти | 1. Бюджет громади | 1. 1 000,0 | 1. 140,0 | 1. 120,0 | 1. 500,0 | 1. 120,0 | 1. 120,0 | 1. Забезпечен-ня протипо-жежного стану |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. 3 | 1. Ремонт систем протипожежного за-хисту в будинках під-вищенної поверховості | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади, кошти ОСББ | 1. 1 500,0 | 1. – | 1. 500,0 | 1. 1 000,0 | 1. – | 1. – | 1. Забезпечен-ня протипо-жежного стану |
| 1. ІІ. Утримання захисних споруд ЦЗ, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Приведення в готовність до використання захисних споруд, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення комунальної форми власності, проведення в них ремонтно-будівельних робіт | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 58 400,0 | 1. 200,0 | 1. 3 200,0 | 1. 4 000,0 | 1. 50 000,0 | 1. 1 000,0 | 1. Забезпечення готовності до використан-ня |
| 1. 2 | 1. Комплектація захисних споруд спеціальним обладнанням | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 1 800,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 1 000,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 |
| 1. ІІІ. Накопичення та утримання матеріальних ресурсів та засобів для забезпечення оперативного реагування на НС | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Накопичення паливо-мастильних матеріалів | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради, 2. ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», 3. комунальні підприємства Луцької МТГ, 4. ЛРУ ГУ ДСНС України в області | 1. Бюджет громади | 1. 12 100,0 | 1. 100,0 | 1. 5 000,0 | 1. 5 000,0 | 1. 1 000,0 | 1. 1000,0 | 1. Створення матеріаль-ного резерву |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. 2 | 1. Накопичення шанцевого інструменту | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 1 030,0 | 1. 10,0 | 1. 500,0 | 1. 500,0 | 1. 10,0 | 1. 10,0 | 1. Створення матеріально-го резерву |
| 1. 3 | 1. Придбання найпрості-шого рятувального оснащення та майна для ліквідації аварій, пожеж (НС) 2. (захисний одяг, взуття пожежного, інше) | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 3 400,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 1 000,0 | 1. 1 000,0 | 1. 1 000,0 |
| 1. 4 | 1. Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт: 2. - бензопили, 3. - бензорізи, 4. - електрогенератори (у т.ч. часткове відшкодування вартості), 5. - інше | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради, 2. ОСББ, ЖБК, 3. управителі багатоквартирних будинків | 1. Бюджет громади | 1. 62 140,0 | 1. 20,0 | 1. 27 000,0 | 1. 27 000,0 | 1. 6 620,0 | 1. 1 500,0 |
| 1. 5 | 1. Придбання засобів індивідуального захисту 2. та дезинфікуючого розчину для протидії COVID – 19 | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 1 000,0 | 1. 500,0 | 1. 200,0 | 1. 100,0 | 1. 100,0 | 1. 100,0 | 1. Забезпечен-ня безпеки населення |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. 6 | 1. Забезпечення харчуванням осіб, що задіюються до робіт з ліквідації НС, аварій, терористичних актів та в період проведення навчань з цих питань | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 30 600,0 | 1. 200,0 | 1. 15 000,0 | 1. 15 000,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. Забезпечен-ня ліквідації 2. НС |
| 1. 7 | 1. Проведення робіт (поточний ремонт, капітальний ремонт, реконструкція), придбання товарів, матеріалів, обладнання та техніки, надання послуг (оплата праці за надані послуги) під час воєнного стану | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради, 2. комунальні підприємства Луцької МТГ: 3. ЛСКАП 4. «Луцькспецкомунтранс», 5. «Луцьктепло», 6. «Луцькводоканал», 7. «Луцьке підприємство електротранспорту», 8. «Автопарксервіс», 9. «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло», 10. Луцький спеціалізований комбінат комунально- побутового обслуговування, 11. «Парки та сквери м. Луцька», 12. «Луцький зоопарк», «Ласка», 13. ЛРУ ГУ ДСНС України в області, 14. АРЗ СП ГУ ДСНС України в області | 1. Бюджет громади | 1. 101 670,0 | 1. – | 1. 35 000,0 | 1. 48 670,0 | 1. 13 000,0 | 1. 5 000,0 | 1. Забезпечен-ня ліквідації 2. НС |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. 8 | 1. Кредиторська заборгованість, що виникла 2. у 2022 році 3. з проведення робіт, придбання товарів, матеріалів, обладнання та техніки, надання послуг (оплата праці за надані послуги) під час воєнного стану | 1. КП «Луцькводоканал» | 1. Бюджет громади | 1. 1 330,0 | 1. – | 1. – | 1. 1 330,0 | 1. – | 1. – | 1. Оплата резерву матеріалів та обладнання на випадок аварійних ситуацій |
| 1. 9 | 1. Кредиторська заборгованість, 2. що виникла у 2023 році 3. з проведення робіт (поточний ремонт, капітальний ремонт, реконструкція), придбання товарів, матеріалів, обладнання 4. та техніки, надання послуг (оплата праці за надані послуги) під час воєнного стану | 1. Департамент ЖКГ | 1. Бюджет громади | 1. 3 530,0 | 1. – | 1. – | 1. – | 1. 3 530,0 | 1. – | 1. Оплата виконаних робіт |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. ІV. Організація оповіщення населення міста про загрозу та виникнення НС | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Придбання та встановлення пристроїв для оповіщення населення, придбання засобів зв’язку | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 76 150,0 | 1. 650,0 | 1. 1 000,0 | 1. 2 500,0 | 1. 60 000,0 | 1. 12 000,0 | 1. Оповіщення населення про події |
| 1. 2 | 1. Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання операторів звукової реклами (за договорами) | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 25,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. Оповіщення населення про події |
| 1. 3 | 1. Організація доведення до населення мовної інформації через обладнання власників ринків, вокзалів (за договорами) | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 25,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. 5,0 | 1. Оповіщення населення про події |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. V. Допомога територіальним громадам України, постраждалим від повномасштабної збройної агресії російської федерації | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Придбання будівельних матеріалів, майна, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (бензопили, бензорізи, генератори, мотопомпи, човни, шансового інструменту тощо), паливо-мастильних матеріалів, одягу, взуття, продуктів харчування та інше | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради | 1. Бюджет громади | 1. 11 000,0 | 1. – | 1. – | 1. 5 000,0 | 1. 5 000,0 | 1. 1 000,0 | 1. Надання допомоги |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 | 1. 11 |
| 1. VI. Забезпечення добровільної пожежної команди с. Жидичин | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Страхування членів добровільної пожежної команди, придбання пожежно-технічного майна (пожежні рукава, мотопомпи, бензопили, бензорізи, шурупокрути, шанцевий інструмент тощо), спеціального одягу та взуття, паливо-мастильних матеріалів, ремонт та обслуговування пожежного автомобіля | 1. Виконавчі органи Луцької міської ради, 2. ЛРУ ГУ ДСНС України в області | 1. Бюджет громади | 1. 600,0 | 1. – | 1. – | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. Забезпечення функціонуван-ня добровільної пожежної команди |
| 1. Усього тис. грн | | | | 1. 380 300,0 | 1. 5 730,0 | 1. 91 430,0 | 1. 115 310,0 | 1. 143  490,0 | 1. 24 340,0 |  |

Кирилюк 720 087