Додаток 1

до розпорядження міського голови

_________________№ __________

Перелік завдань

з підготовки та проведення різдвяно-новорічних заходів

1. Провести благодійні акції для дітей захисників України та дітей з сімей, які потребують соціальної підтримки. Сформувати узгоджений список дітей громади для вручення їм різдвяних подарунків.

грудень 2024 року	управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

департамент освіти,

служба у справах дітей,

департамент культури

2. Організувати адресне привітання дітей з особливими потребами в межах благодійної акції «Миколай пам’ятає про всіх».

06 грудня 2024 року	управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3. Організувати творчі проєкти «Резиденція Святого Миколая» та «Різдвяна майстерня».

грудень 2024 року				департамент культури,

департамент молоді та спорту

4. Провести  у закладах культури та на вуличних локаціях Луцької міської територіальної громади  тематичні різдвяно-новорічні заходи. Організувати галерею просто неба «Різдвяна палітра» на Театральному майдані.

грудень 2024 року – 			департамент культури

січень 2025 року

5. Організувати фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».

26 грудня 2024 року			департамент культури

6. Організувати фестиваль «Різдвяні піснеспіви».

28 грудня 2024 року			департамент культури

7. Організувати цикл тематичних заходів, спортивних турнірів, змагань для дітей та молоді.

листопад –					департамент молоді та спорту

грудень 2024 року

8. Організувати тематичні заходи туристичного спрямування, розробити дизайн афіші різдвяно-новорічних заходів.

листопад –					управління туризму та промоції

грудень 2024 року				міста

9. Звернутись до підприємців громади щодо тематичного оформлення закладів. Сприяти організації торгівлі на час проведення новорічно-різдвяних заходів. Рекомендувати звучання фонограм колядок та щедрівок у різдвяні дні на ринках, у закладах торгівлі та громадського харчування.

грудень 2024 року – 			департамент економічної політики  січень 2025 року

10. Організувати інформаційно-промоційну кампанію щодо проведення різдвяно-новорічних заходів у Луцькій міській територіальній громаді.

грудень 2024 року	управління інформаційної роботи,

департамент культури,

управління туризму та промоції     міста

11. Забезпечити встановлення різдвяних інсталяцій на період різдвяно-новорічних свят.

05 грудня 2024 року –                         департамент житлово-комунального

10 січня 2025 року                               господарства

12. Забезпечити придбання та доставку різдвяної композиції до пам’ятника Святому Миколаю.

господарсько-технічний відділ

13. Організувати оформлення головної різдвяної ялинки, ялинок у мікрорайонах та населених пунктах громади.

до 22 грудня 2024 року		департамент житлово-комунального 		господарства,

управління соціальних служб для 			сім’ї, дітей та молоді,

старости старостинських округів

14. Забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійних служб міста у різдвяно-новорічний період.

відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,

департамент житлово-комунального господарства,

департамент «Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку»,

1 Державний пожежно-рятувальний загін Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області

15. Забезпечити контроль за дотриманням вимог безпеки у місцях проведення різдвяно-новорічних заходів.

до 06 грудня 2024 року	відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,

Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області,

департамент культури,

департамент освіти

16. Забезпечити охорону громадського порядку, патрулювання та цілодобову охорону різдвяно-новорічних інсталяцій на Театральному майдані та на вулиці Лесі Українки.

грудень 2024 року – 			Луцьке районне управління               січень 2025 року				поліції ГУ НП у Волинській області,

Управління патрульної поліції у

Волинській області Департаменту

патрульної поліції,

департамент муніципальної варти

17. Організувати чергування інспекторів муніципальної варти з метою здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою та запобігання порушень розташування об’єктів торгівлі.

грудень 2024 року – 			департамент муніципальної варти

січень 2025 року

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому  					Юрій ВЕРБИЧ

Гнатів 723 426