2                                                                Додаток 1

до розпорядження міського голови

23.03.2015  №  99

Цілі якості виконавчих органів Луцької міської ради на 2015 рік

| Цілі якості виконавчого органу | Відповідальний за виконання | Термін виконання |  | Форма звітності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Департамент «Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку» |  |  |  |  |
| Запровадити SMS-повідомлення заявникам шляхом створення електронного кабінету, з метою інформування суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг | Директор департаменту Карп’як Л.В. | І півріччя |  | Звіт про виконання |
| Створити Портал адміністративних послуг «ЦНАП у місті Луцьку» | Директор департаменту Карп’як Л.В. | ІІ півріччя |  | Звіт про виконання |
| Департамент житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| Розробити Положення про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів у місті Луцьку | Директор департаменту Кубіцький І.Є. | І півріччя |  | Положення про порядок проведення конкурсу |
| Відділ реєстру житлового фонду |  |  |  |  |
| Запровадити у рубриці «Жителю міста» на офіційному сайті Луцької міської ради розміщення інформації про осіб, які перебувають на соціальному квартирному обліку | Начальник відділу Козюта Г.О. | Протягом року |  | Наявність розміщеної інформації на офіційному сайті Луцької міської ради |
| Департамент соціальної політики |  |  |  |  |
| Створити громадську приймальню департаменту на пр-ті Соборності, 18 та забезпечити її облаштування шляхом встановлення телефонного зв’язку та комп’ютерної техніки | Директор департаменту Боярин Л.Я. | Протягом року |  | Звіт про виконання |
| Продовжити роботу щодо облаштування приміщення в департаменті соціальної політики для зберігання архівних документів | Директор департаменту Боярин Л.Я. | Протягом року |  | Звіт про виконання |
| Департамент економічної політики |  |  |  |  |
| Відділ економічного розвитку |  |  |  |  |
| Розробити проект Стратегічного плану розвитку міста Луцька до 2020 року | Директор департаменту |  | Протягом року | Рішення міської ради |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відділ з енергозбереження |  |  |  |  |
| Актуалізувати дані в онлайн системі моніторингу споживання енергоресурсів «ЕнергоПлан» | Директор департаменту |  | Протягом року | Звіт про виконання |
| Впровадити енергозберігаючі заходи в закладах бюджетної сфери в рамках співпраці із Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО | Директор департаменту |  | Протягом року | Звіт про виконання |
| Відділ тарифної політики |  |  |  |  |
| Забезпечити інформування населення міста з питань тарифно-цінової політики через офіційний сайт міської ради | Директор департаменту |  | Протягом року | Наявність розміщеної інформації на офіційному сайті Луцької міської ради |
| Управління містобудування та архітектури |  |  |  |  |
| Затвердити Положення про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна у місті Луцьку | Начальник управління Герасимюк Л.В. |  | І півріччя | Рішення виконавчого комітету міської ради |
| Затвердити Положення про єдиний адресний реєстр міста Луцька | Начальник управління Герасимюк Л.В. |  | ІІ півріччя | Рішення виконавчого комітету міської ради |
| Управління земельних ресурсів |  |  |  |  |
| Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед фізичних осіб щодо необхідності приведення договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства | Начальник управління Шабала С.О. |  | І півріччя | Наявність публікацій в засобах масової інформації, оголошень в департаменті «ЦНАП у м.Луцьку» |
| Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед фізичних осіб та суб'єктів господарювання щодо діяльності комісії з визначення збитків, завданих внаслідок використання земельних ділянок міської комунальної власності без правовстановлюючих документів, з метою ініціювання оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та поповнення бюджету міста. | Начальник управління Шабала С.О. |  | ІІ півріччя | Наявність розміщеної інформації на офіційному сайті Луцької міської ради |
| Управління капітального будівництва |  |  |  |  |
| Завершити реконструкцію дошкільного навчального закладу № 25 на вул. Чехова, 4 в місті Луцьку | Начальник управління Карабан Л.В. |  | ІІ півріччя | Акти виконаних робіт |
| Завершити реконструкцію Палацу учнівської молоді на вул. Шопена, 18 | Начальник управління Карабан Л.В. |  | І півріччя | Акти виконаних робіт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Управління розвитку підприємництва та реклами |  |  |  |  |
| Забезпечити комунікаційний діалог «бізнес-влада» (організація діяльності Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва у місті Луцьку) | Начальник управління Козлюк О.Є. |  | Протягом року | Протоколи щоквартальних чергових засідань Координаційної ради |
| Забезпечити формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, як єдиного гармонійного ансамблю з урахуванням Концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами та з метою створення Європейського вигляду міста Луцька | Начальник управління Козлюк О.Є. |  | Протягом року | Звіт про виконання |
| Управління освіти |  |  |  |  |
| Запровадити заходи безпеки дітей у дошкільних навчальних закладах через систему швидкого реагування «Тривожна кнопка» | Начальник управління Гребенюк О.В. |  | ІV квартал | Звіт про виконання |
| Завершити створення сайтів дошкільних навчальних закладів міста | Начальник управління Гребенюк О.В. |  | ІV квартал | Звіт про виконання |
| Розмістити на офіційних сайтах навчальних закладів міста правила прийому до першого класу та оперативну інформацію щодо зарахування учнів | Начальник управління Гребенюк О.В. |  | І-ІІІ квартал | Звіт про виконання |
| Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |
| Виготовити проекти реконструкції приміщень амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у рамках проекту Світового банку на: вул. Стрілецькій вул. Гордіюк |  | Начальник управління Кошель Ф.Г. | І півріччя | Рішення міської ради |
|  |  |  | ІІ півріччя |  |
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| Розмістити на офіційному сайті міської ради інформацію з питань дотримання правил техногенної безпеки та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій |  | Начальник управління Кирилюк Ю.В. | І півріччя | Звіт про виконання |
| Створити інтерактивну мапу з адресами укриттів для випадків виникнення надзвичайних ситуацій у місті та розмістити її на офіційному сайті Луцької міської ради |  | Начальник управління Кирилюк Ю.В. | І півріччя | Звіт про виконання |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управління культури |  |  |  |  |  |
| Сформувати електронну базу даних об’єктів культурної спадщини міста Луцька | Начальник управління Гнатів Т.В. |  |  | ІІ квартал | Звіт про виконання |
| Створити Координаційну раду управління культури за участю представників громадських організацій, установ, суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері культури | Начальник управління Гнатів Т.В. |  |  | ІV квартал | Звіт про виконання |
| Виготовити облікову документацію та провести дослідження 15 об’єктів культурної спадщини | Начальник управління Гнатів Т.В. |  |  | ІV квартал | Звіт про виконання |
| Проводити моніторинг громадської думки щодо якості надання культурних послуг, визначення ступеня задоволеності наданими послугами | Начальник управління Гнатів Т.В. |  |  | Протягом року | Звіт про виконання |
| Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |  |  |  |  |  |
| Підготувати власні та партнерські проектні заявки задля залучення міжнародної технічної допомоги як допоміжного інструменту соціально-економічного розвитку міста |  | Начальник управління Кудрявцева В.В. |  | Протягом року | Проектні заявки, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету |
| Розробити та видати промоційні та презентаційні матеріали про місто Луцьк з метою формування позитивного іміджу міста Луцька за кордоном як економічно розвиненого, багатокультурного, науково-освітього міста |  | Начальник управління Кудрявцева В.В. |  | Протягом року | Презентаційні матеріали |
| Провести комплекс заходів з метою відзначення Днів Європи задля сприяння на місцевому рівні євроінтеграційним намірам України |  | Начальник управління Кудрявцева В.В. |  | Травень | Розпорядження міського голови |
| Поширити інформацію про міжнародну та проектну діяльність виконавчих органів міської ради через розміщення новин на офіційному сайті Луцької міської ради, у соціальній мережі Facebook трьома мовами – українською, англійською та польською |  | Начальник управління Кудрявцева В.В. |  | Протягом року | Наявність розміщеної інформації на офіційному сайті Луцької міської ради |
| Управління туризму та промоції міста |  |  |  |  |  |
| Розробити тематичні напрямки туристичного маршруту «Шлях Гедиміновичів» |  | Начальник управління Бунда Н.П. |  | І півріччя | Звіт про виконання |
| Провести заходи до відкритття туристичного сезону та з нагоди 675 річниці сходження Луцького князя Любарта на престол Волинсько-Галицької держави |  | Начальник управління Бунда Н.П. |  | 24-25 квітня | Звіт про виконання |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Провести кампанію «Королівська гостинність», яка передбачає оцінку якості обслуговування в готелях, підприємствах ресторанного господарства, таксі та громадському транспорті, на вокзалі та автостанціях міста |  | Начальник управління Бунда Н.П. |  | ІІ півріччя | Звіт про виконання |
| Служба у справах дітей |  |  |  |  |  |
| Запровадити облік вхідної та вихідної кореспонденції в електронному вигляді в системі електронного документообігу el-Dok |  | Начальник служби Шульган Ф.П. |  | І квартал | Звіт про виконання |
| Створити програму контролю за виконанням громадянами рішень виконавчого комітету при укладенні правочинів щодо майна, право власності або право користування яким мають діти |  | Начальник служби Шульган Ф.П., начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Осокін Д.А. |  | Протягом року | Звіт про виконання |
| Комітет по фізичній культурі та спорту |  |  |  |  |  |
| Розробити проект Концепції цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на період до 2020 року | Голова комітету Волинець Ю.Й. |  | Протягом року |  | Розпорядження міського голови |
| Розробити концепцію надання послуг фізичної реабілітації військовослужбовцям, які брали участь в АТО та демобіллізовані | Голова комітету Волинець Ю.Й. |  | ІІ квартал |  | Інформаційні буклети |
| Відділ у справах сім'ї та молоді |  |  |  |  |  |
| Створити Молодіжний центр для надання можливості самореалізації, інтелектуального збагачення та продукування суспільно-корисних акцій проектів та заходів активної, амбітної та ініціативної молоді зі створеними матеріально-технічними умовами | Начальник відділу Веремійчик О.В. |  | ІІІ квартал |  | Звіт про виконання |
| Відділ екології |  |  |  |  |  |
| Вивчити та застосувати в роботі передовий досвід органів місцевого самоврядування України щодо утримання водних об’єктів, що розміщені на території міст | Начальник відділу Гламазда А.П. |  | Протягом року |  | Звіт про виконання |
| Продовжити проведення практичних еколого-виховних заходів, виготовити та встановити типові майданчики для роздільного збору відходів у ДНЗ № 5, 9, 10, 33, 35 | Начальник відділу Гламазда А.П. |  | Протягом року |  | Звіт про виконання |
| Розробити проект Програми «Екологія міста Луцька на 2016-2018 рр.» | Начальник відділу Гламазда А.П. |  | Вересень |  | Рішення міської ради |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Відділ зв'язків з громадськістю |  |  |  |
| Наповнити профіль відділу у соціальній мережі Facebook корисною інформацією, з метою сприяння поінформованості громадян щодо реєстрації громадських об’єднань міста Луцька | Начальник відділу Макарова О.П. | Протягом року | Звіт про виконання |
| Відділ охорони праці |  |  |  |
| Інформувати населення про стан виробничого та невиробничого травматизму в місті на офіційному сайті Луцької міської ради | Начальник відділу Чепурний В.І. | Протягом року | Звіт про виконання |
| Архівний відділ |  |  |  |
| Створити електронну пошукову базу документів | Начальник відділу Дрейчан А.О. | І півріччя | Звіт про виконання |
| Закартонувати справи, що зберігаються в архівосховищі архівного відділу | Начальник відділу Дрейчан А.О. | ІІ півріччя | Звіт про виконання |
| Відділ інформаційної роботи |  |  |  |
| Створити тематичні телепрограми «Культура» та «Спорт» | Начальник відділу Балюк З.В. | ІІ півріччя | Звіт про виконання |
| Відділ кадрової роботи та нагород |  |  |  |
| Розробити нову концепцію веб-сторінки відділу кадрової роботи та нагород Луцької міської ради в частині наповнення та групування відповідної інформації | Начальник відділу Гудима В.М. | ІІ півріччя | Звіт про виконання |
| Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, зв’язків з правоохоронними органами |  |  |  |
| Організовувати та проводити внутрішнє навчання за антикорупційною тематикою з метою підвищення ефективності роз’яснювальної роботи, спрямованої на безумовне дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» | Начальник відділу Крохмаль Р.В. | 1 раз у півріччі | Звіт про виконання |
| Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення |  |  |  |
| Впровадити безкоштовне програмне забезпечення | Начальник відділу Осокін Д.А. | Протягом року | Звіт про виконання |
| Запровадити безпаперовий обіг інформації для депутатського корпусу та членів виконавчого комітету міської ради | Начальник відділу Осокін Д.А. | Протягом року | Звіт про виконання |
| Юридичний відділ |  |  |  |
| Створити рубрику «Зміни до законодавства» на офіційному сайті Луцької міської ради | Начальник відділу Рачков О.Л. | І півріччя | Звіт про виконання |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційний відділ |  |  |  |  |
| Запровадити SMS-повідомлення та надсилання повідомлень на електронну адресу для учасників оперативних нарад при міському голові | Начальник відділу Барська О.В., начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Осокін Д.А. |  | І півріччя | Звіт про виконання |
| Розробити інформаційний бюлетень про функціонування системи управління якістю у виконавчих органанх Луцької міської ради | Начальник відділу Барська О.В. |  | Листопад | Звіт про виконання |
| Загальний відділ |  |  |  |  |
| Впровадити використання планшетних комп’ютерів для членів виконавчого комітету Луцької міської ради | Начальник загального відділу Бортнік Н.С., начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення Осокін Д.А. |  | І півріччя | Звіт про виконання |
| Відділ секретаріату міської ради |  |  |  |  |
| Впровадити використання планшетних комп’ютерів для депутатів Луцької міської ради | Начальник відділу Касьянова Т.Т. |  | І півріччя | Звіт про виконання |
| Відділ фінансового контролю та аудиту |  |  |  |  |
| Розробити Положення про списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Луцька | Начальник відділу Карпук О.О. |  | І півріччя | Рішення міської ради |
| Відділ ведення Держреєстру виборців |  |  |  |  |
| Підготувати збірки за результатами проведення місцевих виборів у місті Луцьку | Начальник відділу Гальченко Н.В. |  | Грудень | Звіт про виконання |
| Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |
| Забезпечити функціонування та підтримку веб-сайту Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечити його інформаційне наповнення | Директор центру Галан Л.В. |  | Протягом року | Звіт про виконання |
| Впровадити нові форми обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах | Директор центру Галан Л.В. |  | Протягом року | Звіт про виконання |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому														Юрій Вербич