| УКРАЇНА ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я пр. Волі, 1а, м. Луцьк, 43025 Тел. (0332) 724653, 722251 Факс (0332) 723415 E-mail: uoz@lutskrada.gov.ua Web: http:// www.lutskzdorov.org.ua Код ЄДРПОУ 05500670 ____________ № ____________ На № __________ від _____________ | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання міської цільової Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2008-2016 роки

За період дії Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2008-2016 роки онкологічна захворюваність в місті знизилась із 374 на 100 тис. населення у 2007, до 347,2 – у 2012 році (див. додаток 1, 2).

В структурі смертності населення міста новоутворення протягом останніх років продовжують займати друге місце після традиційного лідера – хвороб системи органів кровообігу.

Найбільш тривожним є те, що в структурі смертності працездатного населення міста новоутворення складають 21,1%, займаючи друге місце після того ж лідера – хвороб системи органів кровообігу (28,3%).

За даними ВООЗ, кількість смертних випадків, викликаних злоякісними новоутвореннями, буде поступово збільшуватись. При цьому можна було б попередити 40% випадків захворювання, якби люди вели здоровий спосіб життя та покращили механізми виявлення. Отже, основними напрямками зниження захворюваності та смертності населення є профілактика захворювання та раннє виявлення.

На  виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.12.2007 № 16/11 "Про обласну цільову Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки", було прийнято відповідне рішення міської ради від 05.03.2008 № 24/78 "Про міську цільову Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2008-2016 роки".

Наказом по управлінню охорони здоров'я вимоги вищевказаного рішення, доведено до виконання у комунальні лікувально-профілактичні заклади.

У 2012 році інформація про хід виконання Програми   заслуховувалась на колегії та оперативній нараді управління охорони здоров'я Луцької міської ради.

З метою посилення організації раннього виявлення онкологічної патології, проведені такі заходи:

- при всіх поліклініках м. Луцька працюють кабінети онкопрофоглядів жінок та чоловіків;

- питання онкологічної тематики виносяться на клінічні конференції лікарів та тематичні заняття з середнім медперсоналом;

- на засіданнях медичних рад та на оперативних нарадах у головних лікарів проводиться аналіз підсумків надання онкологічної допомоги населенню;

- впроваджені скринінгові програми патології шийки матки, раку молочної залози, раку прямої кишки та передміхурової залози;

- запроваджена скринінгова програма з цитодіагностики раку шийки матки;

- організовано кабінети патології шийки матки та мамологічні пункти, за якими закріплені відповідальні лікарі, які пройшли підготовку на базі Волинського обласного онкологічного диспансеру;

- успішно функціонує у складі комунального закладу "Луцька міська поліклініка № 2" цитологічна лабораторія;

- профілактично оглянуто 42 772 жінки, у т. ч. усі з цитологічним дослідженням;

- продовжувалось запровадження у комунальному закладі «Луцька міська поліклініка № 2» методики пункційної біопсії щитовидної залози;

- проведено 9 971 ендоскопічних досліджень, з них у 75 хворих вперше виявлено онкологічну патологію;

- представники комунальних лікувально-профілактичних закладів регулярно приймають участь у роботі обласної протиракової комісії.

Проводиться санітарно-освітня робота щодо важливості профілактичних  оглядів для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Слід відмітити, що у міські лікувально-профілактичні заклади не надійшла діагностична медична апаратура, як це було передбачено Програмою за державні кошти (див. додаток 3).

Заходи, передбачені Програмою на 2012рік, виконуються за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах закладів.

На жаль, через недостатні бюджетні асигнування не були виділені кошти на забезпечення міських лікувально-профілактичних закладів сучасною медичною апаратурою та обладнанням, як передбачалося Програмою. Однак, за рахунок спонсорів, для комунальних амбулаторно-поліклінічних закладів придбано колоноскопи та апарати "Нерпа" на суму 321,0 тис. грн., завдяки роботі Українсько-Швейцарської програми матері і дитини встановлено діагностичну ультразвукову систему в КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок» на суму 473,4 тис. грн.

Забезпечити подальше покращення ситуації щодо онкологічної захворюваності та смертності можливо лише спільними комплексними зусиллями влади, медичних працівників та населення міста.

Начальник управління  		           	            		Федір Кошель

Якимчук 724653

Додаток 1

До Інформації про хід виконання

міської цільової Програми боротьби з

онкологічними захворюваннями

на 2008-2016 роки

Основні показники

стану онкологічної допомоги

населенню міста за 2012 рік

| Показник | м. Луцьк | Волинська область |
| --- | --- | --- |
| Захворюваність на 100 тис. населення | 347,2 | 279,4 |
| Діагноз підтверджено морфологічно (%) | 89,9 | 89,0 |
| Виявлено при онкопрофоглядах (%) | 30,5 | 27,1 |
| І -II ст. (%) | 57,3 | 55,3 |
| III ст.(%) | 13,1 | 14,9 |
| ІУ ст. (%) | 13,1 | 15,5 |
| Невизначена стадія (%) | 16,5 | 14,3 |
| Дорічна летальність (%) | 28,7 | 26,6 |
| Смертність на 100 тис. населення | 176,7 | 133,7 |
| Живуть 5 років і більше (%) | 61,1 | 59,9 |