ІНФОРМАЦІЯ

ПРО  ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА ЛУЦЬКА НА 2013 РІК ЗА ПІДСУМКАМИ

дев’яти місяців

ЗМІСТ

| і.соціально-економічний стан м.Луцька на 2013 рік за підсумками дев’яти місяців | 3 |
| --- | --- |
| ІІ.АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2013 РІК ЗА ПІДСУМКАМИ дев’яти місяців | 9 |
| 1. СОЦІАЛЬНА СФЕРА | 9 |
| 1.1. Грошові доходи населення та заробітна плата | 9 |
| 1.2. Ринок праці та зайнятість населення | 11 |
| 1.3. Соціальний захист | 13 |
| 1.4. Охорона здоров’я | 18 |
| 1.5. Освіта | 20 |
| 1.6. Підтримка сімей, дітей та молоді | 28 |
| 1.7.Фізична культура і спорт | 33 |
| 1.8. Розвиток культури та охорона культурної спадщини | 36 |
| 1.9. Туризм | 38 |
| 2.ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ | 41 |
| 2.1. Інвестиційна політика | 41 |
| 2.2. Податково-бюджетна політика | 44 |
| 2.3. Управління об’єктами міської комунальної власності | 45 |
| 2.4. Політика в системі використання земельних ресурсів | 47 |
| 2.5. Регуляторна політика, розвиток підприємництва та дозвільна система у сфері господарської діяльності | 48 |
| 3. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ | 51 |
| 3.1. Розвиток промисловості | 51 |
| 3.2. Енергозабезпечення та енергозбереження | 53 |
| 3.3. Будівництво та реконструкція | 56 |
| 3.4. Житлово-комунальне господарство | 58 |
| 3.5. Транспорт | 66 |
| 3.6. Інформаційні технології та зв’язок | 67 |
| 3.7. Споживчий ринок товарів та побутових послуг | 68 |
| 3.8.Розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва міста Луцька | 72 |
| 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 75 |
| 5.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | 77 |
| 6.ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА та ОХОРОНА ПРАЦІ | 79 |
| 7. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ | 83 |
| 8. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ | 84 |
| Додаток 1 - Виконання робіт з капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності за дев’ять місяців 2013 року | 8 |
| Додаток 2 - Виконання державних та цільових програм, за підсумками дев’яти місяців 2013 року з використанням усіх джерел фінансування | 8 |

І.соціально-економічний стан м.Луцька

за   підсумками  9-ти місяців 2013 року

Промисловість.

У січні–серпні 2013 року підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1,6 млрд.грн.

В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 7,7 тис.грн. (в області – 6,2 тис.грн., містах Нововолинську – 21,7 тис.грн., Володимирі–Волинському – 5,6 тис.грн., Ковелі – 2,2 тис.грн.). За цим показником місто посідає 4 місце серед районів та міст обласного значення.

Вагомий внесок у промисловість роблять публічні акціонерні товариства «СКФ Україна», «ВГП», «Теремно хліб», ДП «Автоскладальний завод №1», ПрАТ Спільне українсько-словацьке підприємство «Теріхем–Луцьк», ТзОВ «Луцька картонно–паперова фабрика», державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор»,  їм належить понад 70,0% загальноміського обсягу

Інвестиції.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста за весь період інвестування, на 1 жовтня 2013р. становив 215,5 млн.дол.CША, або 1022,3 дол. в розрахунку на одного жителя (в області – 369 дол.).

Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 26 країн світу. Основними інвесторами економіки Луцька є нерезиденти з Вірґінських Островів (Британських), Швеції, Кіпру, Німеччини, Великої Британії. На ці країни припадає більше 88% іноземних інвестицій.

Будівництво.

Підприємства міста виконали будівельні роботи на суму 248,4 млн.грн., що становить 61,8% загальнообласних обсягів.

На спорудженні будівель виконано 74,4% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Майже дві третини загальноміських обсягів будівельних робіт виконали публічні акціонерні товариства «Луцьксантехмонтаж № 536»,  «Волиньобленерго»,  товариства з обмеженою відповідальністю  «Міліуса», «Житлобуд–2», «Луцькспецбуд», монтажне підприємство «Електросервіс», «Західелектромонтаж», приватне підприємство «ВВС».

За характером робіт переважають нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння (86,2%), решта – капітальний і поточний ремонти (11,1% і 2,7% відповідно).

Транспорт.

Автотранспортні підприємства Луцька перевезли 1,3 млн.т вантажів (на 5,3% більше, ніж рік тому), що становило 74,6% вантажних перевезень області.  Найбільше перевезень виконали ВКФ у формі ТзОВ “Віта-Авто”, товариства з обмеженою відповідальністю “Бріс”, “Підшипник-Автосервіс”, “Арзу” та приватне підприємство “Вітантранс”, на них припадає 80,0% вантажних перевезень.

Всі категорії перевізників (крім залізниці) перевезли 45,5 млн. пасажирів проти 55,8 млн. у січні-вересні 2012р.

Автотранспортом підприємств міста перевезено 19,3 млн. осіб, що становить 81,3% пасажирських перевезень області. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги перевезень зменшились на  7,8% .

Автотранспортом суб’єктів підприємництва–фізичних осіб, за розрахунковими даними, перевезено 13,2 млн. осіб, що становить більше чверті всіх пасажирських перевезень. Кількість перевезених пасажирів у порівнянні з 2012р. зменшилась на 31,1%.

Міським електричним транспортом здійснено 58,4 млн.пас.км і користувалось 13,0 млн. громадян, з них 9,7 млн. пасажирів скористались правом на безкоштовний проїзд.  Кількість перевезених пасажирів та пасажирооборот порівняно з відповідним періодом минулого року   зменшились на 16,7%.

Зовнішня торгівля товарами.

Підприємства міста у січні–серпні експортували товарів на суму 168,7 млн.дол. США, імпортували – на 471,8 млн.дол., що відповідно на 2,0% і 41,8% більше, ніж у відповідному періоді 2012р. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 303,1 млн.дол. проти негативного 143,0 млн.дол. торік.

На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: засоби наземного транспорту, крім залізничного (–229,8 млн.дол.) та нафта і продукти її перегонки (–63,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,36 (у 2012р. – 0,53).

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 82 країн світу (експортували товари в 44 країни, імпорт отримували з 72).

Підприємствами міста сформовано 42,4% загальнообласного обсягу експорту товарів та 59,0% імпорту (у 2012р. – відповідно 40,1% і 49,4%).

Експорт. В країни СНД експортовано товарів на 83,9 млн.дол. (49,8% загального обсягу), що на 10,7% більше, ніж у 2012р., в країни Євросоюзу1 – 81,0 млн.дол. (48,0%), на 6,2% менше, решта – в інші країни світу.

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так в імпорті товарів залишаються країни Митного союзу (Російська Федерація, Казахстан і Білорусь), на які припадає 93,8% загального обсягу експорту в країни СНД та 46,7% загальнообласного, імпорту – відповідно 99,9% та 16,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Австрії та Словаччини.

В структурі експорту товарів частка механічних пристроїв становила 35,4% (59,7 млн.дол., на 1,2% менше, ніж у відповідному періоді 2012р.), молочної продукції – 18,2% (30,7 млн.дол., на 28,6% більше), деревини та виробів з неї – 10,9% (18,4 млн.дол., на 28,9% більше), пластмас, полімерних матеріалів – 6,6% (11,1 млн.дол., на 12,7% більше), паперу та картону – 5,1% (8,5 млн.дол., в 1,7 раза більше).

В країни Євросоюзу експортували переважно механічні пристрої, деревину і вироби з неї, пластмаси, полімерні матеріали, в країни СНД – продукцію тваринництва, механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт. З країн Євросоюзу імпортовано товарів на суму 358,1 млн.дол. (75,9% загального обсягу), що на 29,8% більше, ніж у січні–серпні 2012р., з країн СНД – на 77,6 млн.дол. (16,5%), що в 3 рази більше, за рахунок збільшення імпорту нафти і продуктів її перегонки, решта – з інших країн світу.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Нідерландів та Словаччини.

З Німеччини отримано товарів на 162,3 млн.дол., що на 30,1% більше, ніж торік (за рахунок надходжень засобів наземного транспорту, крім залізничного), з Білорусі – на 61,1 млн.дол., у 8,4 раза більше (нафти і продуктів її перегонки), з Франції – на 58,4 млн.дол., у 1,9 раза більше (засобів наземного транспорту, крім залізничного), з Польщі – на 37,5 млн.дол., на 2,2% більше (механічних пристроїв та м’ясної продукції), з Італії – на 24,5 млн.дол., в 2,1 раза більше (засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних пристроїв). Одночасно скоротився імпорт з Нідерландів та Російської Федерації на 27,8% та 9,7% і становив відповідно 16,9 млн.дол. та 16,5 млн.дол.

У структурі імпорту товарів частка засобів наземного транспорту, крім залізничного становила 51,5% (242,7 млн.дол., на 49,8% більше, ніж у відповідному періоді 2012р.), нафти і продуктів її перегонки – 13,5% (63,6 млн.дол., в 14 разів більше), механічних пристроїв – 8,2% (38,7 млн.дол., на 37,6% більше).

З країн Євросоюзу надходили переважно засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, м’ясопродукти, з країн СНД – нафта і продукти її перегонки, чорні метали.

Торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) становив 6,6 млрд.грн., що на 16,3% більше обсягу січня– вересня 2012р. і складає 52,7% загальнообласного показника.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб–підприємців) становив 153,3 млн.грн., що на 0,9% більше, ніж торік.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств–юридичних осіб зріс на 24,2% і склав 3,1 млрд.грн. Більше чверті реалізованих товарів забезпечили 7 підприємств: ЗАТ “Нова лінія”, ПАТ «Укрнафта», товариства з обмеженою відповідальністю “Пакко Холдінг”, “Континіум–Трейд”, “ТД “Аванта”, “Волиньфарм”, “ Фоззі-Фуд”.

Соціальна сфера.

У галузі охорони здоров’я міста станом на 1 жовтня 2013 року функціонувало 11 лікувально–профілактичних закладів комунальної власності  ( з 01.04. КЗ “Луцька станція швидкої медичної допомоги ” реорганізовано в обласний центр екстреної медичної допомоги з відповідним  фінансуванням з обласного бюджету ), 1 госпрозрахунковий комунальний лікпрофзаклад і понад 100 приватних кабінетів; діє приватна швидка медична допомога “ Тарас ”.

За звітний період в галузі охорони здоров’я  виконані планові показники:

- з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

- придбаний ангіограф який  розміщено в добудованому приміщенні  КЗ«Луцька міська клінічна лікарня»;

- закуплено 3 автомобілі для надання невідкладної медичної допомоги на що витрачено з бюджету розвитку міста 450,0 тис.грн;

- на суму 416.2 тис. грн.  впровадженні енергозберігаючі технології (заміна вікон, закупка енергозберігаючих ламп);

-для запобігання і лікування важких випадків опіків,  затрачено 1800,0 тис.грн (в т.ч. з бюджету розвитку міста виділені кошти у сумі 297,0 тис. грн.).

В галузі освіти у звітному періоді було відкрито 10 вікових груп у новоствореному ДНЗ № 40 в 55-му мікрорайоні  на 200 місць,  запроваджена електронна реєстрація дітей до ДНЗ, відповідно до рішення  Луцької міської ради від  № 38/40 27.02.2013;

З метою поліпшення якості та доступності освітніх послуг у загальноосвітніх навчальних закладах організовано та проведено семінар для вчителів 4 класів, майбутніх класоводів 1-х класів в НВК №26, з теми «Забезпечення доступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти», творчою групою педагогів НВК №7  за методом кейс підготовлений електронний педагогічний засіб «Увага, першокласник!», за ініціативи та сприяння  ММК випущено методичний бюлетень «Сходинки до інформатики» та інформаційна газета «На допомогу молодому учителю».

Впроваджено енергозберігаючі технології, на що виділено кошти в сумі  449 185  грн..

Забезпечено оздоровленням та відпочинком 8024   дитини, що складає 39,9 % школярів від загальної кількості учнів 1-11 класів (2012 р. - 36,9%). З них 3663 за кошти місцевого бюджету, 4361-за кошти  батьків.

В галузі культури у звітному періоді  надано фінансову підтримку на розвиток культури і мистецтва в місті, забезпечено належний  рівень підготовки та проведення культурно-мистецьких та культурологічних заходів, а також забезпечено інформаційно-бібліотечне обслуговування мешканців міста (кількість відвідувань 191800 осіб).

Налагоджено співпрацю із молодіжними громадськими організаціями які працюють в галузі культури та мистецтва.

Здійснювались заходи з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини, забезпечено проведення науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної та культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини.

Станом на 01.10.2013 р. Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» нараховує 10 штатних працівників, з них 1 директор і 9 спеціалістів, які організовують роботу за місцем проживання громадян. В структурі центру функціонує 8 клубів за місцем проживання, з них 1 спеціалізований шахово-шашковий клуб «Біла тура». Враховуючи інтереси різних верств населення м. Луцька, в клубах із залученням досвідчених фахівців організовано фізкультурно-оздоровчі та спортивні групи в яких займаються 840 осіб різного віку, в основному це діти з малозабезпечених та багатодітних сімей.

За  9 місяців 2013 року Луцьким міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено  понад 300 заходів, де було задіяно більше 8,5 тис. учасників.

В галузі туризму 06–10 березня місто Луцьк вперше було презентоване на найбільшій міжнародній туристичній біржі в Берліні, що дало змогу Луцьку заявити про себе на міжнародному туристичному ринку, знайти іноземних партнерів у сфері туризму та ознайомитися з новітніми тенденціями на туристичному ринку.

18–19 травня 2013 року у місті Луцьку відбулося відкриття туристичного сезону, було  офіційно відкрито систему туристичного ознакування міста.

З метою популяризації музейної справи і привернення уваги лучан та туристів до унікальних луцьких музеїв 18 травня проведено акцію «Ніч у музеї».

З метою популяризації бренду Луцька серед студентської молоді, виховання любові і поваги до міста, заохочення до вивчення його багатогранної і різноманітної культурної та історичної спадщини, поглиблення й поширення знань з історії та сучасності Луцька - 3 жовтня 2013 року відбувся перший турнір з гри «Брейн-ринг» на тему «ЛУЦЬК. Приємне відкриття!

Рівень та виплата заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата за 6 місяців цього року по місту становить 2650 грн., що на 9,0 % вище минулого періоду (2432 грн.) та на 7,0%  від середнього рівня по області (2476 грн.).

В економічно активному секторі міста поступово зменшується кількість підприємств з низьким рівнем середньої заробітної плати. У січні цього року 13 підприємств міста нарахували своїм працівникам заробітну плату, середній рівень якої менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (менше ніж 1147 грн.), у лютому та березні таких підприємств було 28, у червні – 14, у вересні – 5. Як правило, основною причиною низького розміру середньої заробітної плати є тимчасова зайнятість працівників на умовах неповного робочого часу через відсутність необхідних об’ємів робіт.

Станом на 1 жовтня цього року сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста складала 2844,6 тис.грн., із якої 1028,3 тис.грн. припадало на економічно активний сектор, 1617,7 тис.грн. було заборговано працівникам підприємств відносно яких розпочата процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 198,6 тис.грн. становили борги підприємств, що призупинили діяльність.

У порівнянні до початку року заборгованість підприємств міста зменшилась на 1290,7 тис.грн. Із числа підприємств комунальної власності у переліку боржників продовжує перебувати КП «Луцьке підприємство електротранспорту». З початку року на підприємстві спостерігається зменшення суми зарплатного боргу: з 940 тис.грн.  на 1 січня до 317 тис.грн. на 1 жовтня. Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах державної форми власності та працівникам бюджетних установ в обласному центрі відсутня.

Ринок праці.

Станом на 1 жовтня на обліку в Луцькому міському центрі зайнятості перебувало 2 575 безробітних. У звітному періоді 1424 роботодавців міста Луцька подали інформацію про наявність 7875 вільних робочих місць та вакантних посад. На 1 жовтня актуальними були 800 вакансій. Навантаження безробітного населення на десять вакансій  становило 32 особи проти 51 на 1 липня.

У звітному періоді в обласному центрі створено 5597 робочих місць при плановому річному завданні 5500 робочих місць. Кожне друге робоче місце створено для працівників у юридичних осіб, більш як 40 відсотків від загальної кількості створено робочих місць для працівників у фізичних осіб-підприємців.

Оплата житлово-комунальних послуг.

У січні–травні населення міста сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років, 124,3 млн.грн., або на 4,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Рівень сплати становив 94,7% до нарахованої суми (у січні–травні 2012р. – 92,9%), що нижче середньообласного показника (97,9%).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних пос-луг на кінець серпня становила 54,6 млн.грн., або 55,0% загальної заборгованості в області. За січень–серпень вона збільшилась на 6,7%. Середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,4 місяця. Частка квартиронаймачів, які мали заборгованість три і більше місяців за централізоване опалення та гаряче водопостачання становить  14,2%, за вивезення побутових відходів – 13,6%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 10,3%, газопостачання – 7,5%, централізоване водопостачання та водовідведення – 1,9%.

За електроенергію населення сплатило 26,5 млн.грн. (на 8,0% більше, ніж у січні–серпні 2012р.) і на кінець місяця заборгованість становила 4,4 млн.грн., що на 10,3% більше, ніж на 1 серпня 2013р.

Демографічна ситуація.

На 1 вересня чисельність наявного населення обласного центру становила 215,2 тис. осіб. З початку року кількість жителів зросла на 522 особи, це відбулося за рахунок природного (493 особи) та міграційного (29 осіб) приростів.

# Місто Луцьк входить до 8 регіонів області, де зафіксовано природний приріст населення, в порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг його збільшився на 26,4%. В обласному центрі народилось 1788 дітей, коефіцієнт народжуваності залишився на рівні минулорічного і становив 12,5 новонароджених на 1000 жителів. Для порівняння: найвищий рівень народжуваності – у Камінь-Каширському районі (18,0‰), найнижчий – у м.Володимирі–Волинському (9,6‰).

За січень–серпень в обласному центрі померло 1295 осіб, що на 6,8% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Рівень смертності зменшився до 9,0 померлих на 1000 жителів і залишається найнижчим в області. Найвищий цей показник у Володимир–Волинському районі – 18,8‰.

Основними причинами смерті були хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів травлення та зовнішні причини, від яких пішло з життя 91,3% усіх померлих.

Серед померлих – 10 дітей віком до 1 року, смерть більшості малюків була пов’язана з окремими станами, що виникають у перинатальному періоді.

За січень–серпень від зовнішніх причин смерті в побуті загинуло 75 осіб (рік тому – 73). Основними причинами були навмисні самоушкодження – 14 випадків, транспортні нещасні випадки і випадкові отруєння алкоголем та іншими речовинами.

Забезпечення реалізації основних завдань Програми здійснювалось за рахунок впровадження та виконання міських цільових програм. Загальна потреба в коштах на їх виконання на 2013 рік складала  289,8  млн.грн., з яких із бюджету міста  216,3 млн.грн. У звітному періоді  з бюджету міста профінансовано виконання робіт та заходів цільових програм на  80,4 млн.грн., що склало    65,4 % від річної потреби.

ІІ. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА  2013  РІК ЗА ПІДСУМКАМИ  дев’яти місяців

1.СОЦІАЛЬНА СФЕРА

1.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

Виконання основних цілей  та пріоритетних  завдань:

Забезпечення зростання заробітної плати, як основної складової грошових доходів населення, забезпечення диференціації заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата за 6 місяців цього року по місту становить 2650 грн., що на 9,0 % вище минулого періоду (2432 грн.) та на 7,0%  від середнього рівня по області (2476 грн.).

В економічно активному секторі міста поступово зменшується кількість підприємств з низьким рівнем середньої заробітної плати. У січні цього року 13 підприємств міста нарахували своїм працівникам заробітну плату, середній рівень якої менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (менше ніж 1147 грн.), у лютому та березні таких підприємств було 28, у червні – 14, у вересні – 5. Як правило, основною причиною низького розміру середньої заробітної плати є тимчасова зайнятість працівників на умовах неповного робочого часу через відсутність необхідних об’ємів робіт. З метою встановлення правильності застосування законодавства про працю, недопущення зростання соціальної напруги із-за низького рівня заробітної плати у трудових колективах управління економіки міської ради постійно співпрацює з роботодавцями, Територіальною державною інспекцією з питань праці у Волинській області, Луцькою об’єднаною державною податковою інспекцією, управлінням Пенсійного фонду України у місті Луцьку, з іншими органами виконавчої влади: в установленому порядку організовуються перевірки підприємств, проводяться співбесіди з керівниками суб’єктів господарювання та заслуховування їх на засіданнях комісій, робочих груп, проводиться роз’яснювальна робота та навчання відповідальних осіб.

Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати.

Станом на 1 жовтня цього року сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста складала 2844,6 тис.грн., із якої 1028,3 тис.грн. припадало на економічно активний сектор, 1617,7 тис.грн. було заборговано працівникам підприємств відносно яких розпочата процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 198,6 тис.грн. становили борги підприємств, що призупинили діяльність.

У порівнянні до початку року заборгованість підприємств міста зменшилась на 1290,7 тис.грн. Із числа підприємств комунальної власності у переліку боржників продовжує перебувати КП «Луцьке підприємство електротранспорту». З початку року на підприємстві спостерігається зменшення суми зарплатного боргу: з 940 тис.грн.  на 1 січня до 317 тис.грн. на 1 жовтня. Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах державної форми власності та працівникам бюджетних установ в обласному центрі відсутня.

Детінізація відносин у сфері зайнятості населення та легалізація доходів від трудової діяльності.

З метою актуалізації питання легальних трудових відносин, підвищення юридичної грамотності роботодавців та упередження порушень законодавства про працю постійно здійснюється моніторинг рівня середньої заробітної плати та стану виплати заробітної плати на підприємствах економічно активного сектору міста, результати якого розглядаються на засіданнях робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста, та комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати. Підприємства, що забезпечують низький рівень оплати праці, перебувають на контролі як такі, де можлива нелегальна зайнятість працівників.

Для комплексного вирішення питань у складі робочої групи та комісії працюють представники соціальних фондів міста, Територіальної державної інспекції з питань праці в області, Луцької об’єднаної державної податкової інспекції, представники роботодавців та профспілок.

З початку року проведено 9 засідань робочої групи та 8 засідань комісії. З представниками 28 підприємств, що забезпечують низький рівень оплати праці працівникам, проведено співбесіди із заступником міського голови Т.В.Яковлевим, в тому числі із представниками 5-ти підприємств безпосередньо на виробництві.

Результати виконання заходів програми:

Середньомісячна заробітна плата за 6 місяців цього року по місту становить 2650 грн., що на 9,0 % вище минулого періоду (2432 грн.) та на 7,0%  від середнього рівня по області (2476 грн.).

В економічно активному секторі міста поступово зменшується кількість підприємств з низьким рівнем середньої заробітної плати.

У порівнянні до початку року заборгованість підприємств міста зменшилась на 1290,7 тис.грн.

1.2.  Ринок  праці та зайнятість населення

Виконання основних цілей  та пріоритетних  завдань:

Підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці та сприяння формуванню професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб економіки та ситуації на ринку праці, підвищення професійної мобільності вивільнюваних працівників.

Упродовж 9 місяців 2013 року послугами міської служби зайнятості скористалося більше 15 тисяч громадян. Станом на 1 жовтня на обліку в Луцькому міському центрі зайнятості перебувало 2 575 безробітних. Серед них 65% – жінки, 57% – молодь у віці до 35 років, 44% – особи, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштування. Служба зайнятості здійснює системну роботу з цільовими групами відвідувачів та індивідуальний, адресний підхід у наданні послуг до  кожної категорії.

З початку року:

- працевлаштовані – 4 996 осіб;

- охоплено професійним навчанням, підвищенням кваліфікації – 852 безробітних, з них 75 проходили стажування на підприємствах міста. Професійне навчання безробітних зосереджено на підготовку під потреби ринку праці та конкретне замовлення роботодавців. Надання освітніх послуг службою зайнятості спрямовано на конкретну категорію клієнтів з врахуванням особливостей ринку праці. Для підтримання конкурентоспроможності осіб, яким виповнилось 45 років, з травня 2013 року спрямована нова послуга служби зайнятості – надання ваучера для перекваліфікації, підвищення рівня знань, отримання освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. З початку року 75 осіб отримали ваучери на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації.

У звітному періоді 1424 роботодавців міста Луцька подали інформацію про наявність 7875 вільних робочих місць та вакантних посад. На 1 жовтня актуальними були 800 вакансій. Кількість поданих роботодавцями вакансій із заробітною платою, що вище мінімальної – 6 402. У поданих роботодавцями вакансіях домінують (75%) пропозиції роботи із заробітною платою у розмірі від мінімальної до середньообласної. Навантаження безробітного населення на десять вакансій  становило 32 особи проти 51 на 1 липня.

Ситуація на ринку праці міста характеризується постійним попитом на кваліфікованих робітників з інструментом – 30%, працівників сфери торгівлі та послуг – 21%, фахівців та професіоналів –11%, на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 14%.

Для укомплектування підприємств міста кадрами організовані міні - ярмарки вакансій, презентації роботодавця, професіографічні екскурсії на підприємства, відкриті випускні екзамени в навчальних закладах. З метою вивчення перспективних потреб в кадрах, спеціалістами служби зайнятості проводиться анкетування роботодавців.

У звітному періоді в обласному центрі створено 5597 робочих місць при плановому річному завданні 5500 робочих місць. Кожне друге робоче місце створено для працівників у юридичних осіб, більш як 40 відсотків від загальної кількості створено робочих місць для працівників у фізичних осіб-підприємців.

Створення умов для самостійної зайнятості населення та сприяння розвитку підприємницької ініціативи.

Для тих хто планує розпочати власну справу службою зайнятості міста проведені інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес ідеї – до власної справи», тренінги. Проведена робота щодо спрямування безробітних на навчання для започаткування власної справи. На курсах цільового призначення підприємець-початківець навчались 112 безробітних громадян. Одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи надано 80 безробітним. Для інформування користувачів послуг служби зайнятості про можливості залучення додаткових ресурсів для реалізації власних ідей зайнятості, шляхів здобуття необхідних знань чи кваліфікацій в центрі зайнятості створено інформаційний куточок «Ваші шанси та можливості», в якому розміщена інформація про діючі проекти. Розміщено матеріали щодо можливостей зайнятості через роботу в громадських організаціях та участі в проектах, які реалізуються в місті та області.

Розширення обсягів громадських робіт з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб міста.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості громадян службою зайнятості організовані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру. З початку року до робіт тимчасового характеру залучено 353 безробітних, у громадських роботах приймали участь 4 безробітних (супровід незрячих осіб). Фінансування громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію, як і передбачено Законом України «Про зайнятість населення», який набрав чинності з 01.01.2013. Роботи тимчасового характеру організовувались на підприємствах переробної промисловості, оптової торгівлі, транспорту, будівництва.

Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці.

За період з початку ц.р. року управлінням економіки проведено перевірки 34 суб’єктів господарювання з питань соціального захисту працівників, зайнятих у шкідливих умовах праці. Кожна шоста перевірка проведена повторно. Було обстежено 423 робочих місць, із яких атестовано 301 або 71,2 відсотка. Проведена експертиза якості атестації робочих місць, правильності встановлення та фактичного надання працівникам пільг та компенсацій за умови праці за результатами атестації.

Результати виконання заходів програми:

У звітному періоді в обласному центрі створено 5597 робочих місць при плановому річному завданні 5500 робочих місць.

На курсах цільового призначення підприємець-початківець навчались 112 безробітних громадян. Одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи надано 80 безробітним.

1.3. Соціальний захист

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Одним із стратегічних напрямків роботи департаменту соціальної політики є  здійснення активної співпраці із громадськими об’єднаннями інвалідів,  та іншими громадськими організаціями міста. Даний напрямок роботи реалізується шляхом участі, підтримки та організації спільних заходів (збори, конференції, зустрічі, круглі столи), фінансової підтримки діяльності громадських організацій, підтримки та співучасті у реалізації соціальних проектів об’єднань громадян.

Поряд з цим, здійснюється фінансова підтримка статутної діяльності міських громадських організацій та об’єднань ветеранів та інвалідів. Так, протягом дев’яти місяців 2013 року надано підтримку міським громадським організаціям ветеранів, інвалідів та жертв нацистських переслідувань на суму 63,36 тис. грн.

Здійснювалась фінансова підтримка Луцького учбово-виробничого підприємства УТОС шляхом відшкодування за рахунок коштів бюджету міста витрат за послуги водо- та теплопостачання. Протягом звітного періоду було профінансовано 46,6 тис. грн.

З метою підвищення якості обслуговування населення та запровадження сучасної системи управління персоналом, протягом звітного періоду працівники департаменту соціальної політики брали участь у навчальних семінарах, конференціях та  заходах щодо обміну досвідом із надання якісних соціальних послуг населенню (м. Львів, м. Рівне, м. Івано-Франківськ, м. Вінниця, м. Одеса), з метою набуття передового досвіду використання технологій та методів надання соціальних послуг.

У формуванні та реалізації соціальної політики на рівні міста застосовується комплексний підхід, який полягає у залученні представників громади міста: громадських організацій, благодійних фондів, представників соціально -відповідального бізнесу, до вирішення питань соціального захисту нужденних громадян.

На сьогодні налагоджена тісна співпраця щодо вирішення соціальних проблем з понад двадцятьма об'єднаннями громадян, діяльність яких має соціальне спрямування.

За допомогою громадських, релігійних організацій та благодійних фондів реалізуються такі напрямки, як:

- надання нужденним матеріальної допомоги, забезпечення гуманітарним одягом та взуттям, надання засобів гігієни та догляду для ліжковохворих;

- забезпечення надання підтримки для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі: надання допомоги у

- відновленні документів, реєстрації місця перебування; організація гарячого харчування бездомних у осінньо-зимовий період;

- створення безперешкодного доступу до об’єктів інфраструктури міста.

Важливою умовою вирішення соціальних проблем громади є залучення соціально відповідального бізнесу на засадах між секторного партнерства.

Завдяки активній громадянській позиції представників соціально-відповідального бізнесу щодо вирішення найгостріших соціальних проблем, в місті реалізовується ряд благодійних програм та акцій для малозахищених мешканців міста.

Так, зокрема, територіальний центр співпрацює з різними громадськими та релігійними організаціями, підприємствами та установами різних форм власності, які надають допомогу коштами, одягом, взуттям, продуктами харчування, засобами особистої гігієни тощо: БФ «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк», Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. Україна», ВОБФ «Лелеки Волині» підприємець В.Л.Хорошенко, ТзОВ «Апельсин», ВАТ «Луцьксантехмонтаж-536», ТзОВ «Волиньхліб», ВАТ «Хліб».

Завдяки такій співпраці протягом поточного року забезпечено продуктовими наборами 493 громадян, гуманітарними одягом та взуттям 1584 громадян, допоміжними засобами пресування 254 особи.

В рамках соціальної програми БФ «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк» «З добром у серці»,  в квітні 2013 року проведено капітальний ремонт кімнати для миття посуду їдальні терцентру та придбано нове обладнання, побутову  техніку, кухонний посуд, 30 термосів для доставки гарячих обідів додому тим підопічним установи, які за станом здоров’я не можуть відвідувати їдальню терцентру. Встановлено бойлер в кімнаті для миття посуду та душову кабіну в санітарній кімнаті.

Також установі подаровано нову сучасну комп’ютерну техніку та два апарати у фізіотерапевтичний кабінет: «Біотрон-компакт» для світлотерапії та «МІТ-11» для ультразвуку і магнітолазерної терапії.

Розділом 6 Комплексної міської програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки передбачені заходи щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення міста. Головним розпорядником коштів по вказаному розділу Програми є департамент ЖКГ. Департамент соціальної політики здійснює координацію та звітність по виконанню заходів вказаної Програми.

Спеціалісти департаменту соціальної політики здійснюють організаційне забезпечення та приймають активну участь у роботі Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур міста, до складу якого входять представники громадських організацій інвалідів та інваліди-візочники.

Протягом 2013 року було проведено два робочих засідання комітету, на яких розглядались актуальні питання щодо створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та здійснено три виїзні обстеження щодо перевірки на предмет доступності для маломобільних груп населення із проведенням фотофіксації.

В рамках виконання заходів Програми, продовжувалась ефективна співпраця щодо надання соціальних послуг бездомним особам із Волинським обласним благодійним фондом «Переображення», на базі якого діє Центр обліку бездомних осіб.

Станом на 1 жовтня 2013 році в Центрі обліку бездомних осіб перебуває на обліку 79 осіб, 18 особам з числа бездомних надано допомогу у відновленні документів, 61 осіб зареєстровано за юридичною адресою Центру, 1 особі надано допомогу в оформленні документів для влаштування до будинку-інтернату, 1 - влаштовано до медичного закладу.

Підопічним Центру надається також можливість помитись або скористатись послугами із санітарної обробки речей, за потребою видається чистий одяг та взуття.

Силами волонтерів ВОБФ «Переображення» періодично здійснюються піші патрульні рейди. Зокрема, протягом дев’яти місяців поточного року виявлено 13 осіб, які направлені за отриманням необхідної допомоги до Центру обліку бездомних осіб.

На фінансову підтримку діяльності Центру обліку бездомних осіб Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» щодо надання соціальних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі у поточному році профінансовано 50,0 тис. грн.

З метою залучення додаткових коштів для вирішення проблеми бездомності та безпритульності у місті, департамент соціальної політики  виступив з ініціативою щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за пріоритетним напрямком «Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню: організація притулків для бездомних». В червні 2012 року проект «Створення Центру реінтеграції бездомних осіб в м. Луцьку», схвалений рішенням Луцької міської ради від 26.06.2012  №27/103 було подано для участі у конкурсі.

Даний проект передбачає запровадження унікального досвіду щодо організації роботи із вирішення конкретної соціальної проблеми громади міста – бездомність та безпритульність шляхом об’єднання матеріальних і трудових ресурсів влади та представників громадських об’єднань, а саме Луцької міської ради та  Волинського обласного благодійного фонду «Переображення». Загальний бюджет проекту становить 1080,178 тис.грн., з них: фінансування з фонду Конкурсу - 482,178 тис.грн.; фінансування з бюджету міста – 500 тис. грн. та внесок організації-партнера – 98 тис. грн.

Відповідно до листа Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні від 19.03.2013 №190/02/4/4-13, даний проект став переможцем конкурсного відбору 2012 року. У жовтні поточного року заплановано підписання Угоди щодо реалізації проекту між дирекцією Конкурсу та Луцькою міською радою та затверджуватиметься кошторис витрат відповідно до заходів проекту.

Одночасно, ВОБФ «Переображення» у поточному році облаштовано кімнати нічного (тимчасового) перебування бездомних, розрахованих на 12 ліжко-місць, що в свою чергу, дозволить вирішити проблеми надання притулку бездомним особам, особливо у осінньо-зимовий період, коли існує загроза обморожень та смертельних випадків від переохолодження.

Протягом 2013 року проводились дослідження, аналіз та формування громадської думки з питань рівня якості наданих соціальних послуг мешканцям міста департаментом соціальної політики через анкетування або анонімне опитування користувачів послуг. Анкети та скриньки розміщені в громадській приймальні на першому поверсі департаменту. На оперативних нарадах керівника розглядались питання щодо підсумків роботи із зверненнями громадян за І, ІІ, ІІІ квартали та аналіз результатів по анкетуванню громадян щодо якості наданих їм соціальних послуг працівниками департаменту.

З метою здійснення адресної підтримки окремих вразливих груп населення, за рахунок коштів міського бюджету, в рамках виконання заходів Програми протягом звітного періоду проводились виплати щомісячних стипендій:

-    видатним громадянам міста за вагомий внесок у розвиток міста

-    композитору Стефанишину М.С. на суму 0,8 тис.грн.;

- виплати почесним громадянам міста на суму 36,13 тис.грн.;

- учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років – 9,7 тис.грн.;

- членам ОУН-УПА на суму 90,0 тис. грн.;

- сім’ям загиблих воїнів в Афганістані в сумі 8,4 тис.грн.;

- вдові ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, який трагічно загинув на суму 2,4 тис.грн.

В рамках виконання Програми організовано вітання п’ятьох мешканців міста, яким виповнилося 100 і більше років, із виплатою одноразової грошової допомоги в розмірі 500 гривень кожному.

Надано одноразову фінансову допомогу 293 громадянам з числа пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, одиноких непрацездатних та інших громадян міста, які опинилися в складних життєвих ситуаціях на вирішення соціально-побутових проблем, всього на суму 119,9 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету протягом звітного періоду відшкодовано пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І, ІІ груп та дітям-інвалідам по зору – в розмірі 100% в межах діючих норм (крім електроенергії та газу) та 8 членам сімей загиблих воїнів в Афганістані – в розмірі 100% (на утримання будинку та опалення з розрахунку на всю площу, на решту послуг – в межах діючих норм споживання) на суму 1120,0 тис.грн.

Призначено і виплачено компенсацій фізичним особам, які надають соціальні  послуги,  на  суму 408,4 тис.грн.

Проведено виплату з бюджету міста матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, на суму 52,7 тис.грн.

У 2013 році на виконання заходів Програми надано одноразову фінансову допомогу мешканцям міста з нагоди визначних дат на суму            24,8 тис. грн..

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2013 рік ресурсним забезпеченням виконання основних цілей та пріоритетних завдань соціального захисту є реалізація Комплексної міської програми соціального захисту населення міста на 2011-2015 роки.

Бюджетом міста на 2013 рік на фінансування заходів Комплексної міської програми соціального захисту населення міста на 2011-2015 роки передбачено 2 819,5 тис.грн. Протягом 9 місяців поточного року профінансовано            2155,9 тис.грн. на реалізацію запланованих заходів.

Результати виконання заходів програми:

Протягом дев’яти місяців 2013 року надано підтримку міським громадським організаціям ветеранів, інвалідів та жертв нацистських переслідувань на суму 63,36 тис. грн.

Здійснювалась фінансова підтримка Луцького учбово-виробничого підприємства УТОС шляхом відшкодування за рахунок коштів бюджету міста витрат за послуги водо- та теплопостачання. Протягом звітного періоду було профінансовано 46,6 тис. грн.

З метою здійснення адресної підтримки окремих вразливих груп населення, за рахунок коштів міського бюджету, в рамках виконання заходів Програми протягом звітного періоду проводились виплати щомісячних стипендій.

Надано одноразову фінансову допомогу 293 громадянам з числа пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, одиноких непрацездатних та інших громадян міста, які опинилися в складних життєвих ситуаціях на вирішення соціально-побутових проблем, всього на суму          119,9 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету протягом звітного періоду відшкодовано пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І, ІІ груп та дітям-інвалідам по зору – в розмірі 100% в межах діючих норм (крім електроенергії та газу) та 8 членам сімей загиблих воїнів в Афганістані – в розмірі 100% (на утримання будинку та опалення з розрахунку на всю площу, на решту послуг – в межах діючих норм споживання) на суму 1120,0 тис.грн.

Призначено і виплачено компенсацій фізичним особам, які надають соціальні  послуги,  на  суму 408,4 тис.грн.

Проведено виплату з бюджету міста матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, на суму 52,7 тис.грн.

У 2013 році на виконання заходів Програми надано одноразову фінансову допомогу мешканцям міста з нагоди визначних дат на суму -  24,8 тис. грн.

1.4. Охорона здоров’я

Виконання основних  цілей та пріоритетних  завдань:

Забезпечення населення медико-санітарною допомогою згідно чинних нормативів; забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

У галузі охорони здоров’я міста станом на 1 жовтня 2013 року функціонувало 11 лікувально–профілактичних закладів комунальної власності  ( з 01.04. КЗ “Луцька станція швидкої медичної допомоги ” реорганізовано в обласний центр екстреної медичної допомоги з відповідним  фінансуванням з обласного бюджету ), 1 госпрозрахунковий комунальний лікпрофзаклад і понад 100 приватних кабінетів; діє приватна швидка медична допомога “ Тарас ”.

На даному етапі свого розвитку галузь охорони здоров’я міста Луцька, реалізуючи державну політику, функціонує як єдиний медичний простір, що дає можливість отримати жителям міста і області повноцінну медичну допомогу від первинної ланки  до високоспеціалізованої.

За 9 місяців 2013 року галузь охорони здоров’я міста продовжувала роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методик діагностики та лікування. При цьому найефективніше спрацювала формула поєднання коштів держави, міської ради, спонсорів і громадян.

Підвищення кваліфікації медичного персоналу.

Медичні працівники приймали участь в конференціях, семінарах, проходили навчання по підвищенню кваліфікації з різних актуальних питань удосконалення медичної допомоги.

Виконані планові показники з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

Впровадження і реалізація національних, державних та регіональних програм.

В місті виконуються ряд державних та міських програм, які стосуються галузі охорони здоров’я.

В міських лікпрофзакладах впроваджуються наукові нововведення і сучасні методики по діагностиці та лікуванню. Медичні працівники приймають участь в конференціях, семінарах, проходили навчання по підвищенню кваліфікації з різних актуальних питань удосконалення медичної допомоги.

Виконані планові показники з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

Співпраця зі страховими компаніями.

Постійно ведеться робота з укладанням договорів про співпрацю з страховими компаніями.  Найбільші з них:

- ЗАТ «Коріс Україна» м. Київ, Міжрегіональна страхова компанія «Надра» м. Київ, ЗАТ «Страхова компанія «Крона» м. Київ, ТОВ «Гарант – АСІСТАНС» м. Київ,  ВАТ «НАСК «Оранта» м. Київ.

Забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, закупівля ангіографа та розміщення його в приміщенні комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня».

Завершено  добудову  приміщення  КЗ«Луцька міська клінічна лікарня» де розміщено раніше  придбаний  ангіограф.

Капітальний ремонт даху приміщень в комунальних закладах «Луцька міська поліклініка №3», «Луцька міська дитяча поліклініка».

Виділено та освоєно  50,0 тис. грн., на проведення ремонтних робіт даху приміщень в комунальних закладах «Луцька міська поліклініка №3» та  «Луцька міська дитяча поліклініка».

Закупівля автомобіля для надання невідкладної медичної допомоги для комунального закладу «Луцька міська поліклініка №1».

Закуплено 3 автомобілі для надання невідкладної медичної допомоги на що витрачено з бюджету розвитку міста 450,0 тис.грн.

Впровадження енергозберігаючих технологій.

За кошти комунальних закладів на суму 416.2 тис. грн.  впровадженні енергозберігаючі технології (заміна вікон, закупка енергозберігаючих ламп).

Впровадження проекту «Транскордонна взаємодія для запобігання і лікування важких випадків опіків на польсько-українському кордоні», заходами якого передбачено закупівлю реанімобіля з обладнанням для транспортування  і надання кваліфікованої швидкої  медичної допомоги  хворим з важкою опіковою травмою силами  бригади комбустіологів на  догоспітальному етапі. Також заплановано оснащення сучасними ліжками та палати інтенсивної терапії на два  ліжко-місця.

На  впровадження даних заходів за рахунок коштів виділених з бюджету розвитку  міста   та співфінансування по проекту «Транскордонна взаємодія для запобігання і лікування важких випадків опіків на польсько-українському кордоні»,  затрачено 1800,0 тис.грн (в т.ч. з бюджету розвитку міста виділені кошти у сумі 297,0 тис. грн.). На  кошти, які виділені з бюджету розвитку міста придбане медичне обладнання для Волинського опікового центру на базі КЗ «Луцька міська клінічна лікарня».

Результати виконання заходів програми:

- виконані планові показники з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

- придбаний ангіограф який  розміщено в добудованому приміщенні  КЗ«Луцька міська клінічна лікарня»;

- закуплено 3 автомобілі для надання невідкладної медичної допомоги на що витрачено з бюджету розвитку міста 450,0 тис.грн;

- на суму 416.2 тис. грн.  впровадженні енергозберігаючі технології (заміна вікон, закупка енергозберігаючих ламп);

-для запобігання і лікування важких випадків опіків,  затрачено 1800,0 тис.грн (в т.ч. з бюджету розвитку міста виділені кошти у сумі 297,0 тис. грн.).

1.5. Освіта

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Забезпечення доступності дошкільної освіти, особливо дітей 5-річного віку, відновлення функціонування дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп.

Заходи із забезпечення доступності дошкільної освіти здійснюються  згідно міської комплексної програми "Розвиток освіти м. Луцька на             2010-2015 р." (підпрограми " Дошкільна освіта"), в якій передбачено відновлення функціонування дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп.   У січні  2013 році  відкрито 10 вікових груп у новоствореному ДНЗ № 40 в 55-му мікрорайоні  на 200 місць.

Із 40 ДНЗ: 1 ДНЗ - компенсуючого типу(спеціальний), 4 комбінованого, 1 санаторного типу, 1 – у складі НВК «Гімназія №14». Розгорнуто 382 вікових груп, в них виховується - 10337 дітей віком від 2 до 6 років. Організованою дошкільною освітою охоплено 80% від 1 до 6 років, всіма формами дошкільної освіти охоплено 85%.

Згідно з рішенням  Луцької міської ради від  № 38/40  від 27.02. з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади у місті запроваджено електронну реєстрація дітей до ДНЗ.

Виведено Пенсійний фонд з приміщення ДНЗ № 25, що в подальшому дозволить відкрити 4 вікові групи на  80 дітей.

2 вересня 2013 року відкрито 1 інклюзивну вікову групу для дітей з синдромом Дауна в ДНЗ № 9.

Провадження нових стандартів освіти початкової школи.

У  січні-лютому 2013 року у школах міста складено списки педагогів майбутніх першокласників.

Організовано та проведено семінар для вчителів 4 класів, майбутніх класоводів 1-х класів в НВК №26, з теми «Забезпечення доступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти».

Творчою групою педагогів НВК №7  за методом кейс підготовлений електронний педагогічний засіб «Увага, першокласник!».

За ініціативи та сприяння  ММК випущено методичний бюлетень «Сходинки до інформатики» та інформаційна газета «На допомогу молодому учителю».

З метою ознайомлення педагогів школи І ступеня з Програмою роботи у ДНЗ «Впевнений старт»  у березні 2013 р. на базі ЗОШ №3 пройшла спільна зустріч керівників методичного осередку  вчителів початкових класів та методистів ДНЗ №№10,16.

У січні-березні 2013 відбулися засідання творчої групи вчителів початкових класів ЗНЗ міста.

У червні 2013 року у СЗОШ №№1,5 пройшли конкурсні випробування по прийому дітей у 1-ий клас.

Проведено аналіз підбору кадрів для викладання предмета «Сходинки до інформатики» у 2 класі на 2013-2014 н.р..

18-19 червня 2013 року делегація управління освіти взяла участь у Другому етапі Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа».

З  1  вересня 2013-2014 н.р. до навчання в 1-их класах шкіл міста Луцька приступили 2678   учні (в минулому році 2462). Середня наповнюваність в 1-их класах по місту (без урахування інтерату та НРЦ становить 28,86 учня (в минулому році цей показник становив 27,7).

Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх фахової підготовки.

У І півріччі 2013 року  курсову перепідготовку пройшли :

-  на базі ВІППО  – 439 педагогів.

- на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Волинській області – 25 осіб,

- на базі Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – 2.

У вересні 2013 року  на курси підвищення кваліфікації при ВІППО направлені 123 педагоги.

Запровадження системи моніторингу ефективності роботи закладів освіти міста.

Система моніторингу ефективності роботи навчальних закладів здійснюється згідно перспективного плану проведення атестації та комплексних вивчень. За 9 місяців 2013 року проведено атестаційну експертизу  ДНЗ №№15,16, ЗОШ №19 та комплексне вивчення управлінської діяльності дирекції ДНЗ № 8, ЗОШ №25.

У  І півріччі 2013 року на Регіональній експертній раді було заслухано питання  щодо атестації комунального закладу "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради" (високий рівень), ДЮСШ №2 (достатній рівень), комунального закладу "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19  Луцької міської ради Волинської області" (достатній рівень).

У серпні 2013 року у всі навчальні закладі міста Луцька були надіслані нові методичні рекомендації для  проведення державної атестації та внутрішнього контролю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів згідно з наказом МОН України від 17.06.2013 р. № 772.

Сприяння якісному проведенню зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл та підготовки залучених працівників до роботи на пунктах тестування.

Результати, отримані випускниками Луцьких шкіл на ЗНО-2013, були надіслані для аналізу у кожний навчальний заклад, озвучені на серпневій конференції педагогічних працівників міста 29.08.2013.

Загалом учні 11 класів ЗНЗ міста взяли участь у 4517 тестуваннях з усіх предметів ЗНО.

За результатами цього року 7 учнів Луцьких шкіл набрали по 200 балів:

- 1 учень СЗОШ І-ІІІ ст. №1 – англійська мова,

- 3 учні гімназії №4 імені М.Левицького -  німецька, українська мови, математика,

- 1 учень гімназії №18 – українська мова,

- 1 учень гімназії №21 імені М.Кравчука – українська мова,

- 1 учень НВК №26 - математика.

У першій десятці навчальні заклади:

- загального рейтингу по якісному показнику (набрано понад 173 б.)  ЗНЗ №№21,4,18,1,14,5,26,9,13,22;

- загального рейтингу по високому рівню ( набрано понад 183 б.) ЗНЗ №№21,4,18,1,14,5,13,26,25,22.

У вересні 2013 року розпочато роботу щодо підготовки учнів до ЗНО-2014 згідно з наказом МОН України від 03.09.2013 №1258.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з навчанням мовами національних меншин.

Всього російською мовою навчання у 2012-2013 н.р. було забезпечено 199 учнів у СЗОШ І-ІІІ ст. № 5.

У 1-ий клас з російською мовою навчання у 2013-2014 н.р. у СЗОШ №5 приступило  22 першокласники. Всього у класах з російською мовою навчання навчається 189 учнів.

Подальше впровадження системи морального та матеріального стимулювання учнів і педагогів за високі досягнення.

У І півріччі 2013 року в повному об’ємі були здійснені виплати стипендіатам міського голови (15 вчителів, 7500 грн.).

20 травня в Палаці культури проведено міське свято «Учень-року», «Вчитель-року».  На святі вручено дипломи та грошові премії на суму 19 300 грн.   86 учням – переможцям Всеукраїнських етапів олімпіад, змагань, конкурсів, турнірів; у сумі 22 300 грн. - 47 педагогам–учасникам, лауреатам, переможцям різних фахових змагань. Педагогічні колективи ЗНЗ №№ 4,9,11,18,21,25 за високі результати роботи за окремими напрямками були нагороджені дипломами та преміями на загальну суму 5 тис.грн.

До Дня працівників освіти підготовлено документи щодо відзначення педагогічних працівників преміями та стипендіями міського голови.

Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року (протокол № 4/2-19), згідно з наказом МОН України від 16.09.2013 №1307 видано відповідний наказ по управлінню освіти про виплату стипендії Президента України призеру міжнародної учнівської олімпіади з екології 2013 року Королю Роману  з 1 вересня 2013 року до 1 вересня 2014 року відповідно до Положення про порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів.

Підвищення ефективності експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності на базі освітніх установ міста.

Зазначене питання стало предметом розгляду на засіданні науково-методичної ради методичного кабінету (протокол №6 від 20.02.2013 р.).

У березні 2013 року управлінням освіти Луцької міської ради подано заявку у ВІППО на здійснення експериментальної роботи на базі гімназії №21 імені М.Кравчука з теми «Впровадження інноваційних систем оцінювання як шлях підвищення якості освіти».

У лютому 2013 на базі комунального закладу "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради Волинської області" було проведено семінар заступників директорів з теми «Профільне навчання в умовах експерименту».

Рішенням виконкому Луцької міської ради від 19.06.2013 № 358-1  «Про роботу управління освіти, підсумки 2012-2013 та підготовку до нового 2013-2014 навчального року» виділено  додатково 7200 годин в рік для творчої науково-дослідницької співпраці закладів нових типів шкіл з  вузами, 32 ставки додаткових годин для ліцейних, гімназійних класів, спеціалізованих старших класів та 614 годин на експериментальну діяльність.

У вересні 2013 року методичною радою управління освіти було розглянуто питання щодо затвердження тем нових освітніх проектів для ЗОШ №20 та НВК «Гімназія №14».

Забезпечити функціонування Луцького навчально-реабілітаційного центру для комплексної психолого-педагогічної, медико-соціальної реабілітації дітей з різними вадами розвитку у відповідності  до нового Положення.

Луцький навчально-реабілітаційного центр функціонує згідно Статуту, який  розроблено у відповідності  до нового Положення про навчально-реабілітаційний центр (Наказ МОНмолодьспорт № 920 від 16.08.12 року). Статут НРЦ  затвердженого рішенням міської ради від 28.11.2012 № 31.

Розроблено механізм направлення на навчання у центр учнів за висновками засідань Луцької психолого-медико-педагогічної комісії.

Рішенням виконавчого комітету від  19.06.2013  № 358-1  «Про роботу управління освіти, підсумки 2012-2013 та підготовку до нового 2013-2014 навчального року»  у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі введено з 01.09.2013  3 (три) додаткових ставки (психолог, логопед, дефектолог) для налагодження та координації спільної роботи з громадськими організаціями.

Реалізація засад здорового способу життя через активне використання фізкультурно-оздоровчих, профілактично-роз’язнювальних заходів в режимі дня школярів.

В міських позашкільних установах займається:

- в ПУМі  в спортивних секціях і гуртках з туризму і шахів 48 учнів;

- в міському Центрі туризму і краєзнавства, в гуртках спортивного орієнтування і туризму тренується 105 учнів;

- в Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді в гуртки з радіоспорту і картингу залучено 85 учнів;

-  в басейні  НВК № 26 тренується 216 учнів.

Таким чином,  в освітянських позашкільних установах (включаючи ДЮСШ) у  спортивних секціях і гуртках регулярними заняттями охоплено 1578 учнів (7,3%).

Завдяки співпраці управління освіти та Федерації міні-футболу (футзалу) Волині при СОК «Адреналін-Сіті» функціонує приватна футбольна школа «Адреналін», де в 4 групах займається 80 учнів.

Ще у 2012 році команда «Освіта»-Луцьк, сформована з педагогічних працівників навчальних закладів,  стала «срібним» призером Чемпіонату м.Луцька з міні футболу у ІІІ лізі, а у 2013, виступаючи вже у ІІ лізі, здобула перемогу.

Значну допомогу у формуванні спортивної бази навчальних закладів надають громадські організації, батьківська громадськість, спонсори. Зокрема, станом на  02.09.13 благодійним фондом Ігоря Палиці «Новий Луцьк» облаштовано 5 футбольних полів з штучним покриттям в ЗНЗ    №№ 2, 3, 12, 16, 23.

Розширення мережі «Шкіл сприяння здоров’я» в місті.

На даний час до роботи в мережі «Шкіл сприяння здоров’я» в місті залучені гімназія № 4 імені Модеста Левицького, НРЦ, НВК № 7, ЗОШ №№ 12, 25, ДНЗ № 4, 25.

На 2013 рік управлінням освіти дирекціям гімназії №21 імені М.Кравчука та  ДНЗ №13 рекомендовано підготувати відповідні документи для включення у Всеукраїнську  мережу.

Створення сприятливих умов для функціонування ДЮСШ згідно потреб громади міста.

Станом на 01.9.2013 р. в місті функціонує 2 ДЮСШ підпорядкованих управлінню освіти Луцької міської ради. В них позашкільною освітою у відповідності до нормативів наповнюваності та категорійності груп охоплено 989 учнів (4,5 %) навчальних закладів міста.

Директор міського Центру туризму, спорту і краєзнавства Єрко А.В. став переможцем обласного етапу Всеукраїнського професійного конкурсу «Джерело творчості» і бере участь у заключному етапі.

ДЮСШ № 2 стала переможцем обласного конкурсу на кращий стан фізичного виховання серед ДЮСШ і матеріали направлені в м.Київ на заключний етап конкурсу.

Проведення спортивно-масових заходів в рамках міської Спартакіади школярів та участь збірних команд міста в спортивних іграх школярів Волині.

Управлінням освіти Луцької міської ради проведено міські змагання з баскетболу (юнаки), кульової стрільби, кубок «Адреналін-ліга» з міні футболу, «Диво-шашки», «Біла тура».

В рамках проведення Всеукраїнських спортивно-масових заходів «Спортивна зима» спільно з Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 23-25 січня на базі ковзанки «Снігова королева» було проведено майстер-класи з навчання катанню на ковзанах для дітей пільгових та соціально незахищених категорій. В заході взяли участь близько 1500 школярів навчальних закладів міста.

Інформація про проведені заходи висвітлювалася в газеті «Луцький замок», інтернет-виданнях «Волинські новини», «Волинська правда», «Волинський інформаційний портал», на сайті міської ради і в програмах Волинського телебачення.

Збірна команда міста (НВК № 7) в березні 2013 стала переможцем міні-футбольного Чемпіонату України серед юнаків 1999 року народження на честь 20-річчя українського футзалу.

Збірні команди міста взяли участь в 2-х змаганнях ХІ Спартакіади школярів Волині з баскетболу (юнаки), волейболу (юнаки). Юні баскетболісти, як і минулому році, стали переможцями.

Команди ЗНЗ №№ 24 і 22 брали участь в обласних змаганнях «Веселі старти». Команда НВК № 22 стала призером змагань.

Вихованці міського Центру туризму спорту і краєзнавства учнівської молоді стали переможцями обласних змагань з техніки пішохідного туризму.

У 2013 році збірні команди міста успішно виступили в 6 (з 10) видах обласної Спартакіади. В змаганнях з баскетболу (юн.), волейболу (дів.), настільного тенісу, фестивалі «Нащадки козацької слави» збірні команди міста стали переможцями, а у змаганнях «Веселі старти» і з волейболу (юн.) – призерами.

У вересні 2013 року в рамках Олімпійського тижня проведені відкриті олімпійські уроки у всіх школах та дошкільних навчальних закладах.

11.09.2013  проведено Олімпійський урок на базі ДНЗ №7, 12.09.2013 – на майданчику зі штучним покриттям  в ЗОШ №23.

До дня працівника фізичної культури  та спорту навчальні заклади взяли участь у легкоатлетичній естафеті вулицями міста на призи газети «Волинь-нова».

Налагодження зв’язків міжнародної співпраці між педагогічними та учнівськими колективами міста.

ЗНЗ міста №№ 1, 4, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 25, ПУМ працюють за раніше підписаними угодами із закордонними навчальними закладами, товариствами, спільнотами, організаціями. У їх числі - гімназії, школи Польщі та Німеччини. Продовжується сприяння роботі у проектах, які передбачають здійснення програми обміну. Працівники управління освіти та ДНЗ працюють у Міжнародному проекті ОМЕП, який дозволяє вивчати перспективний зарубіжний педагогічний досвід.

На сьогоднішній день 13 ЗНЗ м. Луцька підписані  договори  про міжнародну співпрацю з навчальними закладами Польщі та Німеччини, а саме:

- з трьома гімназіями,

- одним ліцеєм,

- 12 школами,

- Трьома вищими школами,

- однією спеціальною школою,

- однією позашкільною установою.

У    2012-2013 н. р.  освітні установи міста, такі як:  НРЦ, НВК № 24, ПУМ, МНВК уклали та підписали договори про міжнародне співробітництво.

Особливої уваги в школах міста Луцька надається роботі шкільних Євроклубів.  Найкращих результатів досягли учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 25, а саме: члени Євроклубу  «Єврозоря» взяли участь у  Всеукраїнському  конкурсі  творів   «Побудуємо Європу разом» і стали переможцями даного конкурсу та  нагороджені  поїздкою у Стразбург  (Франція, листопад, 2013 р.) для участі у роботі  Міжнародної  Єврошколи в стінах справжнього  Європарламенту за підтримки Європейського Союзу та МЗС Франції.

2 – 5 жовтня 2013 року у м. Луцьку проходив Перший Європейський освітній саміт з теми «Роль міжнародної співпраці у забезпеченні інтеграції національної системи освіти України у міжнародний освітній простір», який був проведений за ініціативи комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області» при підтримці управління освіти і науки Волинської ОДА, управління освіти Луцької міської ради, за участю комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради",  комунального закладу "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради", комунального закладу "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області", комунального закладу "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області".

У форумі взяли участь директори навчальних закладів з Польщі на чолі з куратором освіти Варміно-Мазурського воєводства Республіки Польща, директори навчальних закладів з міст Німбурга (Німеччина), Герфорда (Німеччина), Еммабода (Швеція), Черняховська (Калінінградська область, Росія), Горі (Грузія). Освіту Волині представляли директори загальноосвітніх навчальних закладів Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського і Нововолинського коледжу. Учасниками саміту також були керівники освітніх установ з Севастополя та Луганська.

Збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази, створення умов для належного  функціонування  відповідно до сучасних вимог.

У вересні 2013 року за кошти  Луцької міської ради Цетру НТТУМ встановлено сучасний комп’ютерний клас.

Розширення  мережі гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами позашкільних навчальних закладів на базі шкіл.

У підпорядкуванні управління освіти Луцької міської ради працює  чотири позашкільні заклади: Палац учнівської молоді, Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Міський центр туризму, спорту і краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради, на базі яких функціонує у 2013-2014 н.р. 314 груп, 5040 учнів (2012-2013 н. р. - 313 груп, 4870 учнів):

Всього гуртковою роботою через позашкільні установи охоплено 23% школярів (2012-2013 н.р. - 22,5% школярів).

Забезпечення участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інтернет-олімпіадах,   конкурсах учнівської творчості, змаганнях.

Усього за підсумками Всеукраїнських олімпіад 2013 р. школярі міста  вибороли 127 перемог на обласному етапі предметних олімпіад та здобули 19 перемог на Всеукраїнському етапі. Троє учнів Луцьких ЗНЗ  №№21, 26 стали членами збірних команд для участі у Міжнародних олімпіадах з екології (Туреччина), математики (Колумбія), географії (Індія). Золоту медаль переможця з екології  здобув Король Роман, учень 10 класу гімназії №21 імені М. Кравчука (наставник – Ягенська Галина Василівна),  учениця 11-го класу Луцького навчально-виховного комплексу №26 Катерина Матвіїв отримала почесну грамоту 54-ї Міжнародної олімпіади з математики, яка відбувалась в Санта-Марті (Колумбія) (наставник – Коць Тамара Григорівна). У вересні взяла участь у Міжнародній олімпіаді з наук про Землю Денисюк Лідія, учениця Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука (наставник - Стасюк Марія Пилипівна)

Переможцями обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали 98 учнів, Всеукраїнського -  17.

Впровадження енергозберігаючих технологій.

За 9 місяців 2013 року на впровадження енергозберігаючих технологій використано кошти в сумі 449 185 грн., зокрема:

- ЗОШ №20, НВК – інтернат, МНВК, НВК «Гімназія №14», КДЮСШ №1 – 149649 грн., реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів (заміна вікон на металопластикові);

- ДНЗ №18, СШ №5, ЗОШ №10, ЗОШ №23 – 14 132 грн., придбання металопластикових вікон;

-  ЗОШ №2 – 27 422 грн., капітальний ремонт фасаду з утепленням;

-  НРЦ – 257 532 грн. реконструкція мереж тепло-водопостачання.

Створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних методів в роботі з дітьми під час оздоровчої кампанії.

Станом на 01.10.2013 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 8024   дитини, що складає 39,9 % школярів від загальної кількості учнів 1-11 класів (2012 р. - 36,9%). З них: - 3663 за кошти місцевого бюджету, - 4361 за кошти батьків. (Літо 2012 -  7330 дитини). Це 25 дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, 4 дітей батьків, які загинули під час виконання службових обов’язків, 53 дітей-інвалідів, 1389 дітей з багатодітних сімей, 81 дитина з малозабезпечених сімей, 175 дітей - постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 4580 талановитих та обдарованих дітей, 798 дітей, які перебувають на диспансерному обліку.

Результати виконання заходів програми:

- відкрито 10 вікових груп у новоствореному ДНЗ № 40 в 55-му мікрорайоні  на 200 місць;

- запроваджена електронна реєстрація дітей до ДНЗ, відповідно до рішення  Луцької міської ради від  № 38/40 27.02.2013;

-з метою поліпшення якості та доступності освітніх послуг у загальноосвітніх навчальних закладах організовано та проведено семінар для вчителів 4 класів, майбутніх класоводів 1-х класів в НВК №26, з теми «Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти», творчою групою педагогів НВК №7  за методом кейс підготовлений електронний педагогічний засіб «Увага, першокласник!», за ініціативи та сприяння  ММК випущено методичний бюлетень «Сходинки до інформатики» та інформаційна газета «На допомогу молодому учителю»;

- впроваджено енергозберігаючі технології, на що виділено кошти в сумі  449 185  грн.;

- забезпечено оздоровленням та відпочинком 8024   дитини, що складає 39,9 % школярів від загальної кількості учнів 1-11 класів (2012 р. - 36,9%). З них: - 3663 за кошти місцевого бюджету, - 4361;

- робота таборів усіх типів сприяла поліпшенню здоров’я школярів, забезпечила зайнятість дітей, запобігла явищам бездоглядності, дала можливість продовжити виховний процес, розвивати творчі здібності учнів.

1.6. Підтримка сімей, дітей та молоді

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

З метою  формування відповідального батьківства та планування сім’ї, збереження її здоров’я при ЛМЦСССДМ у партнерстві з Луцьким міським центром планування сім’ї була відкрита «Соціальна школа репродуктивного здоров’я», в якій  щотижня безкоштовно надаються індивідуальні консультативні послуги членам сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, і перебувають на обліку центру.

У партнерстві з Волинським православним братством тверезості ім. Іоанна Крондтштатського Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді активно співпрацює щодо запобігання проявам алкоголізму у дитячому та молодіжному середовищах в рамках інформаційної кампанії «Краще тверезе життя» проведено соціально-спортивний захід 4 етапу кубку України з стронгмену (роботою було охоплено 1000 осіб).

Вже понад рік у партнерстві з Волинською обласною громадською організацією «Корпорація щастя» на базі Луцького міського центру соціальних служб СДМ проводяться заняття з казкотерапії з елементами арт-терапії для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

При здійсненні соціальної роботи у звітному періоді  ЛМЦСССДМ організував  та  провів благодійні заходи та акції, соціально-профілактичні та інформаційно-просвітницькі заходи. Серед них:

- Благодійні акції (79 заходів -1401 осіб).

- Гурткова робота з дітьми з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (20 заходів – 177 осіб).

- Флешмоби, майстер-класи (12 заходів – 466 осіб).

- Тренінги, семінари соціально-профілактичного характеру (15 заходів – 235 осіб).

- Ради профілактики в загальноосвітніх закладах ( 65 заходи – 700 осіб).

- Бесіди та відеолекторії (9 заходи – 551 особа);

- Інтерактиви (15 заходів – 787 осіб).

Центром постійно проводиться інформаційно-рекламна та роз’яснювальна робота профілактичного характеру. За 9 місяців 2013 року  було поширено 8200 інформаційних буклетів, листівок, плакатів та ін.

З метою профілактики підліткової злочинності та правопорушень, що здійснюються підлітками, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності службою у справах дітей станом на 01.10.2013 року проведено 6 засідань комісій з питань захисту прав дитини, на яких заслуховувались питання щодо захисту прав та інтересів дітей та  питання профілактики дитячої бездоглядності та злочинності.

Підготовлене  і прийняте розпорядження міського голови від 28.03.2013  № 121 “Про забезпечення координації роботи із захисту прав дітей в місті”.

Станом на 01.10.2013 року у службі у справах дітей перебуває 181 дитина, які опинились у складних життєвих обставинах.

Працівниками служби систематично проводиться робота щодо пропаганди здорового способу життя у дитячому та підлітковому середовищі. Так, за 9 місяців 2013 року   проведено 6 лекцій з метою профілактики негативних явищ серед дітей та підлітків (тютюнопаління, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин), та 289 індивідуально - профілактичних бесід. Щомісячно працівники служби проводять   роз'яснювальну роботу серед учнівської молоді під час проведення шкільних рад профілактики правопорушень. За 9 місяців  2013 року  працівники служби взяли участь у 11 засіданнях рад профілактики у навчальних закладах міста.

З метою профілактики дитячої безпритульності та надання соціального захисту дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, працівниками служби постійно здійснюється контроль  за сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, обстежуються їхні умови проживання, з батьками або особами, які їх заміняють, проводяться профілактичні бесіди. Так  протягом  9 місяців  було проведено  40 рейдів під час яких було виявлено 39  дітей, з них : 36 дітей  були доставлені у притулок ( 3 дитини доставлені повторно) 2- у заклади охорони здоров'я, 1 - у Волинській обласний центр  соціально - психологічної реабілітації дітей. Обстежено умови проживання   269  підлітків, які опинились у складних життєвих обставинах.

За  9 місяців  2013 року підготовлено та передано до суду    6 позовних заяв про позбавлення батьківських прав. Фактично позбавлено батьківських прав  4 батьків, які мали на утриманні 7 дітей.

За неналежне виконання батьківських обов'язків направлені матеріали у МВ УМВС щодо 23 батьків для оформлення протоколів за ст. 184 КУпАП.

На виконання розпорядження міського голови  від 23.05.2005 № 455 “Про режим роботи комп'ютерних клубів  та інтернет-кафе” працівниками служби  спільно з представниками сектору  кримінальної міліції у справах дітей, відділу муніципальної дружини та управління  розвитку підприємництва  було  здійснено 6 рейдів по  перевірці комп'ютерних та інтернет-клубів з метою дотримання режиму роботи та перебування у них дітей після 22.00 та  6 рейдів по перевірці розважальних  закладів.

Надана матеріальна допомога 19 дітям на суму 4 200 грн.

31.05.2013 з нагоди Міжнародного дня захисту  дітей проведена благодійна акція “Даруємо радість дітям” для 50  дітей, які опинились у складних життєвих обставинах з врученням продуктових наборів.

01.06.2013 проведена Підліткова академія “Знаємо та реалізуємо свої права”.

Відповідно до розпорядження міського голови від 18.09.2013 № 395 " Про відзначення в місті Луцьку Дня усиновлення":

- 18.09.2013 працівники служби взяли участь  у семінарі працівників Луцького ДРАЦСу "Влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавленого піклування до сімейних форм виховання".

- 26.09.2013  проведений круглий стіл "Пріоритети сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", за участю громадських, благодійних та релігійних  організацій;

- 30.09.2013 спільно з Митрополитом Волинським і Луцьким Ніфонтом,  ЦСССДМ,  проведена благодійна акція " Сімейний дивоцвіт"  з врученням вітальних адрес  усиновителям, прийомній сім'ї. В даному заході взяли участь 7 усиновителів, 4 прийомних сім'ї  м.Луцька, 30 опікунів, які не є біологічними родичами  підопічних дітей. Всім  сім'ям були вручені подарунки, дітям  - цукерки ( за кошти  Митрополита Волинського і Луцького Ніфонта).

Робота служби у справах дітей висвітлювалась  протягом 9 місяців  у засобах масової інформації:

- участь начальника служби Шульгана Ф.П. у передачі “Конвенція ООН про права дитини”( ТРК “Волинь”, 30.01.2013);

- стаття “Усиновлення зцілює батьків”, газета”Луцький замок”, № 9 від 28.02.2013;

- стаття”СВІТ доброго майбутнього”, газета “Луцький замок” “ №  12 від 21.03.2013;

-стаття ”Для дітей сиріт - дві квартири”, газета “Луцький замок” № 14 від 04.04.2013;

- ТРК"Волинь", новини, репортаж про благодійну акцію з нагоди Великодня для дітей,  які опинились у складних життєвих обставинах проведену службою у справах дітей   спільно з депутатом Оленою Голєвою 26.04.2013;

- ТРК"Волинь", новини, репортаж про проведену благодійну акцію “Світле свято Великодня ” для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах проведену  службою у справах дітей спільно з фірмою” Континіум”;

- стаття “Заради дитячої усмішки ”, газета “Волинь – нова ” № 52 від 14.05.2013;

- ТРК “ Волинь ” передача “Варто знати ” -  про оздоровлення дітей, за участі начальника служби Шульгана Ф.П., 20.05.2013;

- ТРК “ Аверс ”, новини - інтерв'ю  з начальником служби Шульганом Ф.П. про профілактику підліткової злочинності, 30.05.2013;

-  стаття "Житло для дітей - сиріт", газета "Луцький замок" № 23 від 06.06.2013;

- стаття "У Луцьку та Любліні реалізовували проект " Світ доброго майбутнього" газета "Луцький замок" № 23 від 06.06.2013.

- стаття " Зігрійте сироту батьківською любов'ю", газета "Луцький замок" № 39 від 26.09.2013.

- ТРК “ Волинь ”,передача “Варто знати ” - "Пріоритети сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" 30.09.2013.

- стаття " Зігрійте сироту батьківською любов'ю", газета "Луцький замок"         № 39 від 26.09.2013;

- на офіційному сайті Луцької міської ради “ Представники  влади і громадських організацій провели “ круглий стіл ” з питань виховання дітей-сиріт, 26.09.2013,  “ У Луцьку відзначали  День усиновлення ” 30.09.2013;

- новини Луцька ” У Луцьку зменшується кількість сиріт ” “  Дитина не закінчила школу, коли дізналась про усиновлення ”, 26.09.2013;

- офіційний сайт  Наталії Малімон  стаття   про проведення 30.09.2013 Дня усиновлення в Палаці  культури м. Луцька “ Сила не в слові, а в справі, віра - у вчинках ”.

На виконання поставлених завдань у 2013 році Луцький  міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді брав  участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які опинились у складних життєвих обставинах. Ресурсне забезпечення відбувалось через реалізацію міських програм:

1. Програма підтримки дітей, молоді, жінок та сім’ї  на  період до 2015 року, затверджена  рішенням міської ради від 01.12.2011 №16/25.

2. Програма соціально-правового захисту дітей на 2012 -2016 роки,

затверджена  рішенням міської ради від 01.12.2011 №16/26.

Соціальними послугами Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 9 місяців 2013 року було охоплено 6262 особи – надано 30 834 послуг (з них: соціально-медичних – 21, психологічних – 2594, соціально-педагогічних – 10098, юридичних – 499, соціально-економічних – 2356, інформаційних – 15266). На «Телефоні Довіри» було надано консультації 2092 особам.

Кількість нововиявлених сімей Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 9 місяців 2013 року становить 1465 ( у них 1619 дітей). За результатами здійснених соціальних інспектувань, з них  112 поставлені на облік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (у них 214 дітей).

На обліку у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 412 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких виховується 791 дітей. Загалом з них 52 сім’ї, в яких виховується 104 дитини було  охоплено соціальним супроводом центру. Також соціальним супроводом у звітному періоді охоплено 7 осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У результаті співпраці з Волинською єпархією Української православної церкви, 17 сімей,  які опинилися в складних життєвих обставинах,  отримали паспорти на побутову техніку; за підтримки Волинського благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» на базі ЛМЦСССДМ функціонує кабінет екстреної допомоги; за підтримки благодійної організації «Луцьк-Аркен» Королівства Норвегії здійснюється соціальний патронаж 20-ти сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах,  також до соціального патронажу  6 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах долучилася церква-християн адвентистів сьомого дня;  завдяки результативній співпраці з громадськими та благодійними організаціями (Волинський благодійний фонд «Дитяча місія. Україна», ВОГО «МИ плюс», ВОГО «Християнська асоціація молоді та сім’ї», церкви «Відродження») 46 дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах отримала можливість відпочити під час літніх канікул 2013 року.

Соціальними послугами охоплено 113 осіб, які засуджені до покарань без позбавлення волі (надано 483 соціальних послуг), з них – 21 неповнолітніх (надано 139 соціальних послуг). У звітному періоді роботою Центру було охоплено 18 осіб та 2 неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі; надано 124 соціальних послуг, 1 особа взята під соціальний супровід.

З метою зниження рівня злочинності, контролю за функціонуванням сімей, в яких виховуються неповнолітні, засуджені до покарань без позбавлення волі, є ризик  виходу дитини з сім’ї, проводяться спільні рейди  з міським відділом кримінально-виконавчої інспекції,  службою у справах дітей та кримінальною міліцією у справах дітей. За 9 місяців 2013 року  було проведено  3 спільні рейди «Підліток». Щомісяця проводиться День соціального працівника в міському відділі кримінально-виконавчої інспекції ( 6 заходів – 35 осіб). Також проводиться робота з неповнолітніми та особами молодіжного віку, які перебувають в слідчих ізоляторах ( 4 заходи – 15 осіб).

Протягом 2013 року соціальні послуги отримували                                          139 опікунів/піклувальників та 200 дітей-сиріт, та позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім’ях.

Впродовж звітного періоду під соціальним супроводженням центру перебувало 4  прийомні сім’ї, в яких виховується 9 прийомних дітей, 1 дитина досягла повноліття.

За результатами роботи з сім’ями за 9 місяців 2013 року:

- налагоджено соціальні зв’язки –  701 особи;

- оформлено необхідні документи – 34 особи;

- вирішено житлово-побутові проблеми –  7 осіб;

- надано допомогу у працевлаштуванні – 18 осіб;

- залучено до реабілітаційних програм –  11 осіб;

- отримано доступ до більш освітніх можливостей або соціальної

активності – 681 особи;

- отримано допомогу одягом, взуттям –  473 особи;

- отримано допомогу продуктовими наборами –  216 осіб;

- отримано допомогу побутовою технікою – 17 осіб;

- залучено до культурологічних заходів – 466 осіб;

- забезпечено відпочинок (оздоровлення) за підтримки громадських та благодійних організацій – 46 осіб;

- здійснено профілактику правопорушень – 1497 осіб;

- проведено профорієнтаційну роботу – 289 осіб.

Результати виконання заходів програми:

За 9 місяців 2013 року  було поширено 8200 інформаційних буклетів, листівок, плакатів та ін.

Проведено 6 лекцій з метою профілактики негативних явищ серед дітей та підлітків (тютюнопаління, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин), та 289 індивідуально - профілактичних бесід.

Працівники служби взяли участь у 11 засіданнях рад профілактики у навчальних закладах міста.

Проведено  40 рейдів під час яких було виявлено 39  дітей, з них : 36 дітей  були доставлені у притулок

Обстежено умови проживання   269  підлітків, які опинились у складних життєвих обставинах.

Надана матеріальна допомога 19 дітям на суму 4 200 грн.

Проведена благодійна акція “Даруємо радість дітям” для 50  дітей, які опинились у складних життєвих обставинах з врученням продуктових наборів.

Соціальними послугами Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 9 місяців 2013 року було охоплено 6262 особи – надано 30 834 послуг .

За результатами здійснених соціальних інспектувань, поставлені на облік 112 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (у них 214 дітей).

Соціальним супроводом у звітному періоді охоплено 7 осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Завдяки результативній співпраці з громадськими та благодійними організаціями (Волинський благодійний фонд «Дитяча місія. Україна», ВОГО «МИ плюс», ВОГО «Християнська асоціація молоді та сім’ї», церкви «Відродження») 46 дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах отримала можливість відпочити під час літніх канікул 2013 року.

Роботою Центру було охоплено 18 осіб та 2 неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі; надано 124 соціальних послуг, 1 особа взята під соціальний супровід.

Протягом 2013 року соціальні послуги отримували                                          139 опікунів/піклувальників та 200 дітей-сиріт, та позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім’ях.

Впродовж звітного періоду під соціальним супроводженням центру перебувало 4  прийомні сім’ї, в яких виховується 9 прийомних дітей, 1 дитина досягла повноліття.

1.7. Фізична культура і спорт

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Розширення мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання населення та їх ремонт.

Станом на 01.10.2013 р. Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» нараховує 10 штатних працівників, з них 1 директор і 9 спеціалістів, які організовують роботу за місцем проживання громадян. В структурі центру функціонує 8 клубів за місцем проживання, з них 1 спеціалізований шахово-шашковий клуб «Біла тура». Враховуючи інтереси різних верств населення м. Луцька, в клубах із залученням досвідчених фахівців організовано фізкультурно-оздоровчі та спортивні групи в яких займаються 840 осіб різного віку, в основному це діти з малозабезпечених та багатодітних сімей.

При клубах функціонують групи з фітнесу, ЗФП, танцювальної аеробіки, сучасних танців, атлетичної гімнастики, настільного тенісу, армрестлінгу, міні-футболу, карате, джіу-джитсу, айкідо, кемпо, рукопашного бою, аракідо, дзюдо, велоспорту, шахів та шашок.

У секціях клубів залучено дітей з соціально - незахищених верств населення, серед яких чимало таких, які схильні до правопорушень.  Спеціалісти проводять з ними виховну роботу, пропагують дотримання ними здорового способу життя, залучають їх до занять фізичною культурою і спортом.

За  9 місяців 2013 року проведено  понад 300 заходів, де було задіяно більше 8,5 тис. учасників.

За позабюджетні кошти проведено косметичний ремонт спортивного залу і покрівлі клубу «Білий м'яч». Силами працівників МЦФЗН «Спорт для всіх» проведено дрібні косметичні ремонти в клубах.

Реконструкція існуючизх і будівництво нових спортивних майданчиків за місцем проживання населення.

Впродовж 9 місяців 2013 р. МЦФЗН «Спорт для всіх» підтримує у належному санітарному стані спортивні майданчики за місцем проживання. На початку року проведено інвентаризацію, складено списки і визначено види ремонтних робіт.

В квітні під час проведення Всеукраїнського місячника з благоустрою спортивних майданчиків за місцем проживання населення, силами працівників центру, дітей-активістів клубів за місцем проживання було проведено санітарне прибирання майданчиків та території навколо них в усіх мікрорайонах міста. Завдяки спонсорській допомозі центр спільно з житлово-комунальними підприємствами у цьому році провели косметичні ремонти майданчиків (незначний ремонт сітки огорожі, фарбування, обрізання кущів і дерев). На трьох майданчиках (вул.Кравчука, 26, Пр.Волі, 9, Грабовського, 9) було проведено капітальний ремонт за кошти, виділені управлінню житлово-комунального підприємства на капітальний  ремонт прибудинкових територій міста Луцька.

Забезпечення проведення на належному рівні спортивно-масових заходів, зокрема Спартакіади міста.

Відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів та Положення про Спартакіаду міста 2013 проведено міські змагання:

- з фут залу (І, ІІ, ІІІ групи);

- футболу (IV,  V групи);

- плавання (І, ІІ, ІІІ групи);

- волейболу (юнаки, дівчата) (ІІ, ІІІ групи).

З нагоди відзначення Дня Державного прапора проведено масовий велопробіг «Колесо здоров’я», в якому брало участь понад 700 учасників.

До річниці незалежності України у клубі «Біла тура» проведено шахово-шашкові турніри.

В вересні проведено Олімпійський тиждень,  в рамках якого, на стадіоні СНУ відбулося  фізкультурно-спортивне свято до Дня фізичної культури та спорту, на якому в змаганнях і показових виступах було залучено понад 2 тис. учасників.

На базі ЗОШ № 23 проведено відкритий Олімпійський урок за участю команд ЗНЗ №№ 17, 18, 23.

Спільно з редакцією газети «Волинь-Нова» проведено легкоатлетичну естафету вулицями міста за участю навчальних закладів, підприємств, організацій.

29-30 вересня на базі СОК «Адреналін Сіті» проведено змагання з художної гімнастики на кубок міського голови Миколи Романюка.

За  9 місяців 2013 року МЦФЗН «Спорт для всіх» проведено  понад 300 заходів, де було задіяно більше 8,5 тис. учасників.

Центр у вирішенні багатьох організаційних питань з проведення заходів співпрацює з загальноосвітніми школами міста, громадськими організаціями, обласним центром «Спорт для всіх».

Під час проведення спортивних свят та змагань у показових виступах беруть участь тренери з дітьми, які займаються в клубах.

У липні МЦФЗН «Спорт для всіх» організовує оздоровлення дітей в літньому таборі денного перебування. Це в основному діти схильні до правопорушень, з неблагополучних, багатодітних сімей, сироти, напівсироти та активісти клубів за місцем проживання.

Центр у вирішенні багатьох організаційних питань з проведення заходів співпрацює з загальноосвітніми школами міста, громадськими організаціями, обласним центром «Спорт для всіх».

Під час проведення спортивних свят та змагань у показових виступах беруть участь тренери з дітьми, які займаються в клубах.

Усі проведені заходи висвітлюються в засобах масової інформації, на сайті Луцької міської ради та Волинського обласного центру ФЗН «Спорт для всіх».

Забезпечення успішного виступу спортсменів міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

У відповідності до календарного плану спортивно-масових заходів 2013 року збірні команди міста успішно виступають в обласній спартакіаді «Волинь спортивна – 2013». За звітний період завершилось  7 змагань з 12, передбачених положенням. В 6 видах (баскетбол, бокс, греко-римська боротьба, боротьба дзюдо, плавання настільний теніс) команда м.Луцька була переможцем.

Успішно виступають  команди міста і в ІХ обласній Спартакіаді «Спортивне довголіття – «Спорт для всіх – радість життя» серед ветеранів. У змаганнях з шахів, шашок, міні-футболу, настільного тенісу команда Луцька була першою, а у змаганнях з волейболу (чол.) зайняла друге місце.

28.06-01.07.13 команда м.Луцька брала участь в ІV міжнародному турнірі з міні-футболу між партнерськими містами в м.Жешув (Республіка Польща).

30 червня, в рамках олімпійського дня бігу, проведено міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка».

В рамках святкування Дня міста (25.08) на стадіоні Авангард проведено міжнародну матчеву зустріч з футболу між ветеранськими командами Бреста і Луцька, а в парку імені Лесі Українки міжнародну товаристську зустріч з боксу між збірними командами Луцька та Замостя (Республіка Польща)

Результати виконання заходів програми:

За  9 місяців 2013 року Луцьким міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено  понад 300 заходів, де було задіяно більше 8,5 тис. учасників.

На проведення спортивно - масових заходів на виконання «Програми  розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012-2016 роки» у звітному періоді  профінансовано 136 914 грн., а виплачено 136 593 грн. (99,8 %).

1.8. Розвиток культури  та охорона культурної спадщини

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

З метою активізації діяльності клубних послуг та збільшення кількості отримувачів цих послуг  організовано переміщення клубу “Патріот Батьківщини” за адресою: м. Луцьк, вул. Драгоманова, 1.

Завершено  роботи з капітального  ремонту будівлі будинку культури мікрорайону “Вересневе”. Виконавець – управління капітального будівництва Луцької міської ради. Здійснено поточний ремонт водопроводу КЗ “Палац культури м. Луцька” (вартість - 8140 грн), частково замінено вікна (вартість – 3301 грн) та радіатори системи опалення (вартість – 1283 грн) 
в КЗ “Луцька музична школа № 3”. Рішенням сесії міської ради з бюджету розвитку міста виділені кошти на такі потреби: - ремонт даху музичної школи № 3 (50000 грн.); - капітальний ремонт внутрішнього фасаду та даху приміщення другого корпусу Палацу культури м. Луцька (34000 грн.); 
- розробку технічної документації на встановлення системи пожежної сигналізації будинку культури мікрорайону “Вересневе”  (4000 грн.).

Реалізовано 1419  культурно-мистецьких проекти. Найяскравіші із них: етно-фестиваль “Різдво у Луцьку”, фестиваль колядок, щедрівок та різдвяних дійств “Різдвяні піснеспіви”, фестиваль вертепів 
“З Різдвом Христовим”, фестиваль-конкурс спортивного/бального танцю “Різдвяні зірочки”. Під час новорічно-різдвяних свят відбувались заходи в рамках мистецького проекту “Гойдалка”, конкурс “Кращий читач року”, виставка-конкурс “Писанковий дивосвіт”, організовано тиждень дитячого читання, конкурс українсько-польської поезії, заходи до 142-ї річниці від Дня народження Лесі Українки та заходи з нагоди відзначення 199-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, проведено мистецьку акцію “Великодня пасхалія”, міський конкурс “Писанковий вернісаж”, організовано участь художніх робіт від міста у другому Всеукраїнському фестивалі писанок в м. Києві (зайняте друге місце). Проведено творчі звіти музичних шкіл міста. Проведено фестивалі: “Вишиті обереги єднання”, “Музичні діалоги – 2013”, “Юні таланти Луцька”, “Мій маленький театр”. Без залучення бюджетних коштів організовано та проведено арт-шоу “Ніч у Луцькому замку - 2013”. З нагоди святкування Дня Незалежності України та Дня міста організовано святкові концерти у мікрорайонах міста, на Театральному майдані та  в Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Делегація від міста брала участь у Всеукраїнській мистецькій акції “Парад вишиванок – 2013”.  Вперше в місті відбувся міжнародний фестиваль аматорських театрів «Мандрівний вішак»,  який здобув схвальні відгуки та позитивний резонанс в культурно-мистецькому середовищі.

З метою популяризації нематеріальної культурної спадщини, розвитку аматорської творчості, народних художніх ремесел, майстри народної творчості постійні учасники вищеперерахованих мистецьких заходів.

На належному рівні відбувались культурно-просвітницькі та літературно-мистецькі заходи з відзначення державних свят, важливих політичних подій, ювілейних дат.

Успішно продовжується співпраця та налагодження міжнародних зв’язків в сфері “культурного менеджменту” між відповідними організаціями в європейських країнах. На цей процес  позитивно вплинуло проведення в  серпні цього року форуму мерів європейських міст. Бібліотечні фонди комунального закладу “Луцька міська централізована бібліотечна система” поповнені літературою в кількості 1122 примірники  на суму 37982 гривень. Зроблена передплата  61 назв періодичних видань (197 комплектів) до кінця  поточного року. Продовжується робота щодо комп’ютеризації бібліотечних процесів.

Реалізована міська цільова Програма “Інвентаризація об’єктів культурної спадщини на 2013 рік”. Освоєно 36 тис. грн. Виготовлена документація на 16 об’єктів нововиявлених пам’яток.

Активізовано співпрацю із громадськими організаціями, які працюють у галузі культури та мистецтва. Програмою фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м. Луцьку у 2013 році передбачена підтримка 16 мистецьких проектів, ініційованих громадським сектором. Такі проекти успішно реалізовані. Мешканці та гості міста мали нагоду оцінити нестандартні підходи та форми вираження в сучасному мистецтві.

Налагоджено співпрацю із молодіжними громадськими організаціями які працюють в галузі культури та мистецтва. Окремі заклади культури міста разом із громадськими організаціями провели ряд заходів. Наприклад, в арт-галереї “Луцьк” проведено мистецьку акцію “Art now session”, в рамках новорічних свят відбувались заходи спільно із мистецькими об’єднанням “Гойдалка”, клубом “Патріот Батьківщини” та мистецьким об’єднанням “100 ват” Систематично проводяться літературно-мистецькі читання, виставки, презентації. Інноваційним та експериментальним була підтримка та  проведення “Фестивалю ідей для дозвілля дітей” в Парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей.

Триває робота щодо впровадження енергозберігаючих технологій в закладах культури міста. Виготовлено проектно-кошторисна документація для проведення робіт з ремонту системи теплопостачання у приміщенні художньої школи, виконавець – управління капітального будівництва Луцької міської ради.

Результати виконання заходів програми:

- забезпечено інформаційно-бібліотечне обслуговування мешканців міста (кількість відвідувань 191800 осіб);

- забезпечено комплектування та збереження бібліотечного фонду (кількість примірників 473 600);

- забезпечена організація культурного дозвілля населення і зміцнення національних традицій в місті;

- забезпечено надання мешканцям міста початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва;

- налагоджено співпрацю із молодіжними громадськими організаціями які працюють в галузі культури та мистецтва;

- активізовано співпрацю із громадськими організаціями, які працюють у галузі культури та мистецтва;

- надано фінансову підтримку на розвиток культури і мистецтва в місті, забезпечено належний  рівень підготовки та проведення культурно-мистецьких та культурологічних заходів;

- здійснюються заходи з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини, забезпечено проведення науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної та культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини.

1.9. Туризм

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Створення унікального та конкурентоспроможного туристичного продукту.

З метою створення конкурентоспроможного продукту місто Луцьк виступило ініціатором міжнародного проекту «Шлях Гедиміновичів», об’єднаного темою культурно-історичної спадщини Великого князівства Литовського. На даний момент проект об’єднує чотири країни: Україну, Литву, Білорусь та Польщу.

Для реалізації однойменного проекту створено Асоціацію органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів», Президентом якої обрано Луцького міського голову Романюка М.Я.

На даний момент членами Асоціації є сім українських міст (Луцьк, Острог, Дубно, Ізяслав, Кам’янець-Подільський, Хотин та Старокостянтинів). Також підписано меморандуми про співпрацю в рамках проекту з двома білоруськими (Новогрудським та Лідським районними виконавчими комітетами), двома литовськими (м.Каунас і Тракайський район) і одним польським (м.Люблін) партнерами.

Створено Опікунську раду проекту, до складу якої на сьогодні входять перший Голова Сейму Литовської Республіки, член Європейського Парламенту проф. Вітаутас Ландсбергіс, Заступник Голови Сейму Литви Ярослав Наркевич, Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні, міністр закордонних справ Литви у 2006-2008 роках Пятрас Вайтєкунас, член Європейського парламенту проф. Леонідас Донскіс, член Європейського парламенту Лідія Герінгер де Оденберг, Голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Клімчук, Надзвичайний та Повноважний посол Олександр Чалий.

Міністерство культури Литви включило проект «Шлях Гедиміновичів» у перелік проектів, які запропоновані до фінансування з боку Європейської Комісії.

Розвиток культурно-пізнавального та подієвого туризму (різноманітні заходи, фестивалі, імпрези).

18–19 травня 2013 року у місті Луцьку відбулося відкриття туристичного сезону. В його рамках проведено прес-конференції та промоційні кампанії Луцька у Рівному і Тернополі, акцію «Ніч у музеї» у Музеї історії Луцького братства, Аптеці-музеї і Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки, безкоштовні екскурсії містом, фотосушку «Луцьк – твоя маленька Європа», офіційно відкрито систему туристичного ознакування міста, організовано роботу інформаційного пункту.

7 червня, на виконання Програми розвитку конкурентоспроможної туристичної галузі у місті Луцьку на 2013 – 2014 роки, з метою покращення іміджу міста серед лучан шляхом проведення культурно-просвітницьких заходів щодо вивчення історії Луцька та Волині, в Центрі туристичної інформації та послуг відбулася зустріч керівників бібліотечних установ міста з волинськими краєзнавцями Петром Троневичем та Вальдемаром Пясецьким за участю Луцького міського голови Миколи Романюка, де було передано бібліотекам міста 13 комплектів новинок краєзнавчої літератури про Луцьк, закуплених з коштів Програми.

3 жовтня 2013 року відбувся перший турнір з гри «Брейн-ринг» на тему «ЛУЦЬК. Приємне відкриття! Історія та сучасність» серед студентів вищих навчальних закладів міста Луцька на Кубок міського голови. Захід був приурочений до відзначення Міжнародного дня туризму у місті Луцьку та проводився в рамках промоційної кампанії духовно-патріотичного спрямування «Я - Лучанин». Гра була спрямована на популяризацію бренду Луцька серед студентської молоді, виховання любові і поваги до міста, заохочення до вивчення його багатогранної і різноманітної культурної та історичної спадщини, поглиблення й поширення знань з історії та сучасності Луцька. За кошти Програми було закуплено 10 комплектів новинок краєзнавчої літератури про Луцьк та передано їх навчальним закладам, які представили команди–учасниці гри. Команда-переможниця з Луцького інституту розвитку людини університету «Україна» отримала приз – унікальний, ручної роботи, Кубок міського голови, спеціально виготовлений для цього заходу.

Промоція міста та створення Луцьку іміджу гостинного, зручного для перебування і проживання міста.

Працівники управління взяли участь у Першому міжнародному бізнес-форумі «ABC: Ukraine & Partners» (13 – 14 червня, м.Київ), а також у                Інвестиційному форумі «Черкащина – територія співпраці» (26-27 вересня,  м.Черкаси).

## В рамках заходів було представлено презентації «Луцьк – серце Волині» та наголошено на основних моментах інвестиційної привабливості міста загалом і, зокрема, у туристичній сфері.

Завершено підготовчу роботу з виготовлення віртуальної 3D екскурсії Луцьком (сфотографовано заплановані об’єкти, відібрано робочі панорами, затверджено загальну концепцію туру).

Реалізація маркетингової кампанії міста (промоція пам’яток архітектури, музеїв, культурно-мистецьких подій).

З метою популяризації музейної справи і привернення уваги лучан та туристів до унікальних луцьких музеїв 18 травня проведено акцію «Ніч у музеї».

Підготовлено до видання українською і англійською мовами новий презентаційний буклет міста.

Поряд з цим, було виготовлено та розповсюджено календар (тираж 1000 шт.) із переліком подій міста Луцька, що відбуватимуться протягом 2013 року.

Реклама міста Луцька шляхом участі у міжнародних та національних виставках, зокрема, у міжнародній туристичній виставці ІТВ (міжнародна туристична біржа в Берліні).

Завдяки співпраці з GIZ (Німецька організація з міжнародного співробітництва) місто Луцьк 06–10 березня вперше було презентоване на найбільшій міжнародній туристичній біржі.

За результатами експертного оцінювання Кельнської бізнес-школи, українська експозиція посіла п’яте місце в номінації «Європа». Це найкращий результат в історії участі України в Міжнародній туристичній біржі.

Завдяки співпраці з ЗАТ «Волиньтурист» промоційна продукція міста Луцька була розповсюджена на міжнародній туристичній виставці UITT-2013, що відбувалася у м. Київ 27-29 березня.

Делегація від міста взяла участь у регіональній туристичній виставці «Перлини Західної України: фортеці і замки» (м. Кам'янець-Подільський).

Рекламування  унікального волинського продукту – питного меду.

Луцьк має потужний потенціал бути справжнім медовим містом, що викликає велике зацікавлення потенційних туристів.

На ІТБ-2013 було представлено волинський регіональний продукт – натуральні питні меди. Волинські меди також було презентовано на регіональній туристичній виставці «Перлини Західної України: фортеці і замки» (м. Кам'янець-Подільський).

Співпраця з туристичним бізнесом.

25.02.2013 року проведено зустріч з готельєрами, рестораторами, туроператорами за участю Луцького міського голови Романюка М. Я. на тему «Співпраця влади, бізнесу та громади з метою розвитку туризму у місті Луцьку».

Підготовка міста Луцька до ІТБ-2013 відбувалася в рамках співпраці з туристичним бізнесом. Одним з результатів співпраці є виготовлення презентаційного диску Луцька.

Відкриття туристичного сезону, а також відзначення  у місті Луцьку Міжнародного дня туризму відбулися за підтримки туристичного бізнесу, який надав частину призів переможцям конкурсів, а також робив знижки у закладах проживання та харчування.

Виготовлення та встановлення системи носіїв туристичної інформації (вказівників, пілонів, інформаційних таблиць тощо).

18 травня 2013 року відбулося офіційне відкриття системи туристичного ознакування міста Луцька. Було встановлено 11 багатовекторних вказівники, що показують напрям руху на туристичні об’єкти, та 3 світлових пілони з картою-схемою центральної та старої частини міста.

Виготовлено 21 двомовну (українська та англійська) інформаційну таблицю з короткою історичною довідкою про пам’ятки історико-культурної спадщини міста, біля яких їх встановлено.

Створення позитивного туристичного іміджу міста та промоція туристичних ресурсів завдяки формуванню системи розпізнавальних туристичних знаків (друкованої продукції, QR кодів, сувенірів).

З метою ознайомлення потенційних туристів і гостей міста з туристичним та інвестиційним потенціалом Луцька було розроблено та виготовлено 400 дисків українською й англійською мовами. Також виготовлено календарі, тиражем 1000 штук, із переліком подій міста Луцька, що відбуватимуться протягом 2013 року. Виготовлено сувенірну продукцію з логотипом міста Луцька.

Видано перший випуск нового унікального щомісячного видання про події міста Луцька – «Луцьке MENU» тиражем 2000 примірників.

Результати виконання заходів програми:

- 06–10 березня місто Луцьк вперше було презентоване на найбільшій міжнародній туристичній біржі в Берліні, що дало змогу Луцьку заявити про себе на міжнародному туристичному ринку, знайти іноземних партнерів у сфері туризму та ознайомитися з новітніми тенденціями на туристичному ринку;

- офіційно відкрито систему туристичного ознакування міста;

-18–19 травня 2013 року у місті Луцьку відбулося відкриття туристичного сезону;

- з метою популяризації музейної справи і привернення уваги лучан та туристів до унікальних луцьких музеїв 18 травня проведено акцію «Ніч у музеї».

- з метою популяризації бренду Луцька серед студентської молоді, виховання любові і поваги до міста, заохочення до вивчення його багатогранної і різноманітної культурної та історичної спадщини, поглиблення й поширення знань з історії та сучасності Луцька - 3 жовтня 2013 року відбувся перший турнір з гри «Брейн-ринг» на тему «ЛУЦЬК. Приємне відкриття!

2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

2.1. Інвестиційна політика

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста за весь період інвестування, на 1 липня 2013р. становив понад 222 млн.дол., або 1053 дол. в розрахунку на одного жителя (в області – 371 дол.). У відповідному періоді минулого року цей показник становив -873 дол.

Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 26 країн світу. Основними інвесторами економіки Луцька є нерезиденти з Вірґінських Островів (Британських), Швеції, Кіпру, Німеччини, Великої Британії. На ці країни припадає більше 88% іноземних інвестицій.

Прямі іноземні інвестиції надійшли на 138 підприємства міста, найбільші обсяги їх акумульовані на підприємствах торгівлі – 74,8 млн.дол. (третина капіталу, залученого в місто).

Забезпечення виділення нових земельних ділянок після погодження  меж міста, розробка плану зонування території міста Луцька.

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі м. Луцька знаходиться на етапі завершення погодження меж міста Луцька та меж земель сільських, селищних рад, які межують з землями міста. На даний час повністю погоджено межі земель з 10 (десятьма) сільськими (селищними) радами, а саме: Баївською, Боголюбською, Боратинською, Гіркополонківською, Липинською, Заборольською, Підгайцівською, Жидичинською, Озерцівською, Маяківською.

З 1 (однією) сільською радою, а саме Прилуцькою, питання щодо погодження меж перебуває на етапі погодження.

Активізація інформативної відкритості міста у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності міста на міжнародних форумах, семінарах, конференціях в мережі Internet.

Налагодження і підтримка зв’язків з вітчизняними, міжнародними інвестиційними фондами, громадськими організаціями, торгово-промисловими палатами, посольствами та консульствами інших держав в Україні для покращення позитивного інвестиційного іміджу міста.

Участь в проектах та грантових програмах з метою залучення інвестицій на розвиток економіки.

Розширення і оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та організацій міста для потенційних інвесторів.

Завдяки співпраці з GIZ (Німецька організація з міжнародного співробітництва) місто Луцьк 06–10 березня вперше було презентоване на найбільшій міжнародній туристичній біржі. Місто Луцьк вперше було представлено на виставці такого рівня.

13-14 червня в м. Києві відбувся  Перший міжнародний бізнес-форумі «ABC: Ukraine & Partners».Захід організував український уряд. У ньому взяли участь понад три тисячі інвесторів, експертів та політиків із шістдесяти двох країн світу: члени Уряду України, глав урядів, міжнародних економічних організацій, міністрів країн – партнерів України, топ-менеджерів провідних інвестиційних, фінансово-банківських та бізнес-організацій, керівників торговельно-промислових палат та асоціацій.

## В рамках форуму під час круглого столу: «Розвиток сфери туризму та курортів України – привабливий напрямок для інвестицій та державно-приватного партнерства» було представлено презентацію «Луцьк – серце Волині» та наголошено на основних моментах інвестиційної привабливості міста .

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал міста поновлено дані презентаційного компакт-диску «Інвестиційні пропозиції», українською та англійською мовами, в якому зібрана історична та економічна інформація про місто, а також корисна інформація для інвестора: представлені пріоритетні інвестиційні проекти, запропоновано інвестиційні анкети для їх розгляду, а також надана інформація про вільні земельні ділянки, виробничі площі, дорожня карта інвестора, довідник фірм комунальних підприємств  та провідних підприємств міста. Також виготовлено календарі, тиражем 1000 штук, із переліком подій міста Луцька, що відбуватимуться протягом 2013 року. Було виготовлено сувенірну продукцію з логотипом міста Луцька.

Розроблено Паспорт міста, Програму економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік.

Окрім того, забезпечується постійне оновлення інформації про Луцьк в інтернет-просторі .

Розробка Стратегії міста Луцька до 2020 року.

Продовжується  робота з підготовки Стратегічного плану економічного  розвитку міста до 2020 року.

Розпорядженням міського голови від 19.03.2013 №107 «Про новий склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Луцька до 2020 року» оновлена робоча група з розробки вищевикладеного документу.

В процесі  напрацювань робочою групую  визначено шість критичних питань, а саме: залучення інвестицій, розвиток інфраструктури бізнесу, розвиток профільних галузей економіки міста, розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу. Робоча група працює над першим питанням, до нього  розроблено чотири стратегічні та оперативні цілі. Зокрема, планується створити інформаційно-промоційну систему міста, систему супроводу інвестора, нові інвестиційні продукти та запровадити сприятливий інвестиційний клімат.

Концепція Стратегії розвитку м. Луцька до 2020 року  розміщена на офіційному сайті Луцької міської ради  в розділі «Актуально». Всі бажаючі можуть з нею ознайомитися і надавати свої пропозиції та зауваження.

Результати виконання заходів програми:

- загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста за весь період інвестування, на 1 липня 2013р. становив понад 222 млн.дол., або 1053 дол. в розрахунку на одного жителя, (в області – 371 дол.),

(у відповідному періоді минулого року цей показник становив -873 дол., що на 180 дол. менше ніж  у першому півріччі 2013 року);

- розроблено Концепцію Стратегії розвитку м. Луцька до 2020 року.

2.2. Податково -бюджетна політика

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Здійснення постійного контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати платежів до бюджету та виконання в повному обсязі встановлених Мінфіном України завдань, активізація роботи податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету, у тому числі за рахунок виявлених фактів навмисного ухиляння податкових агентів від вчасного та повного перерахування до бюджету утриманих з працівників сум податку з доходів фізичних осіб, виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб.

Луцькою ОДПІ постійно проводиться робота по забезпеченню надходжень податків та зборів, як до державного, так і до місцевого бюджету. За 9 місяців до бюджету міста надійшло 604,2 млн. грн., що становить 93,7% бюджетних призначень. Надходження в цілому до бюджету міста збільшились в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 21,8 млн.грн. Показники Міністерства фінансів України виконано на 90,5 %, недовиконання складає 13,3 млн. грн.

Особлива увага приділяється тим суб’єктам господарювання, які зменшили перерахування до бюджету податків і зборів, проте нарощують обсяги виробництва та реалізації. Вивчаються схеми ухилень таких суб’єктів господарювання від оподаткування. Луцькою ОДПІ проводяться заслуховування керівників підприємств боржників з питання вжиття дієвих заходів, спрямованих на покращення фінансово–господарської діяльності підприємств, переліків погашення боргу та графіків погашення (сплати).

Фінансування у повному обсязі видатків, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунками за спожиті енергоносії та комунальні послуги, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, утриманням і оновленням закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури.

Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, недопущення витрачання коштів бюджету міста  усупереч статтям 85 та 91 Бюджетного кодексу України, підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей.

Відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ. У зв’язку з невиконанням бюджету і значною заборгованістю на початок року не вдалося в повній мірі провести розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Фінансування здійснюється відповідно до затверджених бюджетних призначень і відповідно до помісячного розпису. На реалізацію соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення передбачено субвенції з Державного бюджету.

Здійснення заходів щодо зменшення у процесі виконання бюджету міста за видатками обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості.

Недопущення необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери.

У процесі виконання бюджету міста головними розпорядниками, керівниками бюджетних закладів, розроблений план заходів щодо оптимізації мережі та штатної чисельності працівників, та видатків на утримання установ, економного та ефективного використання наявних фінансових ресурсів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Забезпечено утримання штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці.

Результати виконання заходів програми:

- за 9 місяців до бюджету міста надійшло 604,2 млн. грн., що становить 93,7% бюджетних призначень. Надходження в цілому до бюджету міста збільшились в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 21,8 млн. грн.;

- доходи бюджету розвитку за 9 місяців 2013 року склали  більше 30,0 млн.грн. та включають надходження єдиного податку – 26,0 млн.грн., кошти від відчуження майна комунальної власності – 1,2 млн.грн., кошти від продажу землі – 2,8 млн. грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,048 млн.грн. У зв’язку з відсутністю об’єктів для реалізації, зменшились надходження від відчуження майна комунальної власності на  3,5 млн. грн.

- відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ;

- забезпечено утримання штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці.

У звітному періоді було погашено  ‒ 15,5 мільйона гривень муніципальної позики. Залишки за непогашеною позикою становлять 4,5 мільйона гривень. Граничний термін сплати ‒ 20 грудня 2013 року, але очікується дострокове її погашення.

2.3. Управління об’єктами міської комунальної власності

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

За 9 місяців 2013 року відділом управління майном міської комунальної власності перераховано до міського бюджету 2 826 658 гривень, в тому числі від продажу об’єктів міської комунальної власності надійшло                              1 245 907 гривень.

Станом на 01.10.2013 року відповідно до реєстру договорів оренди укладено 451 договір, в тому числі 166 договорів, орендодавцем яких виступає відділ управління майном міської комунальної власності. Загальна площа приміщень, що здаються в оренду становить 37 355 кв.м. Сума коштів, отриманих від оренди за 9 місяців 2013 року становить 1 580 751 гривня, що складає  79,0 % річного плану.

Інформація про аукціони та конкурси публікується на офіційному  ВЕБ-порталі Луцької міської ради та в газеті «Луцький замок».

Постійно поновлюється база нежитлових приміщень комунальної власності та ведеться робота з передачі відповідних приміщень в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Оголошення про наміри передати в оренду нежитлові приміщення та перелік вільних нежитлових приміщень публікуються в газеті «Луцький замок».

Так, за 9 місяців 2013 в газеті «Луцький замок» публікувалися оголошення про наміри передати в оренду 30 нежитлових приміщень за адресами: пр-т Відродження, 2; вул. Гетьмана Мазепи, 38; вул. Караїмська, 7; вул. Лесі Українки, 35;    вул. Лесі Українки, 25;   вул. Словацького, 12;  пр-т Волі, 66а;

вул. Даньшина, 1/52; б-р Дружби Народів, 7; пр-т Молоді, 5; вул. Станіславського, 52а, вул. Рівненська, 52, вул. Рівненська,119, пр-т Волі,66а, пр-т Соборності,11а, пр-т Волі,3а, пр-т Волі,74, пр-т Соборності, 18,           вул. Кравчука,12, пр-тМолоді,9, вул. Богдана Хмельницького,19; вул. Лесі Українки,  33;    проспект Волі, 66а, вул. Черняховського, 8;   вул.   Карпенка, вул. Карпенка-Карого, 11, пр-т Відродження, 13; пр-т Волі, 25 (2 договори), вул. Карпенка-Карого, 11б, пр-т Волі, 66а.  Укладені  договори оренди на вищенаведені приміщення. Також,  укладено 30 договорів  на продовження оренди.

Методика нарахування орендної плати за користування приміщеннями міської комунальної власності, передбачає індивідуальні умови оренди нежитлових приміщень в залежності від вибраного суб’єктом господарювання виду діяльності.

Спеціалістами відділу управління майном постійно проводиться обстеження    майна   міської   комунальної  власності на предмет дотримання умов договорів оренди нежитлових приміщень, виявлення фактів неефективного використання майна територіальної громади.

Так, у звітному періоді виявлено нежитлове приміщення, загальною площею 112,9 кв.м., за адресою м. Луцьк, вул. Драгоманова, 25, яке  незаконно займається Командорією Луцького Духовно-аристократичного ордену «Ангели нації». На сьогодні вчиняються юридичні дії щодо повернення даного приміщення.

Для забезпечення своєчасних розрахунків орендарів за використання об’єктів комунальної власності м. Луцька відділом проводиться претензійно-позовна  робота по стягненню заборгованості орендної плати.

За 9 місяців 2013 року проведено інвентаризацію нежитлових приміщень на: вул. Лесі Українки, 37, пр-т Відродження,7, пр-т Волі, 9, вул.Коперника,36, вул. І.Огієнка, 20, вул. Лесі Українки, 40,  пр-т Молоді, 5, вул. Лесі Українки, 25, вул. Станіславського, 52а, вул. Кравчука, 12, громадська вбиральня на Театральному майдані, вул. Глушець „Ротонда”, вул. Соборності, 18, вул. Лесі Українки, 25, Воїнів-Інтернаціоналістів, 7, проспект Молоді, 5б, (складено акти обстеження).

Постійно оновлюється та може бути об’єднаний з електронною базою електронний реєстр майна міської комунальної власності, що відображає об’єкти на електронній карті міста.

Результати виконання заходів програми:

- проведено  інвентаризацію 16 нежитлових приміщень у м. Луцьку (складено інвентаризаційні акти та  акти обстеження);

- за 9 місяців 2013 року в газеті «Луцький замок» публікувалися оголошення про наміри передати в оренду 30 нежитлових приміщень та укладено договори оренди на дані  приміщення та 36 договорів укладено  на продовження оренди;

- постійно оновлюється електронний реєстр майна міської комунальної власності.

За 9 місяців 2013 року відділом управління майном міської комунальної власності перераховано до міського бюджету 2 826 658 гривень, в тому числі  від  продажу об’єктів міської комунальної власності надійшло  1 245 907 гривень. Сума коштів, отриманих від оренди становить 1 580 751 гривня, що складає 79,0 % річного плану.

2.4. Політика в системі використання земельних ресурсів

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Проведення розмежування земель державної та комунальної власності в місті Луцьку.

Програмою передбачено проведення розмежування земель державної та комунальної власності в місті Луцьку.

Так, з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2012 року № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», відповідно до якого землі державної та комунальної власності з 1 січня 2013 року вважаються розмежованими.

Проведення інвентаризації земель міста Луцька.

Програмою передбачено проведення заходів з інвентаризації земель міста Луцька, відповідно до чого Луцькою міською радою прийнято рішення від 30.08.2012 р. № 31/49 «Про проведення робіт по інвентаризації масиву земель міста Луцька, обмежених вулицями Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова». Даним рішенням міської ради розробником технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель було визначено комунальне підприємство «Луцькмістобуд».

Управлінням земельних ресурсів Луцької міської ради було розроблено технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації масиву земель міста Луцька, обмеженого вулицями Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова.

Але в зв’язку з відмовою комунального підприємства «Луцькмістобуд» від погодження та підписання розробленого управлінням земельних ресурсів Луцької міської ради технічного завдання на виконання робіт з інвентаризації земель, Луцькою міською радою прийнято рішення від 28.02.2013 № 38/41 «Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 30.08.2012р. № 31/49 «Про проведення робіт по інвентаризації масиву земель м. Луцька, обмежених вулицями Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова» з метою пошуку виконавця робіт, який самостійно забезпечить на підставі доручення міської ради отримання необхідних вихідних даних для виконання робіт з інвентаризації масиву  вищезазначених земель.

На даний час управлінням земельних ресурсів Луцької міської ради на виконання вищезазначеного рішення проводиться робота щодо пошуку такого виконавця робіт з по інвентаризації масиву земель м. Луцька, обмежених вулицями Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Єршова.

Встановлення меж міста Луцька.

Для забезпечення визначення і встановлення в натурі (на місцевості) межі міста Луцька, так як це було передбачено програмою,  Луцькою міською радою 23 лютого 2011 року було прийнято рішення № 6/34 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення межі міста Луцька».

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі м. Луцька знаходиться на етапі завершення погодження меж міста Луцька та меж земель сільських, селищних рад, які межують з землями міста. На даний час повністю погоджено межі земель з 10 (десятьма) сільськими (селищними) радами, а саме: Баївською, Боголюбською, Боратинською, Гіркополонківською, Липинською, Заборольською, Підгайцівською, Жидичинською, Озерцівською, Маяківською.

З 1 (однією) сільською радою, а саме Прилуцькою, питання щодо погодження меж перебуває на етапі погодження. Після завершення робіт по узгодженню питання меж із зазначеною сільською радою, землі якої межують з м. Луцьком, буде завершено розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі міста Луцька, який після його розроблення буде внесено на розгляд та затвердження чергової сесії Луцької міської ради.

2.5. Регуляторна політика, розвиток підприємництва та дозвільна система у сфері господарської діяльності

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Створення сприятливого  підприємницького середовища шляхом забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії  органів місцевої влади та суб’єктів підприємницької діяльності.

Одним з головних напрямків ефективної комунікації між міською владою і бізнесом та з метою створення стимулюючих умов для розвитку підприємництва в місті є проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва, яка є єдиним постійно діючим консультативно-дорадчим органом і складається з числа представників бізнесу,  органів влади та недержавних установ (далі – Координаційна рада).

Важливість питань визначається за погодженням з представниками  громадських організацій підприємців. У ІІІ кварталі 2013 року  було проведено 1 засідання  Координаційної ради: - 12.09.2013 де розглядались питання щодо:

- інформації управління містобудування та архітектури про інвентаризацію торгових об’єктів на зупинках громадського транспорту, відповідно до завдань протоколу  координаційної ради від 18.04.2013;

- нарахування та порядок сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями.

- інформація про структуру та діяльність Департаменту ”Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку”.

- засідання робочої  групи з розгляду проектів соціальної реклами у ІІІ кварталі 2013 року які проводились 18.07.2013, 31.07.2013, 15.08.2013, 29.08.2013.

Крім цього, управлінням розвитку підприємництва та реклами постійно надаються консультації з питань підприємництва суб’єктам господарювання у телефонному режимі.

Здійснення контролю за дотриманням дозвільними органами норм законодавства України з питань видачі документів дозвільного характеру, удосконалення діяльності дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру.

Законом України ”Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, передбачено, що суб’єкти господарської діяльності отримують документи дозвільного характеру виключно через  ”єдиний дозвільний центр”, який працює через Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку.

Одним із основних завдань державних адміністраторів є здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих та регіональних дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

За інформацією Дозвільного центру за 9 міс.2013 року звернулось 4364 суб’єктів підприємництва, видано – 4114 документів дозвільного характеру .

Постійне консультування представників бізнесу, їх громадських організацій щодо змін законодавчої та нормативно-правової бази з питань підприємництва.

Консультування представників бізнесу, їх громадських організацій здійснюється шляхом проведення засідань координаційних рад, семінарів, нарад у телефонному режимі.

Відкриття та забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Через Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку надається 226 послуг, з них 186 послуг  виконавчих органів міської ради, 10 послуг структурних підрозділів облдержадміністрації та 30 послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

З 1 липня до ЦНАП звернулося близько 18 тисяч суб’єктів звернень, з них 68 відсотків – це представники бізнесу. Було прийнято 5913 заяв на отримання адміністративних послуг, та видано майже 5113 тисяч результатів адміністраторами та державними адміністраторами ЦНАП. Ще 4067 послуг було надано представниками  територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Крім того, значна частина відвідувачів звертається за отриманням інформації та консультацій. За даними електронної черги щоденного ЦНАП відвідує в середньому від 250-300 відвідвідувачів.

За результатами моніторингу роботу ЦНАП оцінили: добре – 97,4% відвідувачів, задовільно-1,7%, 0,7% - незадовільно. Всього в опитуванні взяло участь 7756 суб’єктів звернень.

Забезпечення здійснення фінансово-кредитного, інвестиційного, ресурсного, інфраструктурного, інформаційного забезпечення підтримки малого підприємництва.

Луцьким міським фондом підтримки підприємництва постійно здійснюється  оновлення сайту www.-fond-pp.lutsk.ua.

Спільно з Дозвільним центром Луцької міської ради  сформовано базу для видання довідника. Визначені вимоги до макетування.

Спільно з управлінням розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради визначені критерії проектування бази даних веб-сторінки ”Мапа об’єктів зовнішньої реклами Луцька”.

Спільно з управлінням майном міської комунальної власності формуються переліки вільних нежитлових приміщень, що можуть передаватись в оренду або продаватись на конкурентних засадах суб’єктам господарювання.

Здійснюються заходи із роз’яснення конституційного обов’язку необхідності сплати податків. Центром обслуговування платників податків протягом ІІІ кварталу проводився індивідуальний прийом громадян.

Проводяться брифінги, прес-конференції, інформація розміщується у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні, надаються усні консультації.

Луцьким міським центром зайнятості суб’єкти підприємницької діяльності інформуються через засоби масової інформації про стан ринку праці, перспективи його розвитку, послуги служби зайнятості.

Забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Забезпечення виконавчими органами під час розробки регуляторних актів дотримання вимог ЗУ «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Підготовка регуляторних актів відповідно до Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності” та відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.11.2012 №777-1 та  рішення Луцької міської ради від 28.11.2012 №34\26 затверджено плани діяльності з підготовки регуляторних актів на 2013 рік, які розміщено на офіційному сайті Луцької міської ради в розділі «Регуляторна політика» та надруковані в газеті «Луцький замок» від  29.11.2012 №47 і  від 06.12.2012  №48.  Відповідно до вищезгаданого  Закону приймалися доповнення до  планів діяльності з підготовки регуляторних актів на 2013 рік. Проекти регуляторних актів  перед їх затвердженням, розглядалися на засіданні головної постійної комісії для забезпечення здійснення у виконавчих органах міської ради державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, на відповідність вимог ст.4, 8 Закону.

Складено 15 протоколів засідань комісії, на яких розглядалося понад 20 проектів рішень на відповідність Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У звітному періоді прийнято 7 проектів  регуляторних актів, зокрема, рішення міської ради від 30.01.2013 №37\20 «Про затвердження Положення про порядок використання символіки міста Луцька при здійсненні підприємницької діяльності», рішення міської ради від 29.05.2013 №41/67 «Про затвердження Положення про здійснення пільгового кредитування та відшкодування відсоткових ставок суб’єктам малого та середнього підприємництва з бюджету м. Луцька», рішення міської ради від 25.09.2013 № 45\31 «Про удосконалення питань регулювання чисельності безпритульних тварин», рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.03.2013 №164 «Про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах міста Луцька», рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.03.2013№160-1«Про вартість проїзду в міському електричному транспорті», рішення виконавчого комітету  Луцької міської ради від 05.06.2013 № 323-1 «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на маршрутах у звичайному режимі руху», рішення виконавчого комітету  від 18.09.2013 № 569-1«Про порядок розміщення та  утримання обладнання для паркування велосипедів у місті Луцьку».

Кожен проект регуляторного акту  перед його затвердженням проходив процедуру оприлюднення та громадського обговорення, після чого затверджувався рішенням виконавчого комітету або рішенням міської ради,  а після прийняття   оприлюднювався на протязі 10 днів в ЗМІ.

Поряд з цим, на офіційному сайті Луцької міської ради розміщена та постійно поновлюється наступна інформація:

- переліки  прийнятих  регуляторних актів;

- проекти регуляторних актів;

- аналіз регуляторного впливу;

- плани - графіки відстеження результативних діючих регуляторних актів;

- звіти про відстеження результативності їх дії;

- плани підготовки проектів регуляторних актів на 2011-2013 роки;

- інформація про прискорений перегляд регуляторних актів;

- посібник на допомогу «Розробнику».

Результати виконання заходів програми:

- у звітному періоді забезпечено виконання ЗУ «Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності». Відповідно до вимог державної регуляторної політики прийняття регуляторних актів здійснювалося згідно з Планами підготовки проектів регуляторних актів  на 2013 рік. (прийнято 7 проектів  регуляторних актів);

- 2 липня цього року в  місті  Луцьку офіційно відкрито  Центр надання адміністративних послуг, де відповідно до тимчасового реєстру, Центром надаватиметься  196 послуг виконавчих органів Луцької міської ради, з них-52 послуги дозвільного характеру.

3. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

3.1. Розвиток промисловості

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

У січні–серпні 2013 році підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1,6 млрд.грн., що становило понад четверту частину  загальнообласних обсягів. В структурі реалізації майже 90% припадає на продукцію переробної промисловості, у т.ч. машинобудування – 48,3%, виготовленню виробів із деревини, виробництву паперу та поліграфічну діяльність – 16,7%, виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції – 14,1% і виробництва харчових продуктів і напоїв – 5,7%.

Слід зазначити, що на окремі види промислової діяльності міста припадає значна частка загальнообласних обсягів реалізованої продукції. Зокрема, на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції – 82,6%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 75,2%, текстильне виробництво, виробництво одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 64,6%.

Майже третина товаровиробників міста отримали дохід від реалізації промислової продукції більше 10 млн.грн., поряд з цим 23% підприємств реалізували продукції на суму до 1 млн.грн.

В структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості 47,6% становить інвестиційні товари, 32,0% – товари проміжного значення, 9,3% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання.

Вагомий внесок у промисловість роблять публічні акціонерні товариства «СКФ Україна», «ВГП», «Теремно хліб», ДП «Автоскладальний завод №1», ПрАТ Спільне українсько-словацьке підприємство «Теріхем–Луцьк», ТзОВ «Луцька картонно–паперова фабрика», державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор»,  їм належить понад 70,0% загальноміського обсягу.

В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 7,7 тис.грн. (в області – 6,2 тис.грн., містах Нововолинську – 21,7 тис.грн., Володимирі–Волинському – 5,6 тис.грн., Ковелі – 2,2 тис.грн.). За цим показником місто посідає 4 місце серед районів та міст обласного значення.

Поряд з цим, у звітному періоді заступником міського голови   Яковлевим Т.В. спільно з управлінням економіки було проведено ряд зустрічей з керівниками промислових підприємств міста, під час яких відбулось ознайомлення з роботою підприємства, обговорено проблеми та перспективи розвитку підприємств на майбутнє, а також висловлені спільні побажання щодо подальшої співпраці влади міста та бізнесу.

Результати виконання заходів програми:

У січні–серпні 2013 році підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1,6 млрд.грн., що становило понад четверту частину  загальнообласних обсягів.

В розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 7,7 тис.грн. (в області – 6,2 тис.грн ).

3.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Забезпечення виконання Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Луцька до 2020 року (ПДСЕР) та Муніципального енергетичного плану міста Луцька (МЕП), як стратегічних документів, які спрямовані на ефективне використання паливо-енергетичних ресурсів в міському господарстві.

В рамках виконання заходів, передбачених в Муніципальному енергетичному плані міста Луцька а також в Плані дій для сталого енергетичного розвитку, за 9 місяців 2013 року в бюджетній сфері, житловому секторі, промисловості та житлово-комунальному господарстві було впроваджено 36 енергозберігаючих заходів на загальну суму 3 889 тис. грн. Це дозволить зекономити 908,549 тонн умовного палива щорічно.

Забезпечення скорочення споживання енергоресурсів закладами бюджетної сфери за рахунок реалізації енергоефективних заходів.

Безпосередньо в енергозбереження в закладах бюджетної сфери було інвестовано 1,0943 млн. грн., що дозволить економити 234 тис. грн. щорічно.

В рамках проекту «Енергія для Мерів Сходу» впровадження енергозберігаючих заходів в дошкільному навчальному закладі №7.

Проводиться робота над підписанням Партнерської угоди з Головним партнером Проекту-Болонським університетом, розробкою графіків робіт та фінансових звітів. Також розроблена проектно-кошторисна документація на впровадження енергозберігаючих заходів у дошкільному навчальному закладі №7.

Продовження роботи над проектом із встановлення сонячних колекторів в ряді дошкільних навчальних закладах в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013».

Заявка, подана на участь у Другому конкурсі Проекту пройшла технічну експертизу, однак не була віднесена до переліку проектів першочергового впровадження та знаходилась в резерві проектів, рекомендованих до фінансування. На даний час вивчається можливість подання даного проекту на новий конкурс «Польща-Білорусь-Україна».

Впровадження в ряді закладах освіти та охорони здоров’я енергоефективних технологій та обладнання за рахунок кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.

Місто підписало попередню пропозицію щодо фінансування із Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) для залучення, на умовах співфінансування, кредитних коштів на впровадження енергоефективних заходів на об’єктах комунальної власності. Також направлено лист про погодження отримання даної позики від НЕФКО до Міністерства фінансів України і отримано попереднє погодження про здійснення даного запозичення.

Частка кредитних коштів від Корпорації НЕФКО становитиме 90% від загального обсягу інвестиційних витрат, або близько 4 млн. грн. Частка коштів міського бюджету в загальній сумі інвестицій складатиме 10% або близько     445 тис. грн.

Вказані кошти призначені для фінансування енергозберігаючих заходів у шести комунальних закладах, що фінансуються з міського бюджету (гімназія №21, школа №5, школа №10, ДНЗ №11, ДНЗ №21, міська клінічна лікарня). Проект передбачає утеплення фасадів, заміну вікон, встановлення регуляторів теплового навантаження, балансування системи опалення, встановлення фільтру та теплообміннику гарячого водопостачання ГВП в басейнах, утеплення даху, встановлення зарадіаторних рефлекторів, теплову ізоляцію трубопроводів та арматури опалення, модернізацію системи освітлення, встановлення нових дверей з утепленням, встановлення водозберігаючих душових насадок та термостатичних змішувачів.

Спільно із ДКП «Луцьктепло» робота над виконанням Проекту модернізації інфраструктури теплопостачання м. Луцька за рахунок коштів гранту та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

У 2012 році між Луцькою міською радою, ДКП «Луцьктепло» та Європейським банком реконструкції та розвитку підписано угоду про підготовку кредитного фінансування реалізації Проекту реконструкції системи теплопостачання м. Луцька, що передбачає надання гранту розміром 4 мільйони євро та кредиту на 10 мільйонів євро. На даний час розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту. ТЕО передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів, виведення із експлуатації підвальних котелень, заміну котельного обладнання, модернізацію існуючих котелень та ЦТП, ремонт та заміну магістральних теплових мереж, часткову заміну внутрішньодворових теплових мереж, встановлення нового котла на 
біомасі, встановлення системи дистанційного контролю та моніторингу «SCADA».

30 липня 2013 року в рамках підготовки Проекту відбулася зустріч за участю керівництва міста, ДКП «Луцьктепло» та представників ЄБРР. На зустрічі було узгоджено Програму пріоритетних інвестицій («ППІ»), що має бути реалізована в рамках Проекту, а також обговорені наступні кроки щодо підготовки та реалізації проекту.

На даний час передбачається:

- завершення ТЕО;

- підписання кредитної та грантової угоди – ІV квартал 2013 року;

- початок реалізації проектів та перші виплати – ІV квартал 2014 року

Питання про надання місцевих гарантій буде вирішуватися міською радою згідно з Порядком надання місцевих гарантій, затвердженим постановою КМУ від 14.05.2012 р. № 541, після остаточного затвердження ТЕО Європейським банком реконструкції та розвитку.

Впровадження системи он-лайн моніторингу споживання енергоносіїв для закладів бюджетної сфери «ЕнергоПлан».

Впроваджується он-лайн версія системи моніторингу енергоспоживання бюджетних установ, яка дасть можливість контролювати та аналізувати ефективність енергоспоживання до 250 будівель, що фінансуються з міського бюджету. В бюджеті міста на 2013 рік для цього передбачено 38 тис. грн. Отримано проект договору на надання послуг з моніторингу. Ведеться робота по перенесенню баз даних моніторингу в нову систему.

Залучення грантових та кредитних коштів в рамках співпраці з міжнародними фінансово-кредитними установами та державними структурами.

Проводиться активна робота з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), Європейським банком реконструкції та розвитку, Німецьким товариством міжнародного співробітництва, Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Продовжується співпраця з європейськими програмами «CIUDAD», «Угода мерів – Схід».

Результати виконання заходів програми:

Створення успішних прецедентів реалізації енергоефективних інвестиційних проектів у рамках ПДСЕР та МЕП.

Подано заявку на отримання кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), до якої включені шість об’єктів міської комунальної власності (міська клінічна лікарня, школа №5, школа №10, гімназія №21, ДНЗ №11та ДНЗ №21). Також підписано Попередню пропозицію щодо надання позики. Направлено лист про погодження отримання даної позики від НЕФКО до Міністерства фінансів України і отримано попереднє погодження про здійснення даного запозичення.

ОСББ «Калина», «Біном», «Росинка», «Відродження» взяли кредити на впровадження енергозберігаючих заходів, відсоткові ставки за якими відшкодовуються міською радою згідно укладених договорів.

Підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на отримання 10 млн. євро кредиту та 4 млн. євро гранту.

Здійснюється робота по Проекту «Енергія для Мерів Сходу» щодо впровадження енергозберігаючих заходів у ДНЗ №7.

Підвищення свідомості жителів міста щодо енергоефективності.

Відбулась практична прес-конференція «Інноваційні механізми підтримки ОСББ у Волинській області в дії» 5 квітня 2013 року, на якій презентовано нову «Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2013-2015 роки». Дана програма сприяє залученню коштів мешканців багатоквартирних будинків для проведення енергозберігаючих заходів.

У червні 2013 року проведено конкурс малюнків для учнів літніх пришкільних таборів на тему енергоефективності і енергозбереження.

Підготовка до більш масштабного інвестування в сфері виробництва і транспортування теплової енергії (за рахунок підвищення інвестиційної привабливості підприємства «Луцьктепло»).

Між Луцькою міською радою, ДКП «Луцьктепло» та Європейським банком реконструкції та розвитку підписано угоду про підготовку кредитного фінансування реалізації Проекту реконструкції системи теплопостачання м. Луцька, що передбачає надання гранту розміром 4 мільйони євро та кредиту на 10 мільйонів євро.

Покращення моніторингу енергоспоживання бюджетними установами.

Проводяться роботи по впровадженню он-лайн версії системи моніторингу енергоспоживання бюджетних установ «Енергоплан», яка дасть можливість контролювати та аналізувати ефективність енергоспоживання до 250 бюджетних будівель.

Покращення роботи з ОСББ з питань енергоефективності.

Затверджено нову «Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими   кредитами на 2013-2015 роки» рішенням сесії Луцької міської ради від 28.02.2013 року №38/52. Представники 7 ОСББ м. Луцька узяли кредити на проведення енергозберігаючих заходів на загальну суму 3,7 млн. грн. Укладені договори представниками даних ОСББ, відсоткові ставки за якими уже  відшкодовуються. На даний час відшкодовано 47 390 грн.

Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах.

Впровадження он-лайн версії системи моніторингу енергоспоживання бюджетних установ «Енергоплан» сприяє покращенню системи енергоменеджменту в бюджетних установах. У листопаді 2013 року планується проведення внутрішнього навчання для працівників виконавчих органів міської ради, відповідальних за енергозбереження.

3.3. Будівництво та реконструкція

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Управління містобудування та архітектури

Управлінням містобудування та архітектури за 9 місяців 2013 року видано 76 містобудівних умов та обмежень на будівництво та реконструкцію об’єктів, з них 39 об’єктів з вимогою про укладення договору про пайову участь у розвиток інфраструктури м. Луцька. Надано 108 будівельних паспорти на будівництво індивідуальних житлових, садових, дачних будинків, господарських будівель, споруд, гаражів.

Відповідно до визначених основних  цілей та пріоритетних завдань Програми, розроблений згідно з договором між Луцькою міською радою та ДП УДНДІ «Діпромісто» (м. Київ) від 06.07.2012 №506-01-2012 план зонування території м. Луцька. На даний час термін видачі Плану зонування території      м. Луцька ,з метою затвердження на засіданні міської ради. перенесено у зв’язку з відкладенням його фінансування за виконані роботи.

На виконання протокольного доручення Віце-прем’єр-міністра  України від 04.01.2013 та листа головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації від 18.01.2013 № 175/1.1.3 управління містобудування та архітектури підготувало графік виконання робіт із актуалізації містобудівної документації території м. Луцька у 2013 році.

Завершена розробка Детального плану території району вулиць Львівської, Станіславського. Проект коригування детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону у стадії розробки. Також у стадії розробки детальний план території району вулиць Яровиця, І.Франка, Винниченка.

Рішенням міської ради від 27.02.2013 № 38/34 затверджено проект коригування детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону в м. Луцьку.

Рішенням міської ради від 27.06.2013 № 42/105 затверджено детальний план території житлового кварталу – району вулиць Чехова, Клима Савура, Задворецької та пр. Волі в м. Луцьку.

Рішенням виконкому від 23.01.2013 № 47-1 управлінню капітального будівництва надано дозвіл на розроблення детального плану території району вул. Набережна – вул. Шевченка у м. Луцьку.

Рішенням виконкому від 17.04.2013 № 245-1 управлінню капітального будівництва надано дозвіл на розроблення проекту коригування детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону у м. Луцьку.

Рішенням виконкому від 05.06.2013 № 340-1 управлінню капітального будівництва надано дозвіл на коригування проекту детального плану території вул. Клима Савура у м. Луцьку.

Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр», міською радою прийняте рішення від 24.04.2013          № 40/126 «Про затвердження Положення про управління містобудування та архітектури Луцької міської ради в новій редакції». Відповідно до цього положення у складі управління містобудування та архітектури утворено відділ генерального плану міста та служба містобудівного кадастру та моніторингу.

Розпорядженням міського голови від 02.08.2013 № 42-ра «Про затвердження структурних підрозділів управління містобудування та архітектури Луцької міської ради» затверджено Положення про службу містобудівного кадастру та моніторингу та Положення про відділ генерального плану міста.

Поряд з цим, для будівництва доступного житла зарезервована земельна ділянка в районі вул. Привокзальної (територія колишньої військової частини).

За 9 місяців 2013 року проведено комплексний благоустрій пойми річки Сапалаївки (район вул. Чехова, пр. Волі) підпр. Покровським А.В. Проведено розчищення русла річки, укріплення берегів, вертикальне планування прилеглої території, мощення бруківкою пішохідної, велосипедної та інших алей. Влаштовано пішохідні мости, встановлено малі архітектурні форми.

Також проведено розчищення зелених насаджень водоохоронної території вул. Набережної.

Управління  капітального будівництва :

Проектною організацією ПП «Луцьккомундорпроект» відкоригована  проектно-кошторисна документація щодо реконструкції проспекту Соборності.

Завершено виконання робіт з реконструкції будинку культури мікрорайону Вересневе.

Отриманий позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації по робочому проекту  в ДП «Укрдержбудекспертиза» у Волинській області щодо  будівництва мереж водовідведення в мікрорайоні Вересневе - І черга. Однак, роботи по об”єкту ще не проводились в зв”язку з відсутністю фінансування з державного бюджету.

Щодо будівництва мереж водовідведення на Львівському масиві, то   на даному етапі НДІ «Проектреконструкція» проводиться коригування проектно-кошторисної документації в ціни 2013 року.

Із передбачених в бюджеті міста 680,0 тис.грн. на реконструкцію благоустрою прилеглої території ЗОШ №3  - у звітному періоді освоєно  534,90 тис.грн.

Результати виконання заходів програми:

За 9 місяців 2013 року видано 76 містобудівних умов та обмежень на будівництво та реконструкцію об’єктів.

Надано 108 будівельних паспорти на будівництво індивідуальних житлових, садових, дачних будинків, господарських будівель, споруд, гаражів.

Завершена розробка Детального плану території району вулиць Львівської, Станіславського.

У складі управління містобудування та архітектури утворено відділ генерального плану міста та служба містобудівного кадастру та моніторингу.

Для будівництва доступного житла зарезервована земельна ділянка в районі вул. Привокзальної (територія колишньої військової частини).

За 9 місяців 2013 року проведено комплексний благоустрій пойми річки Сапалаївки.

3.4. Житлово-комунальне господарство

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

По благоустрою міста:

Рішенням міської ради від 30.02.2013 №37/6 затверджено „Програму з благоустрою міста на 2013-2015 роки”;

Відремонтовано капітальним ремонтом: один спортивний майданчик на проспекті Волі,9, на суму 44 тис. грн. та сквер біля пам’ятника Т.Г. Шевченку на вул. Корольова на суму 473,9 тис. грн.

Проведено поточний ремонт пляжного обладнання, поточний ремонт спортивного майданчика на вул. Кравчука,26а, поточний ремонт обеліска на меморіальному комплексі „Вічна Слава. Освоєно коштів – 37,2 тис. грн.

Проведено розкриття видимості дорожніх знаків на суму 51,1 тис. грн. з  обрізкою гілок  на 581 дереві.

Для виконання земляних робіт по ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах та для проведення планових робіт фізичним та юридичним особам у звітному  періоді видано 426 ордерів. За цей час відновлено благоустрою міських територій  площею -2 147 м2.

Закуплено та встановлено дев’ять навісів на зупинки громадського транспорту / вул. Данила Галицького (1 один.), майдан Привокзальний (2 один.), проспект Перемоги (1 один.), проспект Відродження (2 один.), вул. Словацького (1один.), вул. Львівська (1 один.), вул. Бенделіані (1 один.). Вартість придбаних елементів благоустрою (навісів) складає  166,7 тис. грн.

За дев’ять місяців встановлено дитяче обладнання на:

- вул. Грабовського, 7, 9;

- вул. Кравчука, 26а, 26б;

- проспекті Волі,9;

- вул. Рівненській, 105,107,109;

- проспекті Перемоги,10;

На дитяче обладнання витрачено 39,4 тис. грн.

У святкові та вихідні дні у місті  була забезпечена робота фонтанів. На їх утримання, вартість електроенергії та води витрачено 112,8 тис. грн..

Прийнято дощових та талих стічних вод, що потрапляють в міську комунальну мережу через зливовоприймачі  та каналізаційні колодязі з території міста із загально сплавною системою каналізації на суму 800 тис. грн.

Придбано інформаційних табличок (аншлагів та номерних знаків)  на 27 перейменованих вулиць на суму  33,5 тис. грн.; прапорців на суму 19,5 тис. грн.

Придбано меморіальну дошку жертвам нацистського концтабору «Шталаг-360» вартістю 5 тис. грн.

У звітному періоді на розміщення аншлагів та номерних знаків витрачено - 7, 1тис.грн.

Розроблено оформлення квітників   у візерунках з однорічників та висаджено квіти на клумбах міста на пр. Волі, меморіальному комплексі „Вічна Слава” та на братських могилах у мікрорайонах міста, біля пам’ятників Т.Шевченкові, Лесі Українці та Михайлу Грушевському та на проспекті Волі;

Проведено поточний ремонт фонтану „Квітка”, що на пр. Волі, вартість виконаних робіт становить 11,7 тис. грн.;

Постійно проводилось прибирання п’яти кладовищ, трьох братських могил та трьох інших місць увіковічення пам’яті загиблих захисників Вітчизни. На їх утримання за 9 місяців  витрачено 817,6 тис. грн.;

На влаштування огорожі укладено угоду з ПФ „Крок-Буд”, додатково встановлено 88 вказівників секторів.

У місті проводились роботи по знесенню аварійних, сухостійних, фаутних, уражених омелою дерев, формувальній обрізці живої огорожі, посадці квітів та викошуванню газонів.

За 9 місяців освоєно 3,2 млн.грн. За ці кошти в місті  видалено 219 дерев, проведено обрізку 597 дерев, висаджено квітів – 142 тис. шт., викошено газонів – 3 172,17 тис.м2, підстрижено живої огорожі – 47,36 тис.м2, висаджено 5 дерев та викорчувано 87 пеньків.

Організовано санітарне прибирання парків: „Центр дозвілля і відпочинку імені 900 річчя міста Луцька” та „Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки”. Роботи виконує КП „Парки і сквери м. Луцька”. На ці роботи затрачено  72, 1 тис. грн.

За дев’ять місяців цього року також проведено інші роботи, пов’язані з благоустроєм міста більш,  ніж на пів мільйона гривень.

Проведення інвентаризації та паспортизації матеріальних і нематеріальних активів в межах комунальних територій (об’єкти благоустрою, зелені насадження) м. Луцька, реалізація проекту благоустрою пляжу на р. Стир,  захист зелених насаджень від ураження дерев омелою білою, шкідниками та хворобами, омолодження дендроскладу міських зелених насаджень за рахунок посадки дерев та кущів крупно мірними рослинами, капітальний ремонт та влаштування нових газонів на території міста, оновлення видового складу рослин для квіткового оформлення міських територій, з переходом на багаторічники, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, створення бригади санітарів для обслуговування чергування автокатафалка для підрозділу МВ УМВС України у Волинській області, придбання спецтехніки та автотранспортних засобів з ціллю забезпечення належного утримання міського комунального майна - не виконується через відсутність бюджетних коштів.

- По санітарному нагляду міста:

З метою забезпечення належного санітарного стану міста у 2013 році організовано механізоване та ручне прибирання вулиць міста. Розроблено конкретні графіки і маршрути прибирання тротуарів та проїжджої частини механізованим та ручним способом, що дало змогу збільшити кратність прибирання, - станом на 01.09.2013 року виконано та зареєстровано робіт з санітарного прибирання території міста на суму – 6,5 млн. грн..

На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ за 9 місяців 2013 року освоєно 300 тис.грн., та вивезено безгосподарних твердих побутових відходів на суму – 429,9 тис. грн.

З метою впровадження системи роздільного збору відходів, на цей час, у м. Луцьку завдяки ініціативі підприємницьких структур та міської ради розміщено 30 сітчастих контейнерів приватного підприємця Сівака С. В., 34 контейнери ТзОВ ”Вторма Луцьк” та 7 контейнерів ВОУ Укрекоресурси.

Продовжуючи роботу в напрямку організації роздільного збору відходів з ініціативи міської ради за перше півріччя 2013 року у 24-х  загальноосвітніх навчальних закладах міста встановлено контейнери спеціального зразка та розпочато збір відпрацьованих побутових хімічних джерел струму (батарейок та акумуляторів мобільних телефонів). На 2013 рік за рахунок коштів з міського фонду ОНПС передбачено 30 тис.грн. на утилізацію люмінесцентних ламп в комунальних закладах та підприємствах міста, які  повністю  освоєно.

Потенційні витрати для повного впровадження системи роздільного збору відходів для міста Луцька (охоплення всього житлового сектора) орієнтовно складають близько 12-15 млн. грн., враховуючи придбання вітчизняного обладнання (контейнери, спеціалізований транспорт тощо). В бюджеті міста на 2013 рік такі видатки не передбачались.

На капремонт об’єктів благоустрою передбачено 331,1 тис. грн., з них на влаштування площадок під контейнери для збору твердих побутових відходів відповідно „Державним санітарним нормам та правилам утримання території населених місць” та Наказу Міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 року за 9 місяців 2013 року освоєно 25,5 тис.грн., а саме влаштовано контейнерні площадки на вул.Коновальця, Гулака Артемовського та Арцеулова, роботи продовжуються.

На обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації передбачено 500 тис.грн. – виконано робіт на суму – 348,2 тис.грн.- роботи продовжуються.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням впровадження системи використання протильодоутворюючої рідини не відбулося. З метою забезпечення належного утримання вулиць міста в зимовий період використовувалася піщано-соляна і щебенево-соляна суміші та 6 одиниць техніки для її посипання.

З метою ведення моніторингу та впровадження комплексних заходів по контролю за чисельністю бездомних тварин у місті Луцьку створено КП «Ласка», за 9 місяців 2013 року відловлено котів та собак на суму                  165,3 тис. грн.

По житловому фонду міста:

На виконання цілі щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня, рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 05.06.2013 № 319-1 встановлено економічно обґрунтовані  тарифи на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються житлово-експлуатаційними підприємствами міста для населення, які вступили в дію з 01.07.2013 року  та рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.07.2013 № 426-1; від 30.07.2013 №459-1 встановлено економічно обґрунтовані  тарифи на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються житлово-експлуатаційними підприємствами міста для власників, орендарів нежитлових приміщень у житлових будинках на період з 16.08.2013 до 31.12.2014 року .

Цілі і завдання у сфері житлового фонду покладаються  на  сприяння діяльності та популяризація створення ОСББ та БК.  Співфінансування з бюджетів різних рівнів та залучення коштів самих ОСББ для проведення капітальних ремонтів будинків, їх технічного переоснащення та покращення технічних характеристик являються приорітетними напрямками у реформуванні та розвитку житлово-комунального господарства України та м. Луцька зокрема. Виконувалися  заходи,  передбачені програмою сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста затвердженої рішенням ЛМР від     28. 12.2011 №18/32.  Для  виконання робіт з капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2013 рік бюджетом міста  передбачені кошти в сумі 1265,0 тис.грн., із них 265,0 тис.грн. на покриття кредиторської заборгованості 2012 року.

В поточному році на реалізацію заходів Програми виділено з міського бюджету 1 млн. грн. Рішенням конкурсної комісії з відбору та затвердженню проектів на фінансування заходів Програми сприяння діяльності ОСББ у          м. Луцьку від 22.05.2013 та 16.07.2013 визначено 12 ОСББ переможцями конкурсу та отримувачами бюджетних коштів в загальній сумі 860,6 тис.грн.

Фактично за 9 місяців  2013 року завершено роботи на умовах співфінансування з ОСББ  по:

- капітальному ремонту системи електропостачання та обладнання житлового будинку №125 на вул. Рівненській  ОСББ «ДІМ 125» на суму  99,6 тис. грн;

-  капітальному ремонту покрівлі житлового будинку №10 на пр. Молоді – ОСББ      «Вікторія-Луцьк-1» на суму   93,4 тис. грн;

- капітальному ремонту покрівлі житлового будинку на пр-ті Відродження, 53а ОСББ «НОВОСЕЛ-ЛУЦЬК», вартість 96,2 тис. грн;

- капітальному ремонту покрівлі житлового будинку ОСББ «ВІКТОРІЯ» на вул. Гетьмана Сагайдачного,1  вартістю проекту 91,9 тис. грн;

- капітальному ремонту ліфтів ОСББ «Барви» на вул. Бринського,4  загальною вартістю проекту 68,5 тис. грн;

- капітальному ремонту  індивідуального теплового пункту ОСББ «КРАВЧУКА-17» на вул. Кравчука,17 - на суму 16,2 тис.  грн.

Крім того, станом на цей час проводяться роботи об’єктах:

- ОСББ «Захар» на вул. Захарова,9 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку, вартість проекту 156,2  тис. грн;

- ОСББ «СОБОРНИЙ» на пр-ті Соборності, 28 по капітальному ремонту внутрішніх мереж водопроводу і каналізації, вартість проекту – 54 тис. грн;

- ОСББ ОСББ «СВІТАНОК-2012» на вул. Захарова,12 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку, вартість проекту 154,3 тис. грн;

- ОСББ «Берегиня-Луцьк» на вул. Захарова,14 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку, вартість проекту 109,6 тис. грн;

- ОСББ «ПОЛЬОВА 3» на вул. Польовій, 3 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку, вартість проекту 103,5 тис грн;

- ОСББ «Надія-Луцьк» на вул. Ківерцівській,16 - капітальний ремонт внутрішніх мереж водопроводу і каналізації, вартість проекту – 49,9 тис. грн;

- ОСББ     «КАЛИНА 30»   на   вул.  Митрополита    Андрея   Шептицького, 30 ( Орджонікідзе, 30) по капітальний ремонт житлового вартість проекту 111,1 тис. грн;

- ОСББ «НАДІЯ ВОЛИНЬ» на вул. Космонавтів, 4 по капітальному ремонту загальнобудинкових мереж та електрообладнання будинку, вартість проекту 64,5 тис. грн.

Виконувалися  заходи,  передбачені програмою капітального ремонту житлового фонду міста Луцька на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням ЛМР від 28. 12.2011 №18/31. Місцевим бюджетом на 2013 рік передбачені кошти в сумі 6326,5 тис. грн. із них 1162,9 тис.грн. на покриття кредиторської заборгованості 2012 року. За 9 місяців 2013 року  виконано робіт на суму 2294,1 тис. грн., зокрема:

-   проведено  роботи по капітальному ремонту 54-х ліфтів у 16-ти житлових будинках (вул. Клима Савура, 26; 28;  вул. Гордіюк, 33а;   вул. Кравчука, 1; 3; 7; 9; Конякіна, 37;  Потебні, 52а;   пр. Соборності, 6; 25б; 33; вул. Шота Руставелі, 13б; 17, вул. Верещагіна, 5, вул. Бенделіані, 1 ) на загальну суму – 1378,8  тис.грн.;

- розпочато роботи по капітальному ремонту несучих конструкцій в 16-ти житлових будинках (вул. Профспілкова,8, 10; Київський майдан,13; вул. Орджонікідзе,30; вул. Сагайдачного,1; вул. Мазепи,8; вул. Даньшина,52а; Київський майдан,1,3, 5,7; вул. Лесі Українки, 32; вул. Кондзелевича, 20; вул. Руська, 1; пр. Соборності, 24, 26; вул. Сагайдачного, 1; вул. Прогресу, 2; вул. Кравчука,9, 38, вул. Теремнівська, 94 ).

В житловому фонді  на напрямок  капітального ремонту в 2013 році  впроваджуються заходи, передбачені  програмою обладнання підвищувальних насосних станцій м. Луцька приладами для регулювання тиску води у внутрішньобудинкових мережах, затвердженої рішенням ЛМР від 28.03.2012 №22/59. Всього з початку року встановлено 7 перетворювачів частоти на підвищувальних насосах в бойлерних на  вул. В’ячеслава Чорновола, 2, вул. Федорова, 4а, вул. Кравчука, 26в, вул. Гордіюк,10, вул. Кравчука,3а, вул. Словацького,12  та вул. Гордіюк,43а  на суму 179,4 тис. грн., що забезпечують цілодобове холодне водопостачання до 86-ти 9-ти  поверхових житлових будинки.

Розроблено порядок розміщення та встановлення технічних елементів  (пристроїв) на будівлях та спорудах  в  м. Луцьку, який затверджений рішенням виконавчого комітету 20.03.2013 №164. Відповідно до цього порядку на даний час житлово-комунальними підприємствами укладаються договори з Інтернет провайдерами на прокладання мереж по конструктивних елементах житлових будинків.

Відповідно до  програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Луцька  на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Луцької міської ради від 03.11.2010 року №68/18, за 9 місяців 2013 року проводилося небагато заходів, так як вказана програма  безпосередньо пов’язана із Загальнодержавною програмою, по якій фінансування  дуже обмежене. В рамках заходів програми  КП „Луцькводоканал” за рахунок власних коштів провело заміну (реконструкцію) 3,81 км водогонів,  на суму 118,1 тис.грн.  Роботи по оснащенню житлових будинків загально будинковими приладами обліку води та теплової енергії  в рамках вказаної програми  не проводилось через обмеженість коштів. Також не проводилася паспортизація житлового фонду, так як міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до даного часу не розроблена єдина форма паспорта, який  має заповнюватися спеціалізованими проектними організаціями  за замовленням балансоутримувачів житлових будинків.

По інженерно-транспортній інфраструктурі міста:

На виконання заходів  передбачених програмою розвитку дорожнього господарства міста Луцька на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням ЛМР від 27.01.2010 №5/59 за 9 місяців 2013 року виконано робіт на суму - 14,8 млн. грн.,  зокрема: проведено капітальний ремонт:

7 вулиць (пр.-т Перемоги, вул. Рівненська, вул. Винниченка, вул. Стефаника, вул. Городоцька,  вул. Полонківська, вул. Набережна), 5 перехресть (пр-т Перемоги – вул. К.Савури, вул. Винниченка – вул. Бойка, вул. Полонківська-вул. Львівська, пр. Перемоги-вул. Грибоєдова-вул. Генерала Шухевича, вул. Рівненська-пр. Відродження );

Відремонтовано 19 прибудинкових територій, в т.ч. 9 – за кошти міського бюджету(1,4 млн.грн.).

Проведено поточний ремонт доріг міста на суму – 1,6 млн.грн.  Виконано ремонт 61 вулиці, площею 9 310 м2, виконувалися роботи по:

- ліквідації вибоїн відфрезованим асфальтобетоном та щебенем;

- зрізання напливів асфальтобетону на вул. Рівненській, Київському майдані, вул. Конякіна, пр. Перемоги, вул. Стефаника, Ковельській;

- ямковому ремонту холодним асфальтобетоном;

- ямковому ремонту;

- улаштуванню асфальтобетонного покриття;

- заповненню швів бітумом;

- влаштуванню вирівнювальні шарів зі щебеню;

- встановлення та заміна кришок колодязів інженерних мереж.

Виконано роботи по нанесенню та поновленню дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста площею  12 438,1 м2 на суму 598,4 тис.грн.

На послуги встановлення та обслуговування дорожній знаків освоєно 196,4тис.грн. Встановлено 295 нових дорожніх знаків, проводилося вирівнювання дорожніх знаків та стійок, їх очистка від бруду та фарбування, ремонт елементів примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки.

Виготовлено 23 проектів капітальних та поточного ремонтів вулиць, дворових територій та мостів з проведенням експертизи.

Виконано поточний ремонт та фарбування 14 мостів та шляхопроводів міста на суму – 166,2 тис. грн. (пр.-т Відродження, вул. Шевченка,                 вул. І. Франка, вул. Винниченка, вул. Шопена, вул. Гордіюк, вул. Рівненська, пр.-т Перемоги, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Потебні, вул. Ковельська (великий і малий) та турнікетних огороджень на суму -51,1 тис. грн.

На утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів освоєно 219,164 тис. грн. На експлуатацію мереж зовнішнього освітлення вулиць міста витрачено   1995,1тис.грн.

Також виконано реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на запланованих прибудинкових територіях міста на суму 171,5 тис. грн.

Результати виконання заходів програми:

По благоустрою міста:

Відремонтовано капітальним ремонтом: один спортивний майданчик на проспекті Волі,9, на суму 44 тис. грн. та сквер біля пам’ятника Т.Г. Шевченку на вул. Корольова на суму 473,9 тис. грн.

Проведено поточний ремонт пляжного обладнання, поточний ремонт спортивного майданчика на вул. Кравчука,26а, поточний ремонт обеліска на меморіальному комплексі „Вічна Слава. Освоєно коштів – 37,2 тис. грн.

Проведено розкриття видимості дорожніх знаків на суму 51,1 тис. грн. з  обрізкою гілок  на 581 дереві.

Закуплено та встановлено дев’ять навісів на зупинки громадського транспорту на суму-  166,7 тис. грн.

За дев’ять місяців встановлено дитяче обладнання на суму- 39,4 тис. грн.

У святкові та вихідні дні у місті  була забезпечена робота фонтанів. На їх утримання, вартість електроенергії та води витрачено 112,8 тис. грн..

Прийнято дощових та талих стічних вод, що потрапляють в міську комунальну мережу через зливовоприймачі  та каналізаційні колодязі з території міста із загально сплавною системою каналізації на суму 800 тис. грн.

Придбано інформаційних табличок (аншлагів та номерних знаків)  на 27 перейменованих вулиць на суму  33,4тис. грн.; прапорців на суму  19,5 тис.грн.

Постійно проводилось прибирання п’яти кладовищ, трьох братських могил та трьох інших місць увіковічення пам’яті загиблих захисників Вітчизни. На їх утримання за 9 місяців  витрачено 817,6 тис. грн..

За 9 місяців освоєно 3,2 млн.грн.  на видалення  219 дерев, проведення обрізки 597 дерев, висадження квітів – 142 тис. шт., косіння  газонів – 3 172,17 тис.м2, стрижку живої огорожі – 47,4 тис.м2, висаджено корчування  87 пеньків.

За дев’ять місяців цього року також проведено інші роботи, пов’язані з благоустроєм міста більш,  ніж на пів мільйона гривень.

По санітарному нагляду міста:

Станом на 01.09.2013 року виконано та зареєстровано робіт з санітарного прибирання території міста на суму  6,5 млн. грн.

На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ за 9 місяців 2013 року освоєно 300 тис.грн. та вивезено безгосподарних твердих побутових відходів на суму 429,9тис.грн.

З метою впровадження системи роздільного збору відходів, на цей час, у м. Луцьку завдяки ініціативі підприємницьких структур та міської ради розміщено 30 сітчастих контейнерів.

На обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації передбачено 500 тис.грн. – виконано робіт на суму – 348,2 тис. грн.- роботи продовжуються.

З метою ведення моніторингу та впровадження комплексних заходів по контролю за чисельністю бездомних тварин у місті Луцьку створено КП «Ласка», за 9 місяців 2013 року відловлено котів та собак на суму                  165,3 тис. грн.

По житловому фонду міста:

Для  виконання робіт з капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2013 рік бюджетом міста  передбачені кошти в сумі 1265 тис.грн., із них 265 тис.грн. на покриття кредиторської заборгованості 2012 року.

В поточному році на реалізацію заходів Програми виділено з міського бюджету 1 млн. грн. Рішенням конкурсної комісії з відбору та затвердженню проектів на фінансування заходів Програми сприяння діяльності ОСББ у м. Луцьку від 22.05.2013 та 16.07.2013 визначено 12 ОСББ переможцями конкурсу та отримувачами бюджетних коштів в загальній сумі 860,6тис.грн.

Фактично за 9 місяців  2013 року завершено роботи на умовах співфінансування з ОСББ.

У звітному періоді були  проведені  роботи по капітальному ремонту 54-х ліфтів у 16-ти житлових будинках на загальну суму – 1378,8  тис.грн, розпочато роботи по капітальному ремонту несучих конструкцій в 16-ти житлових будинках.

КП „Луцькводоканал” за рахунок власних коштів провело заміну (реконструкцію) 3,81 км водогонів,  на суму 118,1 тис.грн.

По інженерно-транспортній інфраструктурі міста:

На виконання заходів  передбачених програмою розвитку дорожнього господарства міста Луцька на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням ЛМР від 27.01.2010 №5/59 за 9 місяців 2013 року виконано робіт на суму - 14,8млн.грн., в т.числі: зокрема проведено капітальний ремонт:

7 вулиць (пр.-т Перемоги, вул. Рівненська, вул. Винниченка, вул. Стефаника, вул. Городоцька,  вул. Полонківська, вул. Набережна), 5 перехресть (пр-т Перемоги – вул. К.Савури, вул. Винниченка – вул. Бойка, вул. Полонківська-вул. Львівська, пр. Перемоги-вул. Грибоєдова-вул. Генерала Шухевича, вул. Рівненська-пр. Відродження );

Відремонтовано 19 прибудинкових територій, в т.ч. 9 – за кошти міського бюджету(1,4 млн.грн.).

Проведено поточний ремонт доріг міста на суму – 1.6 млн.грн. Виконано ремонт 61 вулиці  площею 9 310 м2.

Виконано роботи по нанесенню та поновленню дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста площею-12 438,1 м2 на суму 598,4 тис. грн.

На послуги встановлення та обслуговування дорожній знаків освоєно 196,4 тис.грн. Встановлено 295 нових дорожніх знаків, проводилося вирівнювання дорожніх знаків та стійок, їх очистка від бруду та фарбування, ремонт елементів примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки.

Виконано поточний ремонт та фарбування 14 мостів та шляхопроводів міста на суму  166,2 тис. грн. та турнікетних огороджень на суму  51,1 тис. грн.

На утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів освоєно 219,2 тис. грн. На експлуатацію мереж зовнішнього освітлення вулиць міста витрачено   1995,1тис.грн.

Також виконано реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на запланованих прибудинкових територіях міста на суму 171,5тис. грн.

3.5. Транспорт

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Врегулювання роботи міського громадського транспорту, оптимізація графіків руху, обстеження маршрутної мережі (визначення пасажиро потоків). Проведення роботи по впорядкуванню руху автобусів.

Станом на 01.10.2013 по тимчасових та постійних договорах на міських автобусних маршрутах здійснюють перевезення пасажирів 9 перевізників (3 фізичних і 6 юридичних особи). У м. Луцьку працює 262 сертифікованих міських автобусів.

У 2013 році затверджено оновлену маршрутну мережу міста.

Автобуси у м. Луцьку здійснюють перевезення пасажирів згідно затверджених графіків руху.

Продовжуються роботи по врегулюванню роботи міського громадського транспорту, оптимізації графіків руху, обстеження маршрутної мережі (визначення пасажиропотоків) та проводяться роботи по впорядкуванню руху автобусів із врахуванням звернень мешканців та перевізників міста.

Введення в дію диспетчерської служби з використанням системи GPS  навігації.

Забезпечено обладнанням GPS - навігації автобуси 9 міських перевізників (246 автобусів), що дає можливість більш чітко відслідковувати роботу міського пасажирського транспорту.

Завершено роботи та введено в дію моніторинг громадського автотранспорту з використанням системи GPS  навігації. В даний час вводиться в експлуатацію система оголошення зупинок в громадському транспорті. Ці роботи проводяться за кошт перевізників з використанням програмного забезпечення підприємства «Візор».

Із введенням системи диспетчеризації проводяться роботи по впорядкуванню руху автобусів із врахуванням звернень мешканців міста та перевізників шляхом корегування графіків руху.

Залучено на маршрути міста додаткові чотири одиниці транспорту пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

Обстеження зупинок громадського транспорту на предмет благоустрою та відповідності їх нормативним вимогам.

Завершені роботи по обстеженню зупинок громадського транспорту на предмет благоустрою та відповідності їх нормативним вимогам із складанням актів обстеження зупинок.

Накопичені дані про стан зупинок громадського транспорту систематизовані і будуть враховані при складані Програми розвитку зупинок громадського транспорту. В подальшому планується робота щодо підтримання в належному стані зупинок громадського транспорту, стоянок таксі.

Результати виконання заходів програми:

Залучено на маршрути міста додаткові чотири одиниці транспорту пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, введений в дію моніторинг  громадського автотранспорту з використанням GPS  навігації.

3.6.Інформаційні технології та зв’язок

Виконання основних  цілей  та пріоритетних  завдань:

Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат.

У звітному періоді проведені роботи з впровадження електронної черги та системи електронного документообігу для реєстрації послуг у департаменті «Центр надання адміністративних послуг». З 01.05.2013 започаткована електронна реєстрація дітей у дитячі садочки. Протестовано та встановлено програму електронного документообігу для департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та у виконавчих органах для швидкого обміну документами та пришвидшення розгляду звернень.

Забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації.

Модернізовано сайт Луцької міської ради з метою покращення пошуку нормативно – розпорядчих документів та інформації, яка знаходиться на сайті для  населення міста.

Надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки проектів рішень, які приймаються.

На офіційному сайті Луцької міської ради додана можливість коментування проектів нормативно–розпорядчих документів. Це дає можливість населенню впливати на прийняття того чи іншого рішення. Також можливо проведення окремого опитування з питань надання адміністративних послуг.

Результати виконання заходів програми:

- проведені роботи з впровадження електронної черги та системи електронного документообігу для реєстрації послуг у департаменті «Центр надання адміністративних послуг»;

-  з 01.05.2013 започаткована електронна реєстрація дітей у дитячі садочки;

- модернізовано сайт Луцької міської ради.

3.7 Споживчий ринок товарів та побутових  послуг

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Формування ефективної цивілізованої торгівельної інфраструктури та мережі закладів сфери надання послуг.

Місто має розвинуту мережу торгівельних об’єктів, закладів ресторанного господарства та об’єктів сфери послуг. У місті нараховується понад 1000 об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та понад 270 об’єктів гуртової торгівлі.  Кількість працюючих підприємств - юридичних осіб сфери торгівлі та ресторанного господарства – 594.

Функціонують 25 супермаркетів (гіпермаркетів), 11 торгових центрів – “Ярмарок”, „Ювант”, „Гостинець”, „Глобус”, „Імідж”, „Слон”, „Караван”, „Варшавський”, «Аміко Кераміка», «Гранд Волинь», «Буратіно».

Значно розширилась мережа мінімаркетів, в тому числі експрес-магазинів “Наш край – експресс” та магазинів “домашнього” типу, які, для зручності покупців, розміщені у житлових будинках. Збільшується кількість об’єктів місцевих виробників хлібобулочних виробів, ТМ «Земан», ТМ «Пан Курчак». Працюють об’єкти комплексного типу обслуговування: «Адреналін-сіті», «Срібні лелеки», «Залескі» та інші, які поєднують торгівельне обслуговування з іншими видами послуг.  Розпочали роботу нові мережі ресторанного господарства - це «Пивна хата», де представлений широкий асортимент української кухні та пива, та кафе сімейного типу «Дядя Піца» з облаштованими  літніми майданчиками, ігровими кімнатами для дітей, з високим рівнем обслуговування клієнтів закладів..

Функціонування нового будівельного гіпермаркету «Епіцентр» на території Луцького району (поблизу міста) та відкриття METRO Cash & Carry, першого  центру оптової торгівлі у Луцьку, створило значну кількість робочих місць для мешканців міста, збільшило можливість вибору конкурентоспроможних товарів на споживчому ринку.

Мережа цих закладів складає відчутну конкуренцію ринкам міста.

Помітно розширилась мережа закладів побутового обслуговування населення шляхом збільшення кількості перукарень, станцій технічного обслуговування, пунктів з ремонту мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, відео послуг та пунктів приймання речей для чистки (аквачистки), фарбування.

Заклади побутового обслуговування населення, які функціонують в місті, надають населенню широкий спектр побутових послуг першої необхідності від дрібного ремонту до ремонту складної побутової та комп’ютерної техніки.

З метою належного розміщення на території міста стаціонарних об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, впорядкування мережі цих закладів, прийняте рішення міської ради щодо реконструкції квартир перших поверхів багатоквартирних житлових будинків під об’єкти торгового та комерційного призначення, а також рішенням виконавчого комітету затверджено порядок приймання в експлуатацію комерційних об’єктів.

Для належної організації сезонної торгівлі, з метою врегулювання діяльності у сфері розміщення та функціонування тимчасових споруд розроблені Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька.

Забезпечення достатнього рівня торгівельного та побутового обслуговування населення, забезпечення належного захисту прав споживачів.

В усіх супермаркетах міста налагоджена співпраця з вітчизняними, місцевими виробниками та постачальниками соціально значущих продуктів харчування (борошно, крупи, цукор, макаронні вироби, м’ясо, олія).

Супермаркети міста реалізують на вагу цукор, крупи, борошно, макаронні вироби, це значно здешевлює вартість товару, оскільки, відсутні затрати на пакування продукції.

Реалізація хліба і хлібобулочних виробів забезпечується, як через власні торгівельні мережі хлібокомбінатів міста , так і через інші торгівельні заклади.

Заклади ресторанного господарства Луцька відзначаються сучасним дизайном, високим рівнем матеріально-технічного оснащення, широким асортиментом оригінальних страв і напоїв та високоякісним обслуговуванням.

Для зменшення зростання цін на споживчому ринку у т.ч. на соціально значущі продовольчі товари в місті застосовуються методи державного цінового регулювання. Зокрема, розпорядженням голови облдержадміністрації  від  16   липня   2008   року   №  249   затверджено режим регулювання торгівельних надбавок до оптово-відпускних цін вітчизняних виробників (митної вартості) незалежно від кількості посередників. До переліку продуктів, на які затверджено граничний рівень торгівельних надбавок входять: борошно пшеничне вищого, першого та другого гатунків, борошно житнє обдирне, яловичина, свинина, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметана, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олія соняшникова, хліб, макаронні вироби, крупи.

На даний час всі супермаркети міста надають знижки до 7% ветеранам Великої Вітчизняної війни та пенсіонерам. Проводяться святкові і передсвяткові акції, розіграші лотерей за касовими фіскальними чеками.  Покупці супермаркетів міста можуть стати власниками дисконтних карток і відповідно отримати систему певних знижок. Крім того, щоденно в супермаркетах міста запроваджені акції знижок на ті чи інші товари.

Поряд з тим,  між  Кабінетом Міністрів України та закладами мережевої роздрібної торгівлі («Вопак», «ПАККО», «Фуршет», «Сільпо») укладено Меморандум порозуміння щодо насичення закладів роздрібної торгівлі соціально значущими продовольчими товарами за доступними цінами (обмеження торгівельних надбавок до 10%,  забезпечення обов’язкової наявності та недопущення скорочення обсягів соціально значущих продовольчих товарів, наявність продукції у ваговому вигляді,  укладання прямих договорів з виробниками, відсутність посередників). Аналогічний Меморандум укладено між  Волинською обласною державною адміністрацією та закладами мережевої роздрібної торгівлі («Салют», «Колібріс», «ТАМ-ТАМ», «Наш край»).

Для зручності покупців на торгових площах кожного супермаркету міста розміщено близько 10 тис. найменувань продукції та запроваджене власне кулінарне виробництво, м’ясні і кондитерські цехи вражають своїм різноманіттям виробів. Для зручності покупців - достатня кількість кас та безкоштовні парковки автомобілів. Розрахунок за товар можна здійснювати як готівковим так і безготівковим способом (за допомогою платіжних карток).

В місті функціонує комбінат шкільного і студентського харчування, який обслуговує 23 шкільні їдальні. Основним завданням працівників комбінату є забезпечення учнів гарячим харчуванням. На сьогодні гарячим харчуванням по школах охоплено майже 15 тисяч учнів.

Враховуючи специфіку роботи комбінату, шкільні їдальні працюють в закритому режимі і з мінімальною націнкою без будь-якої фінансової, дотаційної підтримки на енергоносії з боку держави. Незважаючи на матеріальні труднощі, товарообіг комбінату постійно зростає і відповідно проходить зміцнення матеріально-технічної бази.

З метою встановлення зручного для населення  режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та закладів ресторанного господарства  в нічний час, рішеннями виконавчого комітету встановлено 141 подовжених (після 22.00 години) режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на 2012 рік.

В сфері надання побутових послуг спостерігається відкриття об’єктів з комплексним наданням послуг (салони краси, центри послуг). 24 перукарні міста постійно надають пільгові побутові послуги ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” у розмірі 20% вартості послуг.

Дві лазні міста постійно надають пільгові послуги, у розмірі 50% вартості послуг, вищезгаданим категоріям громадян, а також пенсіонерам та інвалідам.

Посилення контролю за якістю товарів, санітарно-гігієнічних умов їх продажу.

Відповідними контролюючими органами забезпечено постійний контроль щодо якості товарів та відповідності їх санітарно-гігієнічним вимогам.

За зверненнями окремих суб’єктів господарювання ДП «Волиньстандартметрологія» надає методичну допомогу з питань стандартизації, метрології та сертифікації, обласне управління з питань захисту прав споживачів  проводить індивідуальні консультації з питань захисту прав споживачів.

Органи санітарно – епідеміологічної служби здійснюють постійний контроль щодо додержання санітарно-гігієнічних норм і правил торгівлі, особливо продуктів харчування в літній період року.

Створення умов продажу продукції безпосередньо її виробниками.

Відповідно до розпорядження міського голови для насичення споживчого ринку міста  сільськогосподарською продукцією за доступними цінами, у місті  запроваджено проведення фермерських розпродажів продукції, виробленої безпосередньо в особистих селянських та фермерських господарствах (вул. Глушець (навпроти гімназії №4)  - щочетверга та щосуботи; територія між будинками № 18 та № 20 на пр. Соборності – щовівторка, та щоп’ятниці). Це дозволяє сільськогосподарській продукції надходити безпосередньо від виробника до споживача за цінами нижче ринкових.

Крім того, на двох основних ринках міста – 700 місць облаштовано для торгівлі сільськогосподарською продукцією, з них  367 -  для товаровиробників,

На дрібних локальних ринках міста загальна кількість місць відведених для торгівлі с/г продукцією становить -376.

Впорядкування виставково –ярмаркової діяльності в місті.

За сприяння Луцької міської ради  за 9 місяців 2013 році  було проведено 14 ярмарків сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів переробних підприємств Волині.

Ярмарки відбувались за участю представників агроформувань, фермерських і особистих селянських господарств та переробних підприємств Волині, які представляли свою продукцію, в тому числі соціально значущі продовольчі товари,  за цінами виробників жителям міста Луцька.

У місті функціонує 19 ринків з  продажу продовольчих та непродовольчих товарів,  як змішаного, так і спеціалізованого (тваринницько-фуражний, квітковий, книжковий, транспортний) типу. На 9 ринках реалізовується сільськогосподарська продукція.

На ринках не лише реалізуються споживчі товари, а й забезпечуються робочими місцями тисячі лучан, на  них обладнано  7409 торгових місць, з них фізичними особами – 7 374, юридичними особами – 35 торгових місць.

З метою підвищення якості торгівельного обслуговування населення та покращення умов праці торгуючих, ринки міста перетворюються у сучасні торгівельні комплекси. Для прикладу – торгові комплекси «Пасаж», «Караван», «Ювант», «Варшавський», «Гостинець» та інші. Заклади такого типу - це не тільки торгівельні послуги в стаціонарних приміщеннях, але й благоустрій територій, адже вони облаштовані парковками, дитячими майданчиками, для них характерним є проведення культурно-розважальних заходів та надання інших зручностей для споживачів. Мережа цих закладів складає відчутну конкуренцію ринкам міста.

Покращення умов торгівлі, переобладнання торгівельних місць, впорядкування торгівельних рядів, заміна старих металоконструкцій на сучасні торговельні павільйони з новим технологічним обладнанням, облаштування накриття рядів та міжрядь є характерним для всіх ринків міста.

Результати виконання заходів програми:

Розпочали роботу нові мережі ресторанного господарства - це «Пивна хата», де представлений широкий асортимент української кухні та пива, та кафе сімейного типу «Дядя Піца» з облаштованими  літніми майданчиками, ігровими кімнатами для дітей, з високим рівнем обслуговування клієнтів закладів.

За сприяння Луцької міської ради  за 9 місяців 2013 році  було проведено 14 ярмарків сільськогосподарської продукції.

3.8.Розвиток транскордонного та міжрегіонального

співробітництва міста Луцька

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Поглиблення зв’язків з партнерськими закордонними містами у галузях, обумовлених в укладених угодах.

Впродовж дев’яти місяців здійснювалася робота щодо активізації співпраці та її розширення з містами-партнерами закордоном. Зокрема у червні було підписано Партнерську угоду з містом Білосток (РП), у серпні було підписано Меморандум про співпрацю з партнерським містом Кійов (Чеська Республіка). Управління сприяє реалізації партнерських зобов’язань Луцька щодо співпраці його з містами-партнерами у сфері культури, освіти, спорту, молодіжних обмінів.

Розширення міжрегіонального співробітництва, зокрема, з регіонами Західної Європи, Північної Америки та Азії.

Місто Луцьк працює в напрямку розширення міжрегіонального співробітництва. Зокрема, ведеться робота щодо налагодження партнерських зв’язків з партнерами у Словаччині та Угорщині. Було підписано партнерську угоду з містом Патра у Греції. Простежується позитивна динаміка співпраці в мережі інтеркульутрних міст, зокрема з містами Ботчирка (Швеція), Невшатель (Швейцарія), Берлін-Нойкьольн (Німеччина)

Активізація участі міста у міжнародних регіональних структурах.

Луцьк провадить активну співпрацю щодо участі у міжнародних регіональних структурах, таких як: Міжнародна мережа інтеркультурних міст, Транскордонне об’єднання Єврорегіон Буг, асоціація органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів», яка набула міжнародного статусу завдяки учасникам з Польщі (Люблін), Литви (Тракай, Каунас), Білорусі (Ліда, Новогрудок).

Сприяння на місцевому рівні євроінтеграційним намірам України.

На останній сесії Луцької міської ради було прийняте рішення від 25.09.2013 № 45/25 «Про звернення Луцької міської ради до міських рад міст-партнерів: Люблін, Торунь, Замость, Жешув, Білосток, Ольштин, Тракай, Кійов, Патра з проханням підтримки підписання Угоди про асоційоване членство України в Євросоюзі в листопаді 2013 року у Вільнюсі». Текст звернення був перекладений англійською та польською мовами і розісланий усім містам-побратимам.

Збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги, насамперед з  Європейського Союзу

На разі в Луцькій міській раді реалізовується 4 проекти з Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 і один проект разом з Болонським університетом (Італія) та Представництвом Європейського Союзу в Україні. Крім того управлінням підготовлено пакет документів для Укладання Угоди з Фондом Сприяння місцевому самоврядуванню в Україні щодо фінансуванню проекту «Центр реінтеграції бездомних осіб в місті Луцьку». Триває процес здійснення поправок до проекту «Транскордонний е-центр культурної співпраці Люблін-Луцьк», який був поданий на конкурс парасолькових проектів Програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.

Опрацювання процедури освоєння гранту в Луцькій міській раді.

До кожного проекту було відкрито окремий валютний рахунок для відслідковування валютних вливань. Крім того, команда та період реалізації для кожного проекту був затверджений Виконавчим комітетом. Фінансовий контроль за реалізацією проектів здійснює відділ обліку і звітності, а загальний моніторинг та спів організацію міжнародних заходів – управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності.

Залучення до співпраці місцевих громадських організацій.

Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності здійснює щотижневу підготовку та розсилку інформаційного бюлетеня з переліком актуальних конкурсних пропозицій. На розсилку підписано близько 75 організацій з Луцька та Волині. Крім того, управління здійснює роботу з виконавчими органами та комунальними підприємствами щодо можливостей залучення грантових коштів.

Підготовка на належному рівні іноземних візитів офіційних делегацій з Луцької міської ради за кордон.

Перш за все відбувається погодження усіх деталей перебування делегації закордоном з приймаючою стороною.

Під час підготовки візитів офіційних делегацій з Луцької міської ради за кордон управління готує листи з метою сприяння перетину кордону: один для українських служб, інший – для прикордонників країни, в яку виїжджає делегація. Крім того, для офіційної делегації готується презентаційний набір промоційної продукції.

Формування типової процедури прийому іноземних громадян, організацій та дипломатичних осіб в Луцькій міській раді.

В управлінні міжнародного співробітництва та проектної діяльності чітко сформована процедура прийому іноземних громадян. Так, у внутрішній документації заведена папка «Секретно-режимна робота»,  ведуться протоколи прийому резидентів інших держав, формується графік прийому кожної делегації та призначається відповідальна за супровід особа. Перед кожною зустріччю управлінням готується інформація для міського голови чи заступників по суті заходу,  подарункові набори, а в разі потреби – прапорці.

Налагодження постійно діючих зв’язків між організаціями та установами міста Луцька з містами-партнерами, іншими країнами.

На запрошення партнерських міст відбулося 9 візитів делегацій з Луцької міської ради за кордон, крім того в Луцьку відбулося 4 зустрічі в рамках візитів делегацій з партнерських міст. Загалом місто відвідало 67 осіб-представників офіційних делегацій.

Формування євроінтеграційного напряму розвитку міста Луцька.

24-25 серпня відбулися урочистості з нагоди святкування Дня Незалежності України та Дня міста Луцька. В рамках заходів проведений Форум мерів інтеркультурних міст «Порт культур». В зазначений період були підписані Угоди про взаємовідносини з партнерськими містами та обговорено подальшу співпрацю в рамках проекту «Шлях Гедеміновичів».

Всього участь у заходах взяло 56 осіб, 15 делегацій з різних держав світу.

Пошук та впровадження сучасних інформаційних інструментів формування та просування позитивного іміджу Луцька за кордоном.

Було виготовлено та оновлено презентаційний набір промоційної продукції від Луцької міської ради:

1. Виготовлено промоційні ручки з нанесеним логотипом (200 шт.)

2. Виготовлено промоційні футболки з нанесеним логотипом (200 шт.)

3. Виготовлено промоційні кружки в подарункових пакуваннях (200 шт.)

4. Виготовлено брелки з нанесеним логотипом (200 шт.)

5. Виготовлено візитниці з нанесеним логотипом (50 шт.)

6. Виготовлено парасолі з нанесеням логотипу (20 шт.)

Управління здійснює постійну роботу з оновлення інформації про Луцьк на сайтах міст-партнерів з-за кордону.

На сайті міської ради та у місцевих ЗМІ періодично з’являлись повідомлення про міжнародну діяльність міста, у пресі опубліковано 9 статей про заходи міжнародного характеру за участю Луцької міської ради.

Результати виконання заходів програми:

- відбувсяі візит міського голови     Романюка М.Я. до міста Дублін (Ірландія), де вдалося налагодити контакти з містами Західної Європи, Азії, з якими в перспективі можливе укладення угод про співпрацю;

- у квітні 2013 року отримано інформацію щодо визнання переможцем проекту Луцької міської ради, поданого на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2012 році «Створення Центру реінтеграції бездомних громадян в місті Луцьку»;

- 18 травня 2013 року відбулося святкування Дня Європи в Луцьку. Була проведена широка інформаційна кампанія спрямована на громадську підтримку євроінтеграційного курсу України, проведено радіо вікторину та численні теле-ефіри на регіональному телебаченні задля висвітлення цієї тематики.

- в травні 2013 року було засновано Асоціацію органів місцевого самоврядування "Шлях Гедиміновичів", яку очолив Луцький міський голова Микола Романюк;

- 22 червня 2013 року підписано парнертнерську угоду з містом Білосток (Республіка Польща) з метою розширення меж міжрегіонального співробітництва міста Луцьк з містами Західної Європи;

-здійснювалась робота щодо налагодження партнерських зв’язків з партнерами у Словаччині та Угорщині. Підписано партнерську угоду з містом Патра у Греції. Простежується позитивна динаміка співпраці в мережі інтеркульутрних міст, зокрема з містами Ботчирка (Швеція), Невшатель (Швейцарія), Берлін-Нойкьольн (Німеччина)

-  в рамках заходів  приурочених до  Дня Незалежності України та Дня міста Луцька, проведений Форум мерів інтеркультурних міст «Порт культур». В зазначений період були підписані Угоди про взаємовідносини з партнерськими містами та обговорено подальшу співпрацю в рамках проекту «Шлях Гедеміновичів»;

- 25.09.2013 прийняте рішення  № 45/25 «Про звернення Луцької міської ради до міських рад міст-партнерів: Люблін, Торунь, Замость, Жешув, Білосток, Ольштин, Тракай, Кійов, Патра з проханням підтримки підписання Угоди про асоційоване членство України в Євросоюзі в листопаді 2013 року у Вільнюсі».

- у звітному періоді в Луцькій міській раді реалізовується 4 проекти з Програми транскордонного співробітництва        Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.

4.  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Всебічний розвиток і поглиблення взаємовигідних зовнішньо-економічних зв'язків міста з країнами світу.

Скорочення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі за рахунок зростання експорту товарів луцьких товаровиробників.

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 82 країн світу (експортували товари в 44 країни, імпорт отримували з 72).

Підприємствами міста сформовано 42,4% загальнообласного обсягу експорту товарів та 59,0% імпорту (у 2012р. – відповідно 40,1% і 49,4%).

Підприємства міста у січні–серпні експортували товарів на суму 168,7 млн.дол. США, імпортували – на 471,8 млн.дол., що відповідно на 2,0% і 41,8% більше, ніж у відповідному періоді 2012р. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 303,1 млн.дол. проти негативного 143,0 млн.дол. торік.

На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: засоби наземного транспорту, крім залізничного (–229,8 млн.дол.) та нафта і продукти її перегонки (–63,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,36 (у 2012р. – 0,53).

Експорт. В країни СНД експортовано товарів на 83,9 млн.дол. (49,8% загального обсягу), що на 10,7% більше, ніж у 2012р., в країни Євросоюзу1 – 81,0 млн.дол. (48,0%), на 6,2% менше, решта – в інші країни світу.

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так в імпорті товарів залишаються країни Митного союзу (Російська Федерація, Казахстан і Білорусь), на які припадає 93,8% загального обсягу експорту в країни СНД та 46,7% загальнообласного, імпорту – відповідно 99,9% та 16,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Австрії та Словаччини.

Найбільші експортні поставки здійснено у Російську Федерацію на суму 52,6 млн.дол., що на 1,7% більше ніж торік (за рахунок молочних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного), у Німеччину – на 49,0 млн.дол., на 8,2% менше, у Казахстан – на 14,8 млн.дол., на 22,1% більше (молочних продуктів, паперу та картону), у Польщу – на 11,7 млн.дол., на 3,1% менше, у Білорусь – на 11,4 млн.дол., на 57,3% більше (паперу та картону, механічних пристроїв).

В структурі експорту товарів частка механічних пристроїв становила 35,4% (59,7 млн.дол., на 1,2% менше, ніж у відповідному періоді 2012р.), молочної продукції – 18,2% (30,7 млн.дол., на 28,6% більше), деревини та виробів з неї – 10,9% (18,4 млн.дол., на 28,9% більше), пластмас, полімерних матеріалів – 6,6% (11,1 млн.дол., на 12,7% більше), паперу та картону – 5,1% (8,5 млн.дол., в 1,7 раза більше).

В країни Євросоюзу експортували переважно механічні пристрої, деревину і вироби з неї, пластмаси, полімерні матеріали, в країни СНД – продукцію тваринництва, механічні пристрої, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт. З країн Євросоюзу імпортовано товарів на суму 358,1 млн.дол. (75,9% загального обсягу), що на 29,8% більше, ніж у січні–серпні 2012р., з країн СНД – на 77,6 млн.дол. (16,5%), що в 3 рази більше, за рахунок збільшення імпорту нафти і продуктів її перегонки, решта – з інших країн світу.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Нідерландів та Словаччини.

З Німеччини отримано товарів на 162,3 млн.дол., що на 30,1% більше, ніж торік (за рахунок надходжень засобів наземного транспорту, крім залізничного), з Білорусі – на 61,1 млн.дол., у 8,4 раза більше (нафти і продуктів її перегонки), з Франції – на 58,4 млн.дол., у 1,9 раза більше (засобів наземного транспорту, крім залізничного), з Польщі – на 37,5 млн.дол., на 2,2% більше (механічних пристроїв та м’ясної продукції), з Італії – на 24,5 млн.дол., в 2,1 раза більше (засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних пристроїв). Одночасно скоротився імпорт з Нідерландів та Російської Федерації на 27,8% та 9,7% і становив відповідно 16,9 млн.дол. та 16,5 млн.дол.

У структурі імпорту товарів частка засобів наземного транспорту, крім залізничного становила 51,5% (242,7 млн.дол., на 49,8% більше, ніж у відповідному періоді 2012р.), нафти і продуктів її перегонки – 13,5% (63,6 млн.дол., в 14 разів більше), механічних пристроїв – 8,2% (38,7 млн.дол., на 37,6% більше).

З країн Євросоюзу надходили переважно засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, м’ясопродукти, з країн СНД – нафта і продукти її перегонки, чорні метали.

Давальницька сировина надійшла з 10 країн світу загальною вартістю 4,1 млн.дол. (0,9% обсягу імпорту), що на 51,2% більше, ніж у 2012р.

Імпорт давальницької сировини здійснювався, в основному, з Бельґії, Румунії та Франції.

В товарній структурі 67,8% займають пластмаси, полімерні матеріали та 28,6% – текстиль.

Разом з тим, в 5 країн експортовано готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини на 5,7 млн.дол. (на 27,1% більше), що становить 3,4% загального обсягу експорту.

Експорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, здійснювався, в основному, у Словаччину, Румунію та Францію.

Основу товарної структури цієї продукції становили пластмаси, полімерні матеріали (71,0%) і текстильний одяг (28,2%).

Поглиблення зв’язків з партнерськими закордонними містами у галузях, обумовлених в укладених угодах.

Розширення міжрегіонального співробітництва, зокрема, з регіонами Західної Європи, Північної Америки та Азії.

Підтримка позитивного міжнародного іміджу міста Луцьк.

Сприяння на місцевому рівні євроінтеграційним намірам України.

З метою розширення меж міжрегіонального співробітництва міста Луцьк з містами Західної Європи 22 червня 2013 року підписано парнертнерську угоду з містом Білосток (Республіка Польща).

Досягнуто домовленостей щодо укладення партнерських договорів з містом Холм (Республіка Польща) та містом Іжевськ (Російська Федерація).

В рамках Програми Ради Європи та Європейської Комісії «Інтеркультурні міста» в місті Баку Азербайджанської Республіки відбувся Другий Світовий форум з інтеркультурного діалогу, участь в якому взяв заступник міського голови Тарас Яковлев. Крім того, відбувсяі візит міського голови      Романюка М.Я. до міста Дублін (Ірландія), де вдалося налагодити контакти з містами Західної Європи, Азії, з якими в перспективі можливе укладення угод про співпрацю.

18 травня 2013 року відбулося святкування Дня Європи в Луцьку. Була проведена широка інформаційна кампанія спрямована на громадську підтримку євроінтеграційного курсу України, проведено радіо вікторину та численні теле-ефіри на регіональному телебаченні задля висвітлення цієї тематики.

Святкування дня Європи в Луцьку підтримало 8 дипломатичних представництв, крім того на головній сцені заходів виступили Консул Республіки Польща у місті Луцьку та І Секретар Посольства Нідерландів.

Результати виконання заходів програми:

В країни СНД експортовано товарів на 83,9 млн.дол. (49,8% загального обсягу), що на 10,7% більше, ніж у 2012р.

Найбільші експортні поставки здійснено: у Російську Федерацію на суму 52,6 млн.дол., що на 1,7% більше ніж торік (за рахунок молочних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного);  у Казахстан – на 14,8 млн.дол., на 22,1% більше ніж торік (молочних продуктів, паперу та картону), у Білорусь – на 11,4 млн.дол., на 57,3% більше ніж торік (паперу та картону, механічних пристроїв).

Досягнуто домовленостей щодо укладення партнерських договорів між містом Луцьк та   містом Холм (Республіка Польща), та містом Іжевськ (Російська Федерація), а також вдалося налагодити контакти з містами Західної Європи, Азії, з якими в перспективі можливе укладення угод про співпрацю.

5.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Пріоритетні напрямки природоохоронної діяльності на 2013-2015 роки визначені Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища м.Луцька на 2010-2015 роки (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.04. 2013 № 40/121).

За 9 місяців 2013 року  реалізовано природоохоронних заходів на суму 144,834 тис. грн. за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища та 1 180,4 тис. грн. за власні кошти підприємств, установ та організацій міста .

Відповідно до основних цілей та пріоритетних завдань Програми в галузі охорони навколишнього природного середовища:

- здійснюється контроль за якістю атмосферного повітря Волинським обласним центром з гідрометеорології на 3-ох стаціонарних постах та додатково пересувною лабораторією в рамках локального моніторингу з метою аналізу впливу пересувних джерел на стан забруднення атмосферного повітря в місті. Результати спостережень надаються в міську раду для розробки та вжиття дієвих заходів реагування.

З ініціативи міської ради щороку проводиться  акція „Чисте повітря”. В червні перевірено 347 одиниць автомобільного транспорту, виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин у 3-х випадках, складено відповідно 3 протоколи про адміністративні правопорушення.

За звітний період на підприємствах міста за власні кошти: розпочато модернізацію котельні на ДП „АСЗ №1” АТ ”Богдан Моторс”(виконано робіт вартістю 390,0 тис. грн.); встановлення технологічного обладнання для очистки газопилового потоку на ДП ЛРЗ ”Мотор”, вартістю 2,6 тис. грн. Виконано модернізацію печей гартування (замінено природний газ на азот) на АТ ”СКФ Україна”(публічне) вартістю 300,0 тис. грн. Результат впровадження даних заходів зменшення кількості викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення промислових підприємств.

- з метою вдосконалення обліку та контролю за рухом відходів сформовано перелік з 287 підприємств, яким необхідно отримати ліміти на утворення та розміщення відходів у наступному році. Виконавчим комітетом створено та діє  постійно діюча комісія з питань поводження з відходами, яка за 9 місяців роботи виявила  стихійних сміттєзвалищ об’ємом 5 300 м3  на суму 327, 856 тис. грн.;

- передано на утилізацію відпрацьовані люмінесцентні лампи із загальноосвітніх навчальних закладів вартістю 30,0 тис. грн. На замовлення виконавчого комітету виготовлено 24 контейнери для збору відпрацьованих батарейок побутових приладів та акумуляторів мобільних телефонів, вартістю 6,7 тис. грн.,  які розміщені в загальноміських навчальних закладах.

АТ „СКФ Україна” (публічне) передано на утилізацію виробничих відходів вартістю 90,0 тис. грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документація з відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та поглиблення русла річки Сапалаївка від вул. Задворецької до Теремнівських ставків вартістю 235,5 тис. грн., роботи виконано на проміжку понад 4 км русла річки та продовжено роботи з капітального ремонту водовідвідної мережі в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки. Вартість проектних робіт у 2013 році склала 38,2 тис. грн.

Міськими підприємствами за власні кошти проведено: реконструкцію III черги каналізаційно-очисних споруд КП „Луцькводоканал” вартістю 30,0 тис. грн.; ПП „Продінвестфонд” проведено заходи з очищення дна, впорядкування берегової лінії та огородження парканом водного об’єкта на території розважального комплексу “Адреналін-сіті” вартістю 15,0 тис. грн.; на ДП ЛРЗ „Мотор” проведено заміну труб промислових стоків вартістю 60,7.

У весняно-літній період 2013 року висаджено 2200 дерев та 700 кущів.

КП „Зелене господарство м.Луцька” на центральних вулицях та площах висаджено 48,5 тис. шт розсади квітів.

Розроблено проекти землеустрою щодо організації та встановлення меж 5-ти територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Розпочато роботи з виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення загальнозоологічного заказника „Гнідавське болото”.

Результати виконання заходів програми:

Постійно діюча комісія з питань поводження з відходами  за 9 місяців роботи виявила  стихійних сміттєзвалищ об’ємом 5 300 м3  на суму 327, 856 тис. грн.;

На замовлення виконавчого комітету виготовлено 24 контейнери для збору відпрацьованих батарейок побутових приладів та акумуляторів мобільних телефонів, вартістю 6,7 тис. грн.,  які розміщені в загальноміських навчальних закладах.

Виготовлено проектно-кошторисну документація з відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та поглиблення русла річки Сапалаївка від вул. Задворецької до Теремнівських ставків вартістю 235,5 тис. грн., роботи виконано на проміжку понад 4 км русла річки та продовжено роботи з капітального ремонту водовідвідної мережі в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки. Вартість проектних робіт у 2013 році склала 38,2 тис. грн.

У весняно-літній період 2013 року висаджено 2200 дерев та 700 кущів.

КП „Зелене господарство м.Луцька” на центральних вулицях та площах висаджено 48,5 тис. шт розсади квітів.

6.ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА та ОХОРОНА ПРАЦІ

Виконання  основних  цілей та пріоритетних завдань:

Проведення попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з метою досягнення прийнятного ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та зменшення людських та матеріальних втрат.

Підготовлено  розпоряджень міського голови:

від 11.02.2013 № 45 «Про організацію пропуску повені та дощових паводків» та проведено 15 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

від 24.04.2013 № 190 «Про забезпечення охорони життя людей під час літнього відпочинку на воді»;

від 26.04.2013 № 193 «Про забезпечення життєдіяльності міста у святкові та вихідні дні»;

від 14.05.2013 № 213 «Про дотримання правил пожежної безпеки в пожежонебезпечний період у місті Луцьку».

Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 17.01.2013 № 1 «Про заходи з підготовки до пропуску повені та дощових паводків у 2013 році» затверджений План дій виконавчих органів міської ради, підприємств,установ та організацій щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2013 році, згідно якого:

- уточнено зони можливого підтоплення;

- уточнено розрахунки сил та засобів необхідних для проведення запобіжних заходів і виконання  необхідних робіт;

- в районі вул. Городецької поглиблено місце збору талих і дощових вод місткістю 600 м. куб. Проведено додаткове обстеження наявних гідротехнічних споруд, при цьому   приділялася  особлива   увага технічному  стану дамби, яка обмежує вплив р. Стир на центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки, облаштовано місце збору талих вод між 7-м та 8-м Молоомелянівськими провулками;

- забезпечена стійка робота каналізаційно-насосних станцій, а також       затампоновані артезіанські свердловини, які знаходяться в зоні підтоплення. В центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки, відремонтована і працює насосна станція, яка відкачує воду з меліоративних каналів парку;

- підготовлено до роботи 4 одиниці спеціалізованої техніки та 14 насосів;

- уточнено план евакуації (відселення ) населення, яке попадає в зону можливого підтоплення. В зону можливого підтоплення попадають 88 житлових будинків з населенням 373 чоловіка. Визначені місця тимчасового розміщення відселеного населення;

- організовано роботи з безпечного пропуску повені, відкачування талої  і   дощової води з житлової забудови міста;

- проведена підготовка зливної каналізації до пропуску води у великих обсягах;

- уточнено плани взаємодії міських спеціалізованих служб цивільного захисту в разі ускладнення гідрологічних умов;

- Луцьким міськрайонним управлінням головного управління Держсанепідслужби в області посилений санітарний контроль за станом питної води у міській мережі водопостачання і шахтних колодязях;

- налагоджена взаємодія з керівництвом Демидівської райдержадміністрації Рівненської області щодо порядку пропуску повеневих вод р. Стир на Хрінницькому водосховищі та ведеться постійне спостереження за інтенсивністю танення снігу, обсягом накопиченої дощової та талої води, а також рівнем води в р. Стир.

Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14.05.2013 № 9 «Про підготовку місць масового відпочинку на воді та забезпечення безпеки протягом купального сезону 2013 року» затверджено план заходів з підготовки місця масового відпочинку громадян на р. Стир поблизу парку культури і відпочинку імені Лесі Українки».

На попередження виникнення надзвичайних ситуацій рішенням виконавчого комітету міської ради з резервного фонду бюджету міста виділено:

- від 23.01.2013 № 29-1 на ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Коперніка,77 - 99983,0 грн.;

-  від 20.03.2013 № 160-1 на ремонт насосної станції відкачки води – 24116,0 грн.;

- від 21.02.2013 № 86-1 на розчищення вулично-шляхової мережі від снігу - 99983,0 грн.;

- від 17.04.2013 № 255-1 на розчищення вулично-шляхової мережі від снігу – 362429,0 грн.

- від 24.07.2013 № 431-1 на відкачування води з підвальних приміщень житлових будинків – 61992,0 грн.

- від 14.08.2013 № 472-1 для оплати аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації у ЗОШ № 7 – 300,0 тис. грн.

Підвищення ефективності превентивних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Розпорядженням міського голови від 17.01.2013 № 12  затверджено «Місцевий план основних заходів цивільного захисту на 2013 рік», згідно якого:

- проведено 13 навчань на  підприємствах, організаціях та установах міста на тему «Організація захисту робітників, службовців і населення, проведення рятувально-відновлювальних робіт в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- організовано навчання 273 осіб в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області;

- 01.03.2013 проведено комплексне тренування органів управління та формувань міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо дій в умовах пропуску паводка та повені;

- 25-26.03.2013 управлінням з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, з залученням представників спеціалізованих служб цивільного захисту області, проведено командно-штабне навчання з посадовими особами органів управління та сил цивільного захисту міста Луцька на тему: "Приведення органів управління, сил та засобів цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в готовність до виконання завдань за призначенням при послідовному введенні режимів її функціонування у разі загрози і виникненні надзвичайних ситуацій, небезпечних подій на території міста";

- 26.09.2013 проведено комплексне тренування органів управління та формувань міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо дій в  разі виникнення аварійної ситуації в системі теплопостачання міста в осінньо-зимовий період.

Організація рятування людей на водних об’єктах м. Луцька в літній період.

Рішенням міської ради від 18.12.2012 № 35/22 затверджена Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста Луцька в літній період 2013-2015 років. На виконання програми з бюджету міста передбачено виділити 180 тис. грн. На 2013 рік виділено 50,0 тис. грн.

З метою забезпечення безпеки відпочиваючого населення виконано заходи з підготовки пляжу та рятувальників.

Рятувальний пост працював з 15.06.2013 по 31.08.2013. Завдяки роботі рятувальників врятовано 2 особи, надано первинну медичну допомогу 12 особам, загибелі людей на території пляжу не допущено.

Ремонт системи протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості на просп. Волі,22, вул. Словацького,12.

Рішенням міської ради від 21.12.2011 № 117/20 затверджена Програма забезпечення пожежної безпеки  міста Луцька на 2012-2016 роки, якою передбачено виділити 112,8 тис. грн. на ремонт системи протипожежного захисту в будинку на вул. Словацького, 12 в 2013 році та 84,49 тис. грн. на просп. Волі, 22.

В бюджеті міста на 2013 рік передбачено кошти в сумі 127,0 тис. грн. на ремонт системи протипожежного захисту в будинку на вул. Словацького, 12.

В поточний час виконуються роботи з ремонту системи протипожежного захисту в будинку на вул. Словацького, 12.

Організація роботи з забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту органів дихання, яке проживає в зоні прогнозованого хімічного забруднення в разі аварії на хімічно-небезпечних об’єктах.

Рішенням міської ради від 01.12.2011 №16/24 затверджена Програма забезпечення непрацюючого  населення засобами хімічного захисту на 2012-2015 роки, якою передбачено виділити з бюджету міста для забезпечення непрацюючого  населення засобами хімічного захисту в 2013 році 14640 грн. Кошти на ці цілі в бюджеті міста на 2013 рік не передбачено.

Здійснення відділом охорони праці Луцької міської ради заходів державного контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки  суб’єктами господарювання м. Луцька.

Відділом охорони праці за дев’ять  місяців 2013 року було здійснено 16 перевірок дотримання стану охорони праці та промислової безпеки в суб’єктів господарювання м.Луцька з них 10 планових та 6 оперативних (позапланових). Перевірками було виявлено 93 порушень вимог нормативних актів з охорони праці. В 11 випадках було запропоновано заборонити виконання робіт та 3 механізмів та обладнання.

В 2013 році не була прийнята Міська цільова програма поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки в зв’язку з тим, що Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної  програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки» набрав чинності  тільки 28.04.2013 р і відповідно не була прийнята Регіональна (обласна) програма.

Результати виконання заходів програми:

На попередження виникнення надзвичайних ситуацій, рішеннями виконавчого комітету міської ради, з резервного фонду бюджету міста виділено у звітному періоді– 617.94 тис. грн.

7. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Забезпечення прозорості закупівельних процедур з метою запобігання економічних зловживань при здійсненні державних закупівель та підвищення  їх якості.

Сприяння вчасному формуванню плану державних закупівель для забезпечення найбільш пріоритетних потреб міста.

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти у межах бюджету міста з початку, здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства з метою забезпечення розв'язання економічних та соціальних проблем, реалізації цільових програм на підставі вчасно сформованих та затверджених планів державних закупівель.

За дев’ять місяців 2013 року загальна кількісна характеристика процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти становить – 133  у 2012 році ця кількість становила - 148 .

Участь у торгах прийняли 276 учасників, з них  визнано переможцями тендерів 110.

За результатами проведених торгів (тендерів) з початку року на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти укладено 114 договорів на загальну суму 133887,3 тис.грн., що складає – 88,09% від загальної річної суми державних коштів, запланованих для проведення закупівель (у 2012 році на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти було укладено 135 договори на загальну суму 150386,тис.грн., що складає 93,03% від загальної річної суми державних коштів, запланованих для проведення закупівель. Структура вартісної характеристики державних коштів за 9 місяців показує, що найбільше державних коштів використано за процедурою закупівлі у одного учасника –78040,6 тис.грн., або 58,3% від загальної суми коштів за укладеними договорами, за процедурою відкритих торгів – 54959,8 тис.грн, або – 41,05%, а за процедурою запиту цінових пропозицій –886,9 тис.грн., або 0,66% від загальної суми коштів за укладеними договорами. Окрім того, на здійснення закупівель без застосування процедур закупівель використано 27355,1тис.грн.

Організація навчання членів тендерних комітетів міської виконавчої влади та структурних підрозділів з питань організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні державних закупівель.

Члени тендерних комітетів, мали змогу пройти навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення закупівель за навчальними програмами підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері закупівель у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Результати виконання заходів програми:

У звітному періоді забезпечено проведення конкурсних торгів та  ефективне витрачання державних коштів відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

8. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Виконання основних  цілей та пріоритетних завдань:

Забезпечення функціонування дільничних пунктів міліції, як центрів звернень громадян і центрів забезпечення громадського порядку.

Підтримка участі громадян в охороні громадського порядку.

Відповідно до ст.36 Конституції України та Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» зареєстроване обєднання громадян –громадське формування «Варта порядку». Члени формування закріплені за кожним дільничим  пунктом міліції , які щоденно згідно графіку залучаються  на патрулювання  міста Луцька спільно з працівниками  міліції , забезпечують охорону громадського  порядку на  маршрутах патрулювання, приймають участь в охороні громадського  порядку на футбольних матчах та розважальних  концертах у вихідні та святкові дні.  Проводять роз’яснювальну роботу серед населення з метою профілактики правопорушень.

Станом на 01.10.2013 року громадське формування «Варта порядку»  нараховує 950 громадян.

На засіданні Луцької міської ради затверджена «Програма заходів , щодо забезпечення особистої безпеки  громадян та протидії  злочинності на 2013-2015 роки», відповідно до якої  заплановано фінансування на 2013 рік  140тис.грн.  За де’вять місяців поточного року профінансовано 81,7 тис.грн.

Результати виконання заходів програми:

У звітному періоді були профінансовані заходи  виконані Луцьким МВ  УМВС України у Волинській області на суму 81,7 тис. грн.

Поряд з цим, за повідомленням прокуратури, протягом січня–вересня обліковано 2240 кримінальних правопорушень, із загального числа яких 26,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів половина становили злочини проти власності, 18,5% – проти життя та здоров’я особи, 5,9% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,3% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 5,1% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – у сфері господарської діяльності, 3,0% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,8% – проти громадського порядку та моральності, 2,6% – проти правосуддя.

Серед виявлених 416 осіб, які вчинили злочини, 38,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 36,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, 5,3% – неповнолітні.

В.о.начальника управління  економіки                                          Любов Івевакова