Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 03.12.2012 № 585

Заходи з підготовки та проведення

у місті новорічно-різдвяних свят

| № з/п | Зміст завдання/заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Завдання та заходи з нагоди відзначення Дня Святого Миколая |  |  |  |
| 1. | Скласти списки дітей для вручення їм подарункових наборів з нагоди Дня Святого Миколая | до 19.12.2012 | Шульган Ф.П. Гребенюк О.В. Галан Л.В. |
| 2. | Організувати та провести спільно з Волинською обласною молодіжною організацією «Центр ефективної комунікації» благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде»: адресну доставку подарунків дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах | до 19.12.2012 | Галан Л.В. Лаба Л.Л. Гребенюк О.В. Шульган Ф.П. |
| 3. | Провести парад волонтерів спільно з Волинською обласною молодіжною організацією «Центр ефективної комунікації» в рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» | 19.12.2012 | Лаба Л.Л. Галан Л.В. |
| 4. | Організувати та провести біля пам’ятника Святому Миколаю акцію «Миколай пам’ятає про всіх» | 19.12.2012 10.00 | Гнатів Т.Ф. Галан Л.В. Гребенюк О.В. Закрижевська О.В. Козлюк О.Є. |
| 5. | Замовити новорічну квіткову композицію для покладання до пам’ятника Святому Миколаю | 19.12.2012 8.00 | Закрижевська О.В. |
| 6. | Організувати зустріч міського голови з творчо обдарованими дітьми з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах | 19.12.2012 | Шульган Ф.П. |
| 7. | Організувати проведення у центрі дитячої та молодіжної творчості «Диво» благодійної акції «Подарунок від Святого Миколая» для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. | 19.12.2012 | Шульган Ф.П. |
| 8. | Провести у Центрі денного перебування дітей «Підлітковий дім» святкові заходи з нагоди Дня Святого Миколая | 19.12.2012 | Шульган Ф.П. |
| 9. | Організувати проведення благодійної акції «Чужих дітей не буває» у найбільших закладах торгівлі міста | 17-19.12.2012 | Галан Л.В. |
| 10. | Організувати міське свято «Святий Миколай, у гості до нас завітай» та провести його у Палаці учнівської молоді | 19.12.2012 | Гребенюк О.В. |
| 11. | Провести для вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів міста заходи з нагоди Дня Святого Миколая | 14-19.12.2012 | Гребенюк О.В. |
| 12. | Організувати проведення у Будинку культури мікрорайону «Теремно» дитячого ранку «Святий Миколай прийде діток привітати» | 19.12.2012 | Гнатів Т.Ф. |
| 13. | Організувати проведення в Центральній бібліотеці для дорослих, в Центральній бібліотеці для дітей та інших бібліотечних установах міста, а також у музичних і художніх школах дитячих ранків, літературно-ігрових годин, родинних та народознавчих свят з нагоди Дня Святого Миколая | 19.12.2012 | Гнатів Т.Ф. |
| 14. | Організувати та провести цикл спортивних заходів для дітей та молоді з нагоди Дня Святого Миколая | 18- 19.12.2012 | Тонконог В.І. |
| Завдання та заходи з нагоди Нового Року та Різдва Христового |  |  |  |
| 15. | Організувати театралізоване свято засвічення головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані | 19.12.2012 17.00 | Гнатів Т.Ф. |
| 16. | Організувати та провести у Палаці учнівської молоді новорічні заходи для дітей пільгових категорій та обдарованих дітей | 28.12.2012 | Гребенюк О.В. |
| 17. | Організувати проведення у навчальних закладах міста новорічних свят для школярів, а також новорічного балу для учнів старших класів | 21-28.12.2012 | Гребенюк О.В. |
| 18. | Організувати проведення для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, новорічного концерту «Різдвяна містерія» та святкової концертної програми «З Різдвом у серці» | січень 2013 | Галан Л.В. |
| 19. | Провести новорічні та різдвяні благодійні акції, розваги для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | грудень 2012 -січень 2013 | Галан Л.В. |
| 20. | Організувати та провести у Палаці культури м. Луцька міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» | 09.01.2012 12.00 | Гнатів Т.Ф. |
| 21. | Організувати та провести на Театральному майдані міста Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» | 12-13.01.2012 | Гнатів Т.Ф. |
| 22. | Організувати та провести у Палаці культури м. Луцька міський фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяні піснеспіви» | 19.01.2012 12.00 | Гнатів Т.Ф. |
| 23. | Організувати та провести у Палаці культури м. Луцька Всеукраїнський фестиваль спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки» | 20.01.2012 09.00 | Гнатів Т.Ф. |
| 24. | Організувати та провести цикл новорічно-різдвяних спортивних заходів для дітей та молоді | Грудень 2012-січень 2013 | Тонконог В.І. |
| Інші завдання та заходи щодо підготовки до новорічно-різдвяних свят |  |  |  |
| 25. | Забезпечити участь дошкільнят та школярів міста у всеукраїнських та в обласних новорічно-різдвяних заходах | 19.12.2012-19.01.2013 | Гребенюк О.В. |
| 26. | Організувати відвідування школярами музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, інших закладів культури, проведення екскурсій, туристичних поїздок під час зимових канікул | 27.12.2012-10.01.2013 | Гребенюк О.В. Гнатів Т.Ф. |
| 27. | Організувати для школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів у бібліотечних закладах міста виставки на новорічно-різдвяну тематику, провести конкурси малюнків, народознавчі години, літературні свята на новорічно-різдвяну тематику та інші святкові заходи | грудень –січень | Гнатів Т.Ф. Голод Л.Є. |
| 28. | Залучити громадські, благодійні, підприємницькі та комерційні організації до проведення святкових заходів | 19.12.2012-19.01.2013 | Боярин Л.Я. Галан Л.В. Козлюк О.Є. |
| 29. | Організувати дозвілля для молоді у період новорічно-різдвяних свят | 19.12.2012-19.01.2013 | Лаба Л.Л. |
| 30. | Організувати новорічно-різдвяні вітання підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька та забезпечити вручення продуктових наборів | 19.12.2012-19.01.2013 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
| 31. | Організувати роботу з формування продуктових наборів та їх доставку особам, які перебувають на обліку та обслуговуванні у територіальному центрі | до 27.12.2012 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
| 32. | Організувати та провести новорічне свято для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (кафе «Дядя Піца») | 11.01.2012 | Боярин Л.Я. |
| 33. | Придбати новорічні листівки та організувати вітання міського голови з Новим роком та Різдвом Христовим керівників області, підприємств, установ, організацій | до 22.12.2012 | Балюк З.В. Гончарук Б.О. Бортнік Н.С. Керівники виконавчих органів |
| 34. | Забезпечити виготовлення та розміщення святкової афіші | до 16.12.2012 | Закрижевська О.В. Давидов І.В. Керівники виконавчих органів міської ради |
| 35. | Організувати встановлення банеру з вітанням міського голови з Новим роком та Різдвом Христовим на головній сцені на Театральному майдані | до 17.12.2012 | Казмірук Ю.Й. Грицанчук І.І. Гнатів Т.Ф. |
| 36. | Забезпечити виготовлення та розміщення біг-бордів з нагоди Нового року та Різдва Христового | до 19.12.2012 | Балюк З.В. Ковальський О.Р. |
| 37. | Організувати святкову торгівлю та виставку – продаж товарів народного промислу на Театральному майдані під час масових новорічно-різдвяних заходів | 19.12.2012-19.01.2013 | Козлюк О.Є. Гнатів Т.Ф. |
| 38. | Забезпечити звучання фонограм колядок та щедрівок у різдвяні дні у громадському транспорті, на ринках міста, у закладах торгівлі, на Театральному майдані | 06-14 01.2013 | Середа О.Л. Козлюк О.Є. Гнатів Т.Ф. |
| 39. | Забезпечити своєчасне прибирання територій, вулиць міста та вивіз побутового сміття в період свят | 18.12.2012-20.01.2013 | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. |
| 40. | Забезпечити очищення від снігу та криги інженерно-транспортної інфраструктури міста | 18.12.2012-20.01.2013 | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. |
| 41. | Забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійних служб міста | 18.12.2012-20.01.2013 | Кирилюк Ю.В. Кубіцький І.Є. |
| 42. | Забезпечити дотримання правил техніки безпеки під час роботи з піротехнічними засобами та легкозаймистими речовинами під час проведення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2012-20.01.2013 | Кирилюк Ю.В. |
| 43. | Організувати та провести перевірку дотримання вимог пожежної безпеки в дошкільних, загальноосвітніх навчальних, культурно-просвітницьких та спортивних закладах міста, де планується проведення новорічно-різдвяних свят | до 18.12.2012 | Кирилюк Ю.В. Гребенюк О.В. Гнатів Т.Ф. |
| 44. | Забезпечити безперебійну роботу міського громадського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі у новорічну ніч | 18.12.2012-20.01.2013 | Середа О.Л. Грицанчук І.І. |
| 45. | Скласти графік чергування медичних служб та забезпечити надання необхідних медичних послуг під час проведення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2012-20.01.2013 | Кошель Ф.Г. |
| 46. | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2012-20.01.2013 | Бортнюк В.М. Сльозко С.В. |
| 47. | Забезпечити роботу громадського туалету на Театральному майдані на період проведення свят | грудень – січень | Кубіцький І.Є. |
| 48. | Забезпечити транспортне обслуговування осіб, які організовують розвезення подарунків хворим дітям за місцем проживання | грудень – січень | Давидов І.В. |
| 49. | Інформувати населення про дотримання правил техніки безпеки при використанні піротехнічних засобів | до 19.12.2012 | Кирилюк Ю.В. Балюк З.В. |
| 50. | Організувати вітання міського голови з нагоди Нового року та Різдва Христового на радіо та телебаченні, у пресі | до 29.12.2012 | Балюк З.В. |
| 51. | Інформувати громадськість про заходи з нагоди Дня Святого Миколая та про театралізоване дійство з нагоди засвічення головної ялинки міста | до 18.12.2012 | Балюк З.В. |
| 52. | Інформувати громадськість про заходи з відзначення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2012-20.01.2012 | Балюк З.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому  					Юрій Вербич

Закрижевська 777949