Додаток 1

 до розпорядження міського голови

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заходи з підготовки та проведення

у місті новорічно-різдвяних свят

 1. Скласти узгоджений список дітей, які будуть залучені у благодійних заходах та акціях для вручення їм подарункових наборів до Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят.

До 17.12.2017 Галан Л.В.

 Шульган Ф.П.

 Лещенко З.Б.

2. Організувати зустріч секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови з творчо обдарованими дітьми з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами та дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах.

19.12.2017 Шульган Ф.П.

 3. Організувати зустріч секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови з дітьми учасників АТО та загиблих військовослужбовців.

До 19.12.2017 Галан Л.В.

4. Організувати та провести біля пам’ятника Святому Миколаю акцію «Святий Миколай у кожну домівку».

19.12.2017 Гнатів Т.Ф.

10.00 Галан Л.В.

 5. Організувати театралізоване загальноміське свято засвічення новорічної ялинки на Театральному майдані.

19.12.2017 Гнатів Т.Ф.

 6. Організувати у Палаці учнівської молоді для дітей пільгових категорій, дітей учасників АТО та загиблих військовослужбовців міські новорічно-різдвяні свята.

19.12.2017 Лещенко З.Б.

26.12.2017

03.01.2017

7. Організувати адресну доставку новорічних подарунків дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом.

19.12.2017 Галан Л.В.

 8. Організувати святкову урочисту церемонію передачі Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.

21 (28) грудня 2017 року Веремійчик О.В.

 9. Організувати та провести цикл благодійних святкових заходів, акцій творчих майстерень для дітей з особливими потребами, позбавлених батьківського піклування, батьки яких є учасниками АТО та загиблих військовослужбовців, з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької областей, а також для творчо обдарованих дітей. Запросити до участі підприємства та установи міста.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Галан Л.В.

 Лещенко З.Б.

 Веремійчик О.В.

 Шульган Ф.П.

 Гнатів Т.Ф.

 10. Організувати для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів новорічно-різдвяні свята.

протягом грудня 2017 року Лещенко З.Б.

11. Організувати для школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів у бібліотечних закладах міста виставки, провести конкурси малюнків, народознавчі години, літературні свята на новорічно-різдвяну тематику.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Гнатів Т.Ф.

 Лещенко З.Б.

 12. Організувати проведення в Палаці культури міста Луцька, будинках культури міста, Центральній бібліотеці для дорослих, Центральній бібліотеці для дітей та в інших бібліотечних установах міста, а також у музичних і художніх школах дитячих ранків, літературно-ігрових годин, родинних та народознавчих свят, інших тематичних заходів.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Гнатів Т.Ф.

 13. Організувати відвідування школярами музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, інших закладів культури, проведення екскурсій, туристичних поїздок під час зимових канікул.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Лещенко З.Б.

14. Організувати та провести цикл новорічно-різдвяних спортивних заходів для дітей та молоді, в тому числі і благодійних.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Веремійчик О.В.

 15. Організувати змістовне дозвілля молоді під час новорічно-різдвяних свят, роботу скаутських та пластунських таборів, залучити молодіжні громадські організації, волонтерів до проведення благодійних акцій.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Веремійчик О.В.

 16. Організувати та провести святкові тематичні екскурсії, благодійні акції у Центрі туристичної інформації та послуг.

Грудень 2017 року Теліпська К.В.

17. Рекомендувати закладам торгівлі та ресторанного бізнесу долучитися до благодійних святкових заходів, розпродажів тощо.

 Рибай Н.А.

18. Організувати святковий ярмарок на Театральному майдані протягом грудня 2017 року - січня 2018 року.

 Рибай Н.А.

19. Звернутись до керівників підприємств, установ, організацій міста щодо святкового оформлення фасадів адміністративних приміщень та прилеглих територій.

 До 10.12.2017 Озінович О.М.

 Рибай Н.А.

 Лещенко З.Б.

 Якимчук М.А.

 Гнатів Т.Ф.

 Крась Ю.І.

 Єлова Л.А.

20. Встановити новорічне містечко на Театральному майдані, новорічні ялинки у мікрорайонах міста, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та забезпечити їх святкове оформлення.

Забезпечити святкову ілюмінацію на Театральному майдані та центральних вулицях міста.

Забезпечити зовнішнє освітлення та роботу ліхтарів на  Театральному майдані,  центральних вулицях міста, майданах,  прибудинкових територіях.

Здійснити заходи щодо благоустрою, освітлення та святкового оформлення  зупинок громадського транспорту.

Спільно з керівниками підприємств, установ та організацій організувати святкове оформлення гірляндами дерев на проспектах Волі, Відродження, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Президента Грушевського та на вулицях Лесі Українки, Винниченка.

До 18.12.2017 Крась Ю.І.

Мазін В.В.

 Миронюк А.М.

21. Провести санітарне прибирання та благоустрій вулиць, дворів та прибудинкових територій.

Забезпечити своєчасне прибирання територій, вулиць міста та вивіз побутового сміття в період новорічно-різдвяних свят.

Організувати розчищення від снігу та криги  вулиць, дворів та майданів.

18.12.2017 – 20.01.2018 Крась Ю.І.

 Кузьмич В.Ф.

 Керівники житлово-

 комунальних підприємств міста

22. Забезпечити святкове оформлення приміщення міської ради та благоустрій прилеглої території.

До 18.12.2017 Махецький А.М.

23. Забезпечити придбання та доставку святкових квіткових композицій для організації заходів з нагоди Дня Святого Миколая та новорічних свят.

19.12.2017 Махецький А.М.

24. Виготовити новорічні листівки та організувати вітання з Новим роком та Різдвом Христовим керівників держави, області, міських голів, керівників підприємств, установ, організацій, представників творчої та наукової інтелігенції.

До 26.12.2017 Балюк З.В.

 Бортнік Н.С.

25. Підготувати загальний перелік святкових літургій у храмах та молитовних домах міста. Організувати вітання духовенства та парафіян з різдвяними святами.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Макарова О.П.

26. Підготувати загальний перелік святкових заходів.

До 10.12.2017 Барська О.В.

 Макарова О.П.

 Гнатів Т.Ф.

 Веремійчик О.В.

 Лещенко З.Б.

 Галан Л.В.

 27. Інформувати громадськість про заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Балюк З.В.

28. Забезпечити звучання фонограм колядок та щедрівок у різдвяні дні у громадському транспорті, на ринках міста, у закладах торгівлі та на Театральному майдані.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Миронюк А.М.

 Рибай Н.А.

 Гнатів Т.Ф.

29. Забезпечити безперебійну роботу міського громадського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі, у новорічну ніч.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Миронюк А.М.

30. Забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійних служб міста під час новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Кирилюк Ю.В.

 Крась Ю.І.

 Карп’як Л.В.

 Оліферчук В.В.

31. Організувати та провести перевірку дотримання вимог пожежної безпеки в дошкільних, загальноосвітніх навчальних, культурно-просвітницьких та спортивних закладах міста, де планується проведення новорічно-різдвяних свят.

До 18.12.2017 Кирилюк Ю.В.

 Оліферчук В.В.

Лещенко З.Б.

Гнатів Т.Ф.

 Веремійчик О.В.

32. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки при використанні піротехнічних засобів та легкозаймистих речовин під час проведення новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Кирилюк Ю.В.

 Оліферчук В.В.

33. Забезпечити чергування медичних служб під час проведення новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Якимчук М.А.

34. Забезпечити охорону громадського порядку, патрулювання та цілодобову охорону новорічного містечка на Театральному майдані на час проведення новорічно-різдвяних свят.

Грудень 2017 року - січень 2018 року Кічук О.Б.

Вовченко О.А. Сиротинська Ю.Я.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич

Барська 777949