Додаток 1

до розпорядження міського голови

____________ № ____________

Перелік заходів

з підготовки та проведення

у місті новорічно-різдвяних свят

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити належне святкове освітлення та оформлення фасадів підприємств, установ, організацій | до 07.12.2013 | Керівники виконавчих органів міської ради |
|  | Забезпечити виготовлення та розміщення святкової афіші | до 16.12.2013 | БарськаО.В. Давидов І.В. Керівники виконавчих органів міської ради |
|  | Організувати встановлення банеру з вітанням міського голови з Новим роком та Різдвом Христовим на головній сцені на Театральному майдані | до 17.12.2013 | Матвіїв Я.В. Балюк З.В. |
|  | Інформувати громадськість про заходи з нагоди Дня Святого Миколая та про театралізоване дійство з нагоди засвічення головної ялинки міста | до 18.12.2013 | Балюк З.В. |
|  | Організувати та провести перевірку дотримання вимог пожежної безпеки в дошкільних, загальноосвітніх навчальних, культурно-просвітницьких та спортивних закладах міста, де планується проведення новорічно-різдвяних свят | до 18.12.2013 | Кирилюк Ю.В. Гребенюк О.В. Гнатів Т.Ф. Тонконог В.І. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скласти списки дітей для вручення їм подарунків з нагоди Дня Святого Миколая. Організувати адресну доставку подарунків дітям. | до 19.12.2013 | Шульган Ф.П. Гребенюк О.В. Галан Л.В. |
|  | Інформувати населення про дотримання правил техніки безпеки при використанні піротехнічних засобів | до 19.12.2013 | Балюк З.В. Кирилюк Ю.В. |
|  | Організувати виготовлення та розміщення щитів біля центральної новорічної ялинки, постерів, біг-бордів та сіті-лайтів з соціальною рекламою щодо новорічних та різдвяних свят | до 19.12.2013 | Ковальський О.Р. Кубіцький І.Є. |
|  | Придбати новорічні листівки та організувати вітання міського голови з Новим роком та Різдвом Христовим керівників області, підприємств, установ, організацій | до 22.12.2013 | Балюк З.В. Гончарук Б.О. Давидов І.В. |
|  | Організувати роботу з формування продуктових наборів та їх доставку особам із числа хворих, малозахищених, одиноких громадян міста, які перебувають на обліку та обслуговуванні у територіальному центрі | до 27.12.2013 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
|  | Організувати вітання міського голови з нагоди Нового року та Різдва Христового на радіо та телебаченні, у пресі | до 29.12.2013 | Балюк З.В. |
|  | Організувати вітання матерів-героїнь та їх сімей з Новим роком та Різдвом Христовим | до 30.12.2013 | Лаба Л.Л. |
|  | Організувати зустріч міського голови з творчо-обдарованими дітьми з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах | 19.12.2013 | Шульган Ф.П. Галан Л.В. Лаба Л.Л. Гребенюк О.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замовити та доставити новорічну квіткову композицію для покладання до пам’ятника Святому Миколаю | 19.12.2013 08.00 | Давидов І.В. Барська О.В. |
|  | Організувати та провести акцію «Миколай пам’ятає про всіх» | 19.12.2013 10.00 | Гребенюк О.В. Галан Л.В. Гнатів Т.Ф. Шульган Ф.П. Козлюк О.Є. Барська О.В. |
|  | Організувати та провести театралізований ранок «Зустрічаємо Святого Миколая» у Центральній бібліотеці для дітей | 19.12.2013 15.00 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати та провести у Палаці учнівської молоді для дітей пільгових категорій міське Свято Миколая | 19.12.2013 15.00 | Гребенюк О.В. |
|  | Організувати театралізоване свято засвічення головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані | 19.12.2013 16.00 | Гнатів Т.Ф. Кубіцький І.Є. |
|  | Організувати та провести у Палаці учнівської молоді новорічні заходи для дітей пільгових категорій | 26.12.2013 15.00 | Гребенюк О.В. |
|  | Організувати концерт-вітання «З Новим 2014 роком» для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька та забезпечити вручення продуктових наборів | 27.12.2013 12.00 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
|  | Організувати та провести у навчальних закладах міста для учнів 9-11 класів новорічні ранки, тематичні різдвяні свята | 27.12.2013 16.00-20.00 | Гребенюк О.В. |
|  | Організувати і провести у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста (учнів 1-8 класів) новорічні ранки, тематичні різдвяні свята | 20.12.2013-27.12.2013 | Гребенюк О.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати перегляд художнього фільму «Христос народився!», а також провести Різдвяні привітання та колядки від учнів духовної семінарії Свято-Покровського Храму для підопічних територіального центру | 09.01.2014 10.00 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
|  | Організувати та провести Різдвяний концерт за участю колективів Палацу культури м.Луцька | 09.01.2014 18.00 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати та провести Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» | 12.01.2014 12.00 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати та провести міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» | 14.01.2014 12.00 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати та провести Всеукраїнський фестиваль, конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки» (Палац культури міста Луцька) | 19.01.2014 11.00 | Яковлев Т.В. Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати для підопічних територіального центру проведення тематичної лекції-розповіді до свята Водохреща та водосвятний молебень священика Свято-Покровського Храму | 21.01.2014 12.00 | Боярин Л.Я. Шатецька Г.І. |
|  | Організувати святковий ярмарок на Театральному майдані під час масових новорічно-різдвяних заходів | з 01.12.2013 | Козлюк О.Є. |
|  | Провести презентацію проекту «Луцьк очима дитини» в рамках промоційної кампанії патріотичного виховання «Я – Лучанин» | 01.12.2013-07.12.2013 | Бунда Н.П. |
|  | Організувати для школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів у бібліотечних закладах міста виставки на новорічно-різдвяну тематику, провести конкурси малюнків, народознавчі години, літературні свята на новорічно-різдвяну тематику та інші святкові заходи | 01.12.2013-27.12.2013 | Гнатів Т.Ф. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати відвідування школярами музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури | 01.12.2013-25.01.2014 | Гребенюк О.В. Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати проведення новорічних рейдів з виявлення несанкціонованого продажу піротехнічних засобів та заборонення їх використання неповнолітніми на території міста | 01.12.2013-31.01.2014 | Козлюк О.Є. Шульган Ф.П. Галан Л.В. Лаба Л.Л. Шпак В.Л. Марчишак В.Ю. |
|  | Рекомендувати закладам торгівлі провести акції, присвячені до Новорічних та Різдвяних свят | 01.12.2013-31.01.2014 | Козлюк О.Є. |
|  | Організувати та провести новорічні, різдвяні концерти, акції, театралізовані свята у Палаці культури міста Луцька, у Будинку культури мікрорайону Вересневе та у Теремнівському будинку культури | 12.12.2013-19.01.2014 | Гнатів Т.Ф. |
|  | Організувати проведення спортивно-масових заходів: - турніру з міні-футболу серед команд клубів за місцем проживання; - змагань серед учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста «Веселі старти» в рамках спартакіади школярів; - змагань з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»; - відкритого чемпіонату міста з настільного тенісу серед учнівської молоді; - турніру з хокею «Золота шайба» серед команд клубів за місцем проживання. | 17.12.2013-18.12.2013 15.00 19.12.2013 26.12.2013-27.12.2013 15.00 03.01.2014-04.01.2014 11.00 09.01.2013- 10.01.2014 09.00 | Тонконог В.І. |
|  | Інформувати громадськість про заходи з відзначення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2013-20.01.2014 | Балюк З.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати святкові заходи для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, а також для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків: - конкурс творчих робіт «Зимова фантазія» - організація соціальної виставки малюнків дітей з особливими потребами та дітей загальноосвітніх навчальних закладів міста; - благодійну акцію спільно з благодійним фондом Ігоря Палиці «Новий Луцьк» - вручення вишиванок для дітей з особливими потребами; - благодійну акцію «Подарунок від Святого Миколая» для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (центр дитячої та молодіжної творчості «Диво»); - благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде»; - благодійну акцію «Чужих дітей не буває»; - благодійну акцію «З Різдвом у серці»; - благодійну акцію для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з відвідуванням розважальних комплексів міста Луцька. | 15.11.2013- 15.12.2013 18.12.2013 14.00 19.12.2013 01.12.2013-19.12.2013 08.01.2014 09.01.2014 19.12.2013-31.01.2014 | Галан Л.В. Гнатів Т.Ф. Гребенюк О.В. Галан Л.В. Шульган Ф.П. Галан Л.В. Галан Л.В. Галан Л.В. Галан Л.В. |
|  | Забезпечити своєчасне прибирання територій, вулиць міста та вивіз побутового сміття в період свят | 18.12.2013-20.01.2014 | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити встановлення сценічного майданчика для проведення святкових заходів, доставку, встановлення та прикрашення новорічної ялинки, святкову іллюмінацію центральних вулиць міста | 18.12.2013-20.01.2014 | Ковпак О.А. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити очищення від снігу та криги інженерно-транспортної інфраструктури міста | 18.12.2013-20.01.2014 | Кубіцький І.Є. Кузьмич В.Ф. |
|  | Забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійних служб міста | 18.12.2013-20.01.2014 | Кирилюк Ю.В. Кубіцький І.Є. |
|  | Забезпечити дотримання правил техніки безпеки під час роботи з піротехнічними засобами та легкозаймистими речовинами під час проведення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2013-20.01.2014 | Кирилюк Ю.В. |
|  | Забезпечити безперебійну роботу міського комунального, громадського пасажирського транспорту у новорічно-різдвяні свята, в тому числі, у новорічну ніч | 18.12.2013-20.01.2014 | Миронюк А.М. Грицанчук І.І. |
|  | Скласти графік чергування медичних служб та забезпечити надання необхідних медичних послуг під час проведення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2013-20.01.2014 | Кошель Ф.Г. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення новорічно-різдвяних свят | 18.12.2013-20.01.2014 | Марчишак В.Ю. Шпак В.Л. |
|  | Організувати дитячий святковий фестиваль «Зимова казка – 2014» на Театральному майдані міста | 19.12.2013-29.12.2013 | Лаба Л.Л. |
|  | Організувати адресну доставку подарунків до Новорічних свят дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають під соціальним супроводом Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 19.12.2013-06.01.2014 | Галан Л.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Залучити громадські, благодійні, підприємницькі та комерційні структури до проведення святкових заходів | 19.12.2013-19.01.2014 | Козлюк О.Є. Ковпак Л.М. Боярин Л.Я. |
|  | Забезпечити звучання фонограм колядок та щедрівок у різдвяні дні в міському пасажирському транспорті, на ринках міста, у закладах торгівлі | 06.01.2014-14.01.2014 | Миронюк А.М. Козлюк О.Є. Гнатів Т.Ф. |
| - 51. | Забезпечити роботу громадського туалету на Театральному майдані на період проведення свят | грудень 2013 - січень 2014 | Кубіцький І.Є. |
| - 52. | Забезпечити транспортне обслуговування осіб, які організовують розвезення подарунків хворим дітям за місцем проживання | грудень 2013 - січень 2014 | Давидов І.В. |
| - 54. | Організувати випуск двох святкових номерів видання про події в місті Луцьку «ЛуцькеMENU» | грудень 2013 - січень 2014 | Бунда Н.П. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому  				          	Юрій Вербич

Барська  777949