Додаток 1

до розпорядження міського голови

27.05.2015  № 195

ПЕРЕЛІК

заходів у рамках проведення фестивалю «Острів дитинства»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити промоцію фестивалю у місцевих ЗМІ: |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. | Заручитися інформаційною підтримкою місцевих та регіональних засобів масової інформації | до 29.05.2015 | Балюк З.В. |
|  | Інформувати громадськість міста про заходи через засоби масової інформації та соціальні мережі | до 29.05.2015 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації | 29.05- 01.06.2015 | Балюк З.В. |
|  | Замовлення сцени, звукового обладнання та освітлення | до 28.05.2015 | Галан Л.В. |
|  | Встановлення інформаційних сіті-лайтів про фестиваль | до 28.05.2015 | Ковальський О.Р., Галан Л.В. |
|  | Формування групи волонтерів для підготовки та проведення фестивалю | до 28.05.2015 | Галан Л.В. |
|  | Запрошення мистецьких колективів до участі у фестивалі | до 28.05.2015 | Галан Л.В., ведучий фестивалю Чибар Микита (за згодою) |
|  | Забезпечити поклейку афіш фестивалю в комунальних закладах, громадському транспорті та на тумбах і дошках оголошень | до 28.05.2015 | Козлюк О.Є., Кубіцький І.Є., Домбік І.Д. |
|  | Координація роботи волонтерів | 01.06.2015 | Галан Л.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Запрошення демобілізованих учасників АТО та членів їх родин на захід: - соціальний супровід під час проведення заходу; - транспортне обслуговування до місця проведення заходу | 29-01.06.2015 | Галан Л.В., Миронюк А.М. |
|  | Контроль за встановленням, обслуговуванням та демонтажем сцени, звукового обладнання та освітлення у рекреаційному комплексі «Острів» (Ківерцівський район, с. Озерце) | 01.06.2015 | Процан З.О., Галан Л.В. |
|  | Забезпечити чергування медичних служб у місцях проведення масового заходу | 01.06.2015 | Якимчук М.А. |
|  | Забезпечити чергування службового автотранспорту у день проведення заходів | 01.06.2015 | Барась Г.В. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів | 01.06.2015 | Кирилюк Ю.В., Оліферчук В.В. |
|  | Забезпечити посилену охорону громадського порядку під час проведення заходу | 01.06.2015 | Муковоз І.В. (за згодою) |
|  | Проведення концерту виконавців з дитячих художніх колективів та відомих музичних груп | 01.06.2015 | Процан З.О., ведучий фестивалю Чибар Микита (за згодою), творча студія Н.Журавльової (за згодою) |
|  | Проведення мистецьких майстер-класів на території рекреаційного комплексу «Острів» | 01.06.2015 | Галан Л.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведення дитячих та сімейно - розважальних програм: -аматорський турнір з риболовлі «Аматор FISH»; - розіграш сімейних лотерей; - танцювальний флеш-моб; - сімейний квест; - дитяча дискотека; - сімейна вікторина; - майстер-клас з графіті; -дитяча розважально-анімаційна програма. | 01.06.2015 | Галан Л.В., студія свята «Кулька Булька» (за згодою), креативна агенція «CAnaBIS creative agency na BIS» (за згодою) |
|  | Організація виставки малюнків дітей «Мій справжній захисник»: -проведення конкурсу малюнків серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Луцька; - створення спільної картини « Острів дитинства»; - затвердження складу журі; - підведення підсумків конкурсу малюнків; -нагородження учасників конкурсу малюнків. | 01.06.2015 | Галан Л.В., Гребенюк О.В., Гаврилюк І.М. |
|  | Проведення художнього експрес-пленеру вихованців КЗ «Дитяча художня школа» | 01.06.2015 | Гаврилюк І.М. |
|  | Організація театрального виступу «Долина ельфів» | 01.06.2015 | Творча студія Н. Журавльової (за згодою) |
|  | Організація ярмарку сучасних виробів ручної роботи під час проведення фестивалю «Острів дитинства» | 01.06.2015 | Галан Л.В. |
|  | Організація навчального інтерактиву від державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області | 01.06.2015 | Барановський О.В.- начальник аварійно-рятувального загону у Волинській області (за згодою) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Організація зони відпочинку на території рекреаційного комплексу «Острів» | 01.06.2015 | Галан Л.В., підприємець Барабаш М.С. (за згодою) |
|  | Організація кулінарного містечка | 01.06.2015 | Підприємець Барабаш М.С. (за згодою) |
|  | Організація роботи мобільного інформаційного намету та консультативного пункту «Єдине вікно» | 01.06.2015 | Бунда Н.П., Галан Л.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          				      Юрій Вербич