Додаток 1

до розпорядження міського голови

14.05.2015  № 172

ПЕРЕЛІК

заходів у рамках проведення фестивалю сучасного мистецтва

Art Territory: місто творців у Луцьку

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити промоцію фестивалю у місцевих ЗМІ: |  |  |
|  | Залучитися інформаційною підтримкою місцевих та регіональних засобів масової інформації | до 15.05.2015 | Балюк З.В. |
|  | Інформувати громадськість міста про заходи через засоби масової інформації та соціальні мережі | до 22.05.2015 | Балюк З.В. |
|  | Забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації | 23.05- 26.05.2015 | Балюк З.В. |
|  | Замовлення сцени, звукового обладнання та освітлення | до 15.05.2015 | Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Встановлення інформаційних сіті-лайтів про фестиваль | до 15.05.2015 | Ковальський О.Р., Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Встановлення промоційних сіті-лайтів у Володимирі-Волинському, Ковелі, Рівному, Тернополі, Житомирі, Львові | до 15.05.2015 | Бунда Н.П., Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Формування групи волонтерів для підготовки та проведення фестивалю | до 15.05.2015 | Веремійчик О.В. |
|  | Запрошення мистецьких колективів до участі у фестивалі | до 15.05.2015 | Кудрявцева В.В., Семенюк О.В., ведуча фестивалю Жуковська В. (за згодою) |
|  | Сприяти у поширенні афіш фестивалю у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті та на тумбах і дошках оголошень | 12-20.05.2015 | Козлюк О.Є., Домбік І.Д., Кубіцький І.Є. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Встановлення промоційних малих архітектурних форм на Театральному майдані | до 21.05.2015 | Кудрявцева В.В., Герасимюк Л.В., Козлюк О.Є., Семенюк О.В. |
|  | Оренда та встановлення павільйону із меблями та обладнанням на Театральному майдані | до 22.05.2015 | Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Координація роботи волонтерів | 22-24.05.2015 | Веремійчик О.В. |
|  | Забезпечення прийому делегацій із Жешува та Івано-Франківська для участі у фестивалі: - організація зустрічі делегацій; - забезпечення проживання та харчування делегацій; - надання туристичного супроводу. | 22-25.05.2015 | Кудрявцева В.В., Бунда Н.П., Семенюк О.В. |
|  | Сприяти у встановленні, обслуговуванні та демонтажі сцени, звукового обладнання та освітлення на Театральному майдані | 22-25.05.2015 | Гнатів Т.Ф., Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Забезпечити належний санітарний стан на Театральному майдані, вул. Лесі Українки, площі перед СНУ на пр. Волі, 13; встановити додаткові контейнери для сміття | 23-24.05.2015 | Кубіцький І.Є., Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Забезпечити встановлення біотуалетів на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кубіцький І.Є., Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Забезпечити безперебійну подачу електроенергії у місцях проведення масових заходів: на Театральному майдані, у сквері поблизу вул. Лесі Українки, 22 | 23-24.05.2015 | Грабаровський А.Л Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Перекрити виїзд з Градного узвозу на Театральний майдан та виїзди з вул. Степана Бандери на пр. Волі біля площі на пр. Волі, 13 з відповідним інформуванням населення | 23-24.05.2015 з 10.00 до 22.00 | Главічка В.Й. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити чергування медичних служб у місцях проведення масових заходів | 23-24.05.2015 | Якимчук М.А. |
|  | Забезпечити чергування службового автотранспорту у дні проведення заходів | 23-24.05.2015 | Давидов І.В. |
|  | Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів | 23-24.05.2015 | Кирилюк Ю.В., Грушовінчук В.В. (за згодою) |
|  | Забезпечити посилену охорону громадського порядку на Театральному майдані, вул. Лесі Українки | 23-24.05.2015 | Муковоз І.В. (за згодою), Сиротинська Ю.Я. |
|  | Проведення концерту виконавців з України та Польщі на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., ведуча фестивалю Жуковська В. (за згодою), Семенюк О.В. |
|  | Проведення мистецьких майстер-класів на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., Гнатів Т.Ф., Семенюк О.В. |
|  | Проведення молодіжного спортивно-розважального містечка Magic City на площі перед СНУ на пр. Волі, 13 | 23-24.05.2015 | Веремійчик О.В., об’єднання Magic Art Group (за згодою) |
|  | Підготовка та створення трьох графіті у Луцьку: - затвердження ескізів; - підготовка стін; - забезпечення технічних засобів. | 23-24.05.2015 | Герасимюк Л.В., Матвіїв Я.В., Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Проведення інтерактивного семінару з формування публічного простору «Майстерня міста» на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., Семенюк О.В. |
|  | Виставка фотографій Жешувської асоціації фотографів у Арт галереї «Луцьк» на вул. Богдана Хмельницького, 1 | 23-24.05.2015 | Гнатів Т.Ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Художня виставка у Галереї мистецтв на Лесі Українки, 24а | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., Голова Волинської організації Національної спілки художників України Марчук В.П. (за згодою), Семенюк О.В. |
|  | Організація театральних виступів та презентацій на Театральному майдані, вул. Кривий вал | 23-24.05.2015 | Народний аматорський театр-студія Гармидер (за згодою) |
|  | Організація фестивального містечка для дітей у сквері поблизу вул. Лесі Українки, 22 | 23-24.05.2015 | Волинська обласна громадська організація «Пласт-НСОУ» (за згодою) |
|  | Підготовка та встановлення інсталяцій на вул. Лесі Українки | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., художник НаїдкоО (за згодою), Семенюк О.В. |
|  | Організація ярмарки сучасних виробів ручної роботи на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., Гнатів Т.Ф., Семенюк О.В. |
|  | Організація показу сучасної анімації на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., Семенюк О.В., керівник мультиплікаційної студії IMAGO Тивонюк Л. (за згодою) |
|  | Організація літературних читань у Книжковому пасажі на вул. Лесі Українки | 23-24.05.2015 | Веремійчик О.В., керівник літературного об’єднання 100 Вт Столярчук В. (за згодою) |
|  | Організація зони відпочинку на місці фонтану на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Кудрявцева В.В., Бунда Н.П., Кубіцький І.Є., Семенюк О.В. |
|  | Організація кулінарного містечка та презентації ресторанного бізнесу Луцька на |  | Бунда Н.П., Козлюк О.Є., Кудрявцева В.В., |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Семенюк О.В. |
|  | Організація роботи інформаційного намету на Театральному майдані | 23-24.05.2015 | Бунда Н.П. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому          				      Юрій Вербич