Додаток  1

до розпорядження міського голови

__________________ № _________

ЗАХОДИ

з організації та проведення Великодніх свят у місті Луцьку

1. Провести санітарне прибирання та благоустрій Театрального майдану, вулиці Лесі Українки, Парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Встановити додаткові контейнери для сміття. Забезпечити роботу громадських вбиралень.

до 03.05.2013                                              Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

2. Забезпечити роботу фонтанів у разі сприятливих погодних умов.

06.05.2013					        Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

КП «Луцькводоканал» (Корчук І.М.)

3. Забезпечити святкове тематичне оформлення міста.

| до 03.05.2013 | Управління містобудування та архітектури (Казмірук Ю.Й.) Управління розвитку підприємництва та реклами (Козлюк О.Є.) Управління культури (Гнатів Т.Ф.) Управління освіти (Гребенюк О.В Управління охорони здоров’я (Кошель Ф.Г.) |
| --- | --- |

4. Забезпечити координацію святкових культурно-мистецьких заходів. Організувати мистецьку акцію “Великодня Пасхалія” на Театральному майдані та  святкові заходи в рамках проекту «Мистецька вулиця».

06.05.2013				                   Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

5. Забезпечити презентацію волинських писанок у всеукраїнській акції “Писанковий рай-2013”. Організувати розписи писанок та транспортування до місця проведення акції в м. Київ.

до 02.05.2013   			                    Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

6. Виготовити банерне полотно із привітанням від міського голови для розміщення на фасаді приміщення обласної бібліотеки для юнацтва. Забезпечити виготовлення та розміщення святкової афіші.

до  30.04.2013			       Організаційний відділ (Закрижевська О.В.)

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління містобудування та

архітектури (Казмірук Ю.Й.)

Департамент житлово-комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Керівники виконавчих органів міської ради

7. Підготувати вітальні листи міського голови з нагоди Великодня керівникам релігійних конфесій міста.  Організувати участь духовенства у святкових заходах на Театральному майдані.

06.05.2013 			              Відділ зв'язків з  громадськістю

(Макарова О. П.)

8. Розробити ескіз художнього оформлення «Диво-птахи». Забезпечити виконання робіт із розпису скульптури.

до 29.04.2013 				    Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

9. Розробити ескіз та виготовити підставку для скульптури «Диво-птахи». Забезпечити декорування підставки.

до 22.04.2013 				     Управління містобудування та

архітектури (Казмірук Ю.Й.)

Департамент житлово-комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

10. Встановити скульптуру «Диво-птахи» на Театральному майдані.

| до 30.04.2013 | Департамент житлово-комунального господарства (Кубіцький І.Є.) |
| --- | --- |

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

11. Забезпечити святкову ілюмінацію центральних вулиць міста і Театрального майдану  у вечірню пору доби та освітлення сцен, встановлених  на Театральному майдані та у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

| 06.05.2013, 09.05.2013 | Комунальне підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство- Луцьксвітло» (Ковпак О.А.) |
| --- | --- |

12. Забезпечити освітлення тимчасово встановленої скульптури «Диво-птахи»  та її цілодобову охорону.

30.04.- 13.05.2013		                          Комунальне підприємства «Луцьке

електротехнічне підприємство-

Луцьксвітло» (Ковпак О.А.)

Луцький МВ УМВС України у

Волинській області   (Марчишак В. Ю.)

Відділ муніципальної дружини

(Шпак В. Л)

13. Забезпечити виступи фольклорних колективів на Театральному майдані та на вул. Лесі Українки згідно з  графіком.

06.05.2013, 12.00-16.00

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

14. Організувати виступи творчих мистецьких колективів у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

06.05.2013	                                              Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

Комунальне підприємство «Парки і

сквери міста Луцька» (Трикуш А.Д.)

15. Організувати та провести міський конкурс “Писанковий вернісаж”. Забезпечити поширення інформації про конкурс в галузевих підприємствах, установах, організаціях, серед громадських організацій та у ЗМІ.

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В.)

Відділ у справах сім’ї та молоді

(Лаба Л.Л.)

Відділ зв'язків з  громадськістю

(Макарова О. П.)

Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

16.  Сприяти у проведенні  на Театральному майдані заключного етапу Всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця»

06.05.2013                                                       Відділ у справах сім’ї та молоді

(Лаба Л.Л.)

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

17. Провести в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки “Великодні забави”.

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

КП “Парки та сквери міста Луцька”

(Трикуш А. Д.)

18. Організувати участь у святкових заходах дітей-сиріт та  дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Провести для них цикл тематичних  мистецьких заходів

Служба у справах дітей (Шульган Ф.П.)

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Галан Л.В.)

19. Організувати благодійні акції з нагоди Великодніх свят для соціально незахищених категорій мешканців Луцька.

Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

20. Забезпечити святкову Великодню торгівлю на Театральному майдані, вул. Лесі Українки, у Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки.

06.05.2013    	                                   Управління розвитку підприємництва

та реклами (Козлюк О.Є.)

21. Довести до відома громадськості інформацію про Великодні святкові заходи.   Розмістити вітання міського голови з нагоди Великодня у ЗМІ та на офіційному сайті міської ради.

до 05.05.2013                                      Відділ інформаційної роботи (Балюк З.В.)

22. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення  культурно-мистецьких заходів.

30.04.-13.05.2013                                    Луцький МВ УМВС України у

Волинській області   (Марчишак В. Ю.)

Відділ муніципальної дружини

(Шпак В. Л)

23. Обмежити рух автотранспорту  на Театральному майдані та на пішохідній вулиці Лесі Українки.

05.-06.05.20013				     Луцький МВ УМВС України у

Волинській області   (Марчишак В. Ю.)

ВДАІ  Луцького МВ УМВС України у

Волинській області   (Іщенко В.М.)

24. Організувати чергування бригади невідкладної медичної допомоги під час проведення культурно-масових заходів.

06.05.2013                                                Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                  Юрій Вербич