Додаток  1

до розпорядження міського голови

25.03.2015  № 110

ЗАХОДИ

з організації та проведення Великодніх свят у місті Луцьку

1. Провести санітарне прибирання та благоустрій Театрального майдану, вулиці Лесі Українки, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, парку імені 900-річчя міста Луцька. Встановити додаткові контейнери для сміття. Забезпечити роботу громадських вбиралень.

до 11.04.2015                                       Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

2. Провести санітарне прибирання та благоустрій міських кладовищ на вулицях: Рівненській, Володимирській, Гнідавській, Чернишевського та у селі  Гаразджа.  Встановити додаткові контейнери для сміття та організувати вчасний вивіз твердих побутових відходів з територій кладовищ.

до 10.04.2015                                       Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Луцький спеціалізований комбінат

комунально-побутового  обслуговування

(Цетнар В.П.)

Луцьке спеціалізоване    комунальне

автотранспортне підприємство

«Луцькспецкомунтранс» (Кузьмич В.Ф.)

3.   Забезпечити санітарне прибирання ринків міста.

до 10.04.2015                                        Управління розвитку підприємництва

та реклами (Козлюк О.Є.)

Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

4. Забезпечити святкове тематичне оформлення міста.

| до 10.04.2015 | Управління містобудування та архітектури (Герасимюк Л.В.) Управління розвитку підприємництва та реклами (Козлюк О.Є.) Управління культури (Гнатів Т.Ф.) Управління освіти (Гребенюк О.В) Управління охорони здоров’я (Кошель Ф.Г.) |
| --- | --- |

5. Забезпечити координацію святкових культурно-мистецьких заходів. Організувати мистецьку акцію “Великодня Пасхалія”  на Театральному майдані.

13.04.2015				               Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

6. Організувати виставку-конкурс писанок «Писанковий дивосвіт» в арт-галереї «Луцьк» та майстер-класи з писанкарства в рамках проекту “Великодня майстерня”. Провести народознавчі години, виставки літератури та інші тематичні заходи в клубних і бібліотечних закладах. Забезпечити участь у заходах школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів.

Протягом  01- 14. 04. 2015                     Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В)

7. Організувати та провести свято «Великодні передзвони»  у Будинку культури мікрорайону «Вересневе»

13.04.2015 					      Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

8.  Провести творчі презентації та ярмарок виробів декоративно- прикладного та ужиткового мистецтва в рамках «Мистецької вулиці».

13.04.2015                                                 Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

9. Організувати та провести екскурсії в Луцький замок та музей дзвонів, майстер-класи з дзвонарного мистецтва.

13.04.2015                                                 Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Державний історико-культурний

заповідник у м. Луцьку

(Рудецький П.А.)

10. Організувати та провести  для дітей-сиріт та  дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також для дітей військовослужбовців- учасників АТО цикл благодійних святкових Великодніх заходів.

квітень 2015 року                                     Міський центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді (Галан Л.В.)

Служба у справах дітей

(Шульган Ф.П.)

11. Організувати благодійні акції, просвітницькі та святкові заходи  з нагоди Великодніх свят для соціально незахищених мешканців Луцька, військовослужбовців- учасників АТО та членів їх сімей.

квітень 2015 року                                      Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

12. Організувати та провести у закладах освіти  тематичні уроки та години спілкування на тему Великодніх звичаїв та традицій, виставки літератури тощо. Організувати екскурсії у Волинський краєзнавчий музей.

квітень 2015 року                                     Управління освіти (Гребенюк О.В)

13. Підготувати вітальні листи міського голови з нагоди Великодня керівникам релігійних конфесій міста.

до 11.04.2015 			                  Відділ зв'язків з  громадськістю

(Макарова О. П.)

14. Забезпечити святкову ілюмінацію на центральних вулицях міста і Театральному майдані  у вечірню пору доби.

| 12 - 13.04.2015 | Комунальне підприємства «Луцьке електротехнічне підприємство- Луцьксвітло» (Ковпак О.А.) |
| --- | --- |

15. Довести до відома громадськості інформацію про Великодні святкові заходи.   Розмістити вітання міського голови з нагоди Великодня у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради. Підготувати телевітання міського голови.

до 10.04.2015                                      Відділ інформаційної роботи (Балюк З.В.)

16. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення  культурно-мистецьких заходів, а також патрулювання на вулиці Лесі Українки під час проведення акції «Мистецька вулиця».

12-14.04.2015                                       Луцький МВ УМВС України у

Волинській області   (Муковоз І.В.)

Відділ муніципальної дружини

(Шпак В. Л)

17. Проконтролювати дотримання  заборони руху автотранспорту  на Театральному майдані та на пішохідній вулиці Лесі Українки.

12-14.04.2015        			ВДАІ  з обслуговування міста Луцька ДАІ

УМВС України у Волинській області

(Главічка В.Й.)

18. Організувати чергування бригади екстреної медичної допомоги під час проведення культурно-масових заходів.

13-14.04.2015                                              Управління охорони здоров’я

(Кошель Ф.Г.)

Перший заступник міського голови  			    Святослав Кравчук