Додаток 1

до розпорядження міського голови

19.04.2016  № 200

ЗАХОДИ

з організації та проведення Великодніх свят у місті Луцьку

1. Провести санітарне прибирання та благоустрій Театрального майдану, вулиці Лесі Українки, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, парку імені 900-річчя міста Луцька. Встановити додаткові контейнери для сміття.

до 29.04.2016	Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

2. Провести санітарне прибирання та благоустрій міських кладовищ на вулицях: Рівненській, Володимирській, Гнідавській, Чернишевського та у селі Гаразджа. Встановити додаткові контейнери для сміття та організувати вчасний вивіз твердих побутових відходів з територій кладовищ.

до 29.04.2016	Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

Луцький спеціалізований комбінат

комунально-побутового

обслуговування (Цетнар В.П.)

Луцьке спеціалізоване комунальне

автотранспортне підприємство

«Луцькспецкомунтранс» (Кузьмич В.Ф.)

3. Забезпечити санітарне прибирання ринків міста.

до 29.04.2016 	Управління розвитку підприємництва

та реклами (Козлюк О.Є.)

Департамент житлово- комунального

господарства (Кубіцький І.Є.)

4. Забезпечити святкове тематичне оформлення міста.

до 27.04.2016 	Управління містобудування та

архітектури (Герасимюк Л.В.)

Управління розвитку підприємництва

та реклами (Козлюк О.Є.)

Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В)

Управління охорони здоров’я

(Якимчук М.А.)

5. Забезпечити координацію святкових культурно-мистецьких заходів. Організувати пасхальні мистецькі акції, проекти, фестивалі, ярмарки на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки

29.04.- 03.05. 2016	Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

6. Організувати виставки писанок, творчі проекти, майстер-класи в арт-галереї «Луцьк», Луцькій художній школі, будинках культури. Провести народознавчі години, виставки літератури та інші тематичні заходи в клубних і бібліотечних закладах. Забезпечити участь у заходах школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів.

протягом 20.04.- 03. 05. 2015 	Управління культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Гребенюк О.В)

Міський центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

(Галан Л.В.)

7. Організувати та провести для дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також для дітей військовослужбовців- учасників АТО цикл благодійних святкових Великодніх заходів.

квітень- травень 2016 року 	Міський центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді (Галан Л.В.)

Служба у справах дітей

(Шульган Ф.П.)

8. Організувати благодійні акції, просвітницькі та святкові заходи з нагоди Великодніх свят для соціально незахищених мешканців Луцька, військовослужбовців-учасників АТО та членів їх сімей, сімей з числа тимчасово переміщених з південно-східного регіону України.

квітень 2016 року 	Департамент соціальної політики

(Боярин Л.Я.)

9. Організувати та провести у закладах освіти тематичні уроки та години спілкування на тему Великодніх звичаїв та традицій, виставки літератури тощо. Організувати екскурсії у Волинський краєзнавчий музей.

квітень 2016 року 	Управління освіти (Гребенюк О.В)

10. Підготувати вітальні листи міського голови з нагоди Великодня керівникам релігійних конфесій міста.

до 29.04.2016 		Відділ зв'язків з громадськістю

(Макарова О. П.)

11. Забезпечити святкову ілюмінацію на центральних вулицях міста та Театральному майдані у вечірню пору доби.

| 01-02.05.2016 | Комунальне підприємство «Луцьке електротехнічне підприємство- Луцьксвітло» (Грабаровський А.Л.) |
| --- | --- |

12. Довести до відома громадськості інформацію про Великодні святкові заходи. Розмістити вітання міського голови з нагоди Великодня у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради. Підготувати телевітання міського голови.

до 28.04.2016 	Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

13. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення культурно-мистецьких заходів, а також патрулювання на вулиці Лесі Українки під час проведення загальноміських заходів.

29.04.-03.05.2016 	Луцький відділ поліції ГУ НП у

Волинській області (Кічук О.Б.)

Департамент муніципальної поліції

(Сиротинська Ю.Я.)

14. Проконтролювати дотримання заборони руху автотранспорту на Театральному майдані та на пішохідній вулиці Лесі Українки.

29.04.-03.05.2016 	Управління патрульної поліції у

місті Луцьку департаменту ПП НП

України (Вовченко О.А.)

Луцький відділ поліції ГУ НП у

Волинській області (Кічук О.Б.)

15. Організувати чергування бригади екстреної медичної допомоги під час проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки.

29.04.-03.05.2016 	Управління охорони здоров’я

(Якимчук М.А.)

Перший заступник міського голови 			 Тарас Яковлев