Додаток 1

до розпорядження міського голови

__________________ № _________

Перелік заходів

з організації та проведення Великодніх свят

у місті Луцьку у березні-квітні 2018 року

1. Організувати та провести санітарне прибирання та благоустрій:

- Театрального майдану, вулиці Лесі Українки;

- Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, парку імені 900-річчя міста Луцька;

- міських кладовищ на вулицях: Рівненській, Володимирській, Гнідавській, Чернишевського та у селі Гаразджа.

Встановити додаткові контейнери для сміття та організувати вчасний вивіз твердих побутових відходів

до 05.04.2018	Департамент житлово-комунального

господарства (Крась Ю.І.)

Луцький спеціалізований комбінат

комунально-побутового

обслуговування (Цетнар В.П.)

Луцьке спеціалізоване комунальне

автотранспортне підприємство

«Луцькспецкомунтранс»

(Кузьмич В.Ф.)

2. Встановити святкові арки на вулиці Лесі Українки, сприяти їх святковому декоруванню для проведення етно-фестивалю «Великдень у Луцьку».

04.04.2018 	Департамент житлово- комунального

господарства (Крась Ю.І.)

Департамент культури (Гнатів Т.Ф.)

3. Забезпечити координацію святкових культурно-мистецьких заходів. Організувати пасхальні мистецькі акції, проекти, фестивалі, ярмарки на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки.

Департамент культури (Гнатів Т.Ф.)

4. Забезпечити участь у заходах школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів. Організувати та провести у закладах освіти тематичні уроки та години спілкування на тему Великодніх звичаїв та традицій, виставки літератури тощо. Організувати екскурсії у Волинський краєзнавчий музей.

Забезпечити участь творчих колективів закладів освіти у програмі      етно-фестивалю  «Великдень у Луцьку».

Управління освіти (Лещенко З.Б.)

5. Організувати цикл тематичних молодіжних та спортивних заходів.

Департамент сім’ї, молоді та спорту

(Веремійчик О.В.)

6. Організувати та провести для дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також для дітей військовослужбовців - учасників АТО цикл благодійних святкових Великодніх заходів.

Управління соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді (Галан Л.В.)

7. Організувати благодійні акції, просвітницькі та святкові заходи з нагоди Великодніх свят для соціально незахищених мешканців Луцька, військовослужбовців - учасників АТО та членів їх сімей, сімей з числа тимчасово переміщених з південно-східного регіону України.

Департамент соціальної політики

(Майборода В.М.)

8. Організувати святкову торгівлю та частування присутніх Великодніми кулінарними виробами на Театральному майдані під час проведення етно-фестивалю «Великдень у Луцьку».

Організувати тематичне оформлення фасадів закладів торгівлі на вулиці Лесі Українки.

Управління розвитку

підприємництва та реклами

(Рибай Н.А.)

9. Підготувати вітальні листи з нагоди Великодня керівникам релігійних конфесій міста. Забезпечити запрошення до участі в                етно-фестивалі  «Великдень у Луцьку» хорових колективів та представників релігійних громад.

Відділ зв'язків з громадськістю (Макарова О. П.)

10. Забезпечити безперебійну роботу міського пасажирського транспорту у святкові дні, а особливо у Поминальну неділю 15.04.2018 за маршрутом: м. Луцьк – міське кладовище у с. Гаразджа.

Управління транспорту та зв’язку

(Кукішев В.В.)

11. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення культурно-мистецьких заходів, охорону арт-об’єктів «Великодня Писанка» на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки, а також патрулювання під час проведення загальноміських заходів.

05.04.2018 - 16.04.2018 	Луцький відділ поліції ГУ НП у

Волинській області (Кічук О.Б.)

Департамент муніципальної варти

(Сиротинська Ю.Я.)

12. Організувати чергування патрульних машин та працівників поліції на під’їздах до міських кладовищ у поминальні дні.

09.04.2018 – 15.04.2018	Управління патрульної поліції у

Волинській області

ДПП НП України (Вовченко О.А.)

Луцький відділ поліції ГУ НП у

Волинській області (Кічук О.Б.)

13. Організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги під час проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки.

Управління охорони здоров’я

(Якимчук М.А.)

14. Підготувати детальний перелік заходів з нагоди Великодніх свят.

Департамент культури (Гнатів Т.Ф.)

Управління освіти (Лещенко З.Б.)

Департамент сім’ї, молоді та спорту

(Веремійчик О.В.)

Управління соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді (Галан Л.В.)

Департамент соціальної політики

(Майборода В.М.)

15. Довести до відома громадськості інформацію про Великодні святкові заходи. Розмістити вітання з нагоди Великодня у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

Відділ інформаційної роботи

(Балюк З.В.)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій Вербич