ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43021, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202,.

Інформація

про хід підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років.

(станом на 10.10.2017 р.)

З метою своєчасної та якісної підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, надійного забезпечення теплом споживачів міста на підприємстві був виданий наказ №162 від 07.04.2017р. «Про підготовку теплового господарства до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років» та затверджені заходи з підготовки теплового господарства підприємства до роботи в опалювальний період 2017-2018 років, якими передбачено виконання певних обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж.

Після закінчення опалювального сезону 2016-2017 років  підприємство розпочало  підготовку до  наступного опалювального сезону 2017-2018 років. Результати виконання поточних та капітальних ремонтів котельних, ЦТП і теплових мереж станом на 10.10.2017 року надані в таблиці:

| № п/п | Найменування | Один. вим. | План | Фактично виконані | Виконання % | Акт готовності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт котелень | од. | 65 | 65 | 100 | 65 |
| 2. | Поточний ремонт ЦТП | од. | 51 | 51 | 100 | 51 |
| 3. | Капітальний ремонт ЦТП | од. | 1 | - | - | - |
| 4. | Капітальний ремонт теплових мереж | км.у 2-х труб.вим. | 2,715 | 0,702 | 26,0 | 5 |
| 5. | Поточний ремонт теплових мереж | км.у 2-х труб.вим. | 129,4 | 129,4 | 100 | 100 |

На основі плану робіт розроблений та затверджений рішенням виконавчого комітету  Луцької міської ради №192-1 від 28.04.2017 року графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів для виконання капітальних та поточних ремонтів теплових мереж та котельних.

За кошти, виділені Луцькою міською радою придбано попередньоізольовані труби на суму 780 тис. грн. для заміни  аварійних ділянок теплових мереж міста, зокрема станом на 10.10.2017 року виконані роботи на п’ятьох ділянках: по вул. Потапова, 30 від ВТ-6 до КП-3, по вул. Декабристів від ТК-1 до ТК-2, від житлового будинку по вул. Львівська, 63А до житлового будинку Львівська, 63Б, по вул. Вороніхіна, 15-а від ВТ-47А до ВТ-47Б та по вул. Корольова, 7 (ДНЗ).

В рамках співпраці з ЄБРР виконані роботи по реконструкції теплових мереж від котелень на вул. Шевченка, 3 та від котельні по вул. Богдана Хмельницького, 12 на загальну суму 9 929,9 тис. грн. знаходяться на стадії завершення реконструкція теплових мереж від котелень на вул. Вавілова,6; Ковельська, 68 та Лесі Українки, 20, що дозволить вивести з експлуатації шість нерентабельних  котелень.

Також ДКП «Луцьктепло» розпочало виконання заходу Проекту реконструкції системи теплопостачання м. Луцька «Поставка та встановлення котла на альтернативному виді палива для котельні на вул. Боженка, 32.», на що  підприємством буде використано кредитних та грантових коштів 26 870,2 тис. грн.

За рахунок власних коштів станом на 10.10.2017 року виконано поточний та капітальний ремонт теплових мереж на суму 1654,3 тис. грн..

Власними силами проведено поточний ремонт котелень та ЦТП на суму 512,8 тис. грн.

Для покращення проведення вишукувальних робіт на теплових мережах та для зменшення витрат під час проведення земляних робіт підприємство придбало обладнання (пристрої) для пошуку витоків на суму 475,6 тис. грн.

З метою дотримання вимог щодо організації експертно-технічного діагностування в ДП «Волинським ЕТЦ Держпраці України» станом на 04.10.2017 року проведено чергове технічне діагностування з опосвідченням для 19 котлів і 4 економайзерів та чергові  технічні опосвідчення для 89 водопідігрівачів центральних теплових пунктів та 19 посудин, що працюють під тиском (баки-акумулятори, конденсатні баки, деаераційні установки, сепаратори, фільтри тощо).

На вимогу ПАТ «Волиньгаз» виготовлено проектну документацію  та проводяться роботи по технічному переоснащенню вузлів обліку газу на 9-ти котельнях підприємства. Сума витрат на проекти становить 68, 229 тис. грн., договірна вартість робіт становить 1 520, 707 тис. грн.

Станом на сьогодні виконано роботи на 5-ти котельних підприємства, на 4-х об’єктах роботи не завершені.

На підприємстві проводяться також роботи по переоснащенню розрахункових вузлів обліку електричної енергії з встановленням комплексу АСКОЕ, Проектно-кошторисну документацію виготовлено на переобладнання 7-ми котелень підприємства на загальну суму – 35 тис. грн. Роботи завершені на 2-х котельнях, Вартість виконаних робіт становить – 84,5 тис. грн.

Розроблена інвестиційна програма ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік на загальну суму 7 752,9 тис. грн. та підготовлена для схвалення на виконавчому комітеті Луцької міської ради. Заходами цієї програми передбачено реконструкцію теплової мережі на вул. Кравчука, діаметром 530 мм та протяжністю 700 пог. м.

До початку опалювального періоду 2017-2018 років підприємству необхідно:

- 1) Завершити капітальний ремонт димової труби на котельні по вул. Володимирська,100, вартістю 1,4 млн. грн.. На даний час основа металевої димової труби змонтована. Остаточно роботи будуть завершені не пізніше 20.10.2017 р.

- закінчити переобладнання вузлів обліку природного газу на 6-ти котельних підприємства, роботи будуть завершені не пізніше 31.10.2017 р.

В той же час є ряд незалежних від підприємства факторів, які не дали більш ефективно підготуватись до  опалювального періоду, а саме:

- Арешт коштів на усіх поточних рахунках підприємства у банківських установах відповідно до постанови державного виконавця про стягнення коштів на користь ТОВ «Тепелен». В наслідок дій органів ДВС (накладання арешту на рахунки по виконавчому провадженню для забезпечення стягнення заборгованості) була повністю заблокована робота підприємства, затримувалася виплата заробітної плати та соціальної допомоги.

- Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання.

- Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції та модернізації за рахунок державних чи власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії, зростання гарантованого державою мінімального рівня заробітної плати, а також не покриття діючим тарифом собівартості послуг з ГВП, ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Основне та допоміжне обладнання котелень та центральних теплових пунктів практично вичерпало всі допустимі терміни експлуатації.

Близько 84%, або 111,4 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із 214 наявних на підприємстві котлів, 142 відпрацювали встановлений норматив і потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу продовження їх експлуатації.

Низька надійність теплових мереж, що вичерпали свій встановлений ресурс та незадовільна теплоізоляція, обумовлюють великі втрати тепла, суттєві економічні збитки внаслідок значних капіталовкладень на їх утримання в справному стані.

Станом на 01.10.2017 р. проводиться розрахунок між ДКП «Луцьктепло» та споживачами по комерційних приладах обліку:

- поквартирні прилади обліку гарячої води – 47 273 шт.;

- загальнобудинкові прилади обліку теплової енергії – 389 шт.;

- загальнобудинкові прилади обліку гарячої води – 78 шт.;

- прилади обліку теплової енергії юридичних споживачів – 442 шт.;

- прилади обліку гарячої води юридичних споживачів – 436 шт.

Заборгованість підприємства станом на 01.10.2017 р. за спожитий природний газ складає 172,7  млн. грн., у т.ч. перед НАК «Нафтогаз України» - 164,3 млн. грн., ДК «Газ України» - 1,6 млн. грн., за послуги розподілу перед ПАТ «Волиньгаз» - 6,7 млн. грн., ПАТ Укртрансгаз» - 0,1 млн, грн. за транспортування газу.

Станом на 01.10.2017 року державою не відшкодовано субсидії та пільги, за надані послуги теплопостачання населенню  (оформлено спільними протокольними рішеннями про проведення розрахунків)  в сумі 75 214,2 тис.грн.

При відповідному фінансуванні  кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості за природний газ.

Крім того, є невідшкодована  узгоджена територіальною комісією різниця в тарифах за 2015 рік в сумі   8 755,9 тис.грн.,в т.ч.

-для населення  - 1 328,1 тис.грн.;

- для бюджетних установ та інших споживачів – 7 427,8 тис.грн.

Розрахункова різниця в тарифах, яка утворилася внаслідок невідшкодування діючими тарифами для населення витрат на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, станом на 01.09.2017 склала 60 136,98  тис. грн. (за  2016 рік –  37 523,18 тис. грн., за 8 місяців 2017 року –  22 613,8 тис. грн.) та для бюджетних установ та інших споживачів за 2016 рік і вісім місяців 2017 року -  457,72 тис. грн.

Заборгованість бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету станом на 01.10.2017 року  складає 1 126,8 тис. грн., заборгованість місцевого бюджету – 53,7 тис. грн.

Заборгованість інших організацій за послуги теплопостачання станом  на 01.10.2017 р. – 5 302,3  тис. грн.

Заборгованість населення за послуги теплопостачання станом на 01.10.2017 р. – 16 932,3 тис. грн. субсидії – 75 578,8 тис. грн., пільги – 6 817,9 тис. грн. (оперативна інформація) Станом на 01.10.2016 року заборгованість населення за послуги теплопостачання складала -26 663,1 тис. грн., порівняно з минулим роком зменшилась на 9 730,8 тис. грн.

Заборгованість за субсидії становила на 01.10.2016 року 2 109,9 тис.грн., по пільгах 410,1 тис.грн., в поточному році збільшилась відповідно по субсидіях - на 73 468,9 тис. грн. ,по пільгах- 6407,8 тис.грн.

З метою зменшення заборгованості споживачів за надані послуги з теплопостачання,  підприємством вживаються всі заходи, які передбачені чинним законодавством, а саме:

- проводиться роз’яснювальна робота серед споживачів про обов’язковість оплати послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання та недопущення накопичення боргів;

- направляються повідомлення (листи-претензії) про наявність боргу та необхідність його погашення у встановлений термін (протягом 8-ми місяців 2017 року направлено 13 397 листів-претензій на суму 79,6 млн. грн.);

- щомісяця здійснюється побудинкове інформування населення щодо конкретних квартир, за якими рахується заборгованість за надані підприємством послуги;

- проводиться робота по укладенню договорів про реструктуризацію боргу (протягом 2017 року укладено 205 договорів  на суму 1 202,7 тис. грн.);

- у разі не погашення боргу вживаються заходи примусового характеру.

На даний час тепловою енергією для централізованого опалення забезпечено 12 ДНЗ, 8 ЗОШ та 6 лікувальних та інших закладів.

Головний інженер    __________________     В.Г. Біньковський