Інформація

про підготовку господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 р.р. розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 15.05.2019 № 293-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 01.10.2019 проведена наступна робота.

Підприємством ДКП «Луцьктепло» інформація надається окремою довідкою.

На обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста станом на сьогоднішній день перебуває 953 житлові будинки, загальною площею 1 млн 769 тис. кв.м .

Із них 5-и і 9-и поверхових – 387 будинків та 566 будинків нижчої забудови, в тому числі ветхих – 102.

Станом на 01.10.2019 житлово-експлуатаційними підприємствами міста профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 189 будинках (103%), гарячого водопостачання – у 127 будинках (103%), холодного водопостачання – у 154 будинках (106%). Проведено промивку внутрішньобудинкової системи опалення у 2 будинках.

Силами ЖКП підготовлено 1920 під’їздів житлових будинків. З них у 69 під’їздах проведено косметичний ремонт сходових кліток. При ремонті сходових кліток використовуються кошти тарифу по утриманню будинків. В окремих випадках, у випадку недостатності коштів тарифу, залучаються кошти мешканців на придбання фарби або матеріалів для шпаклювання стін.

Відремонтовано 159 електрощитових. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в 44 будинках в кількості 98 од.

Виконано силами ЖКП заміну водовідвідних пристроїв у 92 будинках протяжністю 940 метрів. Відремонтовано поточним ремонтом 8,16 тис. м2 покрівель в 177 будинках силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів придбаних мешканцями, а саме: кожне підприємство виконало поточного ремонту покрівель від однієї до двох тисяч квадратних метрів.

На даний час, на умовах співфінансування місцевого бюджету та мешканців, проведено капітальний ремонт покрівлі житлових будинків на   пр-ті Соборності, 42 (другий, третій під’їзд), вул. Яровиця, 2, вул. Ковельська, 81, вул. Кравчука, 8 (четвертий під’їзд), вул. В’ячеслава Чорновола, 2а, вул. Кравчука, 34а (другий під’їзд). Також розпочато проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі на вул. Воїнів-афганців, 2 (перший під’їзд), вул. Кравчука, 32 (третій під’їзд), вул. Коперника, 27 (третій під’їзд), які заплановано завершити до 01.12.2019.

Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років) в житлових будинках на 2019 рік на умовах співфінансування з мешканцями було заплановано виконати ремонт 116 ліфтів та 25 ліфтів, що були зупинені в грудні 2018 році. Станом на 01.10.2019 було проведено ремонт 75 ліфтів, в роботі ремонти на 12 ліфтах, крім зазначених ще потребують виконання капремонту 32 ліфти.

Необхідно зазначити, що більше 30% наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 432 зареєстрованих ОСББ самостійно організовують роботу та відповідають за виконання заходів по підготовці житла до зими  421 ОСББ, які обслуговують 444 будинки.

З метою підтримки мешканців нашого міста, які створили в своїх будинках ОСББ, у нашому місті з 2012 року успішно працює затверджена Луцькою міською радою програма сприяння діяльності ОСББ. Цією програмою передбачено надання безповоротної фінансової допомоги в розмірі 70% від кошторису, об’єднанням співвласників на проведення робіт з покращення техніко-економічних показників будинків. У 2019 році відповідно до розроблених проектів для 34 ОСББ виділено кошти в сумі 6 млн 310 тис. грн. Станом на цей час за вказані кошти проведено капітальний ремонт покрівель у 6 будинках, у 22 – капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, до кінця року ще 6 ОСББ відремонтують в своїх будинках внутрішньобудинкові мережі.

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергоефективних заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників діє Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста на відшкодування частини суми кредитів на 2018-2020 роки. За цією Програмою продовжується погашення відсоткових ставок за залученими до 2018 року кредитами – це всього по 57 кредитних договорах, а з початку програми їх було 72. На ці цілі передбачено 2 млн 800 тис. грн. Також проводиться відшкодування 30% від виконаних робіт по кредитах, залучених об’єднаннями власників вже у 2018-2019 роках на впровадження енергоефективних заходів. На даний час зарезервовано коштів для 31 ОСББ та ЖБК на суму 4 млн 600 тис. грн, станом на 01.10.2019 вже відшкодовано по завершених роботах для 14 ОСББ на суму 1 млн 22 тис. грн.

Проблемні питання для житлово-комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції. На сьогоднішній день заборгованість населення за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 12 млн 283 тис. грн.

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства  наступна :	                         тис. грн

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.2019 | Нараховано станом на 01.09.2019 | Оплачено станом на 01.09.2019 | Заборгованість на 01.09.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП №2 | 55,3 | 1138,4 | 1071,9 | 121,8 |
| ЖКП №3 | 493,8 | 4137,7 | 4179,5 | 452,0 |
| ЖКП №7 | 0 | 576,8 | 518,2 | 58,6 |
| ЛК ЖЕК№8 ЖБК | 0 | 535,0 | 535,0 | 0 |
| ЖКП №11 | 0 | 629,2 | 563,8 | 65,4 |
| Товариство «М.Ж.К.» | 150,0 | 1116,9 | 1163,2 | 103,7 |
| Разом | 699,1 | 8 134,0 | 8031,6 | 801,5 |
| ДКП «Луцьктепло» | 4656,3 | 41483,8 | 44842,7 | 1297,4 |
| КП «Луцькводоканал» | 9687,2 | 35527,1 | 31973,4 | 13240,9 |
| Всього | 15042,6 | 85144,9 | 84847,7 | 15339,8 |

Підприємством КП „Луцькводоканал” виконано ряд заходів, а саме:

- замінено аварійних ділянок водопровідних мереж 1 км 63 м,

- замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 64 м,

- відремонтовано водопровідно-каналізаційних колодязів – 84 од., замінено 17 од. засувок,

- замінено люків – 56 од.,

- проведено демонтаж водорозбірних колонок – 3 од.,

- замінено пожежних гідрантів –10 од.

- виконано ремонт технологічного обладнання, устаткування водопровідно каналізаційного господарства.

Всього на підприємстві Луцькводоканал, згідно заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду, заплановано використати коштів підприємства  в сумі 2 млн 37,2 тис. грн, з них використано – 1млн 680 тис. грн, окремі роботи ще продовжуються.

При підготовці КП «Луцьксвітло» мереж зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період були проведені наступні роботи:

- замінено та відремонтовано 100 світильників зовнішнього освітлення;

- також заміну та регулювання 100 кронштейнів;

- виправлено 10 металевих опор;

- проведено перетяжку 15 км траси повітряних ліній;

- замінено 2,5 км проводу на самоізольований.

Всі заплановані підприємством роботи виконані на 100%.

Крім того КП «Луцьксвітло» на замовлення департаменту ЖКГ проведено будівництво мереж зовнішнього освітлення із влаштуванням 72 світильників на шести вулицях міста. Вартість даних робіт склала 1 млн грн.

Виконані роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення, а саме: проведено заміну 137 світильників на світлодіодні, зокрема на вулицях Трутовського, Мурашка, Волошина, Вишенського, Вересая, Вериківського, Макарова, Офіцерській, Грабовій, Липовецькій, Пушкіна, Клима Савура, прибудинкових територіях на вул. Коперника, 2, 8а та просп. Волі, 3, 5, 7.

Проведення робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі та прибудинкових територій.

Загалом на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста зареєстровано – 33млн 244 тис. грн юридичних зобов’язань, з них освоєно –28 млн 779 тис. грн. Виконано та тривають роботи на 179 об’єктах.

Виконано наступні роботи:

- асфальтування проїзних частин вулиць площею –11 7989 м2;

- мощення бруківки проїзних частин вулиць площею – 2033 м2;

- мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках вулиць площею – 5565,5 м2;

- влаштування щебеневого покриття з напівпросочування бітумною емульсією вулиць площею – 3941 м2;

- влаштування поверхневої обробки вулиць площею – 15771 м2;

- ремонт тріщин та швів в асфальтобетонному покриті протяжністю –7059 м.п.;

Серед вищенаведених об’єктів слід виділити роботи на вулиці Набережній, Пушкіна, Прогресу, Грабовій, Липовецькій, Львівській, Офіцерській та тротуарів на вулиці Глушець, Гулака-Артемовського, Загородній.

Також триває поточний ремонт під'їзду до міського пляжу в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Вартість робіт становить – 1570 тис. грн.

Поточний ремонт прибудинкових територій:

на поточний ремонт прибудинкових територій бюджетом міста передбачено 12 млн 480 тис. грн. Виконані наступні роботи на 5 дворових територіях:

- асфальтування проїзних частин вулиць площею – 11 976 м2;

- мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках вулиць площею – 6556 м2 . Виконано роботи на 622,7 тис. грн.

Капітальний ремонт вулиць міста:

Капітальний ремонт проводився на 9 об’єктах. Виконано робіт на суму 27256,9 тис. грн., зокрема:

- асфальтування проїзних частин вулиць площею – 11 976 м2;

- мощення бруківки на тротуарах та пішохідних доріжках вулиць площею – 6556 м 2.

Дорожня розмітка:

Роботи з нанесення дорожньої розмітки в місті було розпочато в середині квітня поточного року на вулицях, які не потребували ремонту холодним пластиком. В подальшому нанесення та поновлення розмітки проводилось на вулицях, де завершено ремонт. Сума договору становить 1503,7 тис. грн, прийнято робіт на 858,5 тис. грн.

Станом на 01.10.2019 нанесено пішохідні переходи (1.14.1) та стоп-лінії (1.12) холодним пластиком на вулицях: Героїв УПА, Глушець, Гнідавській, Конякіна, Винниченка, Ветеранів, Станіславського та                        пр. Соборності. Загальна площа виконаних робіт становить 730 м2.

На інших вулицях та проспектах розмітка наносилася фарбою. Фактично розмітка нанесена та поновлена на усіх вулицях з удосконаленим покриттям які не потребують ремонту.

Дорожні знаки:

Сума договору на встановлення та обслуговування дорожніх знаків становить 653,4 тис. грн. Станом на 01.10.2019 виконано робіт на 543,8 тис. грн. Встановлено 265 нових знаків. Проводився демонтаж та встановлення дорожніх знаків при зміні організації дорожнього руху та пошкодженні знаків, вирівнювання стійок дорожніх знаків.

Турнікетні огородження:

Департаментом ЖКГ у 2019 році укладено договори на встановлення та фарбування пішохідного турнікетного огородження на загальну суму                 950 тис. грн.

Виконано фарбування 775,56 п.м. турнікету на вулицях: Яровиця, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Винниченка, пр. Перемоги,             м-н Братський міст. Сума виконаних робіт становить 118,4 тис. грн. Встановлено турнікетне огородження із оцинкованої сталі на вул. Дубнівській (ЗОШ № 7) - 21 м, вул. Кравчука (ЗОШ №2 та ТЦ “Слон”) - 132 м, турнікет металевий на вул. Сенаторки Левчанівської - 114 м. Сума виконаних робіт становить 297,5 тис. грн.

ЛСКАП „Луцькспецкомунтранс” станом на 01.10.2019 для посипання вулиць міста в зимовий період заготовлено: 1000 т піщано-соляної суміші; 1500 т щебенево-соляної суміші та 938 т солі, частина з якої використана для приготування піщано-соляної та щебенево-соляної  сумішей. На складі підприємства знаходиться 243,2 т солі. На даний час виконується поставка 210 т солі від виробника, та 140 т буде замовлено по мірі необхідності і в разі звільнення місця на складі для її зберігання. До 15.10.2019 буде привезено 160 т щебеню та 300 т піску, з яких приготуються суміші для посипання доріг.

Все обладнання, яке використовується в обслуговуванні доріг в зимовий період, підготовлене до роботи за виключенням двох одиниць техніки, які використовуються на даний час для прибирання проїжджої частини та вивезення опалого листя.

Додатково придбане одне обладнання для посипання доріг чистою сіллю.

Повністю побудовано нове приміщення для стоянки автомобілів, які використовуються для обслуговування доріг в зимовий період. В даному приміщенні проводяться підготовчі роботи для встановлення ємностей, в яких готуватиметься та зберігатиметься соляний розчин.

На полігоні в с. Брище підготовлені під’їзні шляхи для розвантаження сміттєвозів, проведені ремонтні роботи по підготовці спецтехніки. Систематично проводиться ремонт евроконтейнерів для збору твердих побутових відходів, додатково було придбано 47 контейнерів, з яких 25 од. для збору ПЕТ пляшки.

В.о. директора департаменту ЖКГ                                            Надія КОЛЕНДА