Інформація

про підготовку до опалювального сезону 2019-2020 років

(станом на 07.10.2019)

Підготовку до опалювального сезону 2019-2020 років ДКП «Луцьктепло» розпочало відразу після закінчення опалювального сезону 2018-2019 років

З метою своєчасної та якісної підготовки теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до роботи в опалювальному періоді, надійного забезпечення тепловою енергією споживачів на підприємстві розроблені та затверджені заходи з підготовки теплового господарства, якими передбачено виконання певних обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж, виданий наказ від 05.04.2019 № 146 «Про підготовку теплового господарства до осінньо-зимового періоду      2019-2020 років».

За рахунок власних коштів підприємства:

- виконано поточний та капітальний ремонт теплових мереж, котелень, центральних теплових пунктів на загальну суму 3 498,9 тис. грн, в тому числі капітальний ремонт теплових мереж із заміною труб на попередньоізольовані, протяжністю 95 пог. м від теплової камери до будівлі Лесі Українки, 67 та 130 пог.м від кута повороту по вул. Декабристів вздовж проспекту Відродження до кута повороту на вул. В’ячеслава Хурсенка, завершуються роботи по прокладці дільниці теплової мережі від повороту  на вул. В’ячеслава Хурсенка до теплової камери № 4 протяжністю 104 пог. м;

- завершено капітальний ремонт теплової мережі на вул. Даньшина, 1, протяжністю 200 пог. м, діаметром 159 мм;

- підрядною організацією ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» завершено прокладання теплової мережі від котельні на вул. Арцеулова, 3-а до ЦТП на вул. Арцеулова, 3-б;

- замінено на даховій котельні на вул. Гордіюка, 20 два модулі нагріву, на суму 120,0 тис. грн;

- проведено повірку приладів обліку газу на суму 78,0 тис.грн;

- підготовлено та проведено повірку засобів контрольно-вимірювальної техніки (манометри, термометри, перетворювачі тиску, логометри, газосигналізатори, водолічильники та інше) на загальну суму 257,5 тис.грн;

- завершені роботи по диспетчеризації та автоматизації котельні на вул. Чернишевського, 29 на суму 86,0 тис.грн;

- виконано ремонт будівель котелень та центральних теплових пунктів, що знаходяться в експлуатації підприємства (ремонт покрівлі, скління вікон, мурування стін, побілка тощо) на суму 225,9 тис. грн;

- відновлено асфальтно-бетонного покриття в місцях проведення ремонтних робіт на теплових мережах на суму 582, 5 тис.грн та влаштовано піщано-щебеневу основу, площею 162 м² на суму 14 тис.грн;

- виконано метрологічну повірку загальнобудинкових засобів обліку теплової енергії в кількості – 109 шт. на суму 361 тис. грн;

- проведено демонтаж, монтаж та повірку квартирних (розподільчих) засобів обліку гарячої води у кількості – 2058 од. на суму 167.7 тис. грн;

- демонтовано димову трубу котельні на вул. Дубнівській, 32, Вартість робіт склала 85,3 тис.грн;

- проводяться роботи по ліквідації витоків на теплових мережах після гідравлічних випробувань, всього на протязі року усунуто 80 витоків, з них 41 в міжопалювальний період;

- влаштовано автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) на 5 об’єктах підприємства (котельні на вул. Даньшина, 10, вул. 8-го Березня, 3, Володимирській, 100-б, Декабристів, 29 та котельня на вул. Вороніхіна, 15-б) на суму 268,0 тис. грн, планується влаштувати АСКОЕ ще на 3-х об’єктах (котельні на вул. Ковельській, 68, вул. Конякіна, 24-к, та вул. Боженка, 32) орієнтовною вартістю 150 тис. грн, що дає можливість закуповувати електроенергію по більш низьким цінам;

- виконані роботи по монтажу двох лічильників теплової енергії на котельних підприємства на вул. Арцеулова, 3-а та вул. 8-го Березня, 3 ще на двох котельних на вул. Вороніхіна, 15-б та просп. Відродження, 15-б роботи будуть завершені до початку опалювального періоду. Вартість заходу 520,0 тис.грн.

- на кошти Луцької міської ради придбано дві одиниці землерийної техніки. Вартість заходу 3,0 млн. грн.

В липні спільно з департаментом ЖКГ ЛМР проведені збори  мешканців житлових будинків, а саме: Тарасова, 41; Галшки Гулевичівни, 12, Можайського, 4, 10; Крилова,8, 18; Ковпака, 3, 5, 11, 15; Мамсурова, 3, 5, 7 з приводу переведення споживачів на індивідуальне опалення та відключення в цілому даних житлових будинків від централізованого опалення. Даний  захід дасть можливість ліквідувати три нерентабельні та заборонені до експлуатації котельні, а саме: на вул. Галшки Гулевичівни, 12; Тарасова, 41; Ціолковського, 17, відмовитися від покупного тепла від котельні Драмтеатру, вивести з експлуатації теплову мережу по вул. Мамсурова та по вул. Ковпака від котельні Боженка, 32, а також скоротити витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії.

В рамках співпраці з ЄБРР виконуються наступні заходи:

- Завершено встановлення котла, що працює на альтернативному паливі (деревна тріска) на вул. Боженка, 32, потужністю 5 МВТ. Проведено пусконалагоджувальні роботи, котельне обладнання введено в експлуатацію. Вартість заходу 1,272 млн. євро.

- Проводяться роботи по реконструкції котельного обладнання на дев’яти об’єктах підприємства, а саме: котельні на вул. Богдана Хмельницького, 58-б; Заводська, 3-а; Маковського, 2-к; Тарасова, 17-б; Старицького, 6; Володимирська, 1-в; Коцюбинського, 9-а; вул. Дубнівська, 32-б; вул. Ковельська, 68-б. На п’яти котельних проводяться пуско-налагоджувальні роботи, на чотирьох котельних завершуються роботи по монтажу теплогенеруючого обладнання. Вартість заходу становить 1,695 млн. євро.

- Проведено тендерну процедуру на встановлення 254 ІТП в Завокзальному районі м. Луцька. Визначено переможця торгів. Роботи по влаштуванню ІТП буде виконувати італійська компанія «Амарк», з якою підписано контракт. Вартість заходу становить 3,25 млн. євро.

Головний інженер

ДКП «Луцьктепло»                                            Володимир БІНЬКОВСЬКИЙ