Додаток

до рішення виконкому  міської  ради

____________№______________

Заходи з підготовки до

літнього оздоровлення дітей у 2015 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавчі органи міської ради, відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для проведення оздоровчої кампанії у 2015 році, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету на 2015 рік | жовтень – листопад 2014 року | Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, комітет по фізичній культурі та спорту |
| 2. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для підготовки медичного персоналу, обладнання медичних пунктів та придбання лікарських засобів для проведення літнього оздоровлення дітей, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету на 2015 рік | жовтень –листопад 2014 року | Управління охорони здоров’я |
| 3. | Забезпечити оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | протягом 2015 року | Департамент соціальної політики |
| 4. | Узгодити та сформувати єдиний список дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх закладах міста та потребують оздоровлення | лютий 2015 року | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді |
| 5. | Сформувати банк даних дітей пільгових категорій з числа родин учасників АТО, переселенців зі східних регіонів та АР Крим | лютий -березень 2015 року | Управління освіти |
| 6. | Провести семінар - навчання для молодіжних громадських організацій з надання послуг по оздоровленню дітей з подальшим їх залученням до проведення оздоровчої кампанії | квітень 2015 року | Відділ у справах сім’ї та молоді |
| 7. | Забезпечити підготовку позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» до проведення оздоровчої кампанії 2015 року | квітень -травень 2015 року | Управління освіти |
| 8. | Забезпечити підготовку спортивних майданчиків, провести ремонт спортивного інвентарю, спланувати роботу міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” в спортивних клубах за місцем проживання та спортивних залах навчальних закладів міста. | травень 2015 року | Комітет по фізичній культурі та спорту |
| 9. | Провести навчання з підвищення кваліфікації медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній період 2015 року | травень 2015 року | Управління охорони здоров’я |
| 10. | Забезпечити оздоровлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку, в санаторних закладах Волинської області. | протягом 2015 року | Управління охорони здоров’я |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                      Юрій   Вербич

Веремійчик 777925