Додаток

до рішення виконкому  міської  ради

____________№______________

Заходи з підготовки до

літнього оздоровлення дітей у 2016 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавчі органи міської ради, відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для проведення оздоровчої кампанії у 2016 році, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету на 2016 рік | жовтень – листопад 2015 року | Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, комітет по фізичній культурі та спорту |
| 2. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для підготовки медичного персоналу, обладнання медичних пунктів та придбання лікарських засобів для проведення літнього оздоровлення дітей, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету на 2016 рік | жовтень –листопад 2015 року | Управління охорони здоров’я |
| 3. | Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС | протягом 2016 року | Департамент соціальної політики |
| 4. | Узгодити та сформувати єдиний список дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх закладах міста та потребують оздоровлення | лютий 2016 року | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді |
| 5. | Поновити банк даних дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних сил України та інших військових формувань; з сімей демобілізованих учасників АТО, та з сімей вимушених переселенців, які тимчасово проживають на території міста | лютий -березень 2016 року | Управління освіти |
| 6. | Забезпечити підготовку позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» до проведення оздоровчої кампанії 2016 року | квітень -травень 2016 року | Управління освіти |
| 7. | Забезпечити підготовку спортивних майданчиків та інвентарю, спланувати роботу міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в спортивних клубах за місцем проживання | травень 2016 року | Комітет по фізичній культурі та спорту |
| 8. | Провести навчання з підвищення кваліфікації медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній період 2016 року | травень 2016 року | Управління охорони здоров’я |
| 9. | Забезпечити оздоровлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку, в санаторних закладах Волинської області. | протягом 2016 року | Управління охорони здоров’я |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                      Юрій   Вербич

Веремійчик 777925