Додаток

до рішення виконавчого комітету

________________№__________

Заходи з підготовки

до літнього оздоровлення дітей у 2017 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавчі органи міської ради, відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для проведення оздоровчої кампанії у 2017 році та подати відповідні пропозиції для формування бюджету міста на 2017 рік | жовтень – листопад 2016 року | Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, управлін-ня з питань фізич-ної культури та спорту |
| 2. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для підготовки медичного персоналу, обладнання медичних пунктів та придбання лікарських засобів для проведення літнього оздоровлення дітей, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету міста на 2017 рік | жовтень –листопад 2016 року | Управління охорони здоров’я |
| 3. | Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС | протягом 2017 року | Департамент соціальної політики |
| 4. | Узгодити та сформувати єдиний список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, які навчаються у зага-льноосвітніх закладах міста та потребують оздоровлення | лютий 2017 року | Служба у справах дітей, управління освіти, відділ у справах сім’ї та молоді |
| 5. | Поновити банк даних дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних сил України та інших військових формувань; із сімей демобілізованих учасників АТО, та з сімей вимушених переселенців, які тимчасово проживають на території міста | лютий – березень 2017 року | Управління освіти |
| 6. | Забезпечити підготовку позаміського за-кладу оздоровлення та відпочинку «Ровес-ник» до проведення оздоровчої кампанії 2017 року | квітень – травень 2017 року | Управління освіти |
| 7. | Забезпечити підготовку спортивних май-данчиків та інвентарю, спланувати роботу міського центру фізичного здоров’я насе-лення «Спорт для всіх» в спортивних клу-бах за місцем проживання | травень 2017 року | Управління з питань фізичної культури та спорту |
| 8. | Провести навчання з підвищення квалі-фікації медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній пе-ріод 2017 року | травень 2017 року | Управління охорони здоров’я |
| 9. | Сприяти проведенню альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей | протягом 2017 року | Відділ у справах сім’ї та молоді, управління освіти, управління з пи-тань фізичної куль-тури та спорту |
| 10. | Забезпечити оздоровлення дітей, які пере-бувають на диспансерному обліку, в сана-торних закладах Волинської області. | протягом 2017 року | Управління охорони здоров’я |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                             Юрій Вербич

Веремійчик 777925