Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________№__________

Заходи з підготовки

до літнього оздоровлення дітей у 2019 році

| № з/п | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавчі органи міської ради, відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для проведення оздоровчої кампанії у 2019 році та подати відповідні пропозиції для формування бюджету міста на 2019 рік | жовтень – листопад 2018 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти |
| 2. | Провести розрахунки потреби в коштах, необхідних для підготовки медичного персоналу, обладнання медичних пунктів та придбання лікарських засобів для проведення літнього оздоровлення дітей, та подати відповідні пропозиції для формування бюджету міста на 2019 рік | жовтень –листопад 2018 року | Управління охорони здоров’я |
| 3. | Забезпечити оздоровлення дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС | протягом 2019 року | Департамент соціальної політики |
| 4. | Забезпечити оздоровлення дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків у зоні проведення АТО | протягом 2019 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту, управління освіти, управління охорони здоров’я |
| 5. | Узгодити та сформувати єдиний список дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста та потребують оздоровлення | лютий 2019 року | Управління освіти,служба у справах дітей, департамент сім’ї, молоді та спорту |
| 6. | Поновити банк даних дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних сил України та інших військових формувань; із сімей демобілізованих учасників АТО, та з сімей вимушених переселенців, які тимчасово проживають на території міста | лютий – березень 2019 року | Управління освіти |
| 7. | Забезпечити підготовку позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник» до проведення оздоровчої кампанії 2019 року | квітень – травень 2019 року | Управління освіти |
| 8. | Забезпечити підготовку спортивних майданчиків та інвентарю, спланувати роботу міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в спортивних клубах за місцем проживання | травень 2019 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту |
| 9. | Провести навчання з підвищення кваліфікації медичних працівників, які будуть залучені до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній період 2019 року | травень 2019 року | Управління охорони здоров’я |
| 10. | Сприяти проведенню альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей | протягом 2019 року | Департамент сім’ї, молоді та спорту |
| 11. | Забезпечити оздоровлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку, в санаторних закладах Волинської області | протягом 2019 року | Управління охорони здоров’я |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                             Юрій Вербич

Веремійчик 777925