Додаток

до розпорядження міського голови

24.01.2017    № 48

План

основних заходів цивільного захисту на 2017 рік  Луцької міської ланки Волинської

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

| № з/п | Найменування заходів | - Відповідальні за виконання | - Термін - проведення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 | 5 |
| Заходи з удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та затвердження основних документів, які регламентують діяльність місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСНС у відповідності до вимог керівних документів, прийнятих на державному рівні у 2016-2017 роках | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, міські спеціалізовані служби цивільного захисту | Протягом року |  |
| 2 | Залучення до оповіщення населення операторів телекомунікацій, телерадіокомпаній шляхом укладання з ними відповідних угод для передачі інформації про загрозу або виникнення найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території міста | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ інформаційної роботи | Протягом року |  |
| 3 | Реалізація заходів Програми розвитку цивільного захисту м. Луцька на 2016-2020 роки | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Протягом року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення їх виникнення |  |  |  |  |
| 4 | Впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки, Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області | Упродовж року |  |
| 5 | Організація проведення засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області | Упродовж року | (За планом роботи комісії) |
| 6 | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: - пожеж в екосистемах (парки, заплави водойм, заказники); - нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; - надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезен-ням небезпечних вантажів (автомобільним та залізничним транспортом); - надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ускладненням епідеміологічної ситуації; - пожеж та недопущення загибелі та травмування на них людей у місті Луцьку | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ екології, комунальні підприємства | Упродовж пожежонебез-печного періоду |  |
|  |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, департамент житлово-комунального господарства | Упродовж літнього купального сезону |  |
|  |  | Луцький відділ поліції ГУ Національної поліції у Волинській області, залізнична станція “Луцьк” | Упродовж року |  |
|  |  | Управління охорони здоров'я , управління держпродспоживслужби в м. Луцьку | У періоди епідемічних спалахів |  |
|  |  | Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області, установи, заклади та об'єкти господарювання | Упродовж року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи з підготовки органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 7 | Розробка та уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації в органах управління, установах, закладах та на об'єктах господарювання міста | Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підприємства, установи, заклади міста | Упродовж року |  |
| 8 | Організація та проведення командно-штабних навчань (тренувань) з органами управління та силами цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо: - виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків; - ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії: на залізничному транспорті; на хімічно небезпечному об’єкті; на об'єктах життєзабезпечення у складних умовах осінньо-зимового періоду | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підприємства, установи, заклади міста | Лютий |  |
|  |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підприємства, установи, заклади міста | Серпень Липень |  |
|  |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, спеціалізовані служби цивільного захисту, підприємства, установи, заклади міста | Жовтень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Проведення спеціальних тренувань з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах міста | Підрозділи управління ДСНС в області, міські спеціалізовані служби цивільного захисту | Грудень |  |
| 10 | Проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту | Об’єкти господарювання міста, Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Упродовж року | За окремим графіком |
| 11 | Проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту |  | Упродовж року |  |
| 12 | Участь в навчаннях (тренуваннях) з питань антитерористичної діяльності у складі антитерористичного центру (АТЦ) при управлінні СБУ у Волинській області | Керівництво міської ради та її виконавчих органів | Упродовж року | За планом АТЦ |
| 13 | Функціональне навчання керівного складу і фахівців виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, навчально- методичний центр безпеки життєдіяльності Волинської області | Упродовж року | За планом комплекту-вання |
| 14 | Організація та проведення конкурсу-огляду на кращу захисну споруду в місті | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області, | Травень - вересень | За розпоряд-женням голови ОДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту |  |  |  |  |
| 15 | Перевірки стану утримання захисних споруд цивільного захисту | Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Упродовж року | За окремим графіком |
| 16 | Перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних, пожежонебезпечних, вибухонебезпечних об’єктів | Луцький міськрайонний відділ управління ДСНС в області | Упродовж року | За окремим графіком |
| Заходи з підготовки непрацюючого населення у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 17 | Участь у проведенні: - дня цивільного захисту в загальноосвітніх закладах; - тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах; - тижня безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах | Управління освіти, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, керівники навчальних закладів міста | Травень Вересень Квітень |  |
| 18 | Організація проведення міського етапу та участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, збору-змагання юних рятувальників “Школа безпеки” | Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів міста | Квітень - травень |  |
| 19 | Забезпечення функціонування та розвитку мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при комунальних житлово-експлуатаційних підприємствах | Директори житлово-комунальних підприємств, департамент житлово- комунального господарства | Упродовж року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи, які проводить керівник міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 20 | Штабне тренування з органами управління цивіль-ного захисту міської ланки територіальної підсис-теми єдиної державної системи цивільного захисту | Керівники міської ланки терито-ріальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту | Жовтень |  |
| 21 | Навчально-методичний збір з підбиття підсумків роботи за 2016 рік та завдання на 2017 рік | Міський голова, керівники виконавчих органів міської ради, начальники міських спеціалізова-них служб цивільного захисту | Січень - лютий |  |
| 22 | Проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Міський голова - голова комісії, члени комісії | Упродовж року | (За планом роботи комісії) |
| Інші заходи з підвищення готовності до виконання завдань за призначенням |  |  |  |  |
| 23 | Організація проведення повірки дозиметричних, радіометричних приладів та техніки іонізуючого випромінення та хімічної розвідки об’єктів господарювання, установ, організацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ДП „Київоблстандартметрологія” | Жовтень |  |
| 24 | Перевірка схеми оповіщення і збору керівного складу міста | Заступники міського голови, група оперативного реагування “15-80” | Травень, грудень |  |
| 25 | Підготовка і надання звітів про стан цивільного захисту, згідно з Табелем термінових та строкових донесень ДСНС України | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | У встановлені Табелем терміни |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                                                                     Юрій Вербич

Кирилюк 770721