## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водові
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням _____________________________ | [8 empty] | __Директор КП "Луцькводоканал"___
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [8 empty] | _______________________________ |  | Корчук І.М.
| М.П. | [9 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2015– 2017 роки
_____________________________________КП "Луцькводоканал"________________________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 | Інші заходи,з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.6
Усього за пунктом 1.1
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1. | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12 м.Луцьк | 2 насоси ПЧТ | 33.02 | 33.02 | х | х | х | х | х | 33.02 |  | 33.02 |  |  |  | 82 |  | 3.94 |  | 4.85
1.2.1.2. | Модернізація насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк | 1 насос ПЧТ | 972.28 | 972.28 | х | х | х | х | х | 972.28 |  | 398.34 |  | 573.94 |  | 8 |  | 1200.12 |  | 1476.15
1.2.1.3. | Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк | L=1180м D=450мм | 994.67 | 994.67 | х | х | х | х | х |  | 994.67 | 118.4 |  | 430.2 | 446.07 | 75.6 |  |  | 110.5 | 158.41
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1999.97 | 1999.97 | [5 empty] | 1005.3 | 994.67 | 549.76 |  | 1004.14 | 446.07 |  |  | 1204.06 | 110.5 | 1639.41
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1. | Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк | 340 шт. | 622.22 | 622.22 | х | х | х | х | х | 622.22 |  | 622.22 |  |  |  | 13 |  |  |  | 588.05
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 622.22 | 622.22 | [5 empty] | 622.22 |  | 622.22 | [7 empty] | 588.05
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1. | Заходи щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк | 1 сист. ECOSOFT | 77.27 | 77.27 | х | х | х | х | х |  | 77.27 | 77.27
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 77.27 | 77.27 | [6 empty] | 77.27 | 77.27
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.6.1 | Заходи щодо закупівлі спецтехніки для КП "Луцькводоканал" | 1 екскаватор "Борекс-3106" | 590.75 | 590.75 | х | х | х | х | х | 590.75 |  | 590.75 |  |  |  | 74 |  |  |  | 95.77
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 590.75 | 590.75 | [5 empty] | 590.75 |  | 590.75 | [7 empty] | 95.77
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.7
1.2.8 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.8
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 3290.21 | 3290.21 | [5 empty] | 2218.27 | 1071.94 | 1840 |  | 1004.14 | 446.07 |  |  | 1204.06 | 110.5 | 2323.23
Усього за розділом І |  |  | 3290.21 | 3290.21 | [5 empty] | 2218.27 | 1071.94 | 1840 |  | 1004.14 | 446.07 |  |  | 1204.06 | 110.5 | 2323.23
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3
2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.1.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.5
Усього за пунктом 2.1
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1. | Модернізація насосного обладнання на КНС"№4 вул.Потебні,79а м.Луцьк | 2 насоси ПЧТ | 264.68 | 264.68 | х | х | х | х | х | 264.68 |  | 264.68 |  |  |  | 13 |  | 202.58 |  | 249.17
2.2.1.2. | Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС№3 вул.Карпенка-Карого,19а м.Луцьк | 2 насоси ПЧТ | 115.34 | 115.34 | х | х | х | х | х | 115.34 |  | 115.34 |  |  |  | 8 |  | 338.54 |  | 416.4
2.2.1.3. | Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90 в м.Луцьку | 1 насос з автомат | 145.73 | 145.73 | х | х | х | х | х | 145.73 |  | 145.73 |  |  |  | 16 |  | 91.98 |  | 113.13
2.2.1.4. | Заходи щодо модернізації насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9 вул.Львівська,75а, №12 вул.Заводська,22а, №16 вул.Авіаторів,1а м.Луцьк №15 вул.Квітнева с.Тарасове | 4 насоси | 37.21 | 37.21 | х | х | х | х | х | 37.21 |  | 37.21 |  |  |  | 16 |  |  |  | 27.8
2.2.1.5. | Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк | L=600 м.п. | 124.14 | 124.14 | х | х | х | х | х | 124.14 |  | 124.14 |  |  |  | 7 |  | 182.47 |  | 224.44
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 687.1 | 687.1 | [5 empty] | 687.1 |  | 687.1 |  | 0 | 0 |  |  | 815.57 |  | 1030.94
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом2.2.2
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5
2.2.6 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.6
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 687.1 | [6 empty] | 687.1 | 0 | 687.1 |  | 0 | 0 |  |  | 815.57 | 0 | 1030.94
Усього за розділом ІІ |  |  | 687.1 | [6 empty] | 687.1 | 0 | 687.1 |  | 0 | 0 |  |  | 815.57 | 0 | 1030.94
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 3977.31 | [6 empty] | 2905.37 | 1071.94 | 2527.1 |  | 1004.14 | 446.07 |  |  | 2019.63 | 110.5 | 3354.17
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюється.
___Начальник ВТВ__________________ ___________________________ ___Літвицька І.Г._______________
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)