## Лист1
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради | [10 empty] | Директор КП "Луцькводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [10 empty] | _____________________ І.М.Корчук
Заступник міського голови керуючий справами виконкому | [12 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
| ___________________ | Ю.Г.Вербич | [9 empty] | "____"_______________ 20____ року
| (підпис) | [10 empty] | М.П.
Річний інвестиційний план на 2018 рік ( в новій редакції )
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн. )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція напірного водогону Гнідаського водозабору | Труба ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) d = 450*17.2 L=260 м.п. | 1090.23 | 1090.23 | [7 empty] | 1090.23 | 1046.35 | 43.88 | 272.56 | 272.56 | 272.56 | 272.55 | 203 |  |  |  | 64.37
1.1.2. | Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська,78 А м.Луцьк) | насос Speroni SPLT 150-400 (Q=449,71 м3/год, H=41,91м, N=75кВт) | 934.7 | 934.7 | [7 empty] | 934.7 | 934.7 |  | 233.68 | 233.68 | 233.68 | 233.66 | 26 |  | 219 |  | 421.14
1.1.3. | Реконструкція водогону від вул. Відродження до вул.Єршова (ділянка вул.Теремнівська – пр-т Відродження) м.Луцьк | ПЕ 100 SDR 26-450 (0,63 МПа) L=700,1 | 1111.42 | 1111.42 | [7 empty] | 1111.42 | 1085.38 | 26.04 | 277.86 | 277.86 | 277.86 | 277.84 | 99 |  |  |  | 129.9
1.1.4. | Реконструкція водогону по вул. Карпенка Карого (від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка Карого,15) | ПЕ 100 SDR 26-630 (0,63 МПа) L=176,7 м.п. | 526.55 | 526.55 | [7 empty] | 526.55 | 500.51 | 26.04 |  | 263.28 | 263.27 |  | 67 |  |  |  | 94.03
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3662.9 | 3662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662.9 | 3566.94 | 95.96 | 784.1 | 1047.38 | 1047.37 | 784.05 |  |  | 219 | 0 | 709.44
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1. | Впровадження геоінформаційної системи управління мережами водопостачання м. Луцьк | ГІС | 1572.26 |  | 1572.26 | [6 empty] | 1572.26 |  | 1572.26 | 393.07 | 393.97 | 393.97 | 391.25
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 1572.26 | 0 | 1572.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.26 | 0 | 1572.26 | 393.07 | 393.97 | 393.97 | 391.25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал» | Dokker Van - Renault -2 шт | 522.29 |  | 522.29 | [6 empty] | 522.29 | 522.29 |  |  |  | 261.15 | 261.14
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 522.29 | 0 | 522.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.29 | 522.29 | 0 | 0 | 0 | 261.15 | 261.14 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Створення центру обслуговування клієнтів КП "Луцькводоканал" |  | 87.85 |  | 87.85 | [6 empty] | 87.85 |  | 87.85 |  | 43.93 | 43.92
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 87.85 | 0 | 87.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.85 | 0 | 87.85 | 0 | 43.93 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 5845.3 | 3662.9 | 2182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845.3 | 4089.23 | 1756.07 | 1177.17 | 1485.28 | 1746.41 | 1436.44 |  |  | 219 | 0 | 709.44
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1. | Технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул.Селищна,90, м.Луцьк) | Повітродука ES 155/5Р (1шт); Насосний агрегат: Д200/36 КС160/45 | 2467.64 | 2467.64 | [7 empty] | 2467.64 | 101.47 | 2366.17 | 616.94 | 616.9 | 616.9 | 616.9 | 35 |  | 438 |  | 843.59
2.1.2. | Придбання ПЧТ на КНС № 1, 3, м.Луцьк) | GD200А 160 кВт (1 шт.) GD200А 75 кВт (1 шт.) | 228.45 | 228.45 | [7 empty] | 228.45 | 228.45 |  | 228.45 |  |  |  | 9 |  | 155.45 |  | 298.94
2.1.3. | Придбання насосного обладнання на КНС № 9, вул. Львівська, 75-А, Луцьк. | Насос FZV 2/35/4110 | 260.75 | 260.75 | [7 empty] | 260.75 | 260.75 |  | 260.75 |  |  |  | 68 |  | 13.2 |  | 45.38
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 2956.84 | 2956.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.84 | 590.67 | 2366.17 | 1106.14 | 616.9 | 616.9 | 616.9 |  |  | 606.65 | 0 | 1187.91
2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2.
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. | Придбання засобів спецтехніки для КП "Луцькводоканал" | Renault mster TFG 1 113 D6 (3 шт) Dokker Van - Renault -2 шт | 2153.46 | 1631.17 | 522.29 | [6 empty] | 2153.46 | 2153.46 |  |  | 556.78 | 798.34 | 798.34 | 132 |  |  |  | 192.13
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 2153.46 | 1631.17 | 522.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.46 | 2153.46 | 0 | 0 | 556.78 | 798.34 | 798.34 |  |  | 0 | 0 | 192.13
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Капітальний ремонт (Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул.Селищна,90 м.Луцьку) | трубні полімерні аератори серії АПКВ-120, 375,5 м./п. | 265.99 | 265.99 | [7 empty] | 265.99 | 265.99 |  | 265.99
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 265.99 | 265.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.99 | 265.99 | 0 | 265.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Інші заходи, з них:
| Створення центру обслуговування клієнтів КП "Луцькводоканал" |  | 1695.37 |  | 1695.37 | [6 empty] | 1695.37 |  | 1695.37 | 565.13 | 565.12 | 565.12
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 1695.37 | 0 | 1695.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.37 | 0 | 1695.37 | 565.13 | 565.12 | 565.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 7071.66 | 4854 | 2217.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7071.66 | 3010.12 | 4061.54 | 1937.26 | 1738.8 | 1980.36 | 1415.24 |  |  | 606.65 | 0 | 1380.04
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 12916.96 | 8516.9 | 4400.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12916.96 | 7099.35 | 5817.61 | 3114.43 | 3224.08 | 3726.77 | 2851.68 |  |  | 825.65 | 0 | 2089.48
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
_Начальник ВТВ____ ___________________ Цвяк В.М.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)